## 1ER trimestre
PLAN VIGENCIA 2022
ACTIVIDAD | TAREAS | RESPONSABLE | EVIDENCIA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Direccionamiento Estratégico
Divulgar la figura del Defensor de la Ciudadanía. | Solicitar al área de comunicaciones el diseño de una (1) campaña para dar a conocer la figura del Defensor de la Ciudadanía del DADEP. | ► Defensor de la ciudadanía. | ► Brief de la campaña. ►Correo electrónico solicitando el diseño de la campaña. | 2022-06-30 | 2022-08-30 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de julio 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
| Realizar un (1) informe sobre el avance de la campaña para divulgar la figura del Defensor de la Ciudadanía. | ► Defensor de la ciudadanía. | ► Un (1) informe. | 2022-07-31 | 2022-09-30 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de agosto 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
| Realizar tres (3) jornadas pedagógicas para socializar la figura Defensor de la Ciudadanía al interior del DADEP | ► Defensor de la ciudadanía. | ► Registro fotográfico. ► Publicación en redes y/o actas. ► Presentación para el evento. | 2022-06-30 | 2022-08-30 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de julio 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
Seguimiento y verificación a la implementación de la política pública distrital del servicio a la ciudadanía en el DADEP. | Realizar seguimiento estratégico al finalizar cada semestre del año, al componente IV del plan anticorrupción y atención a la ciudadanía; a los planes de mejoramiento y a las acciones formuladas para fortalecer el servicio a la ciudadanía en el DADEP. | ► Defensor de la ciudadanía. | ► Acta de reunión con el área de atención a la ciudadanía sobre el seguimiento semestral | 2022-07-01 | 2023-01-31 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de agosto 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
| Solicitar al área de comunicaciones el diseño de una (1) campaña para dar a conocer la carta de trato digno a la ciudadanía en el DADEP | ► Defensor de la ciudadanía | ► Brief de la campaña. ► Correo electrónico solicitando el diseño de la campaña. | 2022-07-30 | 2022-08-30 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de julio 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
Canales de Atención
Promover a través de los espacios de participación con la ciudadanía los canales de atención y los trámites y servicios del DADEP. | Divulgar en los espacios de participación ciudadana los canales con los que cuenta la entidad, así como también los trámites y servicios. | ► Defensor de la ciudadanía. | ► Registro fotográfico. ► Publicación en redes y/o actas. ► Presentación para el evento. | 2022-03-30 | 2022-10-31 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de abril 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al segundo trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
Procedimental
Informe de gestión del defensor (a) de la ciudadanía. | Elaborar y publicar en la página Web de la entidad, un informe semestral el cual refiera al desarrollo de la función del Defensor de la ciudadanía durante el periodo correspondiente. | ► Defensor de la ciudadanía. | ► Informe de gestión del defensor Ciudadano (por semestre). ► Enlace de publicación en la página Web | 2022-07-31 | 2023-01-31 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de agosto 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
Implementar estrategia de Lenguaje Claro | Realizar dos (2) actividades para fortalecer las competencias del talento humano y mejorar la redacción de las respuestas a la ciudadanía | ► Defensor de la ciudadanía. | ► Acta de reunión. | 2022-07-31 | 2023-01-31 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de agosto 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al tercer trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
Fortalecimiento de servicio a la ciudadanía en el DADEP | Socializar al comité de gestión y desempeño los resultados de la gestión de servicio a la ciudadanía | ►Defensor de la ciudadanía. | ► Acta de reunión. ► Presentación para el comité. | 2022-05-31 | 2022-11-30 | Como quiera que el inicio de las actividades requeridas para el cumplimiento de esta tarea, se adelantarán a partir del mes de junio 2022, en el reporte de seguimiento al plan de acción correspondiente al segundo trimestre del año se podrá constatar el avance del cumplimiento. | 0%
PLAN DE ACCIÓN DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA
SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2022