## Hoja1
INFORME DE SEGUIMIENTOAL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019
Junio 30 de 2019
Actividades | Objetivos de la Actividades | Periodicidad | Responsable | Seguimiento
Publicar en el portal Web información institucional, noticias de interés y actividades o eventos programados por la entidad y socializarlas a través de las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) para incentivar la participación ciudadana | 1. Difundir y mantener actualizada la información institucional y de gestión de la entidad, facilitando el acceso a la información pública. | De acuerdo a la necesidad: Mensual, Trimestral, Semestral y anual. | Grupo de Comunicaciones | El Departamento hasta la fehca ha mantenido actualizada la pagina Web de la Entidad, realizando controles periodicos que garanticen el cumplimiento normativo relacionado con la Ley de transparencia y acceso a la información, publica el seguimiento a todos y a cada uno de los planes institucionales que muestran la gestión institucional. Evidencia: https://dadep.gov.co/?q=transparencia/planeacion/informes-gestion. Igualmente ha dado a conocer a los ciudadanos las actividades y eventos a realizar en el siguiente link: https://dadep.gov.co/?q=eventos
2. Dar a conocer a los ciudadanos las actividades y eventos que se llevaran a cabo por parte de la entidad.
Atender las redes sociales: Facebook Twitter y YouTube y generar reporte de estadísticas | Generar un mayor acercamiento con la comunidad virtual, interactuando con los grupos de interés. | Diariamente | Grupo de Comunicaciones | El grupo de comunicaciones diariamente realiza las publicaciones a traves de los canales de Facebook Twitter y YouTube y recibe las denuncias de los ciudadanos las cuales son reportadas al Area de Atención al ciudadano, para el tramite correspondiente. Igualmente con la información de las redes se realiza un reporte mensual de publicaciones e impactos , que se utiliza para la toma de decisiones. (Evidencia Grupo de Comunicación)
Publicar informes de gestión de la entidad | Difundir de manera actualizada la gestión de la entidad a los grupos de interés. | Permanente | Oficina Asesora de Planeación | La entidad ha publicado los informes de ley y los demas que considera de importancia para el ciudadano. Evidencia en el siguiente link: https://dadep.gov.co/?q=transparencia/planeacion/informes-gestion
Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano programados por la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá. | Espacios de diálogo con la ciudadanía con el fin dar a conocer las funciones, trámites y servicios de la entidad. | De acuerdo con la agenda de eventos proyectada | Grupo de Servicio Ciudadano | Durante la vigencias 2019 el Dadep, ha participado en los encuentros con los ciudadanos en las fechas siguientes y convocados por las diferentes entidades, así: Supercade Movil convocado por la Secretaría General en las siguientes localidades: 10 de mayo localidad Puente Aranda 24 de mayo localidad Fontibón 14 de junio localidad Engativá 12 de julio localidad Chapinero 26 de julio localidad Teusaquillo 09 de agosto localidad Usme 23 de agosto localidad Santa Fe Fería de Víctimas del Conflicto convocada por la Personería de Bogotá en la Localidad de Kennedy. Congreso de Familias Franciscanas convocado por el Colegio San Francisco IED en la Localidad de Tunjuelito-Ciudad Bolivar
Realizar y participar en eventos a nivel Distrital, Nacional e Internacional | Intercambio de conocimientos y experiencias | De acuerdo con la agenda de eventos proyectada | Grupo de Comunicaciones con el acompañamiento de las áreas misionales | Igualmente la entidad participo del evento denominado"Urban95 Study Tour" realizado en la ciudad de Copenhague, Dinamarca del 7 al 11 de mayo de 2019,
Participar en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del Sector Gobierno | 1 vez al año | Oficina Asesora de Planeación | El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público participo en la Rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2018, que se llevo a cavo el 29 de marzo de 2019, evento organizado por la Alcaldía Mayor de Bogota. (evidencias se encuentra publicado un informe en la siguiente dirección: https://dadep.gov.co/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas
Elaborar y publicar en la página web de la entidad la estrategia de participación ciudadana | Dar a conocer a los grupos de interés, los escenarios de participación ciudadana diseñados por la entidad | 1 vez al año | Áreas involucradas Grupo de comunicación Oficina Asesora de Planeación | La estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2019 esta publicada en la página web en la siguiente dirección: https://dadep.gov.co/?q=transparencia/planeacion/estrategia-participacion-ciudadana-y-control-social/estrategia
Elaborar informe semestral de avance de la ejecución de la estrategia de Participación Ciudadana y publicarla en la página web de la entidad | Informe semestral de ejecución | Semestral | Áreas involucradas Grupo de comunicación Oficina Asesora de Planeación | La entidad realiza el seguimiento periodico a las actividades programadas en el plan de participación ciudadana, sequimiento que es publicado en la página Web de la Entidad.