## FORMATO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL | [10 empty] | PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: AUDITORÍA INTERNA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP PLAN ANUAL DE AUDITORÍA-PAA VIGENCIA 2023 VERSIÓN 2
OBJETIVO |  | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP y el cumplimiento de su misionalidad, a través de la realización de auditorías, evaluaciones, verificaciones y seguimientos a los diferentes procesos, dependencias y proyectos de la entidad, analizando los resultados y generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol. Así mismo, relacionar de manera ordenada las actividades que realizará la Oficina de Control Interno-OCI, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, propendiendo por la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (Decreto 1499/17), detectando oportunidades de mejora y presentado los resultados a las diferentes áreas, para retroalimentar y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos, procedimientos, productos y/o servicios del DADEP. Finalmente, dar cumplimiento a los requerimientos de tipo legal, incluidos los del Señor Alcalde y de diversos organismos rectores, que le han sido establecidos a las Oficinas de Control Interno, en el marco de los roles asignados a la OCI en el Decreto 648 de 2017.
ALCANCE |  | Inicia con las actividades de planificación en el PAA, continúa con la gestión y ejecución de las actividades tales como auditorías, elaboración de informes de ley, asistencia a capacitaciones y comités, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y mejoramiento y demás situaciones imprevistas que puedan afectar el cumplimiento del Plan, para luego proceder con la presentación de los resultados obtenidos y las recomendaciones que generen la retroalimentación en los procesos y procedimientos y la satisfacción de los diferentes grupos de interes; finaliza con la presentación del cumplimiento y los resultados más relevantes de la gestión a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
CRITERIOS |  | Normatividad vigente aplicable según corresponda, Normas Internacionales de Auditoría, Guías de Auditoría de la Función pública, Documentación relacionada con los procesos de la Entidad implementada en el marco del SIG ahora MIPG, Código de Ética del Auditor Interno y Estatuto de Auditoría.
RECURSOS HUMANOS |  | Equipo de profesionales asignados a la Oficina de Control Interno, que en el DADEP se encuentra conformado por el Jefe de Oficina, dos profesionales de carrera y se cuenta con el apoyo de contratistas.
FINANCIEROS |  | Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno, através de la meta 2 del proyecto de inversión No. 7862 "Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá".
TECNOLÓGICOS |  | Equipos de cómputo y herramientas de ofimática.
INFORMES DE LEY | [6 empty] | PROCESOS | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ROL OCI (Dcto. 648/17) | TIPO | N° | ACTIVIDAD | FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN | ALCANCE | DEPENDENCIA QUE ATIENDE LA ACTIVIDAD | E | M | S | V M | RESPONSABLE OCI |  | 1: Enero; 1: Febrero; 1: Marzo; 1: Abril; 1: Mayo; 1: Junio; 1: Julio; 1: Agosto; 1: Septiembre; 1: Octubre; 1: Noviembre; 1: Diciembre
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 1 | Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. (parametrizado) | Decreto 2106 de 2019.art 14 El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de inéurrir en falta disciplinaria grave. | Verificar los avances presentados en el Sistema de Control Interno del DADEP durante el cuatrimestre respectivo. | Líderes de los procesos | X | X | X | X | Andrea Cardenas Marco Guerra Monica Bustamante | P | 4: 31; 2: SEMANA SANTA
E | bar: 1 to 4; 3 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 2 | Programa de transparencia y etica publica- Antiguo PAAC 1. Seguimiento al Programa de transparencia y ética pública. 2. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y la gestión de los riesgos de corrupción del DADEP. 3,Seguimiento a los trámites del DADEP en el Sistema Unico de Información de Trámites- SUIT. | La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente (enero, mayo, septiembre). - Ley 2195 de 2022. -Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. SeguimientoS: corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. - Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. SeguimientoS: corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. -Resolución 455 de 2021 | - Verificar cumplimiento ley 2195 de 2022 -Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y realizar seguimiento a la elaboración de la estrategia anticorrupción en el DADEP. - Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción del DADEP. - Realizar el seguimiento del reporte de registro de datos estadísticos en el SUIT por cada uno de los trámites del DADEP. | Oficina Asesora de Planeación | X | X | X |  | Andrea Cardenas Marco Guerra Paola Naranja Jesus Albeiro Riso | P | 3: 16; 2: 15; 2: 14
E | bar: 3; 4 to 1; 4 to 2
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 3 | Plan de Mejoramiento - seguimiento entidad - Contraloría de Bogotá. - (CB-0402 S) | ANUAL: Decimo primer día habil del mes de Febrero. Resolución Reglamentaria 011, 013 de 2014 y 009 de 2019. Contraloría de Bogotá - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector" - Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá - Literal i) del Artículo 2.2.21.4.9 Decreto 1083 de 2015 - Artículo 39 Decreto Distrital 807 de 2019. Resolucion reglamentaria 002 del 11/2/2022. | Verificar que los responsables de las metas hayan adelantado las acciones pertinentes programadas en los Planes de Mejoramiento concertados con la CGR y dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. | Nivel Directivo DADEP | X | X | X | X | Marco Guerra Andrea Cardenas | P | 2: 15
E | bar: 4 to 2
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 4 | Informe de Control Interno Contable. ( CBN 1019; cuantitativo y cualitativo) | ANUAL: Decimo primer día habil del mes de Febrero. Resolución 011 de 2014. Contraloría de Bogotá - Circular Externa CB 001 de 2021 - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector" - Literal d) del Artículo 2.2.21.4.9 Decreto 1083 de 2015 - Resolución 193 de 2016. Contaduría General de la Nación - Resolución 706 de 2016 Contaduría General de la Nación - Instructivo 001. 17 diciembre 2019. Contaduría General de la Nación - Artículo 39 Decreto Distrital 807 de 2019 | Dar cumplimiento a la Circular emanada de la Veeduria Distrital en cuanto a la verificación de la oportunidad, eficiencia y efectividad de los procesos contables del DADEP. | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | X | Marco Guerra | P | 2: 15
E | bar: 4 to 2
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 5 | Informe de la Oficina de control interno. ( CBN 1038) | ANUAL: Decimo primer día habil del mes de Febrero. Artículo 38 del Decreto 807 de 2019 - Guía rol de las Oficinas de Control Interno -Resolución Reglamentaria 011, 013 de 2014 y 009 de 2019. Contraloría de Bogotá - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector | Anual: decimo primer dia del mes de febrero. CBN 1038 Contraloria de Bogota | Oficina de Control Interno | X |  |  |  | Andrea Cardenas Jesus Alberio Riso Marco Guerra | P | 2: 15
E | bar: 4 to 2
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 6 | Informe Evaluacion Independiente del estado del sistema de Control Interno - Informe Ejecutivo ( CBN 1022) | ANUAL: Decimo primer día habil del mes de Febrero. Circular 001 de 2018. Resoluciones Reglamentarias 069 de 2015 y 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá. Con corte 31 de diciembre de cada vigencia, en el envío de la cuenta anual. DADEP: Informe ejecutivo anual de control interno, Informe de Control Interno Contable, CBN-1022 y CBN-1019. | Anual: decimo primer dia del mes de febrero. CBN 1022 Contraloria de Bogota | Oficina de Control Interno | X |  |  |  | Andrea Cardenas Jesus Alberio Riso Marco Guerra | P | 2: 15
E | bar: 4 to 2
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 7 | Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público. | Decreto 1068 de 2015 art 2.8.4.8.2 y Ley 1815 de 2016, Ley 648 de 2017. | Realizar informe trimestral de seguimiento a lmedidas de austeridad adoptadas a nivel Nacional, Distrital y por la entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | X |  | Andrea Cardenas Paola Naranjo | P | bar: 1 to 4; 1 to 4; 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4; 1 to 4; 1 to 4
Liderazgo estrategico | Informes de Ley | 8 | Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI y ejercicio de Secretaría Técnica. | Decretos 1083 de 2015 y 648 y 1499 de 2017. | Realizar formalmente el CICCI, adelantar las reuniones para presentación, aprobación y seguimiento del PAA y llevar para aprobación las normas internas y documentación necesaria (Instrumentos de Auditoría) para dar cumplimiento en el DADEP a los recientes Decretos (648 y 1499). | Líderes de los procesos |  |  |  | X | Allan Alfizs Jesus Albeiro Riso Marco Guerra | P | bar: 4; 3; 1
E | bar: 4; 3; 1
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 9 | Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias. | Ley 87 de 1993 (Arts. 2, 4,6 y 12), Ley 909 de 2004 (Art. 39), Decreto 1083 de 2015 (Caps. 2, 3, 5 y 6 del título 21), Circular 04 del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno en Materia de Control interno, Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y Resolución DADEP 052 de 2020. | Evaluar la gestión de las áreas en atención a lo dispuesto en la Resolución 389/16, verificar el puntaje generado por la OAP a los procesos y emitir la calificación final por parte de la OCI. | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno |  |  | X | X | Todos Jesus Albeiro Riso Andrea cardenas | P | bar: 3 to 4
E | bar: 3 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 10 | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición. | Ley 678 de 2001, Decreto 1716 del 2009 (Art. 26) y Decreto 1167 de 2016. | Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al comité, identificando el estado de las acciones de repetición. | Oficina Jurídica |  |  | X |  | Monica Bustamante Jesus Albeiro Riso | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 11 | Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. | Decreto 807 de 2019 articulo 39 paragrafo 4 | Información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría, del cumplimiento al código de ética, las normas y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración e información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría. | Oficna de Control Interno |  |  |  | X | Monica Bustamante Andrea Cardona Paola naranjo | P | 4: 31
[12 empty] | E | 4: 31
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 12 | Diligenciamiento de encuesta para evaluar el Sistema de Control Interno en el FURAG. | Decreto 1499 de 2017. Circular Externa 100-022-2016 del DAFP. Circular Externa No. 100-009-2017 del DAFP. FURAG II (MIPG). Se programará y realizará una vez Función Pública defina las fecha para hacerlo. | Responder la encuesta del FURAG para evaluar el Sistema de Control Interno y realizar el análisis e informe de los resultados de la línea base presentada en 2017. | Líderes de los procesos | X | X | X | X | Marco Guerra Todos | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 13 | Informe de verifiación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión. (compromisos a los directivos) | Ley 909 de 2004 (Art. 50), Ley 951 de 2005, Decreto 1227 de 2005 (Arts. 53, 102, 103 y 106) y Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP. "Al culminar la gestión, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su retiro". | Determinar si el DADEP está dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. | Nivel Directivo DADEP | X | X | X | X | Monica Bustamante Paola Naranjo | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 14 | Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor-UAEDNDA. | Directiva Presidencial 02 de 2002. Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006 del DAFP-Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 de 2011 de UAEDNDA: "desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo..." | Verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software por parte del DADEP. | Oficina de tecnologia de la informacion y las comunicaciones |  |  | X |  | Jesus Albeiro Riso Paola Naranjo | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 15 | Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. PQR | Ley 1474 de 2011 Art.76 "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular". Articulo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010. Decreto 2641 de 2012. | Determinar el cumplimiento del DADEP a las actividades contenidas en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | X |  | Monica Bustamante Jesus Albeiro Riso Paola Naranjo | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 16 | Informe de seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y perdida de elementos y documentos públicos. | Directiva 008 de diciembre 30 de 2021... Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales .....El informe deberá enviarse anualmente el último dia hábil del mes de febrero de cada añoy el corte de la información reportada será a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior . | Establecer el cumplimiento de los manuales de funciones en la entidad y determinar el estado de los elementos y documentos del DADEP. | Oficina de Control Interno Disciplinario |  |  | X |  | Monica Bustamante Andrea Cárdenas | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 17 | Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Entidad. | Decreto Distrital 807 de 2019 artículo 39, parágrafo 5, | Seguimiento a metas del plan de desarrollo teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría, priorizando las metas de acuerdo con el presupuesto, contratación, riesgos y necesidades de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | X | X | X | X | Marco guerra Paola Naranjo | P | bar: 4 to 3; 3 to 2; 3 to 2
E | bar: 4 to 3; 3 to 2; 3 to 2
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 18 | Auditoria al Proceso de la Gestión Contractual de la entidad. | Decreto distrital 371 de 2010. | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Oficina Asesora Juridica |  |  | X |  | Monica Bustamante Jesus Albeiro Riso Marco Guerra | P | bar: 1 to 2; 1 to 4
E | bar: 1 to 2; 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 19 | Audioria de Participacion Ciudadana y control social. | Decreto distrital 371 de 2010 , arts. 2 al 5. Ley 17 de 2014 y decreto reglamentario 0103 de 2015 ley de transparencia. | Realizar auditoria al nivel de cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana y al desarrollo de los Planes Institucionales de Participación Ciudadana y Control Social | Líderes de los procesos | X | X | X | X | Monica Bustamante Paola Naranjo | P | bar: 1 to 3
E | bar: 1 to 3
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 20 | Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivistico. | Decreto 005 de 2013, Decreto 106 de 2015. Acciones de mejora de hallazgos señalados en actas de visita de inspección. | Evaluar el estado del plan de mejora del archivo, de conformidad con los señalado por el Archivo Distrital. | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | X |  | Marco Guerra Andrea Cardenas | P | bar: 1 to 1
E | bar: 1 to 1
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 21 | Informe de seguimiento a la Información Litigiosa del DADEP- SIPROJ-WEB | Decreto distrital 348 del 2019. | Evaluar la informacion litigiosa y SIPROJ WEB del DAPEP. | Oficina Asesora Jurídica |  |  | X |  | Jesus Albeiro Riso Contador Monica Bustamante | P | bar: 1 to 2; 1 to 4
E | bar: 1 to 2; 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 22 | Seguimiento Plan de Sostenibilidad Contable | Resolución 706 de 2016 Contaduría General de la Nación - Resolución 533 de 2015 y su Instructivo 002 - Resolución 484 de 2017 Contaduría General de la Nación | Evaluar plan de sostenibilidad contable | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | X |  | Contador | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 23 | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Ley 1712 de 2014 | Evaluar cumplimiento ley 1712 de 2014 | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | X |  | Andrea Cardenas Marco Guerra | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
Evaluación y Seguimiento | Informes de Ley | 24 | Seguimiento al sistema de control interno | Artículo 5 Decreto 371 de 2010 | Evaluar sistema de control interno | Oficina de Control Interno |  |  | X |  | Jesus Albeiro Riso Paola Naranjo | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Evaluación de la gestión del riesgo | Auditoria | 1 | Ejecucion de APP | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Oficina Juriridca |  | X |  |  | Monica Bustamante (L) Todos | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación de la gestión del riesgo | Auditoria | 2 | Auditoria a los resultados plasmados en los documentos de investigación elaborados por el equipo del observatorio de espacio público. 2021 – 2022 | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Subdirección Registro Inmobiliario |  |  | X |  | Paola Naranjo (L) Todos | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación de la gestión del riesgo | Evaluacion | 1 | Evaluacion a la infraestructura de TI | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Oficina de la Tecnologia de la Informacion y las comunicaciones |  | X | X | X | Jesus Albeiro Riso | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación de la gestión del riesgo | Evaluacion | 2 | Evaluación al cumplimiento de requisitos de teletrabajadores | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Subdirección de Gestión Corporativa |  | X | X | X | Paola Naranjo | P | bar: 1 to 2
E | bar: 1 to 2
Evaluación y seguimiento | Seguimiento | 1 | Seguimiento a la gestión de riesgos | Artículo 38 del Decreto 807 de 2019 y Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Oficina de Control Interno |  |  |  | X | Todos x areas | P | bar: 3 to 2; 3 to 2
E | bar: 3 to 2; 3 to 2
Evaluación y seguimiento | Seguimiento | 2 | Seguimiento a la implementación y mantenimiento de mecanismos de control y autocontrol utilizados en el procedimiento y manejo de caja menor y almacén. | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Subdirección de Gestión Corporativa | X |  | X |  | Contador Marco Guerra | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
Evaluación y seguimiento | Monitoreo | 1 | Monitoreo proyectos DEMOS | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Subdirección de Gestion Inmobiliaria |  | X |  |  | Paola Naranjo(L) Monica Bustamante Jesus Albeiro Riso | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y seguimiento | Monitoreo | 2 | Monitoreo proyectos CAMEP | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Subdirección de Gestion Inmobiliaria |  | X |  |  | Paola Naranjo(L) Andrea Cardenas Marco Guerra | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y seguimiento | Monitoreo | 3 | Gestion de acceso, usuarios y roles | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Oficina de la Tecnologia de la Informacion y las comunicaciones |  |  |  | X | Jesus Albeiro Riso Paola Naranjo | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Evaluación y seguimiento | Monitoreo | 4 | Percepcion sobre el plan de bienestar y capacitacion institucional | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Subdirección de Gestion Inmobiliaria |  |  |  | X | Andrea Cardenas Marco Guerra | P | bar: 1 to 2
E | bar: 1 to 2
Enfoque a la prevención | Monitoreo | 5 | Seguimiento acciones CPM interno por depuración. | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Todos |  |  |  | X | Todos Marco Guerra - Paola Naranjo | P | bar: 1 to 2; 3 to 2; 3 to 4; 3 to 4
E | bar: 1 to 2; 3 to 2; 3 to 4; 3 to 4
Enfoque a la prevención | Monitoreo | 6 | Seguimiento avance de acciones CPM Contraloria. | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Todos |  |  |  | X | Todos Marco Guerra - Andrea Cardenas | P | bar: 1 to 2; 3 to 2; 3 to 4; 3 to 4
E | bar: 1 to 2; 3 to 2; 3 to 4; 3 to 4
Enfoque a la prevención | Monitoreo | 7 | Seguimiento a riesgos asociados al procedimiento de Defensa Judicial | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Oficina Jurídica |  |  | X |  | Monica Bustamante | P | bar: 1 to 4
E | bar: 1 to 4
Enfoque a la prevención | Monitoreo | 8 | Seguimiento a riesgos asociados al proceso de presupuesto | No Aplica | Se determinara en el desarrollo de la auditoria. | Subdirección de Gestion Inmobiliaria |  |  | X |  | Contador Marco Guerra | P | bar: 1 to 1; 3 to 2
E | bar: 1 to 1; 3 to 2
Liderazgo Estratégico | Asesoría y Acompañamiento | 1 | Asistir a los Comités Directivos y de Conciliación con voz pero sin voto. | No Aplica | Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutiros en las reuniones a las que asista. | Nivel Directivo DADEP |  |  |  | X | Allan Alfizs | P
E
Liderazgo Estratégico | Asesoría y Acompañamiento | 2 | Asistir a Comités de Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Inventarios, Sostenibilidad Contable y demás a las que sea invitado con voz pero sin voto. | No Aplica | Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutiros en las reuniones a las que asista. | Nivel Directivo DADEP |  |  |  | X | Allan Alfizs | P
E
Liderazgo Estratégico | Asesoría y Acompañamiento | 3 | Asistir a las reuniones agendadas dentro y fuera del DADEP relacionadas con las funciones directas de la OCI. | No Aplica | Aportar en la medida de las posibilidades a los temas discutiros en las reuniones a las que asista. | No Aplica |  |  |  | X | Allan Alfizs | P
E
Enfoque a la prevención | Fomento de una cultura de control | 1 | Campaña de Autocontrol: | Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12. Decreto 648 de 2017. | Realizar capacitaciones por parte de los funcionarios y contratistas de la OCI y campañas de comunicación. | Oficina de Control Interno |  |  |  | X | Todos | P | bar: 1 to 4; 1 to 4
E | bar: 1 to 4; 1 to 4
NOTAS:
1. El Plan Anual de Auditoría será realizado por los profesionales que sean asignados por el Jefe de la Oficina de Control Interno según el caso, de acuerdo a la disponibilidad del recurso humano.
2. Las auditorías se harán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos que tenga la Oficina para la vigencia.
3. La selección de áreas a realizar segumientos y monitoreos se hace de acuerdo a los resultados de auditorías anteriores y de los recursos disponibles.
| Presentado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
|  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  | Directora del DADEP
Sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI No. 2 del 17 de mayo de 2023
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | [5 empty] | VERSIÓN | [6 empty] | 2: DESCRIPCION DE LOS AJUSTES
2023-05-17 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2: Incluye Informes de Ley (24) , Auditorias (2), segumientos (2) y monitoreos (8), Asesoría y Acompañamiento (3) y Fomento de una cultura de control (1).
AUTORIZACIÓN
Elaboró:OCI | [5 empty] | Revisó:CICCI | [6 empty] | 2: Aprobó:CICCI
FORMATO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FOREC-07
2
30/10/2020