## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
VIGENCIA 2023
PROGRAMACIÓN | [7 empty] | Monitoreo OAP a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2023 |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2023
Eje estratégico | Componentes | Subcomponentes | Actividad | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Avance | % de cumplimiento cuatrimestral | Evidencia | % Avance | Observación OCI | Verificación Evidencia
Transparencia | 1. Acceso a la información Pública | transparencia activa | Realizar monitoreos periódicos relacionados con la información publicada en el portal web institucional relacionada con le ley de transparencia y acceso a información publica | Realizar informes cuatrimestrales del estado de publicación e implementación de los requerimientos enmarcados en la ley de transparencia y acceso a información publica | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | El informes cuatrimestrales del estado de publicación e implementación de los requerimientos enmarcados en la ley de transparencia y acceso a información publica, con corte al 30 de abril, se encuentra en construcción |  |  | 0% | La OCI evidenció que de acuerdo a la programación establecida para la actividad ésta deberá presentar su primer informe al finalizar el mes de mayo. La OCI verificó que la OAP realizó su debido monitoreo a la actividad estableciendo que el informe sobre el estado de publicación de implementación de los requerimientos enmarcados en la ley de transparencia y acceso a información pública, está en construcción por parte de la OTIC y la OAP. | No existe evidencia de avance a la fecha de corte del seguimiento, 30/4/2023
|  | transparencia pasiva | Realizar los reportes de las solicitudes de acceso a información pública requeridas por la ciudadanía | Publicar un informe mensual de solicitudes de acceso a la información en la página web de la entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Se realizaron los reportes correspondiente a los monitoreos periódicos de solicitudes de acceso a la información conforme al artículo 52 del Decreto 103 de 2015, el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 del 2015 en su artículo 2.1.1.6.2. | 25% | https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 27.27% | La OCI evidenció que la dependencia responsable ha cumplido a cabalidad con los tres informes correspondientes al reporte de solicitudes de acceso a la información pública comenzando desde el mes de febrero. En la página web de la entidad se encuentran publicados el reporte de enero publicado en febrero 14, el reporte de febrero publicado en marzo 17 y el reporte de marzo publicado en abril 17, cada uno de ellos presentando sus comentarios generales, análisis del periodo y la gestión de las peticiones. De igual forma la OCI evidenció el monitoreo realizado por la OAP verificando el cumplimiento de la actividad de acuerdo a la normatividad establecida. | La evidencia presentada por medio del link es consistente con lo reportado: https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | Revisión y ajuste si fuera el caso los instrumentos de información de la entidad | Realizar una revisión y ajuste anual de los instrumentos de gestión de información | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones - apoyo de todas las dependencias | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Actividad programada para desarrollar en el mes de octubre |  |  | 0% | La OCI evidenció que la dependencia responsable no ha ejecutado aún la actividad propuesta y que se está dentro de los plazos para su ejecución. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad sobre la revisión y ajuste de los instrumentos de gestión de información , estableciendo que dicha actividad se realizará en el mes de octubre de la presente vigencia. | No existe evidencia de avance a la fecha de corte del seguimiento, 30/4/2023
|  | Criterios diferenciales de accesibilidad | Establecer acciones de mejora frente a los criterios de diferenciales de accesibilidad | Realizar un diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad en donde se establezcan acciones de mejora | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Se realizó el diagnóstico inicial de los instrumentos de información, con base en la normatividad vigente (resolución 1519 de 2020 expedida por MINTIC), en el próximo informe se realizara el cronograma detallado de actividades de las falencias y/o anomalías en la implementación de la accesibilidad en el portal web principal del DADEP | 33% | Documentos llamado ACCESIBILIDAD DADEP.pdf | 33.33% | La OCI evidenció que la dependencia responsable de la actividad ha ejecutado una fase inicial del diagnóstico establecido en el programa, elaborando un documento preliminar que permite identificar las características de usabilidad y accesibilidad a la información que se tiene actualmente cargada en la página web de la entidad de acuerdo a los parámetros establecidos normativamente. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo que el documento tendrá fases de ejecución, donde la próxima entrega reflejara la identificación de falencias y anomalías sobre la accesibilidad a la información de la página web. | La evidencia presentada es el documento PDF "Accesibilidad DADEP" reguardada en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
|  | Monitoreo de acceso a la información | Realizar seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Informes cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | La Oficina Asesora de Planeación estudio la pertinencia de modificar la periodicidad del informe, para estandarizar los seguimientos con el informes cuatrimestrales del estado de publicación e implementación de los requerimientos en marcados en la ley de transparencia y acceso a información publica. Por lo anterior se ajuste la meta en su periodicidad. Dicho documento se encuentra en construcción. |  |  | 0% | La OCI evidenció que el programa versión 14 publicado en la página web tiene establecido realizar un informe trimestral, en este caso para presentar en el mes de abril. En el monitoreo que realizó la OAP se expone un cambio en el periodo de entrega del informe cambiándolo a cuatrimestral es decir para entregar a final del mes de mayo. Es importante que este cambio sea realizado en el programa lo antes posible y se publique el definitivo con el fin de no tener inconsistencias con la entrega de los productos y no se afecte el cumplimiento del programa. | No existe evidencia de avance a la fecha de corte del seguimiento, 30/4/2023
| 2. Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía en el desarrollo de los diferentes escenarios de dialogo realizados durante la vigencia | Presentar a la ciudadanía los informes bimensuales de rendición de cuentas en lenguaje claro | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público -Subdirección Corporativa | 1 de marzo de 2023 | 15 de diciembre de 2013 | El 15 de marzo se publicó el primer informe bimestral de la vigencia, donde se informa sobre el desarrollo de diferentes escenarios de dialogo realizados . El segundo informe se encuentra en construcción. | 20% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2023-03/vf-boletin-bimestral-enero-febrero-2023-vf.pdf | 20% | La OCI evidenció que las dependencias responsables han contribuido para el cumplimiento del primer informe bimestral establecido en el programa donde se informa a la ciudadanía de los diálogos y actividades realizadas con la comunidad. Este documento presentado corresponde al Boletín DADEP edición enero - febrero de 2023 publicado en el mes de marzo. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo que el segundo informe ya se encuentra en construcción. Se informa a la OAP que debe ajustar la meta de la actividad en su monitoreo ya que la periodicidad no es bimensual sino bimestral, tal y como está establecido en el programa versión 14 publicado en la página web. | La evidencia presentada por medio del link es consistente con lo reportado: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2023-03/vf-boletin-bimestral-enero-febrero-2023-vf.pdf
|  | Diálogo de doble vía | Revisar y actualizar los lineamientos a seguir en los escenarios de dialogo de doble vía, según la normatividad vigente. | Revisar y ajustar el procedimiento de rendición de cuentas y participación ciudadana | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Se realizó el ajuste del formato de Informe de actividades de participación ciudadana, con el fin de consolidar en un sólo documento los datos de los escenarios de diálogo requeridos para la efectiva trazabilidad de las actividades, como también, la recopilación de insumos para la presentación del "Formato para la Sistematización de los Diálogos Ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" requerido por la Veeduría Distrital, según Circular 002 del 23 de febrero del 2023. https://sgc.dadep.gov.co/1/127-FORDE-50.php | 25% | Formato publicado en el visor de documentos https://sgc.dadep.gov.co/1/127-FORDE-50.php | 20% | La OCI evidenció que las dependencias responsables de la actividad han ejecutado un avance en el ajuste de los procedimientos de rendicioón de cuentas y participación ciudadana; este tiene que ver con el ajuste del formato 127-FORDE-50, correspondiente al "Informes de Actividades de Participacion Ciudadana", quedando vigente la version 4 del mismo desde el 28/4/2023. Este formato esta debidamente documentado dentro del proceso de direccionamiento estrategico - participación ciudadana. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la activdad estableciendo el avance del formato 127-FORDE-50 y del formato para la Sistematización de los Diálogos Ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" requerido por la Veeduría Distrital. | La evidencia presentada por medio del link es consistente con lo reportado: https://sgc.dadep.gov.co/1/127-FORDE-50.php
|  | Responsabilidad en la cultura de rendición y petición de cuentas | Fortalecer la gestión de rendición de cuentas en el Departamento | Realizar dos campañas internas para socializar la importancia de fortalecer la cultura de rendición de cuentas en el Departamento. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de marzo de 2023 | 16 de diciembre de 2023 | Se tiene programado realizar dos campañas internas en los meses de julio y agosto de la presente vigencia; para socializar la importancia de fortalecer la cultura de rendición de cuentas. |  |  | 0% | La OCI evidenció que la dependencia responsable no ha ejecutado aún la actividad propuesta y que se está dentro de los plazos para su ejecución. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad sobre el desarrollos de las 2 campañas de socialización interna de la importancia de la rendición de cuentas , estableciendo que estas socializaciones se realizarán en los meses de julio y agosto de la presente vigencia. | No existe evidencia de avance a la fecha de corte del seguimiento, 30/4/2023
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evidenciar si los aportes ciudadanos aportan a la gestión institucional | Elaborar un documento semestral donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 1 de junio de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Actividad programada para desarrollar en el próximo cuatrimestre |  |  | 0% | La OCI evidenció que la dependencia responsable no ha ejecutado aún la actividad propuesta y que se está dentro de los plazos para su ejecución. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad sobre la elaboración del documento semestral donde se muestre la articulación entre la misionalidad y los diálogos ciudadanos, estableciendo que dicha actividad se realizará en próximo cuatrimestre. Se invita a las dependencias a presentar el documento al mes de junio y cumplir con los establecido en el programa. | No existe evidencia de avance a la fecha de corte del seguimiento, 30/4/2023
|  | Rendición de cuentas focalizada | Documentar la manera en que puede ser medido el aprovechamiento del espacio público con enfoque de genero | Presentar un documento proponiendo el índice de espacio público con enfoque de genero | Subdirección de Registro Inmobiliario - Observatorio Distrital del Espacio Público ODP. | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | En mesa de trabajo con varias entidades distritales se realizó la planeación del diálogo ciudadano, generando los documentos base para la metodología , y el video de difusión de la investigación de genero y espacio público, insumo para elaborar el documento "índice de espacio público con enfoque de genero". | 10% | Acta de reunión | 10% | La OCI evidencio que la dependencia responsable ha iniciado la ejecución de la actividad propuesta, llevando a cabo en primera instancia una mesa de trabajo con entidades distritales como los son: la secretaria distrital de la mujer, secretaria de gobierno, IDPAC, secretaria distrital de ambiente, DADEP- ODP; estableciendo la metodología, planeación y estrategia para abordar el índice del espacio público con enfoque de género. Esta mesa de trabajo fue llevada a cabo el 31/3/2023 en la Casa del Espacio Público del DADEP. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo los avances de la misma en la generación de los documentos metodológicos base de la investigación y de un video de difusión de los resultados. | La evidencia presentada es el documento PDF "Acta Lista Reunión PPDEP 31 marzo 2023 (1)" reguardada en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
| 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Socializar campaña al interior de la Entidad frente a la cultura y atención a la ciudadanía en la gestión de respuestas de peticiones, llamadas y orientación en el reconocimiento de los principios de servicios de la Ciudadanía como Razón de Ser | Elaborar un brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser la Entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se elaboró el brief de la campaña de apropiación sobre los principios de atención a la ciudadanía como: Ciudadanía como razón de ser | 100% | Brief de la campaña de apropiación socializada en el mes de mayo de la presente vigencia | 100% | La OCI evidencio que la dependencia responsable ya realizo la campaña propuesta al interno de la entidad sobre los principios del servicio a la ciudadanía. Se pudo verificar la solicitud realizada al área de comunicaciones por medio de formato 127-FORDE-39 BRIEF PRINCIPIOS DEL SERVICIO e imagen de la campaña realizada en el mes de abril (Atención a la Ciudadanía - Principios 042023 Mail WS.jpg). La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo el avance total de la actividad con el brief: Ciudadanía como razón de ser. | La evidencia presentada es la imagen jpg " Atención a la Ciudadanía - Principios 042023 Mail WS" reguardada en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar el mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano de la Entidad. | Implementar la estrategia de Ciudadano Incognito al menos una vez al año que permita establecer acciones de mejora en atención | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Para la implementar el mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano de la Entidad, se adelantó una reunión para definir cual es el canal a priorizar dentro de la estrategia de Ciudadano Incognito. Y se estableció un formato evaluador del canal priorizado, el cual es objeto de diligenciamiento por el ciudadano incognito. | 10% | Acta de reunión, formato de aplicación del ciudadano incognito. | 10% | La OCI evidencio que la dependencia responsable ha iniciado la ejecución de la actividad propuesta, llevando a cabo una reunión el día 19/4/2023 cuyo objetivo fue revisar la metodología de “Ciudadano Incógnito” como técnica o mecanismos de diagnóstico para evaluar el servicio y la imagen que la entidad ofrece a los usuarios y partes interesadas. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo el avance por medio de reunión realizada por el grupo de atención a la ciudadanía y formato evaluador del canal priorizado. | Las evidencias presentadas son los documentos PDF - Acta_Planeación Estrategia Ciudadano Incognito 19-04-2023 y PDF - Formatos Aplicación 2023 Canal Virtual -Chat y Página Web, reguardada en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
|  | Talento Humano | Realizar reuniones bimestrales con los funcionarios y/o colaboradores de Atención a la Ciudadanía para verificar el cumplimiento del uso de prendas institucionales según el manual de servicio a la ciudadanía | Realizar un monitoreo bimestral para identificar el cumplimiento del Manual de servicio a la ciudadanía del Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 28 de febrero de 2023 | 30 de junio de 2023 | Se adelantó la revisión del uso adecuado de elementos institucionales por parte de los servidores y/o colaboradores del equipo de atención a la ciudadanía , verificando el cumplimiento del uso de prendas institucionales. Por otra parte se dio la instrucción de los criterios de operación del servicio y cumplimiento del Manual de Servicio a la Ciudadanía. | 10% | Actas de reunión. | 33,33% | La OCI evidenció que la dependencia responsable ha ejecutado su 1 monitoreo bimestral dando cumplimiento a lo establecido en el programa. Se pudo verificar esta actividad por medio de acta realizada el día 1/3/2023 cuyo objetivo fue la verificación de la portabilidad de prendas institucionales, correo recordatorio de uso de elementos institucionales del 28/4/2023 y por medio de acta PIGA del 27/03/2023 donde se retroalimento al personal de atención a la ciudadanía sobre la visita de la secretaria general sobre el plan PIGA y cumplimiento del manual del servicio a la ciudadanía. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo el avance por medio de las actas realizadas y por medio de la instrucción de los criterios de operación del servicio y cumplimiento del Manual de Servicio a la Ciudadanía. al personal de atención a la ciudadanía. | Las evidencias presentadas son los documentos: PDF - Acta_01-03-2023 Verificación Portabilidad prendas institucionales PDF- Correo_28-04-2023 Recordatorio Uso Elementos Institucionales Acta_DivulgaciónPrograma PIGA 27-03-2023 reguardadas en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
|  |  | Implementar las mesas técnicas de seguimiento a la calidad de las respuestas a derechos de petición, con el fin de establecer acciones de mejoramiento de competencias laborales. | Realizar trimestralmente mesas técnicas de seguimiento a las respuestas de derechos de petición, y proponer acciones para el mejoramiento de competencias. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se llevo a cabo la primera mesa técnica de seguimiento a la calidad de las respuestas a derechos de petición, en donde participaron los colaboradores de las subdirecciones y atención al ciudadano, que proyectaron respuestas a derechos de petición. escenario en donde se retroalimento a los participantes los criterios de calidad en las respuestas. | 25% | Actas de reunión presentaciones Power Point | 25% | La OCI evidenció que la dependencia responsable ha ejecutado su primera mesa técnica trimestral de acuerdo a lo establecido en el programa. Se pudo verificar esta actividad por medio de acta realizada del 17/4/2023 donde se realizó el seguimiento trimestral a las peticiones ciudadanas. De igual forma se pudo verificar la presentación donde se analizaron los resultados de las respuestas a peticiones ciudadanas segregadas por dependencias. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo el avance por medio de acta de mesa técnica donde se retroalimento a los participantes en criterios de calidad. | Las evidencias presentadas son los documentos: pdf - MESA TECNICA AC pptx - RESULTADOS ANALISIS RESPUESTAS CIUDADANAS I TRIMESTRE Reguardadas en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
|  | Normativo y procedimental | Mantener actualizados los procedimientos, guías y demás lineamientos documentados relacionados con la atención y el servicio a la ciudadanía | Actualizar la documentación interna correspondiente a los lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos cuando diere lugar. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 28 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se adelantó la actualización de dieciséis (16) documentos del proceso de Atención a la Ciudadanía, los cuáles se encuentran en proceso de revisión y actualización en el visor de Documentos por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 67% | Correos electrónicos con adjunto de documentos actualizados | 66.67% | La OCI evidenció que la dependencia responsable ha tenido un avance importante de la actividad para el tiempo transcurrido desde su inicio. De un total de 24 documentos por actualizar del proceso de atención a la ciudadanía (17 formatos, 1 directriz, 2 guías, 2 planes, 1 protocolo, 1 procedimiento) han gestionado 16 documentos (14 formatos, 1 procedimiento, 1 caracterización). La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo el avance de 16 documentos que están en revisión por parte de la OAP. | Las evidencias presentadas son los documentos: xlsx: 127-FORAC-01 V.5 ELIMINAR Felicitación, queja o reclamo 127-FORAC-15 V.4 Formato recepción de peticiones verbales 127-FORAC-17 V.5 Formato registro interacciones Canal Virtual Redes Sociales 127-FORAC-18 V.6 Formato Registro Atenciones Consolidado 127-FORAC-19 V.5 Formato registro atenciones canal correo electrónico y Bogotá Te Escucha 127-FORAC-20 V.4 Formato registro atenciones canal virtual chat 127-FORAC-21 V.4 Formato registro atenciones, encuesta de percepción y satisfacción del canal telefónico 127-FORAC-25 V.1 Control de calidad TRD Orfeo-Bogotá te escucha 127-FORAC-26 V.4. Formato Encuestas de Percepción y Satisfacción Presencial 127-FORAC-27 V.3 Formato de caracterización de usuarios -DADEP 127-PRCAC-01 V.6 C Procedimiento AC 127-PROAC-01 V.4 Caract Atencion Ciudadania 127-FORAC-31 V.2. SDQS-Orfeo docx: 127-PROAC-01 V.4 Caract Atencion Ciudadania 127-FORAC-29 V.2 Lista de Chequeo Web 127-FORAC-30 V.2 Lista de Chequeo Intranet Reguardadas en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
|  | Relacionamiento con el ciudadano | Implementar el mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en la atención al ciudadano | Implementar la estrategia de Ciudadano Incognito al menos una vez al año que permita establecer acciones de mejora en atención | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Con el fin de implementa el mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano de la Entidad, se adelantó una reunión para definir cual es el canal a priorizar dentro de la estrategia de Ciudadano Incognito. Y se estableció un formato evaluador del canal priorizado, el cual es objeto de diligenciamiento por el ciudadano incognito. | 10% | Acta de reunión, formato de aplicación del ciudadano incognito. | 10% | La OCI evidencio que la dependencia responsable ha iniciado la ejecución de la actividad propuesta, llevando a cabo una reunión el día 19/4/2023 cuyo objetivo fue revisar la metodología de “Ciudadano Incógnito” como estrategia para mejorar la atención. La OCI evidenció que la OAP realizó su debido monitoreo de la actividad estableciendo el avance por medio de reunión realizada por el grupo de atención a la ciudadanía y formato evaluador del canal priorizado. | Las evidencias presentadas son los documentos PDF - Acta_Planeación Estrategia Ciudadano Incognito 19-04-2023 y PDF - Formatos Aplicación 2023 Canal Virtual -Chat y Página Web, reguardada en carpeta de one drive "grupo OCI dadep/documents/I seguimiento 2023-programa de transparencia y ética pública" es coherente con el avance reportado por la dependencia.
|  | Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de Genero) | Establecer y consolidar las denuncias de actos de corrupción, para presentar documento de identificación de tipologías de conductas de corrupción | Presentar un documento en donde se identifiquen las tipologías o conductas las cuales son objeto de denuncias de corrupción para adoptar medidas de reducción los actos objeto de denuncias. | Oficina de Control Disciplinario Interno | 28 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | En el primer cuatrimestre del año 2023, se han iniciado 4 procesos disciplinarios, los cuales no tienen ninguna connotación respecto a actos de corrupción, por lo tanto no se identifican las tipologías o conductas objeto de denuncias de corrupción y por ende no se presenta el documento de identificación de dichas tipologías. |  |  | 0% | La OCI evidencio que la dependencia responsable a pesar de iniciar sus procesos disciplinarios ninguno ha tenido incidencia por corrupción por lo cual no se muestra avance de la actividad propuesta. La OCI evidencio que la OAP realizo el debido monitoreo de la actividad estableciendo que para el cuatrimestre no se presenta documentos de identificación de tipologías de corrupción dado que no se han materializado este tipo de procesos disciplinarios. | No existe evidencia de avance a la fecha de corte del seguimiento, 30/4/2023
| 4. Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Realizar mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría General y el Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de dar cumplimiento al Decreto 555 del 2021 | Traslado de un trámite del DADEP, inscrito en el sistema único de información de trámites SUIT, a la Secretaria Distrital de Planeación | Subdirección de Registro Inmobiliario | 20 de enero de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | Se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría de planeación para concretar el traslado del tramite por competencia según Decreto 555 del 2022 y Decreto 072 del 2023 y se elimino el procedimiento denominado "Cambio de uso de las zonas de cesión del municipio No. 71701 del aplicativo SUIT. | 90% | Actas de reunión Actualización aplicativo SUIT | 80% | De acuerdo con la evidencia, se observó tres (3) listas de asistencias llevadas a cabo en el mes de octubre de 2022, cuyo asunto fue sobre: Decreto Reglamentario del Espacio Público. Según las actas de reunión suministradas como evidencias, únicamente fue posible establecer las personas que asistieron a las mismas, ya que no se encuentra relacionada los temas tratados de las reuniones ni de los compromisos adquiridos en cada una de ellas. Adicionalmente, dentro de los soportes se evidenció pantallazos del aplicativo SUIT en donde se relaciona de acuerdo con los Decretos 555 de 2021 y 072 de 2023: 28/04/2023: Titulación de zonas de cesión al distrito capital, número 24752 28/04/2023: Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio, número 24666, fecha de inicio del 13/05/2023 y fecha de finalización del 30/07/2023. | Se evidencia reunión del 13/octubre/2022 del Decreto Reglamentario del Espacio Público entre el Idartes,SDP,SCRD,IDPC,EDU,FUGA Se evidencia reunión del 19/octubre/2022 del Decreto Reglamentario del Espacio Público entre el SDHT, CVP, SDP Se evidencia reunión del 28/octubre/2022 del Decreto Reglamentario del Espacio Público entre el IDRD-SCRD Pantallazos aplicativos Suit
|  |  | Realizar las modificaciones a los trámites de Titulación e Incorporación de las zonas de cesión y entrega de zonas de cesión de acuerdo a lo establecido en el nuevo Decreto Único Reglamentario de Espacio Público. | Realizar la actualización normativa de los dos trámites institucionales de acuerdo a la normatividad vigente. | Subdirección de Registro Inmobiliario | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se actualizo la información normativa el en aplicativo SUIT, de los tramite denominados "Titulación de las zonas de cesión" e incorporación de las zonas de cesión, | 100% | Actualización aplicativo SUIT | 100% | De acuerdo con la actividad programada de realizar las modificaciones a los trámites de Titulación e Incorporación de las zonas de cesión y entrega de zonas de cesión de acuerdo a lo establecido en el nuevo Decreto Único Reglamentario de Espacio Público, en los soportes entregados se evidenció en el pantallazo del aplicativo SUIT del 28/04/2023 la actualización de: Titulación de zonas de cesión al distrito capital, número 24752. | Pantallazos aplicativos Suit en donde se relaciona de acuerdo con los Decretos 555 de 2021 y 072 de 2023: 28/04/2023: Titulación de zonas de cesión al distrito capital, número 24752
| 5. Apertura de información y de datos abiertos | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar seguimiento a un set de dato abierto, realizar su respectiva documentación y actualización | Actualizar un set de dato abierto priorizado por la entidad | Subdirección de Registro Inmobiliario | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Actividad programada para desarrollar en el próximo cuatrimestre |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 1 de febrero a 30 de noviembre de 2023. Se recomienda realizar el seguimiento al set de dato abierto, con su respectiva documentación y actualización de acuerdo con la programación establecida en el marco del programa de Transparencia y ética pública. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
|  | Entrega de información en lenguaje sencillo que se cuenta de la gestión institucional | Realizar un diagnóstico que verifique el cumplimiento de lineamientos de lenguaje claro en la elaboración de documentos oficial | Proponer acciones de mejora para fortalecer la entrega de información en lenguaje claro a la ciudadanía | Oficina de Comunicaciones | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Actividad programada para desarrollar en el próximo cuatrimestre |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 1 de febrero a 30 de noviembre de 2023. Se recomienda realizar el diagnóstico que verifique el cumplimiento de lineamientos de lenguaje claro en la elaboración de documentos oficial de acuerdo con la programación establecida en el marco del programa de Transparencia y ética pública. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
|  | Apertura de información presupuestal institucional y de resultados | Realizar diagnóstico para la preparación de la información para ser publicada en las plataformas de datos abiertos | Realizar la publicación de la información presupuestal de cada vigencia a partir del 2022 | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se realizo la publicacion de la informacion en el portal datos.gov.co la url del set de datos el cual esta en proceso de aprobacion por parte del administrador del portal datos.gov.co | 25% | https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Departamento+Administrativo+de+la+Defensor%C3%ADa+del+Espacio+P%C3%BAblico&q=DEPARTAMENTO+ADMINISTRATIVO+DE+LA+DEFENSOR%C3%8DA+DEL+ESPACIO+P%C3%9ABLICO&sortBy=relevance Evidencia de la publicacion datos abiertos presupuesto vigencia 2022.pdf | 20% | Se encuentra un documento borrador sobre accesibilidad y usabilidad del sitio web de la entidad, requerimientos de la ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. (Diagnostico) Se evidenció de acuerdo con los soportes entregados por el área, un link de consulta, el cual dice: “Sentimos que en este momento no se recuperaron los resultados. Por favor inténtelo más tarde”, razón por la cual no se pudo evidenciar la información allí contenida. Se anexo un pantallazo denominado “Presupuesto DADEP 2022” sin embargo no fue posible establecer en que sitio fue reportada/almacenada la información, a parte que este dice que fue actualizada el 05 de mayo de 2023, por lo que no corresponde a la fecha de corte de este seguimiento. | Pantallazo denominado “Presupuesto DADEP 2022” Documento borrador sobre accesibilidad y usabilidad del sitio web de la entidad
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Realizar el diagnostico procedimental de las actividades relacionadas con la gestión de los datos abiertos de la entidad | Realizar un documento con las actividades propuestas para estandarizar procedimentalmente la gestión de los datos abiertos | Todas las dependencias | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Actividad programada para desarrollar en el próximo cuatrimestre |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 1 de febrero a 30 de noviembre de 2023. Se recomienda realizar el diagnóstico de la gestión de datos abiertos de acuerdo con la programación establecida en el marco del programa de Transparencia y ética pública. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
| 6. Participación e innovación en la gestión pública | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Elaborar un Brief para socializar la estrategia de Gobierno Abierto | Socializar externamente al menos una vez al año la estrategia de Gobierno Abierto (GAB) -Conoce, Propone y Prioriza. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se tiene programada la actividad para el segundo cuatrimestre de la vigencia |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 1 de febrero a 30 de noviembre de 2023. Se recomienda elaborar el Brief para socializar la estrategia de Gobierno Abierto, de acuerdo con la programación establecida en el marco del programa de Transparencia y ética pública. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
|  |  | Informe de seguimiento trimestral de la estrategia -Conoce, Propone y Prioriza- | Realizar trimestralmente el seguimiento a la estrategia -Conoce, Propone y Prioriza- frente a las sugerencias remitidas a la Entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de abril de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se realizó el primer seguimiento trimestral de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza en el marco de Gobierno Abierto Bogotá, el cual fue presentada en Comité de Gestión y Desempeño Institucional -CIGD en día 26-04-2023 | 25% | Formato de seguimiento de la estrategia -Conoce, Propone y Prioriza y presentación en power point. | 25% | Se evidencia seguimiento del I trimestre 2023 en Formato Código 127-FORAC-34 Informe banco de propuestas-Estrategia Conoce, propone y prioriza, para el periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/03/2023, donde se relaciona las propuestas de mejora sobre la gestión y tramites del DADEP presentadas por la ciudadanía. Se anexa presentación del Comité Institucional de Gestión y desempeño del 26 de abril de 2023, power point donde se presentó en el numeral 5, el análisis de la estrategia conoce, propone y prioriza acuerdo con la circular 005 del 2022 a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa. Se recomienda actualizar la fecha de inicio de la actividad, puesto que el área dueña del proceso cuenta con su seguimiento desde el primer trimestre de la presente vigencia y es importante reconocer la gestión realizada. | Formato Código 127-FORAC-34 Informe banco de propuestas-Estrategia Conoce, propone y prioriza Presentación power point del Comité Institucional de Gestión y desempeño del 26 de abril de 2023 Correo electrónico del 19/04/2023, informe primer trimestre de 2023
|  | Iniciativas por articulación institucional | Fortalecer la gestión institucional a través de la articulación del DADEP con otras entidades. | Realizar una propuesta de innovación para fortalecer la articulación del DADEP con otras entidades distritales | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2023 | 30 de mayo de 2023 | Se tiene programada la actividad para el segundo cuatrimestre de la vigencia |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 1 de febrero a 30 de mayo de 2023. Se recomienda realizar la propuesta de innovación para fortalecer la articulación del DADEP con otras entidades distritales de acuerdo con la programación establecida en el marco del programa de Transparencia y ética pública, dado que a un mes de terminar su plazo no se presentó evidencias de la gestión realizada. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
|  | Redes de innovación | Establecer la forma en que se puede articular la entidad con otras entidades distritales para logra cooperación en la gestión | Crear una red de Espacio Público de Bogotá para articular acciones interinstitucionales | Subdirección de Registro Inmobiliario - Observatorio distrital del Espacio Público ODP. | 1 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Desarrollo del documento base de estatutos de la red de ciudades por el espacio público. Mesa de trabajo con la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Secretaría General, para coordinar la constitución de la red de ciudades por el espacio público Renovación del acuerdo de cooperación con la ciudad de Quito, para desarrollar estrategias de articulación, entre ellas y la red de ciudades por el espacio público. Encuentro con el gobierno de la ciudad de Cali, para establecer trabajo articulado. temas: red de ciudades del espacio público. | 10% | Grabación reunión con la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Acta de reunión con la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Documento PDF de la publicación de la nota de acuerdo de cooperación entre Bogotá y Quito, link: Bogotá y Quito renuevan acuerdo de cooperación para crear estrategias que promuevan el uso del espacio público (semana.com) Documento PDF de la publicación de encuentro con el Gobierno de Cali, link: Bogotá con nuevo aliado lidera la creación de una red latinoamericana de ciudades en defensa del espacio público ¦ Observatorio del Espacio Público (dadep.gov.co) Documento Word de los Estatutos de la red de ciudades por el Espacio Público propuesta por Bogotá-DADEP- | 15% | Para el avance de esta actividad, se realizó mesa de trabajo entre el gobierno de la ciudad de Cali, para establecer trabajo articulado. temas: red de ciudades del espacio público. Así mismo, se realizó la renovación del acuerdo de cooperación internacional para la creación de estrategias que promueven el uso, goce y disfrute del espacio público formalizado mediante videoconferencia el 28 de marzo de 2023.y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Se anexo como soporte acta de reunión llevada a cabo el 2 de mayo de 2023 entre la Alcaldía y el DADEP, asunto: Red de ciudades por el Espacio Público. No se evidencia la firma de la persona que representó la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales- Alcaldía y la grabación de esta reunión sobre la revisión propuesta red de ciudades por el espacio público. Sin embargo, esta información, se tendrá en cuenta para el próximo seguimiento que realice esta oficina, ya que su realización fue posterior a la fecha de corte 30/04/2023. | Pantallazo noticia sobre: Bogotá con nuevo aliado lidera la creación de una red latinoamericana de ciudades en defensa del espacio público, la cual enmarca que en el mes de agosto de 2023 se presentara la estrategia de la red de ciudades. Pantallazo noticia sobre: Bogotá y Quito renuevan acuerdo de cooperación para crear estrategias que promuevan el uso del espacio público (semana.com) del 11 de abril de 2023. Documento Word de los Estatutos de la red de ciudades por el Espacio Público -RECLEP propuesta por Bogotá-DADEP.
Integridad | 7.Promoción de la integridad y la ética pública | Programa de gestión de integridad | Realizar reuniones con los gestores de integridad y Talento Humano, para identificar las actividades a desarrollar en la vigencia 2023, en pro de fortalecer la integridad del personal vinculado con el DADEP | Establecer un plan de trabajo de integridad para la vigencia 2023, para fortalecer el personal vinculado con la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano | 1 de febrero de 2023 | 30 de junio de 2023 | En reunión de los gestores de integridad, se elaboró el plan de trabajo, determinando las actividades a desarrollar en la vigencia 2023. | 100% | \\172.26.1.6\pub\Seguimiento primer trimestre PTEP\TALENTO HUMANO | 100% | De acuerdo con la actividad programada, se evidenció acta de asistencia a la reunión de la planeación equipo de gestores de integridad del DADEP el día 06 de febrero de 2023, así mismo se adjuntó formato “Acta de reunión” del 07 de febrero, donde se trataron los temas relacionados con la revisión del cronograma de actividades de integridad para la vigencia 2023, se remitió por medio de correo del día 10 de febrero a los gestores de integridad, la información de la programación y la encuesta para su aprobación. | Lista de asistencia a la reunión de la planeación equipo de gestores de integridad del DADEP, 06/02/2023. Acta de reunión del 07/02/2023, donde se trataron los temas relacionados con la revisión del cronograma de actividades de integridad para la vigencia 2023.
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y los grupos de valor y partes interesadas | Desarrollar actividades lúdicas en una jornada en los días de la integridad del DADEP, para interiorizar los valores institucionales. | Realizar una (1) jornada lúdica para Interiorizar el código de integridad en la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano | 1 de febrero de 2023 | 30 de junio de 2023 | En la actividades institucional de inducción y reinducción, se desarrolló una jornada lúdica que permitió interiorizar los valores por parte de todos los participantes. De igual manera se realizó encuesta para establecer el nivel de conocimientos de los valores, por parte del personal vinculado con la entidad. | 100% | \\172.26.1.6\pub\Seguimiento primer trimestre PTEP\TALENTO HUMANO | 100% | De acuerdo con la actividad programada, se evidenció mediante radicado DADEP No. 202340100014683 del 08/03/2023, información de la programación establecida para la jornada de inducción y reinducción para todo el personal vinculado con la entidad, en donde uno de los puntos clave fue el relacionado con la apropiación de los valores del Código de integridad. | Radicado DADEP No. 202340100014683 del 08/03/2023
|  | Participación en las estrategias distritales de integridad | Asistir los requerimientos y asistir a las convocatorias lideradas por la Secretario General en temas de Integridad. | Participar en un 90% en las actividades programadas por la Secretario General en el marco de la estrategia "Senda de la Integridad" | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano | 1 de febrero de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Esta actividad se ejecutará de acuerdo con las invitaciones recibidas por la Secretaría General en el marco de la estrategia de senda de integridad. En el periodo evaluado no convocaron a reunión. |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 1 de febrero a 15 de diciembre de 2023.Según información reportada en el monitoreo de la segunda línea de defensa, para el corte de este I cuatrimestre la Secretaría General en el marco de la estrategia de senda de integridad no programó actividades. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | Proporcionar información y gestionar con el grupo de comunicaciones, la socialización del diligenciamiento oportuno del formato de conflicto de interés. | Realizar una (1) campaña para promover el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses de acuerdo con la normatividad vigente | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 1 de mayo de 2023 | 30 de julio de 2023 | Esta actividad se ejecutara en el siguiente cuatrimestre |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, ya que su fecha de inicio comienza el 1 de mayo y termina el 30 de julio de 2023. Se recomienda realizar la campaña programada para promover el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses de acuerdo con la normatividad vigente de acuerdo con la programación establecida en el marco del programa de Transparencia y ética pública. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
|  | Gestión práctica antisoborno, antifraude | Consultar en los diferentes entes competentes la debida gestión de las practicas antisoborno y antifraude | Diseñar un documento para la gestión practica antisoborno, antifraude | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 1 de marzo de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | Esta actividad se ejecutara en el siguiente cuatrimestre |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 1 de marzo al 30 de septiembre de 2023. Se recomienda Diseñar el documento para la gestión practica antisoborno- antifraude de acuerdo con la programación establecida en el marco del programa de Transparencia y ética pública. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
Monitoreo y control | 8. Gestión de riegos de corrupción | Política de administración de riesgos | Generar los lineamientos para la administración de los riesgos en la entidad | Establecer una política de administración de riesgos para la vigencia 2023, para ser aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2023 | 31 de enero de 2023 | Se estableció la política de administración de riesgos para la vigencia 2023, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 100% | https://www.dadep.gov.co/control/documentos-control https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/control/2023-01/acta-no-1-2023.pdf | 100% | De acuerdo con la actividad programada, mediante el acta No.1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI el jefe de la oficina asesora de Planeación puso a consideración la ratificación de la política de administración del riesgo para la vigencia 2023, como parte de la declaración de la estrategia de contar con los lineamientos para la gestión del riesgo y el inicio de la implementación del Programa de Transparencia y ética publica en el Distrito capital. Se aclaro que en la sesión del CICCI del 24/08/2022 se aprobó la actualización de la política y se adoptó la metodología del DAFP. Se voto la ratificación y su declaración para la vigencia 2023. | Acta No.1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI del 25 de enero de 2023.
|  | Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluido los riesgos de lavado de activos) | Establecer la herramienta para permear a la entidad de posibles acciones que afecten su gestión | Construir el mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2023, de manera conjunta con los servidores y contratistas del DADEP. | Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2023 | 31 de enero de 2023 | Se construyó de manera conjunta, el mapa de riesgos anticorrupción para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | 100% | https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos Actas de reunión | 100% | Se evidencia el trabajo participativo que permitió consolidar por proceso los Mapas de Riesgo, documentos que permiten hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a todas las actividades que emprende la entidad y detectar alertas tempranas de riesgos e impedir que se materialicen. Para la vigencia 2023, según página de web de la entidad, el mapa de riesgos institucional va en su versión No.4, con fecha ultima de publicación del 02/02/2023, sin embargo, al descargar el documento adjunto, aparece que este archivo Excel va en su versión No.5. | https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos
|  | Consulta y divulgación | Difundir la herramienta para permear a la entidad de posibles acciones que afecten su gestión | Publicar el mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | El mapa de riesgos de anticorrupción de la vigencia 2023, se publico el 2 de febrero del 2023 | 100% | https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos | 100% | Para la vigencia 2023, según página de web de la entidad, el mapa de riesgos institucional va en su versión No.4, con fecha ultima de publicación del 02/02/2023, sin embargo, al descargar el documento adjunto, aparece que este archivo Excel va en su versión No.5. | https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos
|  | Monitoreo y Revisión | Evidenciar el cumplimiento de los lineamientos dispuestos en el mapa de riesgos. Por parte de los líderes de los procesos | Realizar el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 de mayo de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | En el mes de enero de la presente vigencia se realizó el último monitoreo del mapa de riesgos anticorrupción de la vigencia anterior. En el mes de abril se solicitó a los lideres de los procesos institucionales el primer monitoreo de la presente vigencia | 37% | https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dadep.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsig%2FSeguimiento%2520Mapa%2520de%2520riesgos%2520-%2520Tercer%2520cuatrimestre%25202022%2520ConsolidadoFinal%2520links%2520ajustados.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK | 0% | En el mes de enero de 2023 se realizó seguimiento al tercer cuatrimestre 2022 del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad De acuerdo con lo programado en el programa de Transparencia y ética pública 2023,esta actividad tiene como fecha de inicio el 1 de mayo de 2023, razón por la cual las actividades programadas serán objeto de verificación en el próximo seguimiento. Es importante resaltar que el área responsable de su ejecución adelanto las siguientes actividades: -envió de correo electrónico del 24/04/2023en donde se avisó a los líderes de proceso y enlaces de planeación del seguimiento al mapa único de riesgos (corrupción, gestión y seguridad digital entre el 01/01/2023 al 30/04/2023. -Diez (10) actas de revisión y actualización del mapa de riesgos entre los meses de marzo y abril de 2023(OAP-12/04/2023; SRI y SGI-01/03/2023; Comunicaciones-03/04/2023; CDI-03/04/2023; SGC-10/03/2023,21/03/2023,28/03/2023; OTICS-15/03/2023; OCI-27/03/2023; OJ-27/03/2023) | Correo electrónico del 24/04/2023 Diez (10) actas de revisión y actualización del mapa de riesgos entre los meses de marzo y abril de 2023
|  | Seguimiento | Verificar el cumplimiento de los lineamientos dispuestos en el mapa de riesgos y proponen acciones de mejora | Seguimiento el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos anticorrupción | Oficina de Control Interno | 1 de mayo de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | En el mes de enero de la presente vigencia se realizó el último monitoreo de mapa de riesgos anticorrupción de la vigencia anterior. Además de lo anterior se realizó en el primer trimestre del 2023, mesas de trabajo para revisar y mejorar los controles de los riesgos. | 37% | https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dadep.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsig%2FSeguimiento%2520Mapa%2520de%2520riesgos%2520-%2520Tercer%2520cuatrimestre%25202022%2520ConsolidadoFinal%2520links%2520ajustados.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK Correo electrónico | 0% | En el mes de enero de 2023 se realizó seguimiento al tercer cuatrimestre 2022 del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad. De acuerdo con lo programado en el programa de Transparencia y ética pública 2023, esta actividad tiene como fecha de inicio el 1 de mayo de 2023, razón por la cual las actividades programadas serán objeto de verificación en el próximo seguimiento. Es importante resaltar que el área responsable de su ejecución adelanto las siguientes actividades: -envió de correo electrónico del 30/04/2023 a la oficina asesora de planeación solicitando el monitoreo de mapa de riesgos corrupción, gestión y seguridad digital entre el 01/01/2023 al 30/04/2023. | https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley
| 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Establecer cronograma para implementar la debida diligencia en la entidad | Formular el plan de trabajo para documentas los lineamientos a seguir para la implementación de la debida diligencia en la entidad | Oficina Jurídica | 28 de febrero de 2023 | 30 de junio de 2023 | Con el fin de formular el plan de trabajo para documentas los lineamientos a seguir, en la implementación de la debida diligencia y establecer el procedimiento; se fortalecerán los conocimientos de los servidores y colaboradores que tendrán a cargo esta actividad. Para ello asistirán a la socialización del Documento Técnico denominado " Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital", jornada que desarrollará la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General el 23 de mayo de la presente vigencia. |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 28 de febrero a 30 de mayo de 2023 de acuerdo con la publicación de la página web de la entidad, versión 14 del 31/01/2023. Se recomienda formular el plan de trabajo para documentas los lineamientos a seguir para la implementación de la debida diligencia en la entidad, según los tiempos establecidos en el marco del programa de Transparencia y ética pública, dado que a un mes de terminar su plazo no se presentó evidencias de la gestión realizada. Es importa verificar por parte de la segunda línea de defensa, en sus monitoreos la fecha inicio y finalización de las actividades, ya que en la matriz Excel del monitoreo y la información que se encuentra publicada en la página de entidad, no coincide. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
|  | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Documentas los lineamientos a seguir para la debida diligencia en la entidad | Establecer un procedimiento para la debida diligencia en el Departamento | Oficina Jurídica | 28 de febrero de 2023 | 30 de noviembre de 2023 |  |  |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el corte del presente seguimiento, sin embargo, está programada para ser realizada entre el 28 de febrero a 30 de noviembre de 2023. Se recomienda establecer el procedimiento para la debida diligencia en el DADEP según los tiempos establecidos en el marco del programa de Transparencia y ética pública. | No se evidencia soportes y/o avance para la fecha de este seguimiento,corte a 30/04/2023
Note on F13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En el plan publicado es trimestral
Note on F14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En el plan se dejo bimestrales