## 1er, seguimiento PPET 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE ( ENERO - ABRIL) - VIGENCIA 2024
PROGRAMACIÓN | [7 empty] | Monitoreo OAP a las actividades programadas con corte al 30 de abril 2024 |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril 2024
Eje estratégico | Componentes | Subcomponentes | Actividad | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Avance | % de cumplimiento cuatrimestral | Evidencia | Avance % | Verificación Evidencia | Observación OCI
Transparencia | 1. Acceso a la información Pública | Transparencia activa | Realizar un monitoreo periódico de la información publicada en el portal web institucional en el marco de la ley de transparencia y acceso a información publica | Realizar un informe del estado de publicación e implementación de los requerimientos enmarcados en la ley de transparencia y acceso a información publica | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de Julio de 2024 | En Proceso: El informe de monitoreo de la información publicada en el portal web institucional en el marco de la ley de transparencia y acceso a información publica se estructuró para ser realizado cuatrimestralmente, por la tanto, el informe será entregado 31 de Mayo del 2024, comprenderá el periodo del 1 de Enero del 2024 al 30 de Abril del 2024 |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Aunque el informe será entregado por la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones el 31 de mayo de 2024, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de julio de 2024.
|  | Transparencia pasiva | Realizar los reportes de las solicitudes de acceso a información pública requeridas por la ciudadanía | Publicar un informe mensual de solicitudes de acceso a la información en la página web de la entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | En el primer cuatrimestre de la vigencia se realizaron los reportes correspondiente a los monitoreos periódicos de solicitudes de acceso a la información conforme al artículo 52 del Decreto 103 de 2015, el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 del 2015 en su artículo 2.1.1.6.2. https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 33,34% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=Ejt94tN00XlNlLU43KGlkXgBTp5YuZJl_oT4Wi0Qutd0Ng&e=RwJ2Si | 27% | Se verificó el 7 de mayo de 2024 en la página web, la publicación de los informes de solicitudes de acceso a la información de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. Enlace evidencia: https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes Sección: Solicitudes de acceso a la información | El porcentaje de 27% se obtuvo de dividir los tres (3) informes publicados por los once (11) programados hasta la fecha de terminación, teniendo en cuenta que el informe de diciembre de 2024 se publicará en enero de 2025.
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | Revisión y ajuste de los activos de información de la entidad | Presentar un informe de la revisión y ajuste de los activos de información | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones - apoyo de todas las dependencias | 1 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Se construyó la GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. la cual está basada en el modelo propuesto de acuerdo con el MINTIC de acuerdo con la ISO 27001. Adicionalmente se solicitó a las subdirecciones de los procesos misionales y a las áreas de apoyo la actualización del inventario de activos de procesos con fecha de entrega el 30 de Mayo. | 75% | 1. GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. 2. CONSOLIDADO_Inventario y Clasificación de Activos de Informacion_2024 TH | 40% | Se verificaron los dos (2) soportes documentales: 1. CONSOLIDADO_Inventario y Clasificacion de Activos de Informacion_2024 TH.xls 2. GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN.pdf | Teniendo en cuenta que las diferentes dependencias de la entidad están adelantando la actualización del inventario de activos de procesos con fecha de entrega el 30 de mayo, que la fecha de finalización de la actividad es el 31 de diciembre de 2024 y que la meta es la entrega de un informe, esta oficina considera un avance de la actividad del 40%.
|  | Criterios diferenciales de accesibilidad | Establecer acciones de mejora frente a los criterios de diferenciales de accesibilidad | Realizar un diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad en donde se establezcan acciones de mejora | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | En Proceso: El informe de diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad en donde se establezcan acciones de mejora de accesibilidad se entregará el 30 de Junio |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Aunque el informe de diagnóstico será entregado por la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones el 30 de junio de 2024, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 15 de diciembre de 2024.
|  | Monitoreo de acceso a la información | Realizar seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Informes cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | En el primer cuatrimestre se revisaron los ítems del menú de transparencia y acceso a la información. | 33.3% | Matriz autodiagnóstico | 0% | No se evidenció soporte de la matriz de autodiagnóstico ni de los informes cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos ni el enlace de consulta. | Se recomienda adjuntar las evidencias que soporten la ejecución de la actividad.
| 2. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar mesas de trabajo para establecer la estrategia de comunicaciones en el marco de participación ciudadana incidente | Establecer una estrategia de comunicación en el marco de la participación ciudadana incidente | Oficina Asesora de Comunicaciones con el apoyo de todas las dependencias | 1 de febrero de 2024 | 30 de marzo de 2024 | Para establecer estrategias de comunicación en el marco de la participación incidente, la Oficina Asesora de Comunicaciones desarrolló reuniones con diferentes áreas para tener en cuenta los comentarios, necesidades y sugerencias y, a partir de allí, diseñar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el primer semestre de 2024. En el Plan Estratégico de Comunicaciones se establecen propuestas para el uso de lenguaje claro y libre de sexismo y estereotipos. El 14 de marzo, se llevó a cabo internamente el Taller de sensibilización sobre comunicación no sexista y libre de estereotipos, liderado por la Secretaría de la Mujer, en el que participaron alrededor de 20 personas que quedaron con el compromiso de transmitir la información a sus grupos. En el marco de la recolección de insumos, divulgamos interna y externamente mensajes para invitar a los colaboradores y ciudadanía en general a participar en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Camina Segura. | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=ElsyNAN5mExIpTeBllcrJQIB1idJ9L5K-bnp_Eig2gTx8g&e=SbocrG | 70% | Entre los soportes que respaldan el avance de esta actividad se evidencio: Formato Acta de Reunión 1 de Comunicaciones con el Equipo del proceso estratégico de la Subdirección de Registro Inmobiliario - Observatorio del Espacio Público de fecha 21/febrero. Formato Acta de Reunión 2 con el equipo del observatorio, de fecha de 21/febrero donde se verificaron los contenidos propuestos de reporte técnico de indicadores de espacio público 2023. Formato Acta de Reunión 3 con el equipo del observatorio, de fecha de 08/febrero donde se proyectó un trabajo de manera conjunta para los Informes Cuatrimestrales, boletín mujeres y género, PPT observatorio. Entre las evidencias se observó el Plan Estratégico de Comunicaciones con Código SG/MIPG 127-PPPDE-09 vigente desde 28/03/2024, la inclusión Implementar una comunicación estratégica con lenguaje incluyente en su Pag.16. Entre las evidencias se observó un documento en PowerPoint correspondiente a la presentación "Taller de Sexismo y sin estereotipos". | No se evidencia un orden cronológico en lo correspondiente a los soportes que respaldan el avance de las actividades en el seguimiento a este primer cuatrimestre, lo cual dificulta la verificación por parte del equipo auditor. Entre las evidencias se observó en el Plan Estratégico de Comunicaciones con Código SG/MIPG 127-PPPDE-09 vigente desde 28/03/2024 en su Pág. 09 el organigrama de la estructura funcional se encuentra con información desactualizada en lo correspondiente a los datos de la Dirección, por consiguiente, se recomienda que los datos reportados sean acordes a la nueva administración que se está implementando en este primer semestre de armonización. Se recomienda que el diligenciamiento de las Actas de Reunión 1,2,3 tengan el objeto y tema de reunión con la respectiva fecha y hora de manera que sea comprensible el desarrollo y compromisos derivados de cada una de estas jornadas de trabajo y avance de actividades.
|  | Diálogo de doble vía | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los diferentes escenarios de diálogo para fortalecer la promoción de la participación ciudadana con enfoque diferencial | Establecer una estrategia que fortalezca las capacidades institucionales, para la promoción de la participación ciudadana con enfoque diferencial | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público con el apoyo de todas las dependencias | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se adelantaran las acciones en el segundo y tercer cuatrimestre 2024 |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada | Se verificará en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el segundo y tercer cuatrimestre.
|  | Responsabilidad en la cultura de rendición y petición de cuentas | Gestionar dos capacitaciones para servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Presentar a la Subdirección de Gestión Corporativas una opción para que sean capacitados los servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2024 | 30 de abril de 2024 | La Oficina Asesora de planeación gestiono ante la Veeduría Distrital, la capacitación en temas de rendición de cuentas y participación ciudadana, y remitió información a talento humano para determinar las fechas de la actividad. La primera capacitación fue programada para el mes de mayo. | 100% | Correos electrónicos | 80% | Entre los soportes que respaldan el avance de esta actividad se evidencio: Un documento en Word con nombre Evidencias Programa de Transparencia con pantallazos de correos electrónicos direccionados a la veeduría distrital: 1. 28/02/2024 solicitud de dos capacitaciones en temas de rendición de cuentas y participación ciudadana dirigido a servidores públicos y contratistas., 2. 28/02/2024 Respuesta por parte de la veeduría distrital a la Oficina Asesora de Planeación. 3. 04/04/2024 Correo de Oficina Asesora de Planeación a Talento Humano notificando de las fechas tentativas para las capacitaciones por parte de la veeduría distrital. | Dos (2) documentos en Word con diferente nombre (Evidencias gestionar capacitaciones y evidencias programa de transparencia) los cuales contienen la misma información relacionada que son: cinco (5) pantallazos de correos electrónicos direccionados de la Oficina Asesora de Planeación a Veeduría Distrital y a Talento Humano - DADEP. En el avance de la actividad se reporta que la primera capacitación fue programada de manera tentativa por la Veeduría Distrital para el día 10 o 11 de abril del presente año, sin embargo, no se evidencia ningún registro que permita corroborar la programación de dicha actividad. Esta actividad es de medio y no de resultados, toda vez que esta enmarca situaciones en las que no es tangible un factor de solución a una problemática inicial expuesta; por consiguiente, se entenderá como cumplido cuando se alleguen las evidencias de las listas de asistencia de las capacitaciones propuestas.
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evidenciar si los aportes ciudadanos aportan a la gestión institucional | Elaborar un documento semestral donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 1 de junio de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Actividad a desarrollar en el último cuatrimestre de la vigencia. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se verificara en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el último cuatrimestre de la actual vigencia. La redacción de la actividad"Evidenciar si los aportes ciudadanos aportan a la gestión institucional" no es consistente.
|  | Rendición de cuentas focalizada | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la rendición de cuentas focalizada | Realizar mínimo dos rendiciones de cuentas focalizadas en la vigencia | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en el segundo cuatrimestre de la vigencia. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se verificara en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el último cuatrimestre de la actual vigencia.Se requiere especificar en la meta el número de mesas de trabajo a realizar por cada rendición de cuentas.
|  | Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Revisar la trazabilidad al interior de la Entidad, respecto a la articulación con las diferentes entidades relacionadas con la rendición de cuentas. | Presentar una propuesta para la trazabilidad de la articulación de la entidad con otras entidades en el marco de la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 31 de julio de 2024 | Actividad a desarrollar en el segundo cuatrimestre de la vigencia. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se verificara en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el último cuatrimestre de la actual vigencia.
| 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Socializar campaña al interior de la Entidad frente a la cultura y atención a la ciudadanía en la gestión de respuestas de peticiones, llamadas y orientación en el reconocimiento de los principios de servicios de la Ciudadanía como Razón de Ser | Elaborar un brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se elaboró y envió por correo electrónico brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad, la cual se tiene programada para el mes de mayo de 2024. | 50% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EpRKQND9JONBrsia0NXpgYMBXX7Qo45FYQFu-2Hj9vMPVA&e=P5jhBn | 50% | De acuerdo con la meta establecida y los soportes adjuntos en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció: -Pantallazo de correo electrónico solicitando campaña comunicacional relacionada con “campaña interna de apropiación al interior de la entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la entidad”. -Formato de solicitud 127-FORDE-39, con fecha de solicitud del 29/04/2024. | La Subdirección de Gestión Corporativa- Atención a la Ciudadanía informó que el Brief será entregado en el mes de mayo de 2024, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza en el segundo trimestre de la presente vigencia. En el próximo seguimiento se verificará el Brief de campaña interna como su socialización en la entidad. Se encuentra en plazo para su cumplimiento.
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar el mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano de la Entidad. | Implementar la estrategia de Ciudadano Incognito al menos una vez al año, que permita establecer acciones de mejora en atención | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 1 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida de implementar una estrategia de Ciudadano Incognito al menos una vez al año. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
|  | Talento Humano | Implementar las mesas técnicas de seguimiento a la calidad de las respuestas a derechos de petición, con el fin de establecer acciones de mejoramiento de competencias laborales. | Realizar trimestralmente mesas técnicas de seguimiento a las respuestas de derechos de petición, y proponer acciones para el mejoramiento de competencias. | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Durante el primer trimestre se adelantó las siguientes mesas de trabajo de seguimiento a la calidad de las respuestas relacionadas a continuación: (1) Mesa de trabajo SGI 12/02/2024 (2) Mesa de trabajo SGI 12/02/2024 (3) Mesa de trabajo Atención a la Ciudadanía 02/04/2024 Por otra parte, se realizó análisis del primer trimestre de las respuestas ciudadana, de acuerdo a los lineamiento de la "Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas", de las siguientes dependencias: -Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público de fecha 26/04/2024 y 30/04/2024 -Subdirección de Registro Inmobiliario de fecha 30/04/2024 -Subdirección de Gestión Corporativa de fecha 30/04/2024 -Atención a la Ciudadanía de fecha 12/04/2024 y 30/04/2024 -Oficina Jurídica de fecha 30/04/2024 | 33.34% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EsX1udF4KElJlJDiVzQQlKABMu6BZ5o-rHxN8ns7L1yscw&e=uo5Nhu | 25% | De acuerdo con la meta establecida de realizar trimestralmente mesas técnicas de seguimiento a las respuestas de derechos de petición y proponer acciones de mejora, se evidenció en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación: -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Oficina Jurídica y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Oficina Jurídica. 30/04/2024. -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Atención a la ciudadanía y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Atención a la Ciudadanía. -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Subdirección de Gestión Corporativa y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Subdirección de Gestión Corporativa. 30/04/2024. -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Subdirección de Registro Inmobiliario y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Subdirección de Registro Inmobiliario. 30/04/2024. -Acta de reunión del 22/02/2024-Resultados informe de calidad mes de enero de 2024. -Acta de reunión del 02/04/2024- Socialización resultados Informe de calidad febrero SGI. -Acta de reunión del 02/04/2024- Socialización Informe de calidad mes de marzo SDQS- Bogotá te escucha y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024-Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público. 30/04/2024. -Acta de reunión del 12/04/2024-Revisión resultados de calidad mes de febrero de 2024. | Se evidenció soporte de las mesas técnicas trimestrales realizadas en el I trimestre de 2024 , en donde se presentaron los resultados del análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas (calidad) con la oficina jurídica, la subdirección de gestión corporativa, atención a la ciudadanía, registro inmobiliario y gestión inmobiliaria y del espacio público.
|  | Normativo y procedimental | Mantener actualizados los procedimientos, guías y demás lineamientos documentados relacionados con la atención y el servicio a la ciudadanía | Realizar el 100% de las actualizaciones de la documentación interna correspondiente a los lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos cuando diere lugar. | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2 de abril de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se actualizó quince (15) documentos, correspondientes al proceso estratégico de atención al ciudadano, producto de la emisión de recomendaciones tales como: Sello de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer, Circular Conjunta 005 del 28 de diciembre de 2023 "Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés y protección de identidad del denunciante", Resolución 001 del 2024 "Se adopta el Modelo de Relacionamiento a la Ciudadanía" publicados en el Sistema de Gestión de Calidad MIPG del DADEP https://sgc.dadep.gov.co/ | 83.33% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Aa95e5f19fe1e45d2a7ca107e498504b7&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1714509022881&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4e12eee1%2D654f%2Dee08%2Dd3af%2D7350d25850c4&FolderCTID=0x012000DCF7E874120FA84EB58517AF565DBE0D&id=%2Fpersonal%2Fesanchez%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMonitoreo%20y%20Seguimiento%20al%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%20%2D%20Corte%20a%2030%20de%20abril%20de%202024%2FMonitoreo%20y%20Seguimiento%20al%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%20%2D%20Corte%20a%2030%20de%20abril%20de%202024%2FComponente%203%2FMesa%20Relacionamiento%20Ciudadan%C3%ADa Sistema de Gestión de Calidad MIPG del DADEP del proceso atención a la ciudadanía 1. Peticiones Verbales formato 127-FORAC-15: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-15.php 2. Registro Atención Presencial 127-FORAC-22 : https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-22.php 3. Registro Atención Virtual -Chat 127-FORAC-20: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-20.php 4. Registro Atenciones Consolidado 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-18.php 5. Registro atenciones, encuesta de percepción y satisfacción del canal telefónico 127-FORAC-21 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-21.php 6. Registro de Redes Sociales 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-17.php 7. Registro Canal Virtual, Correo Electrónico y Bogotá Te Escucha 127-FORAC-19: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-19.php 8. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría Del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 9. Consolidado Encuestas de Percepción y Satisfacción de los servicios prestados a los usuarios del DADEP 127-FORAC-13: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-13.php 10. Formato Caracterización de Usuarios 127-FORAC-27:https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-27.php 11. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 12. Directrices frente a los esquemas de denuncias y la protección de la identidad del denunciante 127-PROTAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-02.php 13. Formato acuerdo de confidencialidad información de denunciantes de posibles actos de corrupción 127-FORAC-28: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php 14. Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas 127-GUIAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php 15. Protocolo Atención a la Ciudadanía 127-PROTAC-01: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-01.php | 57% | Se evidencia documento PDF, en donde se registra los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad MIPG del DADEP del proceso atención a la ciudadanía y tuvieron actualización en la presente vigencia: 1. Peticiones Verbales formato 127-FORAC-15: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-15.php 2. Registro Atención Presencial 127-FORAC-22: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-22.php 3. Registro Atención Virtual -Chat 127-FORAC-20: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-20.php 4. Registro Atenciones Consolidado 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-18.php 5. Registro atenciones, encuesta de percepción y satisfacción del canal telefónico 127-FORAC-21 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-21.php 6. Registro de Redes Sociales 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-17.php 7. Registro Canal Virtual, Correo Electrónico y Bogotá Te Escucha 127-FORAC-19: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-19.php 8. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría Del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 9. Consolidado Encuestas de Percepción y Satisfacción de los servicios prestados a los usuarios del DADEP 127-FORAC-13: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-13.php 10. Formato Caracterización de Usuarios 127-FORAC-27: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-27.php 11. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 12. Directrices frente a los esquemas de denuncias y la protección de la identidad del denunciante 127-PROTAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-02.php 13. Formato acuerdo de confidencialidad información de denunciantes de posibles actos de corrupción 127-FORAC-28: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php 14. Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas 127-GUIAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php 15. Protocolo Atención a la Ciudadanía 127-PROTAC-01: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-01.php | De acuerdo a lo verificado en el visor del sistema de gestión- Atención a la Ciudadanía, este proceso cuenta con veintiséis (26) lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos. Se evidenció la actualización de quince (15) documentos relacionados con la atención y el servicio a la ciudadanía, no obstante, se recomienda revisar la meta programada de “realizar el 100% de las actualizaciones de la documentación interna correspondiente a los lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos cuando diere lugar”, por cuanto, se dificulta el seguimiento para determinar los procesos y documentos que requieren actualización.
|  | Relacionamiento con el ciudadano | Formalizar la Mesa Técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía de la Entidad. | Constituir una mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía, como un espacio de articulación con las áreas involucradas en las políticas de relación Estado - Ciudadanía de la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se adelantó un borrador de la constitución de la Mesa Técnica de Relacionamiento Ciudadano, a partir de la Resolución 001 del 2024 "Por la cual se adopta el Manual Operativo del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía" y el Decreto Distrital 542 del 2023 "Por medio del cual se adopta el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía y se dictan otras disposiciones" | 20% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EjEAk__9cmpGgipm8jADsegBDbEeJM9xj5V7riZWRp2geg&e=ihsdwu | 15% | Se evidencia un (1) documento WORD, denominado “Borrador resolución mesa técnica relacionamiento ciudadano”. | Se evidencia el borrador de resolución realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, no obstante, se recomienda incluir la documentación (actas de reunión, lista de asistencia, memorias, correos electrónicos, etc.) que den cuenta de la construcción de una mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía. Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
|  |  | Adelantar el diagnóstico de los espacios de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Entidad | Elaborar un (1) diagnóstico, vinculando a los Líderes de las Políticas relacionadas frente al estado de la caracterización de las necesidades e intereses de la ciudadanía, usuarios y grupos de valor y espacios de relacionamiento de la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público, Subdirección de Registro Inmobiliario, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2 de abril de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida en cuanto a la elaboración de un (1) diagnóstico de los espacios de Relacionamiento con la Ciudadanía. Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
|  |  | Formular la Ruta Estratégica en articulación de las políticas de relación Estado-Ciudadanía de la Defensoría del Espacio Público -DADEP | Adelantar la formulación de una Ruta Estratégica del Modelo de Relacionamiento Distrital a partir del Decreto 542 de 2023 "Por medio del cual se adopta el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía y se dictan otras disposiciones" | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público, Subdirección de Registro Inmobiliario, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2 de abril de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida en cuanto a la formulación de una Ruta Estratégica del Modelo de Relacionamiento Distrital . Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
|  | Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de Género) | Suministrar la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones para realizar cinco piezas comunicativas con enfoque de género, para evitar actos de corrupción en la entidad. | Realizar una campaña de sensibilización con enfoque de género, para fortalecer la moralidad administrativa a fin de evitar actos de corrupción. | Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora de Comunicaciones | 28 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | La Oficina de Control Disciplinario Interno, realizó una pieza comunicativa con enfoque de genero que va en consonancia con la Directiva Presidencial No. 01 del 08 de marzo de 2023, buscando con esto, fortalecer la moralidad administrativa en la entidad a fin de evitar actos de corrupción. En la actualidad, la pieza se encuentra bajo análisis del área de comunicaciones, quienes darán la autorización y viabilidad para ser publicada. | 25% | Formato de solicitud de pieza | 0% | Dos (2) archivos con los siguientes documentos: Formato de solicitud 127-FORDE-39, con fecha de solicitud del 03/05/2024. Documento Word denominado” pieza gráfica VBG copy copy (1) | Se recomienda verificar la meta en relación con la actividad programada, toda vez que en la actividad se propone realizar cinco (5) piezas comunicativas con enfoque de género, pero la meta indica hacer una (1) campaña de sensibilización con enfoque de género, por cuanto, se dificulta el seguimiento para determinar el avance de cumplimiento y el producto que se quiere entregar. En relación con la evidencia suministrada, esta no hace parte del primer cuatrimestre de la presente vigencia, es una solicitud del 03/05/2024, por lo tanto, no se tendrá en cuenta. Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
| 4. Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Cargar en el aplicativo SUIT el procedimiento de anuencias | Implementar dentro del sistema único de información y trámites, un procedimiento de anuencias. | Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se cargo el respectivo trámite de las anuencias en el aplicativo SUIT, estamos pendientes la definición de la Matriz de Información Regulatoria MIR y realizar reunión con el DAFP para definir los alcances de la misma y su aprobación como trámite. | 20% | información cargada en el aplicativo SUIT | 20% | Archivo en formato Word denominado " Documento de inscripción SUIT Anuencias". | En este documento Word se verificó las acciones adelantadas sobre la radicación de un trámite en la página del SUIT del DADEP. Se verificó que desde el usuario de Planeación se cargo tramite sobre Anuencias desde el 11/4/2024. Se está a la espera de la revisión del DAFP para su aprobación.
|  |  | Gestionar y participar en la mesa Técnica de revisión con la Secretaría General y el Departamento Administrativo de la Función Pública la pertinencia de verificar la disposición de Bogotá a Cielo Abierto y los Planes de Administración y Cuidado del Espacio Público -PACEP | Realizar una (1) Mesa Técnica de revisión con la Secretaría General y el Departamento Administrativo de la Función Pública la pertinencia de verificar la disposición de Bogotá a Cielo Abierto y los Planes de Administración y Cuidado del Espacio Público -PACEP | Subdirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Gestión Inmobiliaria, Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución , fecha final es el 30/11/2024.
|  | Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta semestral a los usuarios de la Ventanilla Única de la Construcción, para la consecución de insumos de mejora relacionadas con la experiencia de los usuarios | Aplicar una encuesta como mínimo al 10% de usuarios de la Ventanilla Única de la Construcción, para la consecución de insumos para mejorar de experiencias de los usuarios | Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Gestión Corporativa | 1 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se realizó visita técnica a la Función Pública el día 15 de abril y se expuso la presentación de los trámites adicionalmente se realizaron dos mesas de trabajo con la Secretaría del Hábitat para revisar el ajuste del trámite de Entrega de zonas de cesión, el cual se esta ofertando a través de la Ventanilla Única de la Construcción VUC y se están ajustando los parámetros de aplicación de encuestas | 20% | Actas de reunión | 20% | Dos (2) archivos con formato jpeg: 1. Foto de acta de reunión VUC Secretaria de Habitat con fecha del 2/5/2024. 2. Foto de la sesion prescencial reunión VUC Secretaria de Habitat. | Se revisó los soportes correspondientes a las visitas técnicas a la Función Publica donde en acta adjunta se evidenció tratar el tema “segunda mesa sectorial - tramites zonas de cesión" ofertadas a través de la VUC. Se debe tener en cuenta que el producto final es la aplicación de una encuesta al 10% de los usuarios de la VUC.
| 5. Apertura de información y de datos abiertos | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Establecer mesas de trabajo para adelantar la interoperabilidad con la página web de carpeta ciudadana | Proponer un mecanismo para implementar dentro de nuestros servicios y la página web, la carpeta ciudadana | Oficina de Tecnologías de la Información | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | En Proceso: Se debe modificar este alcance ya que el DADEP fruto de su misionalidad realice los trámites es ante personas jurídicas y no con carpeta ciudadana por lo cual desde la OTIC se propone es entregar un informe con un diagnostico que permita concluir si efectivamente el DADEP debe ser partícipe en las integraciones o no con carpeta ciudadana. Este Diagnóstico se entregará en Agosto |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se recomienda verificar la meta en relación con la actividad programada. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
|  | Entrega de información en lenguaje sencillo que cuenta de la gestión institucional | Realizar mesas de trabajo con la Secretaria General para la consecución de insumos procedimentales y herramientas que facilitar el lenguaje sencillo y mesas internas para generar y procesar información en lenguaje claro para ser utilizado en las piezas comunicativas y reuniones presenciales con la ciudadanía. | Realizar una campaña para generar y procesar información en lenguaje sencillo para ser utilizado en las piezas comunicativas y reuniones presenciales con la ciudadanía. | Subdirección de Registro Inmobiliario - Observatorio del Espacio Público, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se vienen adelantando mesas de trabajo con los constructores y urbanizadores. | 20% | Actas de reunión | 0% | Se evidencia un (1) documento PDF, denominado "mesa de trabajo- camacol-DADEP" del 15-04-2024. | Se evidencia un acta de Camacol de las mesas adelantadas durante la vigencia 2023, en el cual se logró el acercamiento con asociaciones del gremio de entrega y titulación de zonas de cesión al Distrito, sin embargo, esta evidencia no hace referencia ni a la meta y actividad programada en la vigencia 2024. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
|  | Apertura de información presupuestal institucional y de resultados | Publicar la información del Presupuesto General Asignado a la Entidad, para la vigencia. | Informar a la ciudadanía a través de un informe publicado en la web, el presupuesto asignado a la entidad para la vigencia 2024. | Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | El presupuesto de la entidad para la vigencia 2024, se encuentra publicado en la página web de la entidad | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/informacion-presupuestal/2024-01/ppto-dadep-2024.pdf | 100% | Información consultada y publicada en la página web de la entidad: https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general | Se evidencia la publicación de la información del Presupuesto General Asignado a la Entidad para la vigencia 2024.
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Realizar mesas de trabajo para la implementación de un procedimiento estandarizado de datos abiertos | Realizar un procedimiento que permita mejorar la gestión de los datos abiertos en el DADEP | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Gestión Inmobiliaria, Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | En Proceso: Se dará inicio a la construcción de un procedimiento interno para el gobierno de datos abiertos al interior del DADEP bajo la ley de transparencia y ética publica. Se entregará en el mes de Junio |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida en cuanto a la elaboración de procedimiento que permita mejorar la gestión de los datos abiertos en la entidad. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024)
| 6. Participación e innovación en la gestión pública | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Realizar reuniones con grupos de valor y partes interesadas para fortalecer la participación ciudadana en la gestión institucional. | Establecer dos actividades desarrolladas mediante metodologías de innovación para fortalecer la participación ciudadana en la gestión institucional. | Subdirección de Gestión Inmobiliaria. | 15 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución, la fecha final es el 30/11/2024.
|  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | Coordinar las acciones establecidas en el plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Ejecutar un plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria. Subdirección de Registro Inmobiliario | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución, la fecha final es el 30/11/2024.
|  | Redes de innovación | Asistir a las reuniones programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Participar en un 90% en las actividades programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Al corte del informe la Red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General, no ha programado actividades |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución, la fecha final es el 30/11/2024.
Integridad | 7.Promoción de la integridad y la ética pública | Programa de gestión de integridad | Realizar reuniones con los gestores de integridad y Talento Humano, para identificar las actividades a desarrollar en la vigencia 2024, en pro de fortalecer la integridad del personal vinculado con el DADEP | Establecer un plan de trabajo de integridad para la vigencia 2024, para fortalecer el personal vinculado con la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano | 1 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | La entidad cuenta con el plan de trabajo de integridad para la vigencia 2024 | 100% | Plan de trabajo de integridad para la vigencia 2024 | 80% | Se evidencia pantallazo con la programación: Reunión Equipo de gesto de Integridad con el objetivo de presentar el proyecto de actividades del Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2024 para ser llevada a cabo el 22/01/2024. Borrador del Plan de Gestión de la Integridad -2024. | Al consultar en la página web de la entidad, micrositio https://www.dadep.gov.co/planeacion/planes no se evidencia la publicación del documento. Se recomienda para próximos seguimientos incluir la totalidad de los soportes que den cuenta del avance de las mismas. Se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de junio de 2024.
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y los grupos de valor y partes interesadas | Proporcionar la información requerida para identificar antivalores que puedan tener los servidores públicos y colaboradores que consideren deben cambiar | Realizar una (1) campaña (BAUL) donde se depositen los antivalores que cada servidor o colaborador considera debe cambiar | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de agosto de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | La Subdirección de gestión Corporativa indica que la actividad se desarrollara en los próximos meses, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de agosto de 2024.
|  | Participación en las estrategias distritales de integridad | Asistir a las convocatorias lideradas por la Secretario General en temas de Integridad. | Participar en un 90% en las actividades programadas por la Secretario General. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | A la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretario General en temas de Integridad. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Aunque la Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de junio de 2024.
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | Proporcionar a la Oficina Asesora de Planeación la información requerida para establecer el procedimiento de conflicto de interés | Elaborar un procedimiento para dar trámite a los conflictos de interés | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 1 de marzo de 2024 | 30 de julio de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | La Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de julio de 2024.
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | La Oficina Asesora de Planeación indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de julio de 2024.
|  | Gestión práctica antisoborno, antifraude | Proporcionar la información requerida para socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Lga Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de septiembre de 2024.
Monitoreo y control | 8. Gestión de riegos de corrupción | Política de administración de riesgos | Suministrar la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones para realizar la campaña de socialización de la política de administración de riesgos para la vigencia 2024. | Realizar una campaña de socialización de la política de administración de riesgos para la vigencia 2024. | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 31 de agosto de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | De conformidad con Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 17 de abril de 2024, mediante el cual se aprobó la Política de Administración del Riesgo, el responsable no reporta avances de su formalización y socialización a la comunidad institucional. Recomendación: instaurar en la entidad la Política de Administración del Riesgo actualizada y aprobada por el CICCI.
|  | Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluido los riesgos de lavado de activos) | Establecer la herramienta para permear a la entidad de posibles acciones que afecten su gestión | Actualizar un mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2024, de manera conjunta con los servidores y contratistas del DADEP. | Oficina Asesora de Planeación todas las dependencias | 1 de enero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 de manera participativa con los enlaces de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Actas de reunión: https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EcbZ4BM0GhtIv8l_pHvFLp4BTYm12Uc3cKjVqFCOyv0NVg&e=CC4fPU | 94% | Se evidencia actas de reunión para la construcción del mapa de riesgos de corrupción con las siguientes áreas: Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público, Subdirección de Registro Inmobiliario, Control Interno Disciplinario, Oficina Jurídica y Oficina de Planeación. | Se evidencia la actualización del mapa de riesgos de corrupción, sin embargo, el subcomponente del PTEP refiere "Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluido los riesgos de lavado de activos)". Si bien es cierto la actividad programada de actualización del mapa de riesgos se encuentra publicada, no se evidencia información de la identificación y valoración de riesgos de lavado de activos, de conformidad con la Guía de Administración del Riesgo, versión 6, DAFP. A su vez, se observa que el Mapa de Riesgos se realizó con cinco (5) áreas, faltando las dependencias de Subdirección de Gestión Corporativa, Comunicaciones, Oficina de Tecnologías de la información y Control Interno. Esta actividad es de medio y no de resultados, toda vez que esta enmarca situaciones en las que no es tangible un factor de solución a una problemática inicial expuesta; por consiguiente, se entenderá como cumplido cuando se alleguen las evidencias de la identificación y valoración de riesgos de lavado de activos.
|  | Consulta y divulgación | Difundir la herramienta para permear a la entidad de posibles acciones que afecten su gestión | Publicar el mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | En el mes de febrero de la presente vigencia se publico en la página web de la entidad, para conocimiento general, el mapa de riesgos de corrupción | 100% | Mapa de Riesgos de corrupción vigencia 2024 ubicado en el link: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%20Monitoreo%201er%20cuatrimestre%202024%20-Corrupcionv30042024.xlsx | 100% | Información publicada en el link de transparencia de la entidad. https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%20Monitoreo%201er%20cuatrimestre%202024%20-Corrupcionv30042024.xlsx | Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia de la entidad.
|  | Monitoreo y Revisión | Evidenciar el cumplimiento de los lineamientos dispuestos en el mapa de riesgos. Por parte de los líderes de los procesos | Realizar el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 de mayo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Se realizó el primer monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024, y se remitió a través de correo electrónico a la Oficina de Control Interno | 33% | Monitoreo Mapa de riesgos | 33% | Se realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción, información suministrada a la OCI para el respectivo seguimiento | Se evidencia el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, no obstante, se recomienda la revisión de los soportes documentales correspondientes a los controles y plan de acción.
|  | Seguimiento | Verificar el cumplimiento de los lineamientos dispuestos en el mapa de riesgos y proponen acciones de mejora | Seguimiento el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos anticorrupción | Oficina de Control Interno | 1 de mayo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre del 2024. | 33% | https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | 33% | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Evidencia:https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | Se evidencia la publicación del informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre del 2024. Información publicada en el link de transparencia de la entidad: Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Evidencia:https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley
| 9. Medidas de debida diligencia y lavado de activos | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Establecer la herramienta para la socialización de la importancia de la debida diligencia en la entidad | Socializar la importancia de la debida diligencia en la entidad | Oficina Jurídica, Oficina Asesora de comunicaciones | 29 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | El área encargada se encuentra consolidando la información para remitirle a Comunicaciones y que sea divulgada en los próximos meses. |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada | Se recomienda adelantar las actividades teniendo en cuenta el lineamiento emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con los temas de lavado de activos. https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-12/2021_Documento_SARLAFT_V5_27.10.2021.pdf
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Realizar el diagnóstico y la definición de actividades a desarrollar en la vigencia 2024 para la implementación de la debida diligencia | Construir el plan de acción para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Oficina Jurídica | 29 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada | Se recomienda adelantar las actividades teniendo en cuenta el lineamiento emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con los temas de lavado de activos. https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-12/2021_Documento_SARLAFT_V5_27.10.2021.pdf
|  | Gestión de la debida diligencia | Formalizar los formatos en el sistema de gestión institucional en el marco de la debida diligencia en el proceso contractual | Establecer el 100% de los formatos en el marco del proceso de gestión contractual para la debida diligencia en el Departamento | Oficina Jurídica | 15 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada | Se recomienda adelantar las actividades teniendo en cuenta el lineamiento emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con los temas de lavado de activos. https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-12/2021_Documento_SARLAFT_V5_27.10.2021.pdf
[12 empty] | Elaboró: | Luz Andrea Cárdenas, Paola Naranjo, Jesus Rizo, Marco Guerra, Fatima Rodriguez
[12 empty] | Revisó: | Allan Alfisz
[12 empty] | Aprobó: | Allan Alfisz