## 2do Cuat seguimiento Ptep 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE ( MAYO - AGOSTO) - VIGENCIA 2024
PROGRAMACIÓN | [7 empty] | Monitoreo OAP a las actividades programadas con corte al 30 de abril 2024 |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril 2024 |  |  | REPORTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024 - DEPENDENCIAS RESPONSABLES |  |  | Monitoreo OAP | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2024
Eje estratégico | Componentes | Subcomponentes | Actividad | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Avance | % de cumplimiento cuatrimestral | Evidencia | Avance % | Verificación Evidencia | Observación OCI | Avance | % de cumplimiento cuatrimestral | Evidencia |  | Avance % | Verificación Evidencia | Observación OCI
Transparencia | 1. Acceso a la información Pública | Transparencia activa | Realizar un monitoreo periódico de la información publicada en el portal web institucional en el marco de la ley de transparencia y acceso a información publica | Realizar un informe del estado de publicación e implementación de los requerimientos enmarcados en la ley de transparencia y acceso a información publica | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de Julio de 2024 | En Proceso: El informe de monitoreo de la información publicada en el portal web institucional en el marco de la ley de transparencia y acceso a información publica se estructuró para ser realizado cuatrimestralmente, por la tanto, el informe será entregado 31 de Mayo del 2024, comprenderá el periodo del 1 de Enero del 2024 al 30 de Abril del 2024 |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Aunque el informe será entregado por la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones el 31 de mayo de 2024, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de julio de 2024. | Se realizo la matriz de seguimiento de las publicacion realzadas y de constante publicacion en el portal web solicitadas por la ley de trasparencia y acceso a informacion publica | 50% | Matriz de seguimiento ley de trasparencia, portal web solicitadas por la ley de trasparencia y acceso a informacion publica \\172.26.1.6\sistemas 2024\Contractual\Apoyo Tecnico\Cielo Lozano- 134-296-2024\JULIO\OBLIGACION_07 | Reporte de evidencias pendientes por revisar por parte de la Oficina Asesora de Planeación debido a no contar con el acceso a la carpeta relacionada | 0% | \\172.26.1.6\sistemas 2024\Contractual\Apoyo Tecnico\Cielo Lozano- 134-296-2024\JULIO\OBLIGACION_07 | Se programó a 30 de julio de 2024: "un monitoreo periódico de la información publicada en el portal web institucional en el marco de la ley de transparencia y acceso a información pública”; sin embargo, la evidencia suministrada no pudo ser revisada por esta oficina, toda vez que el link relacionado arrojó error, no permitiendo el acceso para verificar la información que respalda el avance de esta actividad. Es necesario ajustar la fecha de terminación para cumplir extemporáneamente la meta programada antes de terminar esta vigencia. Se presenta alerta preventiva por incumplimiento de la acción programada para realizarse el 30 de julio de 2024.
|  | Transparencia pasiva | Realizar los reportes de las solicitudes de acceso a información pública requeridas por la ciudadanía | Publicar un informe mensual de solicitudes de acceso a la información en la página web de la entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | En el primer cuatrimestre de la vigencia se realizaron los reportes correspondiente a los monitoreos periódicos de solicitudes de acceso a la información conforme al artículo 52 del Decreto 103 de 2015, el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 del 2015 en su artículo 2.1.1.6.2. https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 33,34% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=Ejt94tN00XlNlLU43KGlkXgBTp5YuZJl_oT4Wi0Qutd0Ng&e=RwJ2Si | 27% | Se verificó el 7 de mayo de 2024 en la página web, la publicación de los informes de solicitudes de acceso a la información de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. Enlace evidencia: https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes Sección: Solicitudes de acceso a la información | El porcentaje de 27% se obtuvo de dividir los tres (3) informes publicados por los once (11) programados hasta la fecha de terminación, teniendo en cuenta que el informe de diciembre de 2024 se publicará en enero de 2025. | En el primer cuatrimestre de la vigencia se realizó los reportes correspondiente a los monitoreos periódicos de solicitudes de acceso a la información conforme al artículo 52 del Decreto 103 de 2015, el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 del 2015 en su artículo 2.1.1.6.2. | 33,33% | https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Revisión de evidencia acorde con la ejecución de la actividad | 50% | https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Se verificó el link relacionado como evidencia el cual es correspondiente a los Instrumentos de gestión de la información -" Informe de Solicitudes y Denuncias - PQRS", verificándose el cargue mensual (enero A agosto del 2024) de los informes de PQR y las solicitudes de acceso a la información, siendo consistente con el desarrollo de la actividad inicialmente planteada, apuntando se así al cumplimiento de la meta.
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | Revisión y ajuste de los activos de información de la entidad | Presentar un informe de la revisión y ajuste de los activos de información | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones - apoyo de todas las dependencias | 1 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Se construyó la GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. la cual está basada en el modelo propuesto de acuerdo con el MINTIC de acuerdo con la ISO 27001. Adicionalmente se solicitó a las subdirecciones de los procesos misionales y a las áreas de apoyo la actualización del inventario de activos de procesos con fecha de entrega el 30 de Mayo. | 75% | 1. GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. 2. CONSOLIDADO_Inventario y Clasificación de Activos de Informacion_2024 TH | 40% | Se verificaron los dos (2) soportes documentales: 1. CONSOLIDADO_Inventario y Clasificacion de Activos de Informacion_2024 TH.xls 2. GUÍA PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN.pdf | Teniendo en cuenta que las diferentes dependencias de la entidad están adelantando la actualización del inventario de activos de procesos con fecha de entrega el 30 de mayo, que la fecha de finalización de la actividad es el 31 de diciembre de 2024 y que la meta es la entrega de un informe, esta oficina considera un avance de la actividad del 40%. | los activios de informacion según cronograma deben ser actualziados en octubre del presente año, teniendo en cuenta su actualizacion es anual y la última publicación fue a mediados de septiembre del 2023, no obstante se tiene un avance en el lenavtamiento y actualización de los activos. | 80% | \\172.26.1.6\sistemas 2024\Contractual\Apoyo Tecnico\Cielo Lozano- 134-296-2024\JULIO\OBLIGACION_07 | Reporte de evidencias pendientes por revisar por parte de la Oficina Asesora de Planeación debido a no contar con el acceso a la carpeta relacionada | 40% | \\172.26.1.6\sistemas 2024\Contractual\Apoyo Tecnico\Cielo Lozano- 134-296-2024\JULIO\OBLIGACION_07 | Se deja el mismo % de avance dado por la OCI en el primer seguimiento, toda vez que la evidencia suministrada no pudo ser verificada, arrojando error lo cual no permitiendo el acceso a la información que respalda el avance de la meta.
|  | Criterios diferenciales de accesibilidad | Establecer acciones de mejora frente a los criterios de diferenciales de accesibilidad | Realizar un diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad en donde se establezcan acciones de mejora | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | En Proceso: El informe de diagnóstico de la aplicación de los criterios de accesibilidad en donde se establezcan acciones de mejora de accesibilidad se entregará el 30 de Junio |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Aunque el informe de diagnóstico será entregado por la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones el 30 de junio de 2024, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 15 de diciembre de 2024. | Se realizo la validacion de los criterios de accesibilidad según anexo tecnico de la resolucion 1519 de 2020 expedida por Mintic | 50% | documento tecnico accesibilidad | Se reviso junto con el area el seguimiento a la activadad anexo tecnico de la resolucion 1519 de 2020 expedida por Mintic | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | El soporte de desarrollo de esta actividad corresponde a la ejecución de los criterios de accesibilidad en donde se establezcan acciones de mejora, sin embargo, no se evidencia en el documento técnico lo anteriormente descrito. Se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 15 de diciembre de 2024.
|  | Monitoreo de acceso a la información | Realizar seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Informes cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | En el primer cuatrimestre se revisaron los ítems del menú de transparencia y acceso a la información. | 33.3% | Matriz autodiagnóstico | 0% | No se evidenció soporte de la matriz de autodiagnóstico ni de los informes cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos ni el enlace de consulta. | Se recomienda adjuntar las evidencias que soporten la ejecución de la actividad. | En el Segundo cuatrimestre se realizo el seguimiento de MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 | 50% | MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 | Se realizo el seguimiento de la matriz de cumplimiento de la ley de transparecia | 50% | MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 .\\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimiento 2do Cuatrimestre 2024\1. Acceso a la información pública | Entre los soportes suministrados como respaldo de avance de esta actividad, se verificó la matriz de seguimiento a la ley 1712 de 2024"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". siendo concordante con lo descrito.
| 2. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar mesas de trabajo para establecer la estrategia de comunicaciones en el marco de participación ciudadana incidente | Establecer una estrategia de comunicación en el marco de la participación ciudadana incidente | Oficina Asesora de Comunicaciones con el apoyo de todas las dependencias | 1 de febrero de 2024 | 30 de marzo de 2024 | Para establecer estrategias de comunicación en el marco de la participación incidente, la Oficina Asesora de Comunicaciones desarrolló reuniones con diferentes áreas para tener en cuenta los comentarios, necesidades y sugerencias y, a partir de allí, diseñar el Plan Estratégico de Comunicaciones para el primer semestre de 2024. En el Plan Estratégico de Comunicaciones se establecen propuestas para el uso de lenguaje claro y libre de sexismo y estereotipos. El 14 de marzo, se llevó a cabo internamente el Taller de sensibilización sobre comunicación no sexista y libre de estereotipos, liderado por la Secretaría de la Mujer, en el que participaron alrededor de 20 personas que quedaron con el compromiso de transmitir la información a sus grupos. En el marco de la recolección de insumos, divulgamos interna y externamente mensajes para invitar a los colaboradores y ciudadanía en general a participar en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Camina Segura. | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=ElsyNAN5mExIpTeBllcrJQIB1idJ9L5K-bnp_Eig2gTx8g&e=SbocrG | 70% | Entre los soportes que respaldan el avance de esta actividad se evidencio: Formato Acta de Reunión 1 de Comunicaciones con el Equipo del proceso estratégico de la Subdirección de Registro Inmobiliario - Observatorio del Espacio Público de fecha 21/febrero. Formato Acta de Reunión 2 con el equipo del observatorio, de fecha de 21/febrero donde se verificaron los contenidos propuestos de reporte técnico de indicadores de espacio público 2023. Formato Acta de Reunión 3 con el equipo del observatorio, de fecha de 08/febrero donde se proyectó un trabajo de manera conjunta para los Informes Cuatrimestrales, boletín mujeres y género, PPT observatorio. Entre las evidencias se observó el Plan Estratégico de Comunicaciones con Código SG/MIPG 127-PPPDE-09 vigente desde 28/03/2024, la inclusión Implementar una comunicación estratégica con lenguaje incluyente en su Pag.16. Entre las evidencias se observó un documento en PowerPoint correspondiente a la presentación "Taller de Sexismo y sin estereotipos". | No se evidencia un orden cronológico en lo correspondiente a los soportes que respaldan el avance de las actividades en el seguimiento a este primer cuatrimestre, lo cual dificulta la verificación por parte del equipo auditor. Entre las evidencias se observó en el Plan Estratégico de Comunicaciones con Código SG/MIPG 127-PPPDE-09 vigente desde 28/03/2024 en su Pág. 09 el organigrama de la estructura funcional se encuentra con información desactualizada en lo correspondiente a los datos de la Dirección, por consiguiente, se recomienda que los datos reportados sean acordes a la nueva administración que se está implementando en este primer semestre de armonización. Se recomienda que el diligenciamiento de las Actas de Reunión 1,2,3 tengan el objeto y tema de reunión con la respectiva fecha y hora de manera que sea comprensible el desarrollo y compromisos derivados de cada una de estas jornadas de trabajo y avance de actividades. | META CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE | 100% |  | META CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE | 70% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | De acuerdo al seguimiento realizado en el primer cuatrimestre de 2024, esta oficina sugirió una serie de recomendaciones para dar cumplimiento con la actividad programada a 30 de marzo 2024. No obstante, esta oficina evidenció que no fueron tenidas en cuenta las recomendaciones del informe anterior y pese a que en la evaluación independiente el avance de cumplimiento esta en el 70%, en el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, se valoró al 100%. Es necesario, revisar las calificaciones otorgados por la segunda línea de defensa, puesto que a la fecha del segundo cuatrimestre 2024, esta actividad está siendo valorada como incumplida por parte de la Oficina de Control Interno. Es necesario ajustar la fecha de terminación para cumplir extemporáneamente la meta programada antes de terminar esta vigencia.
|  | Diálogo de doble vía | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los diferentes escenarios de diálogo para fortalecer la promoción de la participación ciudadana con enfoque diferencial | Establecer una estrategia que fortalezca las capacidades institucionales, para la promoción de la participación ciudadana con enfoque diferencial | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público con el apoyo de todas las dependencias | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Se adelantaran las acciones en el segundo y tercer cuatrimestre 2024 |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada | Se verificará en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el segundo y tercer cuatrimestre. | Conforme reunión del 29 de agosto con el referente de SRI, OAP y SGIEP se determinó que este reporte será suministrado por SRI, teniendo en cuenta que desde el observatorio se está liderando los programas relacionados con enfoque diferencial, población y género. |  | Acta de Reunion- 29 de agosto de 2024 | Revisión de evidencia acorde con la ejecución de la actividad | 0% | Se adjunta como evidencia acta 29/08/2024, tema tratado : revisión matriz programa de trasparencia y ética pública. | Para el seguimiento del segundo cuatrimestre 2024, no se evidencia el desarrollo de mesas de trabajo con los responsables de los diferentes escenarios de diálogo para fortalecer la promoción de la participación ciudadana con enfoque diferencial; el acta de reunión que se adjunta como evidencia no da cuenta del avance de la actividad programada. Se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 15 de diciembre de 2024.
|  | Responsabilidad en la cultura de rendición y petición de cuentas | Gestionar dos capacitaciones para servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Presentar a la Subdirección de Gestión Corporativas una opción para que sean capacitados los servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2024 | 30 de abril de 2024 | La Oficina Asesora de planeación gestiono ante la Veeduría Distrital, la capacitación en temas de rendición de cuentas y participación ciudadana, y remitió información a talento humano para determinar las fechas de la actividad. La primera capacitación fue programada para el mes de mayo. | 100% | Correos electrónicos | 80% | Entre los soportes que respaldan el avance de esta actividad se evidencio: Un documento en Word con nombre Evidencias Programa de Transparencia con pantallazos de correos electrónicos direccionados a la veeduría distrital: 1. 28/02/2024 solicitud de dos capacitaciones en temas de rendición de cuentas y participación ciudadana dirigido a servidores públicos y contratistas., 2. 28/02/2024 Respuesta por parte de la veeduría distrital a la Oficina Asesora de Planeación. 3. 04/04/2024 Correo de Oficina Asesora de Planeación a Talento Humano notificando de las fechas tentativas para las capacitaciones por parte de la veeduría distrital. | Dos (2) documentos en Word con diferente nombre (Evidencias gestionar capacitaciones y evidencias programa de transparencia) los cuales contienen la misma información relacionada que son: cinco (5) pantallazos de correos electrónicos direccionados de la Oficina Asesora de Planeación a Veeduría Distrital y a Talento Humano - DADEP. En el avance de la actividad se reporta que la primera capacitación fue programada de manera tentativa por la Veeduría Distrital para el día 10 o 11 de abril del presente año, sin embargo, no se evidencia ningún registro que permita corroborar la programación de dicha actividad. Esta actividad es de medio y no de resultados, toda vez que esta enmarca situaciones en las que no es tangible un factor de solución a una problemática inicial expuesta; por consiguiente, se entenderá como cumplido cuando se alleguen las evidencias de las listas de asistencia de las capacitaciones propuestas. | META CUMPLICA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE | 100% |  | META CUMPLICA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE | 80% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | De acuerdo al seguimiento realizado en el primer cuatrimestre de 2024, esta oficina sugirió una serie de recomendaciones para dar cumplimiento con la actividad programada a 30 de abril 2024. Es así que, esta actividad es de medio y no de resultados, toda vez que esta enmarca situaciones en las que no es tangible un factor de solución a una problemática inicial expuesta; por consiguiente, se entenderá como cumplido cuando se alleguen las evidencias de las listas de asistencia de las capacitaciones propuestas. Es necesario, revisar las calificaciones otorgados por la segunda línea de defensa, puesto que a la fecha del segundo cuatrimestre 2024, esta actividad está siendo valorada como incumplida por parte de la Oficina de Control Interno.
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evidenciar si los aportes ciudadanos aportan a la gestión institucional | Elaborar un documento semestral donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 1 de junio de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Actividad a desarrollar en el último cuatrimestre de la vigencia. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se verificara en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el último cuatrimestre de la actual vigencia. La redacción de la actividad"Evidenciar si los aportes ciudadanos aportan a la gestión institucional" no es consistente. | Esta actividad será desarrollada en el último cuatrimestre de la vigencia, con la recopilación de los resultados de los diálogos ciudadanos ejecutados a lo largo del año por todas las dependencias. |  |  | La oficina Asesora de paneación realizara acompañamiento al seguimiento del cumplimiento de la actividad | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Para el seguimiento del segundo cuatrimestre 2024, no se evidencia el documento semestral donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad. Se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 15 de diciembre de 2024.
|  | Rendición de cuentas focalizada | Realizar mesas de trabajo para el desarrollo de la rendición de cuentas focalizada | Realizar mínimo dos rendiciones de cuentas focalizadas en la vigencia | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en el segundo cuatrimestre de la vigencia. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se verificara en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el último cuatrimestre de la actual vigencia.Se requiere especificar en la meta el número de mesas de trabajo a realizar por cada rendición de cuentas. | Actividad a desarrollar en el último cuatrimestre de la vigencia. |  |  | La oficina Asesora de paneación monitoreara el seguimiento al cumplimiento de la actividad | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Para el seguimiento del segundo cuatrimestre 2024, no se evidencia las mesas de trabajo para el desarrollo de la rendición de cuentas focalizada. No obstante, es necesario especificar en la meta el número de mesas de trabajo a realizar por cada rendición de cuentas. Se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de noviembre de 2024.
|  | Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Revisar la trazabilidad al interior de la Entidad, respecto a la articulación con las diferentes entidades relacionadas con la rendición de cuentas. | Presentar una propuesta para la trazabilidad de la articulación de la entidad con otras entidades en el marco de la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 31 de julio de 2024 | Actividad a desarrollar en el segundo cuatrimestre de la vigencia. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se verificara en el próximo seguimiento, toda vez que el área adelantara acciones en el último cuatrimestre de la actual vigencia. | El pasado 28 de junio de 2024 se aprobo la modificación de la estrategia de rendición de cuentas teniendo como enfoque los dialogos de doble via que desde la alta direccion se estan desarrollando de manera continua y que en ocaciones se realizan en cordinacion con otras entidades distritales. |  | Acta comité institucional gestión y desempeño |  | 100% | Se adjunta como evidencia acta 28/06/2024, tema tratado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ítem No 4: Actualización del Programa de Transparencia y Ética Pública en su componente de rendición de cuentas. | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28/06/2024, se presentó y aprobó la Actualización del Programa de Transparencia y Ética Pública en su componente de rendición de cuentas, en el cual se presentó una propuesta para la trazabilidad de la articulación de la entidad con otras entidades en el marco de la rendición de cuentas(diálogos de doble via), y se modificó la periodicidad de los diálogos temáticos que estaba planteada para realizarla de manera trimestral, para dejarlo de periodicidad semestral.
| 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Socializar campaña al interior de la Entidad frente a la cultura y atención a la ciudadanía en la gestión de respuestas de peticiones, llamadas y orientación en el reconocimiento de los principios de servicios de la Ciudadanía como Razón de Ser | Elaborar un brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se elaboró y envió por correo electrónico brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad, la cual se tiene programada para el mes de mayo de 2024. | 50% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EpRKQND9JONBrsia0NXpgYMBXX7Qo45FYQFu-2Hj9vMPVA&e=P5jhBn | 50% | De acuerdo con la meta establecida y los soportes adjuntos en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció: -Pantallazo de correo electrónico solicitando campaña comunicacional relacionada con “campaña interna de apropiación al interior de la entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la entidad”. -Formato de solicitud 127-FORDE-39, con fecha de solicitud del 29/04/2024. | La Subdirección de Gestión Corporativa- Atención a la Ciudadanía informó que el Brief será entregado en el mes de mayo de 2024, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza en el segundo trimestre de la presente vigencia. En el próximo seguimiento se verificará el Brief de campaña interna como su socialización en la entidad. Se encuentra en plazo para su cumplimiento. | Se socializó a través de piezas comunicativas internas la apropiación de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad los días 30-05-2024, 31-05-2024, 05-06-2024, 11-06-2024 a través de correo electrónico de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 50% | Cuatro (4) Piezas informativas publicadas | Se revisa que los soporte rson acordes con las actividades realizadas | 80% | Se verificó la evidencia registrada por el proceso a cargo, la cual consta de cuatro (4)archivos pdf que correspoden a las socializaciones realizadas en el segundo cuatrimestre de 2024, asi: 1. confiable y coherente ; 2. efectivo y calido; 3. eficiente y eficaz; 4.¿Que son los principios del servicio?. | Se ha presentado avance durante los meses de mayo y junio, realizando 4 socializaciones frente a la cultura y atención a la ciudadanía al interior de la entidad, (una el día 31/5/2024, una el día 5/6/2024 y dos el día 11/6/2024). Las campañas realizadas han estado orientadas en el reconocimiento de los principios de servicios de la Ciudadanía.
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar el mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en los canales de atención al ciudadano de la Entidad. | Implementar la estrategia de Ciudadano Incognito al menos una vez al año, que permita establecer acciones de mejora en atención | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 1 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida de implementar una estrategia de Ciudadano Incognito al menos una vez al año. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | Se implementó la estrategia del ciudadano incognito para la vigencia 2024 a partir de las siguientes actividades: 1. Se planificó la estrategia de ciudadano incógnito, programando la explicación metodológica el 17/05/2024 con el ciudadano incognito externo de la Entidad. 2. Posteriormente entre el 18/05/2024 y el 15/06/2024 se efectuó la aplicación de evaluación en el Canal Presencial de la Entidad. 3. Se consolidó a través de un informe y retroalimentación al servidor que atiende el canal | 100% | 1. Acta del 17-05-2024 Planificación Estrategia Ciudadano Incognito 2. Resultados del Ciudadano Incognito del fecha 17-06-2024 3. Informe de Resultados y análisis y acta de retroalimentación del 12-07-2024 | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 100% | Se verificó la evidencia suministrada que consta de seis (6) documentos PDF asi: 1. Acta socializacion metodologia ciudadano incognito 17/5/2024. 2. Presentacion ciudadano incognito/ correo del 12/5/2024 3. Programacion reunion/correo 16/5/2024 4. Formato aplicacion de ciudadano incognito externo canal presencial 5. informe ciudadano incognito Dadep-ciudadano externo. 6. Acta de retroalimentacion de resultados del 12/7/2024 Un archivo de excel con el analisis de la tabulacion de resultados Un archivo power point con la presentacion de la estrategia | Para el periodo evaluado se evidencio que la actividad de implementar la estrategia de ciudadano Incognito por lo menos una vez durante la presente vigencia, ha sido cumplida. Los soportes son consistentes con el avance de la actividad.
|  | Talento Humano | Implementar las mesas técnicas de seguimiento a la calidad de las respuestas a derechos de petición, con el fin de establecer acciones de mejoramiento de competencias laborales. | Realizar trimestralmente mesas técnicas de seguimiento a las respuestas de derechos de petición, y proponer acciones para el mejoramiento de competencias. | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Durante el primer trimestre se adelantó las siguientes mesas de trabajo de seguimiento a la calidad de las respuestas relacionadas a continuación: (1) Mesa de trabajo SGI 12/02/2024 (2) Mesa de trabajo SGI 12/02/2024 (3) Mesa de trabajo Atención a la Ciudadanía 02/04/2024 Por otra parte, se realizó análisis del primer trimestre de las respuestas ciudadana, de acuerdo a los lineamiento de la "Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas", de las siguientes dependencias: -Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público de fecha 26/04/2024 y 30/04/2024 -Subdirección de Registro Inmobiliario de fecha 30/04/2024 -Subdirección de Gestión Corporativa de fecha 30/04/2024 -Atención a la Ciudadanía de fecha 12/04/2024 y 30/04/2024 -Oficina Jurídica de fecha 30/04/2024 | 33.34% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EsX1udF4KElJlJDiVzQQlKABMu6BZ5o-rHxN8ns7L1yscw&e=uo5Nhu | 25% | De acuerdo con la meta establecida de realizar trimestralmente mesas técnicas de seguimiento a las respuestas de derechos de petición y proponer acciones de mejora, se evidenció en la carpeta compartida por la Oficina Asesora de Planeación: -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Oficina Jurídica y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Oficina Jurídica. 30/04/2024. -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Atención a la ciudadanía y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Atención a la Ciudadanía. -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Subdirección de Gestión Corporativa y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Subdirección de Gestión Corporativa. 30/04/2024. -Mesa técnica Trimestral (1) trimestre Subdirección de Registro Inmobiliario y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024- Subdirección de Registro Inmobiliario. 30/04/2024. -Acta de reunión del 22/02/2024-Resultados informe de calidad mes de enero de 2024. -Acta de reunión del 02/04/2024- Socialización resultados Informe de calidad febrero SGI. -Acta de reunión del 02/04/2024- Socialización Informe de calidad mes de marzo SDQS- Bogotá te escucha y presentación power point Resultados Análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas/ I trimestre 2024-Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público. 30/04/2024. -Acta de reunión del 12/04/2024-Revisión resultados de calidad mes de febrero de 2024. | Se evidenció soporte de las mesas técnicas trimestrales realizadas en el I trimestre de 2024 , en donde se presentaron los resultados del análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas (calidad) con la oficina jurídica, la subdirección de gestión corporativa, atención a la ciudadanía, registro inmobiliario y gestión inmobiliaria y del espacio público. | Durante el segundo trimestre se adelantó las siguientes mesas de trabajo de seguimiento a la calidad de las respuestas relacionadas a continuación: (1) Mesa de trabajo Atención a la Ciudadania 26/06/2024 (2) Mesa de trabajo SGC 26/06/2024 (3) Mesa de trabajo SGI 26/06/2024 (4) Mesa de trabajo SRI 26/06/2024 (5) Mesa de trabajo SGIEP 29/07/2024 Por otra parte, se realizó análisis del segundo trimestre de la vigencia, de las respuestas Ciudadanas de acuerdo a los lilneamiento de la "Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas", de las siguientes dependencias: -Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público de fecha 05/06/2024 -Punto Focal. Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público de fecha 05/06/2024 -Yessica Vargas | 33.33% | 1. Acta de reunión Atención a la Ciudadania 26/06/2024 2. Acta de reunión SGC 26/06/2024 3. Acta de reunión SGIEP 26/06/2024 4. Acta de reunión SRI 26/06/2024 5. Acta reunión SGIEP del 05/06/2024 6. Acta de reunión SGIEP 05/06/2024 7. Acta de reunión SGIEP 29/07/2024 | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 66.66% | De acuerdo con la meta establecida de realizar trimestralmente mesas técnicas de seguimiento a las respuestas de derechos de petición y proponer acciones de mejora, se verificó la evidencia suministrada que consta de siete (7) documentos PDF asi: 1. Acta de reunión del 26/06/2024, Mesa tecnica II trimestre, analisis de las respuestas ciudadanas emitidas por Atención a la Ciudadania. 2. Acta de reunión del 26/06/2024, Mesa tecnica II trimestre, analisis de las respuestas ciudadanas emitidas por SGC. 3. Acta de reunión del 26/06/2024, Mesa tecnica II trimestre, analisis de las respuestas ciudadanas emitidas por SGIEP. 4. Acta de reunión del 26/06/2024, Mesa tecnica II trimestre, analisis de las respuestas ciudadanas emitidas por SRI. 5. Acta de reunión del 29/07/202, revisión de resultados del Informe de Calidad de las Respuestas del mes de JUNIO 2024- SGIEP Y SRI 6. Acta de reunion del 5/6/2024, socializacion informe de calidad mes de abril de 2024, SGI 7. Acta de reunion del 6/6/2024, socializacion informe de calidad mes de abril de 2024, SGI | Para el periodo evaluado se evidenció avance de la actividad propuesta, pudiendo revisar los soportes de las mesas técnicas realizadas en el segundo trimestre de 2024 (abril - junio) , en donde se presentaron los resultados del análisis de las respuestas a peticiones ciudadanas en términos de calidad para los procesos SGIEP, SRI,SGC y Atención a la ciudadanía.
|  | Normativo y procedimental | Mantener actualizados los procedimientos, guías y demás lineamientos documentados relacionados con la atención y el servicio a la ciudadanía | Realizar el 100% de las actualizaciones de la documentación interna correspondiente a los lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos cuando diere lugar. | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía. | 2 de abril de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se actualizó quince (15) documentos, correspondientes al proceso estratégico de atención al ciudadano, producto de la emisión de recomendaciones tales como: Sello de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer, Circular Conjunta 005 del 28 de diciembre de 2023 "Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés y protección de identidad del denunciante", Resolución 001 del 2024 "Se adopta el Modelo de Relacionamiento a la Ciudadanía" publicados en el Sistema de Gestión de Calidad MIPG del DADEP https://sgc.dadep.gov.co/ | 83.33% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Aa95e5f19fe1e45d2a7ca107e498504b7&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1714509022881&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=4e12eee1%2D654f%2Dee08%2Dd3af%2D7350d25850c4&FolderCTID=0x012000DCF7E874120FA84EB58517AF565DBE0D&id=%2Fpersonal%2Fesanchez%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMonitoreo%20y%20Seguimiento%20al%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%20%2D%20Corte%20a%2030%20de%20abril%20de%202024%2FMonitoreo%20y%20Seguimiento%20al%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%20%2D%20Corte%20a%2030%20de%20abril%20de%202024%2FComponente%203%2FMesa%20Relacionamiento%20Ciudadan%C3%ADa Sistema de Gestión de Calidad MIPG del DADEP del proceso atención a la ciudadanía 1. Peticiones Verbales formato 127-FORAC-15: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-15.php 2. Registro Atención Presencial 127-FORAC-22 : https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-22.php 3. Registro Atención Virtual -Chat 127-FORAC-20: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-20.php 4. Registro Atenciones Consolidado 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-18.php 5. Registro atenciones, encuesta de percepción y satisfacción del canal telefónico 127-FORAC-21 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-21.php 6. Registro de Redes Sociales 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-17.php 7. Registro Canal Virtual, Correo Electrónico y Bogotá Te Escucha 127-FORAC-19: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-19.php 8. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría Del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 9. Consolidado Encuestas de Percepción y Satisfacción de los servicios prestados a los usuarios del DADEP 127-FORAC-13: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-13.php 10. Formato Caracterización de Usuarios 127-FORAC-27:https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-27.php 11. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 12. Directrices frente a los esquemas de denuncias y la protección de la identidad del denunciante 127-PROTAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-02.php 13. Formato acuerdo de confidencialidad información de denunciantes de posibles actos de corrupción 127-FORAC-28: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php 14. Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas 127-GUIAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php 15. Protocolo Atención a la Ciudadanía 127-PROTAC-01: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-01.php | 57% | Se evidencia documento PDF, en donde se registra los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad MIPG del DADEP del proceso atención a la ciudadanía y tuvieron actualización en la presente vigencia: 1. Peticiones Verbales formato 127-FORAC-15: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-15.php 2. Registro Atención Presencial 127-FORAC-22: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-22.php 3. Registro Atención Virtual -Chat 127-FORAC-20: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-20.php 4. Registro Atenciones Consolidado 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-18.php 5. Registro atenciones, encuesta de percepción y satisfacción del canal telefónico 127-FORAC-21 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-21.php 6. Registro de Redes Sociales 127-FORAC-18: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-17.php 7. Registro Canal Virtual, Correo Electrónico y Bogotá Te Escucha 127-FORAC-19: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-19.php 8. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría Del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26 https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 9. Consolidado Encuestas de Percepción y Satisfacción de los servicios prestados a los usuarios del DADEP 127-FORAC-13: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-13.php 10. Formato Caracterización de Usuarios 127-FORAC-27: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-27.php 11. Encuesta de percepción y satisfacción de la atención brindada por el canal presencial Defensoría del Espacio Público -DADEP 127-FORAC-26: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-26.php 12. Directrices frente a los esquemas de denuncias y la protección de la identidad del denunciante 127-PROTAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-02.php 13. Formato acuerdo de confidencialidad información de denunciantes de posibles actos de corrupción 127-FORAC-28: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-FORAC-28.php 14. Guía para la evaluación de la calidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas 127-GUIAC-02: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-GUIAC-02.php 15. Protocolo Atención a la Ciudadanía 127-PROTAC-01: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-01.php | De acuerdo a lo verificado en el visor del sistema de gestión- Atención a la Ciudadanía, este proceso cuenta con veintiséis (26) lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos. Se evidenció la actualización de quince (15) documentos relacionados con la atención y el servicio a la ciudadanía, no obstante, se recomienda revisar la meta programada de “realizar el 100% de las actualizaciones de la documentación interna correspondiente a los lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos cuando diere lugar”, por cuanto, se dificulta el seguimiento para determinar los procesos y documentos que requieren actualización. | Durante el cuatrimestre no se presentó avances de esta actividad, entre tanto el proceso de armonización y consolidación de la plataforma estratégica en el marco del nuevo Plan de Desarrollo se encuentran en proceso de construcción y emisión de lineamientos |  |  | Desde la Oficina asesora de Planeación se realizara el monitoreo del cumplimiento de la activuidad | 57% | No se aportaron evidencias del avance de la activdad | LLa Oficina de Control Interno mantiene el porcentaje de avance registrado en seguimiento del primer cuatrimestre dado que no se evidencio soportes de avance de la actividad para el segundo cuatrimestre. Se recomienda al proceso a cargo y a la OAP, dar cumplimiento total de la actividad propuesta la cual tiene fecha de terminación en el mes de noviembre de 2024, en el entendido que se debe dar actualización del 100% de la documentación interna correspondiente a los lineamientos, procedimientos, guías y demás documentos de atención al ciudadano y servicio al cliente, cuando aplique.
|  | Relacionamiento con el ciudadano | Formalizar la Mesa Técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía de la Entidad. | Constituir una mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía, como un espacio de articulación con las áreas involucradas en las políticas de relación Estado - Ciudadanía de la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación | 01 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se adelantó un borrador de la constitución de la Mesa Técnica de Relacionamiento Ciudadano, a partir de la Resolución 001 del 2024 "Por la cual se adopta el Manual Operativo del Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía" y el Decreto Distrital 542 del 2023 "Por medio del cual se adopta el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía y se dictan otras disposiciones" | 20% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EjEAk__9cmpGgipm8jADsegBDbEeJM9xj5V7riZWRp2geg&e=ihsdwu | 15% | Se evidencia un (1) documento WORD, denominado “Borrador resolución mesa técnica relacionamiento ciudadano”. | Se evidencia el borrador de resolución realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, no obstante, se recomienda incluir la documentación (actas de reunión, lista de asistencia, memorias, correos electrónicos, etc.) que den cuenta de la construcción de una mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía. Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | Se remitió el borrador de constitución de Mesa Técnica de relacionamiento ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación para análisis, complemento y verificación del 29/05/2024, 25/06/2024 y 12/07/2024 |  | Correo electrónico de envío \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimien | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 20% | Se verificó la evidencia suministrada que consta de un (1) documentos PDF asi: 1. Correo_ 12-07-2024 Modelo Mesa Técnica | Se evidencio correos de seguimiento por parte del proceso de atención a la ciudadanía de los días 29/5/2024, 25/6/2024 y 12/7/2024 a la OAP sobre el análisis y verificación del borrador de constitución de mesa técnica de relacionamiento ciudadano entregado durante el primer cuatrimestre. No se evidencio ninguna respuesta por parte de la OAP. Se recomienda a los dos procesos (OAP y SGC - atención al ciudadano) culminar con dicha actividad dentro de los tiempos de terminación (mes de noviembre).
|  |  | Adelantar el diagnóstico de los espacios de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Entidad | Elaborar un (1) diagnóstico, vinculando a los Líderes de las Políticas relacionadas frente al estado de la caracterización de las necesidades e intereses de la ciudadanía, usuarios y grupos de valor y espacios de relacionamiento de la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público, Subdirección de Registro Inmobiliario, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2 de abril de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida en cuanto a la elaboración de un (1) diagnóstico de los espacios de Relacionamiento con la Ciudadanía. Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | Se adelantó la construcción del diagnóstico de espacio público desde: 1. Se diseñó la metodología de recolección para identificar los espacios de relacionamiento ciudadano aplicado a la Entidad y los equipos de trabajo. 2. Identificación de los espacios de relacionamiento a partir de la construcción de una matriz de la cual se adelantaron trece (13) reuniones en el levantamiento de información de los espacios de relacionamiento de la Entidad, los restantes se ejecutaran en el ultimo trimestre y la consolidación del informe. | 44.07% | Actas de Reunión suscritas: Control Interno 09/07/2024 Control Interno Disciplinario 24/06/2024 Oficina Asesora de Planeación 03/07/2024 Atención al Ciudadano SGC 20/06/2024 Gestión Documental SGC 25/06/2024 Administración Directa SGIEP 11/07/2024 Control Político SGIEP 11/07/2024 Escuela del Espacio Público SGIEP 10/07/2024 Participación Ciudadana SGIEP 04/07/2024 Portal Inmobiliario SGIEP 26/06/2024 Sostenibilidad Contratos SGIEP 09/07/2024 Sostenibilidad APP 11/07/2024 Despacho SRI 05/07/2024 | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 50% | Se verificó la evidencia suministrada que consta de trece (13) documentos PDF asi: Actas de Reunión suscritas con las dependecias de la entidad donde se hizo el diligenciamiento de matriz de espacios de relacionamiento de la ciudadanía: 1. Acta Atención al Ciudadano del 20/06/2024 2, Acta Control Interno Disciplinario del 24/06/2024 3.Acta Gestión Documental del 25/06/2024 4.Acta Portal Inmobiliario SGIEP del 26/06/2024 5.Acta Oficina Asesora de Planeación 03/07/2024 6.Acta Participación Ciudadana SGIEP 04/07/2024 7.Acta Despacho SRI 05/07/2024 8.Acta Control Interno 09/07/2024 9.Acta Sostenibilidad Contratos SGIEP 09/07/2024 10.Acta Escuela del Espacio Público SGIEP 10/07/2024 11.Acta Administración Directa SGIEP 11/07/2024 12.Acta Control Político SGIEP 11/07/2024 13. Sostenibilidad APP 11/07/2024 Un(1) documento en excel correspondiente a formato modelo diagostico espacio relacionamiento. | Para el periodo evaluado se evidenció avance de la actividad propuesta, donde se elaboró la metodología para realizar el diagnóstico del espacio público, diseñando matriz de recolección de datos por dependencia. Se ejecutaron durante el segundo cuatrimestre trece actas de reunión con las diferentes áreas de la entidad donde se obtuvo información de los espacios de relacionamiento con la ciudadanía. Se recomienda al proceso a cargo finalizar completamente la actividad propuesta, de elaborar un diagnóstico, dentro de los tiempos de terminación en el mes de noviembre.
|  |  | Formular la Ruta Estratégica en articulación de las políticas de relación Estado-Ciudadanía de la Defensoría del Espacio Público -DADEP | Adelantar la formulación de una Ruta Estratégica del Modelo de Relacionamiento Distrital a partir del Decreto 542 de 2023 "Por medio del cual se adopta el Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía y se dictan otras disposiciones" | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público, Subdirección de Registro Inmobiliario, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2 de abril de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida en cuanto a la formulación de una Ruta Estratégica del Modelo de Relacionamiento Distrital . Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | Al presente corte no se presentan avances, pues debe adelantarse la formalización de la Mesa Técnica y el diagnóstico de los espacios de relacionamiento |  |  | La oficina Asesora de paneación monitoreara el seguimiento al cumplimiento de la actividad | 0% | No se aportaron evidencias del avance de la activdad | La Oficina de Control Interno no evidencio avances de la actividad propuesta de adelantar la formulación de una Ruta Estratégica del Modelo de Relacionamiento Distrital a partir del Decreto 542 de 2023. Se recomienda al proceso a cargo adelantar las acciones necesaria para cumplir con la activdad dentro de los tiempos de terminacion en el mes de noviembre.
|  | Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de Género) | Suministrar la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones para realizar cinco piezas comunicativas con enfoque de género, para evitar actos de corrupción en la entidad. | Realizar una campaña de sensibilización con enfoque de género, para fortalecer la moralidad administrativa a fin de evitar actos de corrupción. | Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina Asesora de Comunicaciones | 28 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | La Oficina de Control Disciplinario Interno, realizó una pieza comunicativa con enfoque de genero que va en consonancia con la Directiva Presidencial No. 01 del 08 de marzo de 2023, buscando con esto, fortalecer la moralidad administrativa en la entidad a fin de evitar actos de corrupción. En la actualidad, la pieza se encuentra bajo análisis del área de comunicaciones, quienes darán la autorización y viabilidad para ser publicada. | 25% | Formato de solicitud de pieza | 0% | Dos (2) archivos con los siguientes documentos: Formato de solicitud 127-FORDE-39, con fecha de solicitud del 03/05/2024. Documento Word denominado” pieza gráfica VBG copy copy (1) | Se recomienda verificar la meta en relación con la actividad programada, toda vez que en la actividad se propone realizar cinco (5) piezas comunicativas con enfoque de género, pero la meta indica hacer una (1) campaña de sensibilización con enfoque de género, por cuanto, se dificulta el seguimiento para determinar el avance de cumplimiento y el producto que se quiere entregar. En relación con la evidencia suministrada, esta no hace parte del primer cuatrimestre de la presente vigencia, es una solicitud del 03/05/2024, por lo tanto, no se tendrá en cuenta. Se verificará en el próximo seguimiento avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | En lo que va corrido del año se han realizado la publicación de dos ( piezas comunicativas con enfoque de genero en los diversos canales tales como boletin mensual de la entidad, Tv que se encuentra a la entrada de la entidad, correos institucionales etc, y hay una ( 1) que en estos momentos esta siendo revizada por la oficina asesora de comunicaciones para su posterior publicación. Las piezas comunicativas son las siguientes: 1) Socialización de la Directiva presidencial No. 01 del 8 de marzo de 2023 que versa sobre el protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público; y la participación efectiva de la mujer en las diferentes instancias de la administración pública. 2) Pieza comunicativa sobre la falta disciplinaria del articulo 53 numeral 4 de la ley 1952 de 2019. 3) Finalmente se envió a la oficina de comunicaciónes pieza sobre el acoso laboral | 100% | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimiento 2do Cuatrimestre 2024 | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 40% | Se verificó la evidencia suministrada que consta de dos (2) documentos JPEG asi: 1. Pieza comunicativa de socialización de la Directiva presidencial No. 01 del 8 de marzo de 2023 2. Pieza comunicativa socializacion articulo 53 del codigo general disciplinario. | La Oficina de Control Interno evidenció el avance de la actividad propuesta pudiendo revisar dos de las cinco piezas comunicativas establecidas en la meta. Se recomienda al proceso a cargo adelantar las acciones necesarias para cumplir totalmente con la actividad dentro de los tiempos de terminación en el mes de noviembre.
| 4. Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Cargar en el aplicativo SUIT el procedimiento de anuencias | Implementar dentro del sistema único de información y trámites, un procedimiento de anuencias. | Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se cargo el respectivo trámite de las anuencias en el aplicativo SUIT, estamos pendientes la definición de la Matriz de Información Regulatoria MIR y realizar reunión con el DAFP para definir los alcances de la misma y su aprobación como trámite. | 20% | información cargada en el aplicativo SUIT | 20% | Archivo en formato Word denominado " Documento de inscripción SUIT Anuencias". | En este documento Word se verificó las acciones adelantadas sobre la radicación de un trámite en la página del SUIT del DADEP. Se verificó que desde el usuario de Planeación se cargo tramite sobre Anuencias desde el 11/4/2024. Se está a la espera de la revisión del DAFP para su aprobación. | Durante el primer semestre en el mes de mayo de 2024 se inscribió en la página del Sistema Único de Informacion y Trámites el procedimiento de Anuencias, posteriormente se hizo una mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Püblica para explicar los alcances del trámite y estamos pendientes de una reunión con la Secretaría General y DAFP para definir la condicion como trámite o como OPA. | 60% | Acta mesa de trabajo DAFP y pantallazo de radicación del procedimiento. | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 40% | Seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf file:///C:/Users/PAOLA/Downloads/seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf | Se recomienda a la OAP la reformulación de esta actividad ya que el tramite inicialmente propuesto de Anuencias no se inscribió en el SUIT. En este caso se inscribió un trámite enfocado a Reducir los tiempos y documentos requeridos por la cadena de Entidades que verifican la entrega de las zonas de cesión, tales como el IDU, IDRD, Jardín Botánico, UAESP y otras como empresas prestadoras de servicios públicos. La OCI realizo el seguimiento en el SUIT el día 9/9/2024 y será tenido en cuenta en el próximo corte.
|  |  | Gestionar y participar en la mesa Técnica de revisión con la Secretaría General y el Departamento Administrativo de la Función Pública la pertinencia de verificar la disposición de Bogotá a Cielo Abierto y los Planes de Administración y Cuidado del Espacio Público -PACEP | Realizar una (1) Mesa Técnica de revisión con la Secretaría General y el Departamento Administrativo de la Función Pública la pertinencia de verificar la disposición de Bogotá a Cielo Abierto y los Planes de Administración y Cuidado del Espacio Público -PACEP | Subdirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Gestión Inmobiliaria, Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución , fecha final es el 30/11/2024. | Durante el Primer Trimestre del 2024, se adelantó dos (2) Mesas Técnicas suscritas con las siguientes Entidades en las cuáles se recibieron las asesorías respectivas: 1. Departamento Administrativo de la Función Pública - Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano efectuada el 15 de abril del 2024 Visita Presencial 2. Secretaría General - Equipo de Racionalización de Trámites efectuada el 22 de abril del 2024 de 2:30 p.m. a 3:00 p.m. | 100% | 1. Acta DAFP 15/04/2024 2. Acta Reunión Secretaría General 22/04/2024 | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 100% | Se verificó la evidencia suministrada que consta de dos (2) documentos PDF asi: 1.Correo_29-04-2024 Mesa Técnica SG Alcaldía Mayor 2.Lista Asistencia 15-04-2024 DAFP Un(1) docuemnto excel , Lista Asistencia 22-04-2024 DADEP - Sec. Gral (análisis de un posible trámite) - Informe de asistencia 4-22-24 | La Oficina de Control Interno evidenció el avance de la actividad propuesta, se realizó la revisión de las actas que se generaron luego de las mesas de trabajo con DAFP y la secretaria general realizadas desde el primer cuatrimestre. De la asesoría recibida sale como resultado el trámite inscrito en el SUIT en el mes de junio de 2024.
|  | Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta semestral a los usuarios de la Ventanilla Única de la Construcción, para la consecución de insumos de mejora relacionadas con la experiencia de los usuarios | Aplicar una encuesta como mínimo al 10% de usuarios de la Ventanilla Única de la Construcción, para la consecución de insumos para mejorar de experiencias de los usuarios | Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Gestión Corporativa | 1 de febrero del 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se realizó visita técnica a la Función Pública el día 15 de abril y se expuso la presentación de los trámites adicionalmente se realizaron dos mesas de trabajo con la Secretaría del Hábitat para revisar el ajuste del trámite de Entrega de zonas de cesión, el cual se esta ofertando a través de la Ventanilla Única de la Construcción VUC y se están ajustando los parámetros de aplicación de encuestas | 20% | Actas de reunión | 20% | Dos (2) archivos con formato jpeg: 1. Foto de acta de reunión VUC Secretaria de Habitat con fecha del 2/5/2024. 2. Foto de la sesion prescencial reunión VUC Secretaria de Habitat. | Se revisó los soportes correspondientes a las visitas técnicas a la Función Publica donde en acta adjunta se evidenció tratar el tema “segunda mesa sectorial - tramites zonas de cesión" ofertadas a través de la VUC. Se debe tener en cuenta que el producto final es la aplicación de una encuesta al 10% de los usuarios de la VUC. | Se esta formulando la encuesta para ser presentada en la mesa detrabajo con la Secretaría del Habitat como mejora en la utilización de la VUC. | 30% | Participación mesa de trabajo con Habitat sobre la VUC. | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada, para el segundo cuatrimestre. | Al verificar la información suministrada en la carpeta compartida correspondiente al componente 4 racionalización de Tramite (consulta ciudadana) se evidencia unos resultados de encuesta de satisfacción, correspondiente a la vigencia 2023. Cabe aclarar que la actividad para la vigencia 2024 corresponde "Aplicar una encuesta semestral a los usuarios de la Ventanilla Única de la Construcción, para la consecución de insumos de mejora relacionadas con la experiencia de los usuarios" con una fecha de inicio del 01 febrero del 2024 y fecha de finalización 30 noviembre de 2024.
| 5. Apertura de información y de datos abiertos | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Establecer mesas de trabajo para adelantar la interoperabilidad con la página web de carpeta ciudadana | Proponer un mecanismo para implementar dentro de nuestros servicios y la página web, la carpeta ciudadana | Oficina de Tecnologías de la Información | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | En Proceso: Se debe modificar este alcance ya que el DADEP fruto de su misionalidad realice los trámites es ante personas jurídicas y no con carpeta ciudadana por lo cual desde la OTIC se propone es entregar un informe con un diagnostico que permita concluir si efectivamente el DADEP debe ser partícipe en las integraciones o no con carpeta ciudadana. Este Diagnóstico se entregará en Agosto |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Se recomienda verificar la meta en relación con la actividad programada. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | Se participo a el taller de como alcanzar las metas con IA y analitica avanzada, en el cual unos de los temas centrales fue la importancia de implementar la interoperabilidad con la carpeta ciudadana | 100% | \\172.26.1.6\sistemas 2024 | El Avance reportado no refleja una ejecucion de la actividad formulada. | 0% | No se evidenció el informe con el diagnóstico de integración o no, con la carpeta ciudadana, anunciado por la OTIC para entregar en agosto de 2024 (columna Avance). | Se recomienda formalizar la modificación del alcance y dar cumplimiento oportuno de la meta a 30/11/2024. No se observó en la página web la actualización de la modificación sugerida por la OTIC en la columna Avance, ya que según consulta de la OCI del 10/sep/2024, está publicado en la pestaña Planes, el Programa de Transparencia y Ética Pública versión 2, del 28/01/2024.
|  | Entrega de información en lenguaje sencillo que cuenta de la gestión institucional | Realizar mesas de trabajo con la Secretaria General para la consecución de insumos procedimentales y herramientas que facilitar el lenguaje sencillo y mesas internas para generar y procesar información en lenguaje claro para ser utilizado en las piezas comunicativas y reuniones presenciales con la ciudadanía. | Realizar una campaña para generar y procesar información en lenguaje sencillo para ser utilizado en las piezas comunicativas y reuniones presenciales con la ciudadanía. | Subdirección de Registro Inmobiliario - Observatorio del Espacio Público, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Se vienen adelantando mesas de trabajo con los constructores y urbanizadores. | 20% | Actas de reunión | 0% | Se evidencia un (1) documento PDF, denominado "mesa de trabajo- camacol-DADEP" del 15-04-2024. | Se evidencia un acta de Camacol de las mesas adelantadas durante la vigencia 2023, en el cual se logró el acercamiento con asociaciones del gremio de entrega y titulación de zonas de cesión al Distrito, sin embargo, esta evidencia no hace referencia ni a la meta y actividad programada en la vigencia 2024. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | Actividad a desarrollar en el último cuatrimestre de la vigencia. |  |  | La oficina Asesora de paneación monitoreara el seguimiento al cumplimiento de la actividad | 0% | Sin evidencias presentadas | A corte del segundo cuatrimestre no se ha observado avances que den cumplimiento a la meta, teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la actividad es el 30/11/2024.
|  | Apertura de información presupuestal institucional y de resultados | Publicar la información del Presupuesto General Asignado a la Entidad, para la vigencia. | Informar a la ciudadanía a través de un informe publicado en la web, el presupuesto asignado a la entidad para la vigencia 2024. | Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | El presupuesto de la entidad para la vigencia 2024, se encuentra publicado en la página web de la entidad | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/informacion-presupuestal/2024-01/ppto-dadep-2024.pdf | 100% | Información consultada y publicada en la página web de la entidad: https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general | Se evidencia la publicación de la información del Presupuesto General Asignado a la Entidad para la vigencia 2024. | META CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  | No aplica | No aplica | Meta Cumplida en el Primer cuatrimestre 2024.
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Realizar mesas de trabajo para la implementación de un procedimiento estandarizado de datos abiertos | Realizar un procedimiento que permita mejorar la gestión de los datos abiertos en el DADEP | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Gestión Inmobiliaria, Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | En Proceso: Se dará inicio a la construcción de un procedimiento interno para el gobierno de datos abiertos al interior del DADEP bajo la ley de transparencia y ética publica. Se entregará en el mes de Junio |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la meta establecida en cuanto a la elaboración de procedimiento que permita mejorar la gestión de los datos abiertos en la entidad. Se verificará en el próximo seguimiento el avance de la misma, toda vez que el área necesita realizar revisiones y ajustes pertinentes antes de la fecha para su terminación. (30/11/2024) | Se realizaron mesas de trabajo con IDECA relacionada con datos abiertos Bogotá. IDECA es la plataforma estandarizadas de Datos Abiertos Bogotá dela que DADEP hace parte con la información de Espacio Público. |  | \\172.26.1.6\sistemas 2024 | la evidencia enuciada no corresponde a la ejecución de la actividad reportada | 0% | Las evidencias presentadas no dan cumplimiento al avance de la meta. | No se evidenció el inicio de la construcción del procedimiento a entregar en junio de 2024, anunciado por las áreas responsables. Se recomienda dar cumplimiento oportuno a la meta programada para el 30/11/2024.
| 6. Participación e innovación en la gestión pública | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Realizar reuniones con grupos de valor y partes interesadas para fortalecer la participación ciudadana en la gestión institucional. | Establecer dos actividades desarrolladas mediante metodologías de innovación para fortalecer la participación ciudadana en la gestión institucional. | Subdirección de Gestión Inmobiliaria. | 15 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución, la fecha final es el 30/11/2024. | Actividad 1: Realizada el 21 de junio denominada "Bajémosle al Tono para Escucharnos Mejor", taller realizado en articulación con el Banco de la República en donde se realizó una sensibilización y contextualización de los niveles de ruido en los diferentes espacios públicos mediante la identificación de mapas de ruido en la ciudad y la percepción de la contaminación auditiva en los diferentes escenarios para generar conciencia y una convivencia colectiva. | 50% | Informe de participación ciudadana 127-FORDE-50 cargado en la carpeta pública \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimiento 2do Cuatrimestre 2024 | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 50% | Se evidenció el Informe de actividades de participación ciudadana tema: Taller en articulación con el Banco de la República: “Bajémosle al Tono para escucharnos mejor”, fecha 21/06/2024. | Pendiente para el tercer cuatrimestre la entrega de la segunda actividad de participación ciudadana.
|  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | Coordinar las acciones establecidas en el plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Ejecutar un plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria. Subdirección de Registro Inmobiliario | 1 de febrero de 2024 | 15 de diciembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución, la fecha final es el 30/11/2024. | Actividad realizada el día 23 de mayo en articulación con las Universidades Jorge Tadeo Lozano, La Salle y América para la identificación de lugares que puedieran ser revitalizados en el barrio las Cruces mediante herramientas innovadoras de investigación, que contempla el manejo y disposición final de residuos sólidos, la importancia de cuerpos arbóreos, la importancia y gestión de la calidad del aire y la temperatura, y las huertas comunitarias, lo anterior, para que durante el mes de septiembre se haga la intervención del espacio escogido por la comunidad con ayuda de las universidades y asesoría técnica por parte del DADEP | 100% | Informe de participación ciudadana 127-FORDE-50 cargado en la carpeta pública \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimiento 2do Cuatrimestre 2024 | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 100% | Se evidenció el Informe de actividades de participación ciudadana, tema: "Revitalización del Barrio Las Cruces", fecha 23/05/2024. | Se dio cumplimiento a la actividad dentro del plazo establecido.
|  | Redes de innovación | Asistir a las reuniones programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Participar en un 90% en las actividades programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Al corte del informe la Red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General, no ha programado actividades |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | No se evidencia avance de la actividad propuesta. Esta dentro de los tiempos de ejecución, la fecha final es el 30/11/2024. | Actividad a desarrollar en el último cuatrimestre de la vigencia. |  |  | La oficina Asesora de paneación monitoreara el seguimiento al cumplimiento de la actividad | 0% | Sin evidencias presentadas | Teniendo en cuenta que el avance es del 0%, se recomienda consultar las actividades programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital, ya que el cumplimiento de la meta finaliza el 30/11/2024 y la participación del DADEP es de por lo menos el 90% en dichas actividades.
Integridad | 7.Promoción de la integridad y la ética pública | Programa de gestión de integridad | Realizar reuniones con los gestores de integridad y Talento Humano, para identificar las actividades a desarrollar en la vigencia 2024, en pro de fortalecer la integridad del personal vinculado con el DADEP | Establecer un plan de trabajo de integridad para la vigencia 2024, para fortalecer el personal vinculado con la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano | 1 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | La entidad cuenta con el plan de trabajo de integridad para la vigencia 2024 | 100% | Plan de trabajo de integridad para la vigencia 2024 | 80% | Se evidencia pantallazo con la programación: Reunión Equipo de gesto de Integridad con el objetivo de presentar el proyecto de actividades del Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2024 para ser llevada a cabo el 22/01/2024. Borrador del Plan de Gestión de la Integridad -2024. | Al consultar en la página web de la entidad, micrositio https://www.dadep.gov.co/planeacion/planes no se evidencia la publicación del documento. Se recomienda para próximos seguimientos incluir la totalidad de los soportes que den cuenta del avance de las mismas. Se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de junio de 2024. | Desde la Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano y con aprobacion del Equipo de Gestores de la Integridad, se realiza la primera versión del Plan de Gestión de la Integridad del DADEP. El cual es publicado para conocimiento de los interesados en la página web de la Entidad y en el visor del sistema de Gestión. | 100% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2024-06/127-pppgt-20-11062024.pdf | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 100% | Se evidencia publicación en la página we de la entidad: https://www.dadep.gov.co/planeacion/planes | Se evidenció la publicación en la página web de la entidad el Plan Estratégico de la Integridad 2024 CÓDIGO SG/MIPG 127-PPPGT-20 Vigencia desde 04/06/2024, versión 1; con el objetivo de promover la cultura organizacional de la integridad en el ejercicio de las labores asignadas y en el trato diario de todos los colaboradores.
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y los grupos de valor y partes interesadas | Proporcionar la información requerida para identificar antivalores que puedan tener los servidores públicos y colaboradores que consideren deben cambiar | Realizar una (1) campaña (BAUL) donde se depositen los antivalores que cada servidor o colaborador considera debe cambiar | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de agosto de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | La Subdirección de gestión Corporativa indica que la actividad se desarrollara en los próximos meses, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de agosto de 2024. | Se realiza la la actividad con apoyo de un promotor de Compensar, donde se hace un recorrido con el fin de que los colaboradores manifiesten que antivalor consideran que hace parte de su personalidad y que se puede trabajar desde el equipo de integridad, como una acción de mejora | 100% | Dentro de los antivalores que mas sobresalen se evidencia que los mas relevantes son:(orgullo- impaciencia, desconfianza, entre otros) | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 100% | Soporte fotográfico (archivo WhatsApp). | Al verificar los soportes se evidenció soporte fotográfico de la campaña (BAUL) donde se escribieron treinta (30) antivalores que cada servidor o colaborador considera debe cambiar.
|  | Participación en las estrategias distritales de integridad | Asistir a las convocatorias lideradas por la Secretario General en temas de Integridad. | Participar en un 90% en las actividades programadas por la Secretario General. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 1 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | A la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretario General en temas de Integridad. |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Aunque la Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de junio de 2024. | A la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretario General en temas de Integridad. | 100% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Aunque la Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de junio de 2024. | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Desde el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa, se mencionó que “la Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad”, sin embargo, esta actividad estaba programada para ser realizada hasta el 30 de junio de la vigencia y no presentó ningún avance. Es necesario ajustar la actividad, fecha de terminación y en la formulación de la meta y actividad, no involucrar a un tercero como el responsable de su ejecución y así poder cumplir extemporáneamente la meta programada antes de terminar esta vigencia. Se presenta alerta preventiva por incumplimiento de la acción programada para realizarse el 30 de junio de 2024.
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | Proporcionar a la Oficina Asesora de Planeación la información requerida para establecer el procedimiento de conflicto de interés | Elaborar un procedimiento para dar trámite a los conflictos de interés | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 1 de marzo de 2024 | 30 de julio de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | La Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de julio de 2024. | Se encuentra en revisión el instructivo de tramite de conflicto de intereses para realizar los ajustes pertinentes | 50& |  | No se evidencia de los avances reportados a pesar de que la actividad ya se encuentra vencida. | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | En el seguimiento del segundo cuatrimestre 2024, no se evidenció un procedimiento para dar trámite a los conflictos de interés. Es necesario ajustar la fecha de terminación para cumplir extemporáneamente la meta programada antes de terminar esta vigencia. Se presenta alerta preventiva por incumplimiento de la acción programada para realizarse el 30 de julio de 2024.
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | La Oficina Asesora de Planeación indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de julio de 2024. |  |  |  | La oficina Asesora de paneación monitoreara el seguimiento al cumplimiento de la actividad
|  | Gestión práctica antisoborno, antifraude | Proporcionar la información requerida para socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias del avance de la actividad programada. | Lga Subdirección de gestión Corporativa indica a la fecha de corte de este monitoreo no se ha recibido convocatoria alguna de la Secretaria General en temas de Integridad, se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de septiembre de 2024. | Mediante Resolución 365 del 20 de septiemebre de 2023, "Por la cual se adopta la Polftica Antisoborno y Antifraude en el Departamento Administrativo de la Defensona del Espacio Publico- DADEP",la cual se ha socializado en el Boletin DADEP, ultima publicación 23 de agosto de 2024 | 100% | DADEP - Nuestro Espacio - Edición Agosto de 2024.pdf | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 0% | Archivo PDF, Sin fecha, titular Transparencia y Ética Publica: Consulta la política antisoborno y antifraude de la entidad. | Al realizar la verificación de los soportes adjuntos que dan cuenta de la ejecución de la actividad propuesta, se observó que la evidencia aportada no refleja la fecha en que fue enviada la pieza comunicativa. La segunda línea menciona como fuente el documento “DADEP - Nuestro Espacio - Edición Agosto de 2024.pdf”, sin embargo, este no fue anexado en la carpeta compartida creada para este fin, no obstante, se consultó por medio de correo electrónico enviado por Comunicaciones DADEP el 23/08/2024, pero el documento adjunto presenta un error y no puede ser consultado. Adicional a lo anterior, se verifico en la intranet https://intranet.dadep.gov.co/nuestra-entidad/boletines/ pero la información del micrositio se encuentra desactualizada. Por lo consiguiente esta oficina no pudo constatar que en el Boletín mensual de agosto se hubiese tratado algún tema relacionado con la política antisoborno y antifraude. Por ser una “socialización”, se recomienda que la entidad demuestre en sus evidencias que realmente este tema fue interiorizado por los colaboradores y funcionarios del DADEP. Se recomienda disponer del tiempo necesario para la revisión y ajustes pertinentes; así como anexar los soportes correctamente de la socialización, teniendo en cuenta que la actividad finaliza el 30 de septiembre de 2024.
Monitoreo y control | 8. Gestión de riegos de corrupción | Política de administración de riesgos | Suministrar la información a la Oficina Asesora de Comunicaciones para realizar la campaña de socialización de la política de administración de riesgos para la vigencia 2024. | Realizar una campaña de socialización de la política de administración de riesgos para la vigencia 2024. | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2024 | 31 de agosto de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada. | De conformidad con Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 17 de abril de 2024, mediante el cual se aprobó la Política de Administración del Riesgo, el responsable no reporta avances de su formalización y socialización a la comunidad institucional. Recomendación: instaurar en la entidad la Política de Administración del Riesgo actualizada y aprobada por el CICCI. | Se realizó la socialización a todas las áreas de la entidad de la Política de Administración de Riesgos , a través de una pieza comunicativa socializada a través de correo electrónico. | 100% | Pieza comunicativa de la Política de Administración de Riesgos \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimiento 2do Cuatrimestre 2024\8. Gestión de riesgos de corrupción\Evidencias Política de Administración de Riesgos | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 100% | Documento publicado en la página web: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2024-05/127-pppvm-020.pdf | Se evidencia que la entidad actualizó la Política de Administración del Riesgo y realizó su socialización mediante correo electrónico a toda la entidad. Se recomienda continuar revisando la Política teniendo en cuenta los riesgos fiscales.
|  | Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluido los riesgos de lavado de activos) | Establecer la herramienta para permear a la entidad de posibles acciones que afecten su gestión | Actualizar un mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2024, de manera conjunta con los servidores y contratistas del DADEP. | Oficina Asesora de Planeación todas las dependencias | 1 de enero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 de manera participativa con los enlaces de la Oficina Asesora de Planeación | 100% | Actas de reunión: https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/esanchez_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EcbZ4BM0GhtIv8l_pHvFLp4BTYm12Uc3cKjVqFCOyv0NVg&e=CC4fPU | 94% | Se evidencia actas de reunión para la construcción del mapa de riesgos de corrupción con las siguientes áreas: Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público, Subdirección de Registro Inmobiliario, Control Interno Disciplinario, Oficina Jurídica y Oficina de Planeación. | Se evidencia la actualización del mapa de riesgos de corrupción, sin embargo, el subcomponente del PTEP refiere "Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluido los riesgos de lavado de activos)". Si bien es cierto la actividad programada de actualización del mapa de riesgos se encuentra publicada, no se evidencia información de la identificación y valoración de riesgos de lavado de activos, de conformidad con la Guía de Administración del Riesgo, versión 6, DAFP. A su vez, se observa que el Mapa de Riesgos se realizó con cinco (5) áreas, faltando las dependencias de Subdirección de Gestión Corporativa, Comunicaciones, Oficina de Tecnologías de la información y Control Interno. Esta actividad es de medio y no de resultados, toda vez que esta enmarca situaciones en las que no es tangible un factor de solución a una problemática inicial expuesta; por consiguiente, se entenderá como cumplido cuando se alleguen las evidencias de la identificación y valoración de riesgos de lavado de activos. | META CUMPLICA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 de manera participativa con los enlaces de la Oficina Asesora de Planeación . | 100% | Actas de reunión: https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EpgymLpK0QJPm0QyBZbSTB4BVHMK_eBI1mwKbsDXRG3hNA&e=aWDn9X |  | 94% | Actas de reunión: https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EpgymLpK0QJPm0QyBZbSTB4BVHMK_eBI1mwKbsDXRG3hNA&e=aWDn9X | Se evidencia la actualización del mapa de riesgos de corrupción, no obstante, se reitera la recomendación, por cuanto la actividad refiere "Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluido los riesgos de lavado de activos)". Si bien es cierto la actividad programada de actualización del mapa de riesgos se encuentra publicada, no se evidencia información de la identificación y valoración de riesgos de lavado de activos, de conformidad con la Guía de Administración del Riesgo, versión 6, DAFP. Se presenta alerta preventiva por posible incumplimiento a la actividad y su meta programada en el 100%.
|  | Consulta y divulgación | Difundir la herramienta para permear a la entidad de posibles acciones que afecten su gestión | Publicar el mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | En el mes de febrero de la presente vigencia se publico en la página web de la entidad, para conocimiento general, el mapa de riesgos de corrupción | 100% | Mapa de Riesgos de corrupción vigencia 2024 ubicado en el link: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%20Monitoreo%201er%20cuatrimestre%202024%20-Corrupcionv30042024.xlsx | 100% | Información publicada en el link de transparencia de la entidad. https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%20Monitoreo%201er%20cuatrimestre%202024%20-Corrupcionv30042024.xlsx | Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia de la entidad. | META CUMPLICA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE En el mes de febrero de la presente vigencia se publicó en la página web de la entidad, para conocimiento general, el mapa de riesgos de corrupción. | 100% | Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%20por%20procesos%202024%20-Corrupci%C3%B3n06052024.xlsx | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | N.A | N.A | Meta Cumplida en el Primer cuatrimestre 2024.
|  | Monitoreo y Revisión | Evidenciar el cumplimiento de los lineamientos dispuestos en el mapa de riesgos. Por parte de los líderes de los procesos | Realizar el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 de mayo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Se realizó el primer monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024, y se remitió a través de correo electrónico a la Oficina de Control Interno | 33% | Monitoreo Mapa de riesgos | 33% | Se realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción, información suministrada a la OCI para el respectivo seguimiento | Se evidencia el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, no obstante, se recomienda la revisión de los soportes documentales correspondientes a los controles y plan de acción. | Se realizó el segundo monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024, y se remitió a través de correo electrónico a la Oficina de Control Interno. | 66% | Correo electrónico de envío del Mapa de Riesgos de corrupción - monitoreo 2do cuatrimestre 2024 a la Oficina de Control Interno. \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimiento 2do Cuatrimestre 2024\8. Gestión de riesgos de corrupción\Evidencia Monitoreo y Revisión | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 66% | Monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación y reporte realizado a la OCI. \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\Programa de Transparencia y Ética Pública 2024\Monitoreo y Seguimiento 2do Cuatrimestre 2024\8. Gestión de riesgos de corrupción\Evidencia Monitoreo y Revisión | Se evidencia el monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación, no obstante, se recomienda la revisión de los soportes documentales correspondientes a los controles y plan de acción.
|  | Seguimiento | Verificar el cumplimiento de los lineamientos dispuestos en el mapa de riesgos y proponen acciones de mejora | Seguimiento el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos anticorrupción | Oficina de Control Interno | 1 de mayo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre del 2024. | 33% | https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | 33% | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Evidencia:https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | Se evidencia la publicación del informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre del 2024. Información publicada en el link de transparencia de la entidad: Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Evidencia:https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley |  |  |  |  | 66% | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Evidencia:https://www.dadep.gov.co/control/Informes-y-requerimientos-de-ley | Avance publicado en la página web de la entidad de conformidad con la acción planeada.
| 9. Medidas de debida diligencia y lavado de activos | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | Establecer la herramienta para la socialización de la importancia de la debida diligencia en la entidad | Socializar la importancia de la debida diligencia en la entidad | Oficina Jurídica, Oficina Asesora de comunicaciones | 29 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | El área encargada se encuentra consolidando la información para remitirle a Comunicaciones y que sea divulgada en los próximos meses. |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada | Se recomienda adelantar las actividades teniendo en cuenta el lineamiento emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con los temas de lavado de activos. https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-12/2021_Documento_SARLAFT_V5_27.10.2021.pdf |  |  |  | No se ha recibido avances a la fecha | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada | Se recomienda adelantar las actividades teniendo en cuenta el lineamiento emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con los temas de lavado de activos. https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-12/2021_Documento_SARLAFT_V5_27.10.2021.pdf Se presenta alerta preventiva por incumplimiento de la acción programada para realizarse el 30 de junio de 2024.
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Realizar el diagnóstico y la definición de actividades a desarrollar en la vigencia 2024 para la implementación de la debida diligencia | Construir el plan de acción para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Oficina Jurídica | 29 de febrero de 2024 | 30 de junio de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada | Se recomienda adelantar las actividades teniendo en cuenta el lineamiento emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con los temas de lavado de activos. https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-12/2021_Documento_SARLAFT_V5_27.10.2021.pdf | Se avanzo en un plan para el desarrollo de actividades en la Implementación de la Debida diligencia durante la vigencia 2024. ademas del formato para Solicitud de Servicios de Comunicaciones, el Correo Oficna de Comunicaciones Programa de Transparencia y ëtica Pública: Todos y la Pieza Comunicaciona formalización en Sistema de Gestión Guía de Implementación para la Debida Diligencia. | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/areynosa_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EiSGCj2K29VDhtS17Nmc1mkBN94PJTr9B24ZAN9czK74pw&e=Z9ul6t | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 40% | documentos relacionados con la Guía para la implementación de la Debida Diligencia en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública | Se aportan documentos relacionados con la Guía para la implementación de la Debida Diligencia en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, sin embargo, no se observa el documento relacionado con el plan de acción para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia, en el cual se incluyan las actividades programadas y fecha de ejecución (cronograma). Se presenta alerta preventiva por incumplimiento de la acción programada para realizarse el 30 de junio de 2024.
|  | Gestión de la debida diligencia | Formalizar los formatos en el sistema de gestión institucional en el marco de la debida diligencia en el proceso contractual | Establecer el 100% de los formatos en el marco del proceso de gestión contractual para la debida diligencia en el Departamento | Oficina Jurídica | 15 de marzo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Actividad a desarrollar en los próximos meses |  |  | 0% | No se aportan evidencias de avance de la actividad programada | Se recomienda adelantar las actividades teniendo en cuenta el lineamiento emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con los temas de lavado de activos. https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/2023-12/2021_Documento_SARLAFT_V5_27.10.2021.pdf | Nos encontramos proyectando los formatos definidos como Herramientas para la prevención del lavado de activos, se tiene pendiente una mesa de trabajo con la Oficina de Planeación para el mes de septiembre de 2024 para revisión de los formatos que se mencionan en la Guía para la implementación de la Debida Diligencia. | 10% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/areynosa_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EiSGCj2K29VDhtS17Nmc1mkBN94PJTr9B24ZAN9czK74pw&e=lUKxVi | Soportes revisados acorde con las actividades ejecutadas | 0% | Se aporta imagen para programación de una reunión de TEAMS de fecha 12 de septiembre de 2024. | No se observan avances significativos de la actividad, aunado a que la evidencia aportada refiere a una reunión programada a realizarse por fuera del corte asociado al presente seguimiento.
[18 empty] | Elaboró: | Luz Andrea Cárdenas, Fatima Rodriguez, Paola Naranjo, Jesus Rizo, Marco Guerra.
[18 empty] | Revisó: | Allan Alfisz
[18 empty] | Aprobó: | Allan Alfisz