## FORMATO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: AUDITORÍA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO VIGENCIA 2025 VERSIÓN 1
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES |  |  |  | ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ |  |  |  |  | CARGO |  |  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP y el cumplimiento de su misionalidad, a través de la realización de auditorías, evaluaciones, verificaciones y seguimientos a los diferentes procesos, dependencias y proyectos de la entidad, analizando los resultados y generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol. |  |  |  |  | OBJETIVO DEL PLAN |  |  |  | Relacionar de manera ordenada las actividades que realizará la Oficina de Control Interno-OCI, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, propendiendo por la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (Decreto 1499/17). -Detectar oportunidades de mejora y presentar los resultados a las diferentes áreas, para retroalimentar y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos, procedimientos, productos y/o servicios del DADEP. -Dar cumplimiento a los requerimientos de tipo legal, incluidos los del Señor Alcalde y de diversos organismos rectores, que le han sido establecidos a las Oficinas de Control Interno, en el marco de los roles asignados a la OCI en el Decreto 648 de 2017.
ALCANCE |  |  |  | Todos los procesos, dependencias y sedes del Instituto para la vigencia 2024 y/o las vigencias que se consideren pertinentes. |  |  |  |  | RIESGOS |  |  |  | Propios del Proceso Evaluación y Control
CRITERIOS |  |  |  | 1. Generales: Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Decreto 403 de 2020 Art. 61 y 151. 2. Específicos: Normatividad vigente y documentación de la entidad aplicable según corresponda. 3. Caractrizacion del proceso, Procedimientos, Código de Ética del Auditor Interno y Estatuto de Auditoría. |  |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | (1) Jefe deControl Interno. (4) Contratistas profesionales especializados. (2) Profesionales de Planta grado 18. (1) Secretario
ROL OCI (Dcto. 648/17) - LIDERAZGO ESTRATÉGICO
N° | TIPO | ACTIVIDAD |  | FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN | DEPENDENCIA QUE ATIENDE LA ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE OCI | Enero | Febrero | Marzo | Abril Semana Santa | Mayo |  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Informes de Ley | Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI y ejercicio de Secretaría Técnica. |  | Decretos 1083 de 2015 y 648 y 1499 de 2017. | Líderes de los procesos |  | Jefe Oficina de Control Interno Fatima - Marco (todos) | X |  |  |  | X | [7 empty] | X
2 | Acompañamiento | Participar en los diferentes comités institucionales e interinstitucionales para aportar información que facilite la toma de decisiones. |  | Decreto 648 de 2017. Art. 17 Roles de la Oficina de Control Interno. | Líderes de los procesos |  | Jefe Oficina de Control Interno | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
ROL OCI (Dcto. 648/17) - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
N° | TIPO | ACTIVIDAD |  | FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN | DEPENDENCIA QUE ATIENDE LA ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE OCI | Enero | Febrero | Marzo | Abril Semana Santa | Mayo |  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Informes de Ley | Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. (parametrizado) |  | Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Decreto Nacional 2106 de 2019 - Art. 156 Decreto Distrital 221 de 2023 Art. numeral 6 del Art. 18 y numeral 4 Art. 29 Circular Externa DAFP 100-006 de 2019 El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Publicación 31 de enero y 30 de julio de cada vigencia | Líderes de los procesos |  | Fatima - Marco - Andrea - Albeiro - Monica | X | [6 empty] | X
2 | Informes de Ley | Programa de transparencia y ética publica- Antiguo PAAC 1. Seguimiento al Programa de transparencia y ética pública. 2. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y la gestión de los riesgos de corrupción del DADEP. 3,Seguimiento a los trámites del DADEP en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT. |  | Ley 2195 de 2022 Ley 1474 de 2011 Art. 73 Decreto Nacional 2641 de 2012 Art. 5 Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. Art. 2.2.21.4.9 La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente (enero, mayo, septiembre). Artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 - Adiciónese el artículo 34-7 a la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: (...) Parágrafo 3. Los encargados de las auditorias o control interno de las personas jurídicas obligadas deberán incluir en su plan anual de auditoría la verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética empresarial (...) -Decreto Nacional 124 de 2016. -Artículo 34-7 y 73 de la Ley 1474 de 2011. Seguimiento: corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. | Oficina Asesora de Planeación |  | Fatima : mapa riesgos Andrea - Marco : programa Albeiro : suit | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X
3 | Informes de Ley | Plan de Mejoramiento - seguimiento entidad - Contraloría de Bogotá. - (CB-0402 S) |  | ANUAL: Decimo primer día hábil del mes de Febrero. Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector" | Nivel Directivo DADEP |  | Marco |  | X
4 | Informes de Ley | Informe de Control Interno Contable. (CBN 1019; cuantitativo y cualitativo) Presentado a la Contaduría General de la Nación y a la Contraloría de Bogotá |  | ANUAL: Decimo primer día hábil del mes de Febrero. "Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Resoluciones 193 y 706 de 2016 Contaduría General de la Nación Instructivo 001 de 2019 Contaduría General de la Nación Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector" | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Marco |  | X
5 | Informes de Ley | Informe de la Oficina de control interno. (CBN 1038) |  | ANUAL: Decimo primer día hábil del mes de Febrero. Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector" | Oficina de Control Interno |  | Albeiro |  | X
6 | Informes de Ley | Informe Evaluación Independiente del estado del sistema de Control Interno - Informe Ejecutivo (CBN 1022) |  | ANUAL: Decimo primer día hábil del mes de Febrero. Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector" | Oficina de Control Interno |  | Monica - Albeiro |  | X
7 | Informes de Ley | Informe a las medidas de Austeridad en el Gasto Público. (CBN 1015) |  | ANUAL: Decimo primer día hábil del mes de Febrero. Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá - Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector" | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Andrea monica |  | X
8 | Informes de Ley | Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público. |  | Decreto 1068 de 2015 art 2.8.4.8.2 y Art. 104 Ley 1815 de 2016, Art. 2.2.21.4.9 Ley 648 de 2017. Trimestral | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Andrea |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X
9 | Informes de Ley | Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias. |  | Ley 909 de 2004 - Art. 39 Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Numeral 1 del Art. 29 del Decreto Distrital 221 de 2023 Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno |  | Albeiro todos | X
10 | Informes de Ley | Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. |  | Numeral 5 del Art. 29 del Decreto Distrital 221 de 2023. Presentación a más tardar el 31 de enero y 31 de julio. | Oficina de Control Interno |  | Monica - fatima | X | [6 empty] | X
11 | Informes de Ley | Diligenciamiento de encuesta para evaluar el Sistema de Control Interno en el FURAG. |  | Decreto 1499 de 2017. Circular Externa 100-022-2016 del DAFP. Circular Externa No. 100-009-2017 del DAFP. FURAG II (MIPG). Se programará y realizará una vez Función Pública defina las fecha para hacerlo. | Líderes de los procesos |  | Marco- TODOS |  |  | X | X | X |  | X
12 | Informes de Ley | Informe de verificación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión. (compromisos a los directivos) - Verificación de informes de entrega de cargo |  | Ley 909 de 2004 (Art. 50), Ley 951 de 2005, Decreto 1227 de 2005 (Arts. 53, 102, 103 y 106) y Circular 1000-001-2007 de 2007 del DAFP. "Al culminar la gestión, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su retiro". Ley 951 de 2005. | Nivel Directivo DADEP |  | Monica - Fatima |  | X
13 | Informes de Ley | Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor-UAEDNDA. |  | Directiva Presidencial 02 de 2002. Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006 del DAFP-Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 de 2011 de UAEDNDA: "desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo..." | Oficina de tecnologia de la informacion y las comunicaciones |  | Albeiro |  |  | X
14 | Informes de Ley | Cumplimiento de la Directiva Distrital 008 de 2021 (Cumplimiento del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales ) Incluir verificación SIDEAP - SIGEP |  | Numeral 1.9 de la Directiva Distrital 008 de 2021 Las Oficinas de Control Interno deberán realizar las auditorías correspondientes sobre el cumplimiento de estas directrices, para levantar los planes de mejoramiento a que haya lugar. Presentar el último día hábil del mes febrero de cada año y el corte de la información reportada será a 31 de diciembre SIDEAP: Decreto Nacional 648 de 2017 Circulares 002 de 2017; 003 de 2018; 020 de 2021; 025 de 2021; 029 de 2021; 036 de 2021 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital" | Oficina de Control Interno Disciplinario |  | Monica - Andrea |  | X
15 | Informes de Ley | Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. PQR INCLUIR CAPITULO EN 1 DE LOS 2 INFORMES: Seguimiento al Proceso Servicio a la Ciudadanía. |  | Ley 1474 de 2011 Art. 76 (Semestral) Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 Numeral 1 del Art. 29 del Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 3 del Decreto Distrital 371 de 2010. | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Paola - monica - Albeiro |  |  |  | X | [7 empty] | X
16 | Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Entidad. |  | Numeral 6 del artículo 29 del Decreto Distrital 221 de 2019. | Oficina Asesora de Planeación |  | Marco |  |  |  | X | [6 empty] | X
17 | Informes de Ley | Seguimiento a la Gestión Contractual de la entidad. |  | Art. 2 del Decreto Distrital 371 de 2010. | Oficina Asesora Juridica |  | Monica - Fatima | [6 empty] | X |  |  |  |  | X
18 | Informes de Ley | Informe sobre Participación Ciudadana y control social. |  | Art. 4 del Decreto Distrital 371 de 2010. | Líderes de los procesos |  | Andrea - Albeiro | [7 empty] | X
19 | Informes de Ley | Seguimiento a los instrumentos de gestión archivística Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. |  | Art 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 del 2015 Decreto 005 de 2013, Decreto 106 de 2015. Acciones de mejora de hallazgos señalados en actas de visita de inspección. | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Fatima - Yuri | [9 empty] | X
20 | Informes de Ley | Informe de Acción de Repetición - Contingente Judicial - Procedimiento a la Gestión Judicial) CAP. Seguimiento a la Gestión Judicial (Gestión SIPROJ WEB (Circular 30) - |  | Numeral 1 del Art. 29 del Decreto Distrital 221 de 2023 Resolución SJD 076 de 2020 (Semestral) Parágrafo del Art. 28 de la Resolución SJD 485 de 2023 Parágrafo único del Art. 26 del Decreto Nacional 1716 | Oficina Jurídica |  | Fatima - Monica - Marco | [6 empty] | X
21 | Informes de Ley | Informe Funciones del Comité de Conciliación)Seguimiento a la Gestión Judicial (Gestión CAP: SIPROJ WEB (Circular 30) - |  | Numeral 1 del Art. 29 del Decreto Distrital 221 de 2023 Resolución SJD 076 de 2020 (Semestral) | Oficina Jurídica |  | Fatima - Monica-Albeiro | [10 empty] | X
22 | Informes de Ley | Seguimiento Plan de Sostenibilidad Contable |  | Resolución 706 de 2016 Contaduría General de la Nación - Resolución 533 de 2015 y su Instructivo 002 - Resolución 484 de 2017 Contaduría General de la Nación | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Marco | [8 empty] | X
23 | Informes de Ley | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia) |  | Ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa |  | Andrea -Marco - |  |  |  |  | X
24 | Informes de Ley | Seguimiento al sistema de control interno |  | Artículo 5 Decreto 371 de 2010 | Oficina de Control Interno |  | Albeiro | [11 empty] | X
25 | Informes de Ley | Seguimiento al cumplimiento de normas constitucionales legales y reglamentarias para la prevencion, atencion y sancion de acoso laboral. |  | Circular conjunta No 100-004-2024 Funcion publica- Min Trabajo Circular No. 003 del 18 de julio de 2024 d ela procuraduria general de la Nación. | Subdirección de Gestion Corporativa |  | Albeiro | [11 empty] | X
ROL OCI (Dcto. 648/17) - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
N° | TIPO | ACTIVIDAD |  | FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN | DEPENDENCIA QUE ATIENDE LA ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE OCI | Enero | Febrero | Marzo | Abril Semana Santa | Mayo |  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Auditoria | Planta de Personal. |  | No Aplica | Subdirección de Gestión Corporativa Talento Humano |  |  |  |  | X | X | X |  | X
2 | Auditoria | Proceso contable - Procedimiento de consolidación del inventario general del espacio publico y bienes fiscales - Componente Contable. |  | No Aplica | Subdireccion de registro inmobiliario | [10 empty] | X | X | X | X
1 | Monitoreo | Avance de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno. |  | No Aplica | Todas las dependencias |  | Marco - Todos | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
2 | Monitoreo | Avance de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Contraloria. |  | No Aplica | Todas las dependencias |  | Marco - Andrea - Albeiro | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
3 | Monitoreo | Proceso de presupuesto |  | No Aplica | Subdirección de Gestion Corporativa |  | Marco |  |  | X | [8 empty] | X
4 | Monitoreo | Gestion de Orfeos |  | No Aplica | Subdirección de Gestion Corporativa |  | Marco |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X
5 | Monitoreo | Proceso de defensa del patrimonio inmobiliario distrital:cumplimiento y su efectividad de recuperación de M2 en la Ciudad. (SGI) |  | No Aplica | Subdirección de Gestión Inmobiliaria |  | Fatima |  |  |  | X
6 | Monitoreo | Proceso del Inventario General del Espacio Publico y Bienes Fiscales. |  | No Aplica | Subdirección de Registro Inmobiliaria |  | Monica | [9 empty] | X
1 | Seguimiento | Gestión de riesgos |  | Artículo 38 del Decreto 807 de 2019 y Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación |  | Fatima | [11 empty] | X
2 | Seguimiento | Plan anual de trabajo al sistema de seguiridad y salud en el trabajo. |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | [12 empty] | X
3 | Seguimiento | Implementación y mantenimiento de mecanismos de control y autocontrol utilizados en el procedimiento y manejo de caja menor y almacén. |  | No Aplica | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Marco |  |  | X | [6 empty] | X
4 | Seguimiento | Informe Derechos de Autor Software vigencia 2024 |  | No Aplica | Oficina de la Tecnologia de la informacion y las tecnologias |  | Albeiro | [6 empty] | X
5 | Seguimiento | Plan de accion integral ( talento humano) |  | Dercreto 612 d e 2018 | Subdirección de Gestión Corporativa |  | Albeiro |  |  |  | X | X |  | X
ROL OCI (Dcto. 648/17) - ENFOQUE A LA PREVENCIÓN
N° | TIPO | ACTIVIDAD |  | FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN | DEPENDENCIA QUE ATIENDE LA ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE OCI | Enero | Febrero | Marzo | Abril Semana Santa | Mayo |  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Fomento de una cultura de control | Campaña de Autocontrol: |  | Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12. Decreto 648 de 2017. | Oficina de Control Interno |  | Todos |  |  |  |  | X | [6 empty] | X
NOTAS:
1. El Plan Anual de Auditoría será realizado por los profesionales que sean asignados por el Jefe de la Oficina de Control Interno según el caso, de acuerdo a la disponibilidad del recurso humano.
2. Las auditorías se harán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos que tenga la Oficina para la vigencia.
3. La selección de áreas a realizar segumientos y monitoreos se hace de acuerdo a los resultados de auditorías anteriores y de los recursos disponibles.
| Presentado por: |  |  |  | Aprobado por:
|  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  | DIRECTOR (A) DADEP
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA |  |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | DESCRIPCION DE LOS AJUSTES
2024-12-16 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | Nueva Versión: incluye (25) Informes de Ley , (2) Auditorias, (6) monitoreos , (5) Segumientos , Asesoría y Acompañamiento (los requeridos) y (2) Fomento de una cultura de control . Nueva versión: Se cambia la estructura de la matriz del PAA.
AUTORIZACIÓN
Elaboró: Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Revisó: Allan Maurice Alfisz López | [7 empty] | Aprobó: Lucia Bastidas Ubaté
ROL
Liderazgo Estratégico
Enfoque hacia la prevención
Evaluación de la gestión del riesgo
Evaluación y Seguimiento
Relación con entes de control
TIPO
Informe de ley
Informe de Gestión
Asesoría y Acompañamiento
Atención a entes de control
FORMATO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FOREC-07
3
30/11/2024
Note on N16: 31/1/2025
Note on AL16: 31/7/2025
Note on R18: 17/2/2025
Note on R23: 31/1/2025
Note on N24: 31/1/2025
Note on V28: 15/3/2025
Note on R29: 28/2/2025

## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
TITULO | Escriba la vigencia y versión del Plan.
NOMBRE JEFE OCI | Escribir el nombre del jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces.
CARGO | Describa el nombre del cargo
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Describa de manera clara y concreta, iniciando con un verbo en infinitivo, la finalidad del plan anual de auditoria, alineado con la estrategia organizacional, para asegurar el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la mitigación de riesgos clave.
OBJETIVO ESPECÍFICO | Describa de manera clara y concreta, iniciando con un verbo en infinitivo, los aspectos clave que se persiguen con la elaboración del plan de auditoria y su ejejcución durante la vigencia.
ALCANCE | Establezca cuales son las actividades de inicio y fin, y a que procesos aplica.
RIESGOS | Describa de forma clara los riesgos a los cuales esta expuesta la OCI con la formulación y ejecución del plan.
CRITERIOS | Describa los puntos de referencia, parámetros, requisitos o condiciones que se utilizan para evaluar o medir el asunto o materia a auditar de manera consistente y razonable. Pueden ser identificados a partir de disposiciones normativas o de la entidad a través de su documentación.
RECURSOS HUMANOS | Describa el equipo de profesionales asignados a Control Interno y que desarrollarán las acciones descritas en el plan.
ROL OCI (Dcto. 648/17) | Elija el rol de la Oficina de Control Interno al cual da cumplimiento con el desarrollo de la actividad.
TIPO | Elija el tipo de requerimiento al que da cumplimiento con el desarrollo de la actividad.
N° | Continue el consecutivo para cada informe, iniciando en 1.
ACTIVIDAD | Describa la actividad a realizar.
FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN | Escriba la norma a la que da cumplimiento con el desarrollo de la actividad.
ALCANCE | Escriba el tema general que pretende revisar o realizar con el desarrollo de la actividad.
DEPENDENCIA QUE ATIENDE LA AUDITORIA | Escriba el nombre de la dependencia objeto de la auditoría o seguimiento.
RESPONSABLE OCI | Escriba el nombre del profesional de la Oficna de Control Interno, responsable de realizar la auditoría.
CRONOGRAMA | Marque en cada mes el tiempo programado para cada actividad y luego el tiempo en que se ejecutó la actividad.
PRESENTADO POR | Coloque el nombre del(a) Jefe de la Oficina de Control Interno para la respectiva firma.
APROBADO POR | Coloque el nombre del(a) diirector(a) para la respectiva firma. Coloque la fecha de la sesión de Comité de Control interno en la cual se aprueba el Plan.
INSTRUCCIONES
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIA

## Hoja1 (hidden)
Informes ley sin repeticion | Informes ley con repeticion
24 | 37
Auditorias | Auditorias
2 | 2
Evaluación | Evaluación
0 | 0
Monitoreos | Monitoreos con repeticion
6 | 34
seguimientos | seguimientos
3 | 4
campaña de autocontrol | campaña de autocontrol
2 | 2
37 | 79
No de Informes si tener en cuenta repeticiones
Tipo | Numero informes
Informes ley | 24
Monitoreos | 6
seguimientos | 3
Auditorias | 2
campaña de autocontrol | 2
CON REPETICIONES
Tipo | Numero informes
Informes ley | 37
Monitoreos | 34
seguimientos | 4
Auditorias | 2
campaña de autocontrol | 2

## FORMATO (2) (hidden)
N° | TIPO | ACTIVIDAD | FATIMA | MARCO | ANDREA | MONICA | JESUS | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril Semana Santa |  |  | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Informes de Ley | Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI y ejercicio de Secretaría Técnica. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1 | Informes de Ley | Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. (parametrizado) | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
2 | Informes de Ley | Programa de transparencia y ética publica- Antiguo PAAC 1. Seguimiento al Programa de transparencia y ética pública. 2. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y la gestión de los riesgos de corrupción del DADEP. 3,Seguimiento a los trámites del DADEP en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT. |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1
3 | Informes de Ley | Plan de Mejoramiento - seguimiento entidad - Contraloría de Bogotá. - (CB-0402 S) |  | 1 | [5 empty] | 1
4 | Informes de Ley | Informe de Control Interno Contable. (CBN 1019; cuantitativo y cualitativo) Presentado a la Contaduría General de la Nación y a la Contraloría de Bogotá |  | 1 | [5 empty] | 1
5 | Informes de Ley | Informe de la Oficina de control interno. (CBN 1038) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
6 | Informes de Ley | Informe Evaluación Independiente del estado del sistema de Control Interno - Informe Ejecutivo (CBN 1022) |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
7 | Informes de Ley | Informe a las medidas de Austeridad en el Gasto Público. (CBN 1015) |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Informes de Ley | Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
9 | Informes de Ley | Evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias. |  |  |  |  | 1 | 1
10 | Informes de Ley | Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1
11 | Informes de Ley | Diligenciamiento de encuesta para evaluar el Sistema de Control Interno en el FURAG. |  | 1 | [16 empty] | 1
12 | Informes de Ley | Informe de verificación y seguimiento a los Acuerdos de Gestión. (compromisos a los directivos) - Verificación de informes de entrega de cargo | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
13 | Informes de Ley | Verificación del cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software y reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor-UAEDNDA. |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
14 | Informes de Ley | Cumplimiento de la Directiva Distrital 008 de 2021 (Cumplimiento del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales ) Incluir verificación SIDEAP - SIGEP |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
15 | Informes de Ley | Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. PQR INCLUIR CAPITULO EN 1 DE LOS 2 INFORMES: Seguimiento al Proceso Servicio a la Ciudadanía. |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1
16 | Informes de Ley | Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Entidad. |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 | Informes de Ley | Seguimiento a la Gestión Contractual de la entidad. | 1 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
18 | Informes de Ley | Informe sobre Participación Ciudadana y control social. |  |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1
19 | Informes de Ley | Seguimiento a los instrumentos de gestión archivística Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico. | 1 | [21 empty] | 1
20 | Informes de Ley | Informe de Acción de Repetición - Contingente Judicial - Procedimiento a la Gestión Judicial) CAP. Seguimiento a la Gestión Judicial (Gestión SIPROJ WEB (Circular 30) - | 1 | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1
21 | Informes de Ley | Informe Funciones del Comité de Conciliación)Seguimiento a la Gestión Judicial (Gestión CAP: SIPROJ WEB (Circular 30) - | 1 |  |  | 1 | [19 empty] | 1
22 | Informes de Ley | Seguimiento Plan de Sostenibilidad Contable |  | 1 | [19 empty] | 1
23 | Informes de Ley | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia) |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1
24 | Informes de Ley | Seguimiento al sistema de control interno |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
24 | Informes de Ley | Seguimiento al cumplimiento de normas constitucionales legales y reglamentarias para la prevencion, atencion y sancion de acoso laboral. |  |  | 1 | [21 empty] | 1
1 | Auditoria | Auditoria a Planta de Personal. |  |  | 1 | [16 empty] | 1
2 | Auditoria | Auditoria al proceso contable - Procedimiento de consolidación del inventario general del espacio publico y bienes fiscales - Componente Contable. | [21 empty] | 1
1 | Monitoreo | Monitoreo al avance de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Monitoreo | Monitoreo al avance de las acciones del Plan de Mejoramiento de la Contraloria. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Monitoreo | Proceso de presupuesto |  | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1
4 | Monitoreo | Monitoreo a la gestion de Orfeos |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
5 | Monitoreo | Monitoreo al proceso de defensa del patrimonio inmobiliario distrital:cumplimiento y su efectividad de recuperación de M2 en la Ciudad. (SGI) | 1 | [14 empty] | 1
6 | Monitoreo | Monitoreo al proceso del Inventario General del Espacio Publico y Bienes Fiscales. |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
1 | Seguimiento | Seguimiento a la gestión de riesgos | 1 | [23 empty] | 1
2 | Seguimiento | Seguimiento a la implementación y mantenimiento de mecanismos de control y autocontrol utilizados en el procedimiento y manejo de caja menor y almacén. |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
3 | Seguimiento | Informe de Seguimiento Derechos de Autor Software vigencia 2023 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 7 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
|  |  | Fatima | marco | andrea | monica | jesus |  | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4
|  |  | 10 | 13 | 10 | 10 | 10
Note on J3: 31/1/2025
Note on AH3: 31/7/2025
Note on N5: 17/2/2025
Note on N10: 31/1/2025
Note on J11: 31/1/2025
Note on R15: 15/3/2025
Note on N16: 28/2/2025