## 1ER
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de diciembre de 2021
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION AMBIENTAL CUATRIANUAL -PACA
A. PLAN VIGENCIA 2021 | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRAL
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | CUMPLIMIENTO DE LA META | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | EVIDENCIAS
Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 5979 Metros cuadrados incorporados con enfoque ambiental en los aplicativos SIDEP y SIGDEP, actualizando el 100 % de la información ambiental ( magnitud reprogramada) | Recursos proyecto de Inversión dela entidad No. 7861 | Subdirección de Registro Inmobiliario -SRI | Cumplimiento Misional | Metros cuadrados incorporados con enfoque ambiental en los aplicativos SIDEP y SIGDEP, actualizando el 100 % de la información ambiental.+G5:K7 | M2 incorporados /M2 programados | 100% | El avance en el cumplimiento de la meta se logra cuando se incorporen 850 metros cuadrados del componente ambiental en el inventario general de espacio público en la vigencia 2021 Primer semestre Si bien la meta incial fueron 850 m2, esta magnitiud se reprogramo a 5979 m2, de los cuales se avanzo en un 98% Segundo semestre Aunque se cumplió al 100% la meta, esta se encuentra en reformulación de magnitud para el cuatrienio, con la secretria de ambiente, dado el cumplimiento de la misma en la presente vigencia | Revisión del inventario de los Metros Cuadrados Correpondientes al componete ambiental y su debida incorporación en el aplicativo SIDEP y SIGEP Durante el primer trimestre se entregaron a la entidad un total de 5866,23 m2 Durante el segundo semestre se entrego a la entidad un predio del distrito de la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá para la incorporacion de 6.312,000 m2. | Aplicativo SIDEP
|  | Un (1) Documento de seguimiento de la política pública distrital de espacio público | Recursos proyecto de Inversión dela entidad No. 7861 | Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI | Cumplimiento Misional | Revisión de los indicadores ambientales para la formulación del docuemnto donde se relacionaran los avances de los componetes ambientales | 1 documento | 100% | Primer semestre se avanza en un 50% de la meta, equivalente a los vances del documento Segundo Semestre se logra el 100% de la meta con la elaboración del documento propuesto | En el primer semestre se revisaron los indicadores ambientales con las entidades reponsables de manejar estos indicadores En el segundo semestre se consolida el Documento de seguimiento a la política de espacio público | Documento de seguimiento a la política de espacio público
Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros, resilientes y sostenibles | 450 Metros cuadrados incorporados de espacio público recuperado, por medio de actuaciones administrativas de apoyo a localidades, así mismo por medio de restituciones voluntarias apoyando el equipo interdisciplinario, realizando trabajo persuasivo para la recuperación de espacio público invadido, esto en compañia de los defensores de espacio público. | Recursos proyecto de Inversión de la entidad No. 7838 | Subdireccin de Adminitracion Inmobiliaria -SAI | Cumplimiento Misional | Actuaciones administrativas de apoyo a localidades, así mismo por medio de restituciones voluntarias apoyando el equipo interdisciplinario, realizando trabajo persuasivo para la recuperación de espacio público invadido, esto en compañia de los defensores de espacio público. | M2 incorporados | 100% | Primer semestre se logra el cumplimiento del 100% la meta con las acciones de recuperación de espacio público de interes ambiental Segundo Semestre La meta se cumplio en el primer semestre | Se realizaron diferentes operativos con el apoyo interinstitucional y el equipo de Defensores del DADEP y se realizó limpieza y recuperación en difrentes areas de interes ambiental como el humedal juan amarillo y humedal jaboque | Archivos de gestión
| indicadoers | Infdicadoes Nimero de actividades programasa en el trimestre / numero de actividades realizadas en el trimestre | resuktado del indicador | número de actividaes programadas en el Plan / el numero de activiades realizada ala fecha
activiad 1
avtividad 2