## Hoja1
Seguimiento PETI (Primer Semestre del 2019)
Actividades | Descripción | % avance primer semestre del 2019 | Sub-actividades (servicios y/o productos realizados)
ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO | Es el soporte técnico que se requiere brindar a los funcionarios y contratistas de la entidad, sobre los sistemas de información, equipos de cómputos en las estaciones de trabajo y periféricos de la entidad. | 46% | -Soporte sobre los Sistemas de Información de la Entidad, Equipos de Computo, equipos perifericos y otros servicios informáticos de la Entidad.
SOPORTE A LOS PORTALES WEB Y FIRMA DIGITAL | Hace referencia al soporte y mantenimiento de los portales web del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y al soporte de los usuarios en el uso de las firmas digitales con que cuenta la entidad, para realizar las ejecuciones presupuestales. | 41% | - Restructuración de la sección rendición de cuentas en el Portal Web de la Entidad. - Soporte a los portales WEB Y a las plataformas de pago con firmas digitales.
ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y SERVIDORES | Administración, monitoreo y soporte de la plataforma informática de la Defensoría del Espacio Público. En esta actividad se trabaja por la integridad, seguridad, disponibilidad de la información y continuidad de la operación de los servicios informáticos y de telecomunicaciones. | 46% | - Instalación y configuración de la herramienta NESSUS para el análisis de seguridad sobre las aplicaciones y servicios soportados en la Infraestructura Tecnológica del DADEP. - Actualización de la estructura de datos del esquema de auditoria de SIDEP 2.0. - Unificación del esquema de auditoria de las aplicaciones SICAPITAL. - Implementación de restricciones de navegación a internet en el del firewall. - Creación de servidor para migración y actualización del Software y aplicaciones de Sistemas Operativo que soporta el Sistema Misional SIDEP 2.0. - Actualización de la versión de la Base de Datos en la nube de 11.2 a 12.2 - Configuración y cargue de los esquemas de las aplicaciones SUMA y MAP_CPM sobre la nube de ORACLE. - Migración de datos de usuarios al nuevo ambiente de dominio en ODA. - Se continua con la implementación de restricciones de navegación a internet en el del firewall. - Configuración del entorno de desarrollo para el rediseño de la intranet. - Configuración de nuevo servidor en OVM para proyecto de recibo y titulación de zonas Cesión de denominado dadep_orqprod sistema operativo Centos . - Migración de la aplicación Nagios a un nuevo servidor y actualización de los agentes de monitoreo en los servidores de la Entidad.
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COMPONNETES DE TI | Compra de bienes y/o servicios requeridos para el correcto funcionamiento y/o actualización de la plataforma informática de la entidad. | 57% | - Adquisición de dos licencias de AutoCAD orden No. 400-00134-369-0-2019. - Suscripción de 23 contratos de prestación de servicios con persona natural para apoyar las diferentes actividades de la Oficina de Sistemas. - Servicio de internet para la entidad contrato número 00-00130-290-0-2019
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE COMPONENTES TICS PARA LA ENTIDAD | Apoyo requerido por la Oficina de Sistemas para la ejecución y seguimiento de los procesos contractuales. A través de esta se realiza la adquisición de productos y servicios que permiten cumplir con las actividades de operación, soporte, mantenimiento, desarrollo, entre otras que se requieren para el correcto funcionamiento de la infraestructura informática. | 58 | Elaboración de documentos precontractuales para la adquisición de productos y/o servicios de T.I, así cómo la gestión con las áreas responsables de los procesos contractuales para poder llegar a la suscripción de los respectivos contratos.
GESTIÓN, CONSTRUCCIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | Esta actividad hace referencia al soporte, mantenimiento, desarrollo y gestión de los diferentes sistemas de información de la entidad, que están bajo la administración de la oficina de sistema, así como a la construcción de nuevos sistemas de información cuando exista la necesidad y sea viable dicho desarrollo. | 42% | SIDEP 2.0: - Actualización del trámite IAD (Para capturar campos de NMNC para construcciones y en la actividad de certificación del predio con la opción de "Permitir Certificación únicamente con acta). - Seguimiento a Contratos (Permitir realizar la entrega de Predios con fechas Antiguas y futuras). - Migración de los datos (fechas de entrega) al nuevo modelo de SIDEP según NMNC. - Implementación de la opcionalidad de reglas teniendo en cuenta tradentes y Folios de Matricula para certificación de Predios. - Cargue de datos y saldos iniciales para la implementación de las normas NMNC. - Creación de reportes financiero en el módulo reporteador. - Implementación de reglas para calidad de datos en el módulo de Terceros. - Depuración de terceros duplicados por nombre en SIDEP 2.0. ORFEO - Actualizaciones del Servicio Web de radicación en ORFEO para poner a disposición la radicación del trámite de Entrega de Zonas de Cesión desde VUC. - Implementación de la herencia de los permisos del radicado padre para los radicados de respuesta generados al interior de la entidad. - Nuevas Tablas de Retención Documental en ORFEO. - Reportes para generar desde ORFEO: Consecutivo de correspondencia, Radicados con SDQS y Pagos con búsqueda por nombre. MAP: - Formulario para la generación de Informes de autoevaluación del MAP. - Actualización del formulario de ingreso de los informes de auditoría interna, incluyendo el número del PAA (Plan Anual de Auditorias). SICapital: - Actualización de la minuta del contrato de prestación de Servicios con persona natural en SISCO. - Implementación de la ubicación geográfica de los elementos devolutivo en el aplicativo SAI. Se realizaron los siguientes desarrollos, que corresponden a la implementación del proyecto de Recibo, escrituración y titulación de zonas de Cesión, los cuales se encuentran en ambiente de pruebas: - Servicios WEB para crear trámites en SIDEP 2.0 (Recibo de Zonas de Cesión y Escrituración y Titulación). - Formularios que reciben la información proveniente del sistema Ventanilla Única de la Construcción. - instalación y configuración de herramientas requeridas para el desarrollo de la aplicación ORDEP, Orquestador que permitirá en el las integraciones entre el Sistema Ventanilla Única del Constructor (VUC) y el DADEP. - Soporte a los Sistemas de Información
GESTIÓN DE TEMAS DE TI | Hace referencia a las actividades de gestión que se realizan en la Oficina de sistemas, las cuales permiten el cumplimiento de temas administrativos, cumplimiento de normas, actualizaciones de procedimientos, entre otras. | 42% | - Instalación y configuración de la herramienta NESSUS para el análisis de seguridad sobre las aplicaciones y servicios soportados en l - Levantamiento de riesgos de seguridad digital. - Documentación de Diagnóstico de Interoperabilidad de la entidad - Protocolo de encendido y de apagado de la infraestructura tecnológica. - Manual de contingencia de las tecnologías de la Información. - Portafolio de Proyectos. - Diagnóstico de TICS. - Elaboración y Seguimiento a los planes de trabajo. - Informes solicitados por la Oficina de Planeación. - Respuestas a memorandos.