## Hoja1
SEGUIMIENTO PETI (Primer Semestre del 2020)
Actividades | Descripción | % avance Primer semestre 2020 | Sub-actividades (servicios y/o productos realizados)
Actividades de soporte técnico | Se requiere brindar soporte técnico a los funcionarios y contratistas que utilizan los servicios del DADEP que se encuentran en la nube o locales en el Datacenter de la entidad, soporte en la configuración de los puestos de trabajo en casa, la grán mayría de estos soportes son remotos. | 100% | -Soporte sobre los Sistemas de Información de la Entidad, Equipos de Computo, equipos periféricos, VPN, configuración de puestos de trabajo en casa y otros servicios informáticos de la Entidad.
Soporte a los portales web y firma digital | Hace referencia al soporte y mantenimiento de los portales web del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y al soporte a los usuarios en el uso de las firmas digitales con que cuenta la entidad, para realizar las ejecuciones presupuestales y certificaciones del SIDEP2.0. | 100% | Portales web Se diligenció la matriz de seguimiento de la ley de transparencia y accesos a información pública Se realizó el rediseño del homepage y secciones internas del portal web de la entidad. En cuanto a firmas digitales. Se realizó el trámite y capacitación de firmas digitales de: Blanca Bohorquez, Waldo Ortiz, Marlevi Montes, Leandro Cortez y Claudia Paipa. Se tramitó el certificado digital asociado al proceso de certificaciones automáticas del SIDEP 2.0
Administración de la plataforma informática y servidores | Administración, monitoreo y soporte de la plataforma informática de la Defensoría del Espacio Público. En esta actividad se trabaja por la integridad, seguridad, disponibilidad de la información y continuidad de la operación de los servicios informáticos y de telecomunicaciones. | 100% | 1. Se configuró la réplica de tres controladores de Dominio, dos en ubicados en la Hiperconvergencia y uno en la nube de azure 2. Se configuró VPNs de conexión segura entre la nube de Oracle Cloud, AZURE y Data Center Onpremise 3. Se configuró sistemas de perímetro seguro (Firewalls), para control y administración de conexiones y políticas en AZURE, ORACLE y Data Center Onpremise 4. Se configuró WAF en AZURE para publicación de aplicaciones web de manera segura. 5. Se configuraron 35 máquinas virtuales en la AZURE 6. Se configuraron dos bases de datos y dos servidores de aplicaciones en Oracle Cloud. 7. Se configuraron sistemas de monitoreo en AZURE, para seguimiento de la infraestructura y servicios 8. Se configuró dos canales de acceso a las internet y las nubes, con un balanceo a 50% entre ellos 9. Se configuraron dos ambientes virtuales (pruebas y desarrollo), en la hiperconvergencia 10. Se configuró un sistema de monitoreo de seguridad en el Data Center onpremise 11. Se configuró un sistema de monitoreo de networking en el Data Center onpremise 12. Se configuró un sistema de análisis de virus para toda la LAN 12. Se configuró un nuevo sistema de networking en toda la LAN 13. La configuración de la red de datos está basada en DRP, es decir si falla el sistema en producción, la red es capaz de asumir el roll desde la Hiperconvergencia 14. Se configuró políticas de Backup para todos los servidores de nube, tanto en Oracle como en AZURE. 15. Se configuró la publicación de servicios web desde la nube de AZURE sin pasar por el firewall físico. 16. Se configuró a Firewall de nubes como gateway de las mismas 17. Se realizaron backups y restauraciones desde la Librería Netvault existente en el Data Center físico. 18. Se configuró sistema de virtualización Hiperconvergencia, como base hibrida a nubes privadas. 19. Se configuró una UPS de 40KVA para respaldo eléctrico del Data Center 20. Se configuraron 15 puntos de red de datos y corriente regulada en el piso 15. 21. Se configuró y reemplazo 15 equipos de wifi para la red de datos LAN. 22. Se configuraron accesos mediante politicas a aplicaciones web en internet 23. Se configuró políticas para bloqueo de listas negras, que puedan atacar la infraestructura de la Red de Datos. 24. Se trabajó en el diseño de planos de seguridad, networking y en general de arquitectura de Red de Datos. 25. Se trabajó en el diseño y seguimientos de procesos de contratación de IPV6, adición de equipos de networking, de equipos de seguridad perimetral y de mantenimientos a la Red Datos 26. Se trabajó en el diseño de politicas de Red de Datos, para control de flujo de datos al interior de la LAN y de las nubes de Oracle y Azure. Base de Datos -Configuracion de 2 servidores de Base de Datos multitenan nube de ORACLE, migracion usuarios y esquemas de aplicaciones. -Monitoreo y Afinamiento de Bases de Datos, a corde a los parametros de la entidad. -Configuracion de tareas para copias de respaldo con utilitarios export DATAPUM, compresion y copia remota al ambiente local -Mantenimiento de perfiles y usuarios de las aplicaciones.
Adquisición de servicios de componentes de ti | Compra de bienes y/o servicios requeridos para el correcto funcionamiento y/o actualización de la plataforma informática de la entidad. | 90% | Se realizaron las siguientes adquisiciones: - Prestación de servicios profesionales. - Adquisición de licencias Autocad. -Contratar la renovación del licenciamiento, soporte, servicios utm y de afinamiento para dos (2) equipos fortigate 501e del departamento administrativo de la defensoría del espacio público.linea 316 este cdp reemplaza el cdp 683 del 25/11/2019 correspondiente al proceso de contratacion en curso de la vigencia 2019. - Adición contrato al contrato 110-00134-538-0-2019 suscrito con adsum soluciones tecnologicas sas - Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS. -
Gestión de las adquisiciones de componentes tics para la entidad | Apoyo requerido por la Oficina de Sistemas para la ejecución y seguimiento de los procesos contractuales. A través de esta se realiza la adquisición de productos y servicios que permiten cumplir con las actividades de operación, soporte, mantenimiento, desarrollo, entre otras que se requieren para el correcto funcionamiento de la infraestructura informática. | 100 | - Elaboración y consolidación de especificaciones técnicas y condiciones de servicio para la realización de los procesos precontractuales, contractuales y post- contractuales. - Gestión de los procesos precontractuales, contractuales y post- contractuales de productos y servicios de TICs, ante la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario y demás áreas del DADEP o entes externos involucrados. - Revisión de informes y realización de certificaciones de cumplimiento de los contratos a cargo de la Oficina de sistemas en el sistema de información SISCO. - Seguimiento y modificaciones al plan de adquisiciones (PAA), a la ejecución del presupuesto del proyecto.
Gestión, construcción, soporte y mantenimiento de software | Esta actividad hace referencia al soporte, mantenimiento, desarrollo y gestión de los diferentes sistemas de información de la entidad, que están bajo la administración de la oficina de sistema, así como a la construcción de nuevos sistemas de información cuando exista la necesidad y sea viable dicho desarrollo. | 100% | SIDEP 2.0: -Se habilita nuevamente la firma digital de las certificaciones de bienes en PDF generadas por el sistema. -Se habilitan documentos antiguos de ROYAL. -Se habilitan todos los documentos adjuntos para ser visualizados sin necesidad de VPN. -Se habilita nuevamente el trámite de Seguimiento STLF. -Se habilita trámite "Otros Informes de Restitución" permitiendo crear Visitas de Defensa. -Se modifica la visita no parámetrizada, creando tres tipos de visitas distintos. General, Defensa y STLF. -Al consultar una visita ahora se listan los trámites asociados. Se modifica trámite de Visitas habilitando edición de visitas antiguas. -Habilitación buscador transversal de visitas. -Se modifica el nombre de la pestaña Actividades por Histórico en el módulo de trámites, agregando adicionalmente las columnas de observaciones y fecha de finalización de la actividad, lo cual permitirá analizar el desarrollo de los trámites más rápidamente. -Visualización de estados de entrega por documento, por predio y por área. -Modificación general del módulo de Documentos de Entrega, solucionando errores reportados -Eliminación del trámite de liquidación y prorroga, habilitando dicha funcionalidad en el trámite de Actualización -Identificación de proceso realizado en cada edición de un documento por cada trámite -Registro automático de fechas de notificación NMNC ORFEO - Pruebas y ajustes necesarios en el nuevo servidor de ORFEO producción instalado en Azure, antes, durante y despues de la puesta en producción. -Backups periódicos del repositorio de Orfeo producción. -Ajustes necesarios en el nuevo servidor de desarrollo para ORFEO a Hyper convergencia. -Ajustes en front end al modulo para consultar el estado del radicado, de acuerdo a los diseños entregados por Comunicaciones. -Ajustes a código fuente de Web Service para trabajo con orquestador VUC -Desarrollo completo de modulo para consultar el estado de radicados desde la pagina de DADEP independiente, entrada a producción. -Se inició el desarrollo del cargue y generación de reporte para Antención al Ciudadano Vs datos del sistema Bogotá Te Escucha, reuniones con Atención al ciudadano. CPM/MAP - Actividades de soporte para confrontación. - Aactividades de soporte para CPM SICapital: -Se ajustó captura de información en plan de contratación (grupo de trabajo, forma de pago, tipo de acto, monto mensual) modificando toda la operación del plan de contratación. -Se ajusta el reporte del plan de contratación generado en TXT o en Excel. -Se desarrolló reporte de ejecución presupuestal con plan de contratación. -Cambios de descripción de nombre de campos según requerimiento en correo de solicitud. - Se realizó cambio de tipo de campo en campo justificación de la tabla co_solicitud_adq (de varchar2 4000 a clob). - Se validó la función de cambio de estado a los estudios previos que se incorpore los bienes y servicios, cuando de elaboración se pase a aprobado. - Se cambió texto visual de todo el aplicativo la palabra interventor por supervisor -Se ajustó lista de valores para los contratistas supervisores de contratos. -Cambiar de descripción el nombre por CREACIÓN DEL CDP. - Se creó validación que no permita la duplicidad de los CDPs en la creación. -Se agrego el campo objeto en la lista de valores de la línea del plan de contracción para automatizar su edición. -Solicitud elaboración contrato CO_SOL_ELAB_CON2.fmb -Se desarrolló lista de valores en relación al número de identificación, nombre y correo electrónico del proveedor y de supervisor. -Numeración de Contrato CO_NUMERACION_CONTRATO.fmb - Se desarrolló una función que no permite enumerar dos contratos con el mismo número en el módulo de numeración. -Revisión y ajuste función de copiar identificación de proveedor en el la elaboración de la minuta Ajuste de forma co_cesion_contrato. -Se ajustó reporte de cesión de contrato en la presentación, justificación de texto. -Se realizó depuración al menú del aplicativo de contratación dejando las opciones activas. -Ajuste de reporte de minuta en cláusulas y obligaciones con respecto al examen preocupacional - Se ajustó lista del supervisor del contrato con (identificación, nombres, correo, fecha de iniciación de contrato) - Se adelanta desarrollo para envió de correo al supervisor en el momento de la legalización del contrato. -Desarrollo función para cálculo de iva desde la programación de los bienes en adquisición. -Ajuste y desarrollo de funciones para clasificación de intangibles según el monto de adquisición (activo). - Se creo reporte para los bienes prestado a funcionarios que se encuentran en casa -Desarrollo de libro auxiliar en txt en LIMAY -Desarrollo de balance general en txt en LIMAY -Adaptación a sistema de información para la operación con bogdata -Desarrollo de procedimientos y funciones para generación de archivo de cuentas por pagar para subir al aplicativo BOGDATA de la secretaría de hacienda, -Se han enviado pruebas a la secretaría de Hacienda y ellos envían las observaciones Actualmente el aplicativo SISCO está en ajuste. SUMA - Actividades de soporte. SIGDEP: - En sigdep agregamos la capa de planos, integramos el sigdep con el sidep
Gestión de temas de ti | Hace referencia a las actividades de gestión que se realizan en la Oficina de sistemas, las cuales permiten el cumplimiento de temas administrativos, cumplimiento de normas, actualizaciones de procedimientos, entre otras. | 100% | Documentos actualizados 1. MSPI_CRONOGRAMA DE GESTION MSPI 2020 2. MSPI_PLAN DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE SI 3. MSPI_PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN MSPI_v2 4. MSPI_CATÁLOGO DE ACTIVOS TECNOLÓGICOS Y CRITICOS DE INFORMACION 5. MSPI_CHECKLIST AUDITORIA BACKUP DADEP 6. MSPI_MANUAL PARA LA TOMA DE BACKUPS 7. MSPI_MATRIZ RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN_2020 8. MSPI_PLAN DE AUDITORIAS TI 9. MSPI_REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Documentos actualizados pero pendientes de implementar 1. MSPI_DECLARACION DE APLICABILIDAD 2. MSPI_MECANISMO EVALUADOR MSPI 2020 En proceso de actualización: 1. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2. MANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 3. GUÍA ROLES Y RESPONSABILIDADES DE SI 4. MSPI_PLAN DE CONTINGENCIA DADEP 5. MSPI_INVENTARIO ACTIVOS DE INFORMACION Documentos creados (En proceso de revisión y aprobación) 1. MSPI_MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN_V4 2. MSPI_PROCEDIMIENTO_ANTIVIRUS 3. MSPI_PROCEDIMIENTO_SEGURIDAD_RED_Y_CONEXIONES 4. MSPI_PROCEDIMIENTO_PUESTO DE TRABAJO USUARIO FINAL 5. MSPI_PROCEDIMIENTO_GESTION ACCESO LOGICO DE USUARIOS 6. MSPI_PROCEDIMIENTO_GESTION ACCESO FÍSICO A LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 7. MSPI_PROCEDIMIENTO_GESTION DE DOCUMENTOS SENSIBLES 8. MSPI_PROCEDIMIENTO_SUPERVISIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD 9. MSPI_DIRECTORIO CONTACTOS SGSI 10. MSPI_CHECKLIST - AUDITORIA ARCHIVOS DE SEGURIDAD (LOG) 11. MSPI_CHECKLIST - AUDITORIA GESTIÓN BASES DE DATOS 12. MSPI_PLANTILLA DE INFORME
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO