## seguimiento ppaa
SEGUIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIAS 2021
Monitoreo a las actividades programadas con corte al 31 de marzo de 2021
Objetivos | Meta | Actividades Programadas | Fecha de programación | Actividad dirigida a: | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos
Contribuir a una eficaz respuesta ante los eventos de emergencia que se presente para proteger la integridad de los servidores y visitantes de la Entidad | Fortalcimiento del SG-SST | Capacitación teórica practica Brigadista por un día | 01-03-2021 al 31/10/2021 | Brigradistas o invitados | Se desarrollar de acuerdo con la invitación dada por la ARL
|  | Capacitación en equipos de extinción de incendios | 01-07-2021 al 30/09/2021 | Brigradistas o invitados | Se encuentra programada para desarrollar en el mes de agosto 2021
|  | Capacitación en primeros auxilios | 01/04/2021 al 31/10/2021 | Brigradistas o invitados | Se llevo a cabo capacitación en Primeros Auxilios para la Brigada de Emergencias | Listado de asistencia | 100% | Lograr que la Brigada de Emergencias cuente con los conocimientos que se requieren en caso de una urgencia o emergencia
|  | Simulacro de emergencias | 01/10/2021 al 31/10/2021 | De acuerdo a la invitación | Se realizra de acuerdo con los lineamientos dados por el IDIGER
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre/ actividades ejecutadas en el trimestre * 100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia / actividades ejecutads en la vigencia * 100 |  | 25%
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Revisó: Julio Acosta Aprobó: Mariela Pardo Corredor
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO