## 1 TRIM-SEG
SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023
PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2023 |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE 2023 |  |  | Avance % alcanzado con corte al 31 de marzo 2023
Objetivos | Meta | Actividades programadas |  | Actividades Realizadas | % de Cumplimiento | Evidencias
|  | Descripción de la actividad | Fecha programada de cumplimiento
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 1- Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación , valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz IPEVRDC) | 30 de mayo de 2023
2023-06-30
|  | 2 - Socializar la Matriz IPEVRDC, con el fin que el personal del DADEP, identifique los riesgos a los cuales esta expuesto en su lugar de trabajo | 31 de julio de 2023
30 de agosto de 2023
|  | 3- Realizar inspecciones especificas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Matriz IPEVRDC | 2023-03-31 | En el mes de marzo se adelanto la inspección de las instalaciones locativas, los equipos de emergencia y orden y aseo, de las instalaciones del DADEP en la sede principal , para el cumplimiento del 100% de la actividad se realizará en el mes de septiembre la segunda inspección de seguridad | 50% | Formato de inspección (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano | 100%
30 de septiembre de 2023
|  | 4- Realizar seguimiento a las medidas prioritarias de control definidas en la Matriz IPEVRDC. | 2023-03-31 | Se identificaron las necesidades mas prioritarias para programar actividades de promoción y prevención en la semana de la seguridad y salud en el trabajo, que se encuentran contempladas en la Matriz IPEVRDC | 25% | Acta (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
30 de junio de 2023
30 de octubre de 2023
31 de diciembre de 2023
|  | 5- Realizar seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras generadas por servidores públicos 0 contratistas | 2023-03-31 | En el primer trimestre se realizó el seguimiento de actos y condiciones inseguras en donde se evidenció la generación de una condición insegura reportada por un servidor sobre el estado de su silla, así como consta en el formato de actos y condiones inseguras | 25% | Formato de actos y condiciones inseguras , diligenciado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
30 de junio de 2023
31 de octubre de 2023
31 de diciembre de 2023
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 1- Solicitar el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas al COPASST y la Brigada de Emergencias para la vigencia 2023 | 28 de febrero de 2023 | El proceso de Talento Humano solicitó el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas para la vigencia 2023 para el COPASST y a la Brigada de Emergencias, los cuales allegaron los respectivos cronogramas | 100% | Acta solicitando los cronogramas de trabajo (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
|  | 2- Elaborar el informe final de inspecciones planeadas en el formato 127-FORGT-26 para determinar si la inspección genera acciones CPM y dar tratamiento a las mismas | 2023-04-30 | En el mes de marzo de 2023 , se elaboró el informe de inspección del SG-SST , de la sede principal de la Entidad , el cual fue remitido al proceso de Recursos Físicos, para las acciones correspondientes | 50% | Informe de inspecciones planeadas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
31 de octubre de 2023
|  | 3- Realizar seguimiento a rotulación y etiquetado de productos químicos utilizados en la Entidad , ( 2 SEDES ) | 2023-03-31 | En el mes de marzo de 2023 , se realizó inspección por parte del SG-SST ,donde se realizó inspección al rotulado de productos químicos utilizados en la entidad por parte del personal de aseo y cafetería, como se evidencia en el el informe de inspección | 33% | Registro en formato de inspección y acta (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 33%
31 de julio de 2023
2023-10-31
|  | 4,Suministro, reposición y seguimiento de elementos de protección personal que correspondan para el desarrollo de las actividades ( de acuerdo con los formatos establecidos ) | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre de la vigencia, el proceso de Talento Humano atendió los requerimientos del personal relacionados con solicitud de Elementos de Protección Personal con base a la Matriz de peligros, desarrollo de las actividades y riesgos identificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, con los picos respiratorios , se priorizó la entrega de gel antibacterial , guantes y tapabocas a los servidores públicos y contratistas que lo solicitaron , como se evidencia en el registro de elementos de protección personal | 25% | Registro de entregas de Elementos de Protección Personal , control y reposición (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 5- Realizar mediciones higiénicas ( sonometría , iluminación ) | 2023-07-31
2023-10-31
|  | 6- Realizar capacitaciones al COPASST | 2023-03-31 | En el primer trimestre se solicitó capacitación con la ARL en agenda de equidad de genero para el COPASST | 10% | Acta de solicitud (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 20%
2023-07-31
|  | 7- Realizar capacitaciones al comité de convivencia laboral y elección | 2023-03-31 | En el primer trimestre se proyecto la Circular para al convocatoria de la elección del Comité de Convivencia Laboral 2023-2025, por parte de los trabajadores. | 20% | Proyecto de Circular (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 20%
2023-08-31
|  | 8- Inspección de puesto de trabajo tipo ( puestos específicos o general ) y realizar visitas de seguimiento trabajo en caso o teletrabajo de acuerdo con la modalidad | 2023-05-30
|  | 9- Realizar actividades de acuerdo con las recomendaciones dadas en el informe de la vigencia 2022 | 2023-03-31 | En el mes de marzo se realizaron inspecciones de puesto de trabajo individual por parta de una fisioterapeuta de Estrategias S.A.S , los informes emitidos con las respectivas recomendaciones fueron allegados al personal intervenido | 33% | Correo electrónico e informes con las recomendaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 33%
30 de junio de 2023
30 de septiembre de 2023
|  | 10- Realizar seguimiento al COPASST, informando de las acciones del SG-SST , Comité de convivencia y Brigada de emergencias | 2023-06-30
2023-11-30
|  | 11- Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior por parte del Empleador | 2023-02-28 | El 28 de febrero de la presente vigencia 2022, se llevó a cabo la rendición de cuentas del SG-SST en donde participaron personal vinculado a la entidad y se les informo las responsabilidades asignadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", es decir la participación en el SG-SST, así mismo datos estadísticos de información relevante | 100% | Se cuenta con registro de asistencia y presentación (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | 100%
| Continuar con la ejecución los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, hábitos trabajo saludable y Rehabilitación y retorno laboral | 1- Seguimiento al programa de las 5 S para el Departamento realizando actividades de promoción y prevención | 2023-03-31 | En inspección del SG-SST , se evidenció que se debe fortalecer el programa de las 5' S en especial con la gestión Documental de la Entidad , por lo cual se genero una CMP , que está cargo de la líder del proceso de Gestión Documental | 25% | Solicitud de registro de CPM, correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 2- Seguimiento del programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas y ejecutar las actividades establecidas en el programa ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o socializaciones ) | 2023-03-31 | Siguiendo los lineamientos del programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas , inmerso en Modelo Integrado de Planeación Y Gestión, se socializó la política de prevención alcohol y drogas dirigido al personal de plata que ingresó a la Entidad | 25% | Registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 80%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 3- Seguimiento al programa de fatiga visual en el Departamento ejecutando actividades ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o socializaciones ) | 2023-03-31 | Siguiendo los lineamientos al programa de fatiga visual se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual , con diferentes ejercicios autodirigidos , donde participaron los diferentes colaboradores | 30% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 80%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 4- Seguimiento al programa de riesgo biomecánico del Departamento ejecutando las actividades de promoción y prevención. | 2023-03-31 | Siguiendo los lineamientos al programa de riesgo biomecánico, se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de riesgo biomecánico, con diferentes ejercicios dirigidos a los diferentes colaboradores de la Entidad | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 5- Seguimiento al programa de estilos de vida y hábitos saludables | 2023-03-31 | Siguiendo los lineamientos al programa de estilos de vida y hábitos saludables , donde se desarrollaron actividades como caminatas, así mismo se ha motivado al uso de la bicicleta con el fin de incentivar el ejercicio como hábitos saludables | 25% | Registro de asistencia / campañas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 6- Realizar el seguimiento al programa de rehabilitación y retorno laboral realizando las actividades contempladas en el mismo | 2023-03-31 | En el primer trimestre se realizó seguimiento a dos servidores, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por origen laboral | 25% | Memorando ( conceptos médicos de IPS) Historia laboral | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 7- Diseñar y ejecutar la encuesta de diagnósticos de condiciones de salud para los colaboradores | 2023-05-31
|  | 8- - Implementar acciones priorizadas resultantes de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial | 30 de junio de 2023
30 de octubre de 2023
|  | 9- Realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo con actividades enfocadas a los Programas de Promoción y prevención del SGSST (se podrán realizar de forma virtual o presencial con capacitaciones, campañas o sensibilizaciones ) | 2023-04-30
| Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1- Realizar capacitaciones teórico o practico a los integrantes de la brigada de emergencias de acuerdo con invitación | 2023-04-30
31 de agosto de 2023
|  | 2- Realizar simulacros de emergencias de acuerdo a lo planeado durante el año 2022. (se realizara de conformidad con los lineamientos impartidos desde la instituciones correspondientes ) | 2023-10-31
|  | 3- Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG- SST | 2023-06-30
2023-11-30
|  | 4- Programar y ejecutar las pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención | 2023-03-31 | En el primer trimestre se han desarrollado 4 ejercicios de pausas pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual , riesgo biomecánico y riesgo psicosocial | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso del talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-11-30
|  | 5- Realizar seguimiento y ejecución de las actividades planteadas Plan de Estratégico de Seguridad Vial -PESV ( ver cronograma de actividades y capacitaciones) | 2023-03-31 | En el primer trimestre se llevó el seguimiento de las inspecciones preoperacionales a los dos conductores de planta de la entidad. Se empezó la actualización del documento Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV de conformidad con la Resolución 40595 de 2022 Se realizó seguimiento a las hojas de vida de los vehículos propios Se realizó seguimiento a posibles comparendos de los vehículos propios Se realizó seguimiento a la identificación de rutas Se avanzó con la ejecución del plan de formación para los conductores Se realizó la campaña de la promoción de la movilidad segura y sostenible -PESV | 25% | Registro de asistencia / link con código QR, formato ruto grama, documento PESV versión 10, actas de seguimiento (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 6-Actualización y socialización del plan de emergencias y el análisis de vulnerabilidad | 2023-01-31 | En el primer trimestre, la Subdirección de Gestión Corporativa, envió a la Oficina Asesora de Planeación el plan de emergencias actualizado para su revisión y aval, teniendo en cuenta los cambios que se desarrollaron en las actividades a ejecutar para la vigencia 2023 | 50% | Plan de Emergencias actualizado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
2023-10-31
|  | 7- Actualizar el profesiograma | 2023-07-31
|  | 8- Realizar exámenes ocupacionales periódicos de acuerdo con la periodicidad del registro (con los lineamientos de la IPS y de la Entidad ) | 31 de marzo de 2023 | En el primer trimestre se solicitó un (1) exámenes de ingreso, el cual fue dado a conocer al servidor, con el fin de que acatara las recomendaciones emitidas por la IPS QUALITAS LTDA | 25% | Hoja de vida del servidor | 25%
31 de julio de 2023
2023-11-30
|  | 9-Realizar esquemas de vacunación en salud pública | 2023-11-30 |  |  |  | 0%
|  | 10- Entregar las recomendaciones de salud emitidas según corresponde a los colaboradores y realizar el seguimiento a las más prioritarias ( Esta sujeto a condiciones ) | 2023-04-30 |  |  |  | 0%
2023-08-31
2023-12-31
|  | 11- Realizar procesos de Inducción al personal que ingresa a la Entidad en el SG-SST de acuerdo con las solicitudes e identificaciones propias del SG-SS | 30 de marzo de 2023 | El día 28 de febrero se realizó proceso de Inducción de los temas mas relevantes del SG-SSTal personal que labora en la Casa del Espacio Público, así mísmo a un servidor que ingreso a la plata de personal | 25% | Acta de registro de asistencia y registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
30 de junio de 2023
30 de septiembre de 2023
31 de diciembre de 2023
| Seguimiento a indicadores del SG-SST | 1- Seguimiento a indicadores del SG-SST de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y demás normas vigentes (Estructura proceso y resultado) de acuerdo con la periodicidad | 31 de marzo de 2023 | Se realizó seguimiento correspondiente a la Resolución 312 de 2019, adicional se generaron reuniones con el fin de identificar la mejor herramienta para medir el ausentismo laboral de forma practica que nos genere estadísticas inmediatas, con la Administradora de Riesgos Laborales y Estrategia S.A.S |  |  | 25%
30 de junio de 2023
30 de septiembre de 2023
31 de diciembre de 2023
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 1- Realizar actividades de promoción y prevención en salud publica para los colaboradores ( donación de sangre u otros ) | 2023-04-30
2023-09-30
|  | 3- Realizar seguimiento a los programas de mantenimiento general que tiene la Entidad | 31 de marzo de 2023 | El proceso de recursos físicos envió al SG-SST , el informes mensuales con corte al 31-03-2023 de los mantenimientos realizados a la entidad, donde se evidencia mantenimiento de luminarias y arreglos locativos | 25% | Informes mensuales de mantenimiento entregados por parte de Recursos Físicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
30 de junio de 2023
30 de septiembre de 2023
31 de diciembre de 2023
|  | 4- Realizar acompañamiento en reuniones realizadas por el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST , Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de emergencias de acuerdo con las invitaciones | 2023-03-31 | Se realizó seguimiento a los indicadores correspondiente a la Resolución 312 de 2019 , adicional se generaron reuniones con el fin de identificar la mejor herramienta para medir el ausentismo laboral de forma practica que nos genere estadísticas con la Administradora de Riesgos Laborales y Estrategias SA.S | 25% | Indicadores , acta de reunión (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
30 de junio de 2023
30 de septiembre de 2023
2023-12-31
|  | 5- Realizar la revisión de conformidad con la normatividad vigente programada por la Alta Dirección | 31 de mayo de 2023
2023-06-30
|  | 6- Solicitar el registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo de la Entidad y dar tratamiento y realizar el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora | 2023-02-28 | En el primer trimestre, no hubo necesidad de solicitar acciones en el aplicativo CPM , teniendo en cuenta que la certificación allegada por la ARL-AXA COLPATRIA , sobre el cumplimiento de los estándares supera el 90% | 25% | Certificación emitida por AXA COLPATRIA , avance de cumplimiento de los estándares (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
30 de abril de 2023
30 de octubre de 2023
|  | 7- Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento y actualización de la matriz de requisitos legales y normativos de la Entidad | 2023-04-30
2023-09-30
|  | 8. Mantener actualizado la cultura del procedimiento gestión del cambio. | 2023-06-30 |  |  |  | 1
|  | 9- Realizar encuesta para el cumplimiento de la rendición de cuentas y las responsabilidades que tienen los colaboradores frente al SG-SST . | 2023-12-31
|  | 10- Realizar los reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral ante la ARL y EPS | 2023-03-31 | Durante el primer trimestre se presentó un (1) accidente de origen laboral el cual fue reportado a la ARL-AXA COLPATRIA el día 15 -03-2023 | 25% | Reporte realizado a la ARL-con radicado 20230018538 del 16-03-2023 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 11- Realizar el seguimiento de la coberturas de la Arl del personal de contrato dando cumplimiento a la Resolución 312 de 2019 y las afiliaciones o prorrogas que correspondan | 2022-03-31 | Durante el primer trimestre se realizó el control de las coberturas de acuerdo con el acta de inicio de los contratos , así mismo se genero la Circular 004 de 2023, para el control de las mismas | 25% | Revisión de cuentas 1 pago por parte del SG-SST/ Circular (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
2022-06-30
2022-09-30
2022-12-31
|  | 11-Realizar dos auditorias al SG-SST | 2023-06-30
2023-11-30
|  | 12- Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales | 2023-03-31 | En primer trimestre no se realizaron investigaciones, teniendo en cuenta que el tiempo para la investigación corresponde a 15 días hábiles después del evento ocurrido | 25% | Indicador de investigaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
30 de junio de 2023
2023-09-30
2023-12-31
|  | 13- Mantener las medidas de prevención COVID-19 o enfermedades respiratorias | 2023-03-31 | Se continua con la aplicación del protocolo de bioseguridad , donde se entregan elementos asociados a la prevención de enfermedades respiratorias | 25% | Registro de asistencia de entrega de elementos -Planillas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2022-12-31
|  | 14- Seguimiento ejecución al presupuesto establecido para el SG-SST ( contratos ) | 2023-03-31 | Se cuenta con una matriz de seguimiento para el presupuesto establecido para el SG-SST , así mismo se solicitaron ajustes en el PAA de acuerdo con los estudios de mercado de la línea del presupuesto para el SG-SST | 25% | Matriz-correos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
|  | 15- Dar aplicabilidad a lo establecido por el Ministerio de Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente | 2023-03-31 | En el primer trimestre se diligenció la información solicitada en Circular 082 de 2022 emitida por del Ministerio del Trabajo, en donde establece el "Registro anual de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del SG-SST" Solo se reporta autoevaluación mediante oficio 20234010019781 del 21-02-2023 Adicional se realizó el reporte en la plataforma de AXA COLAPTRIA , de acuerdo con la solicitud de la misma. | 50% | Reporte de autoevaluación /correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
2023-06-30
2023-09-30
2023-12-31
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre /numero total de actividades ejecutadas sobre el trimestre*100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia /numero total de actividades ejecutadas sobre la vigencia *100 |  | 100%
Nota: El porcentaje de la vigencia se da por que existen actividades que se pueden repartir en el desarrollo del mismo año varias veces , por la misma dinámica que tiene el SG-SST
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido - Revisó: Julio Vicente Acosta Monroy - Aprobó: Diana María Camargo Pulido - Subdirectora de Gestión Corporativa Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
Note on E22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por favor rellenar el campo en el que se indique cuáles fueron las conclusiones o la evidencia de la inspección.
Note on E24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por favor rellenar el campo en el que se indique cuáles fueron las conclusiones o la evidencia de la inspección.
Note on E31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Completar la información mencionando si se encuentra en un informe de Axa, en un correo o por qué medio. Y espeficificar si la solicitdud se tradujo en la medición.
Note on F31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar el peso
Note on E41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar cuáles fueron las acciones informadas al COPASST y en dónde está el seguimiento (una matriz, un informe, un correo)
Note on E43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Completar la información diciendo cuándo se hizo, cómo se hizo y qué temas se expusieron. ¿La evidencia queda en un informe o en una ppt? Especificar
Note on E44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Especificar cuál es la relación de las gabetas con el programa de las 5s.
Note on E48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se le está dando cumplimiento a la totalidad de la actividad. ¿El seguimiento genera un informe, un correo, un acta? Por favor establecer en el reporte.
Note on E52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se le está dando cumplimiento total a la actividad. ¿El seguimiento genera un informe, un correo, un acta? Por favor establecer en el reporte.
Note on E56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se le está dando cumplimiento total a la actividad ¿El seguimiento genera un informe, un correo, un acta? Por favor establecer en el reporte.
Note on E60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿El seguimiento genera un informe, un correo, un acta? Por favor establecer en el reporte.
Note on E64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ¿El seguimiento genera un informe, un correo, un acta? Por favor establecer en el reporte. Si bien es privada la información, establecer eso mismo en el reporte.
Note on E77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Completar la información mencionando cuántas pausas activas se programaron
Note on E115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aclarar diciendo cuál es la acción correctiva y cuál fue el proceso planteado para la solución.