## revisado
PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES 2023
PLAN | [5 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE 2023
Número de meta | Meta | Actividad | No. | Producto | Fecha | Avance | % de Avance | Evidencias
1 | Visibilizar los logros alcanzados por la entidad durante el cuatrienio | Dar a conocer a la ciudadanía los beneficios de la administración, aprovechamiento económico | 1 | Campaña de divulgación del nuevo decreto de aprovechamiento económico del Espacio Público (Comunicado - piezas gráficas y 1 video) | Segundo semestre | Se formuló y diseñó la campaña sobre el Decreto 493 de 2023 que busca a través de 5 capsulas de videos y del comunicado explicarle a la ciudadanía esta nueva normativa sobre administración y aprovechamiento económico de los espacios públicos. | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EumW7ASYT7VJpFB-Y98_mb4B13GW-iEfRyhNRXxidwFr0g&e=UoNFUY
2 |  |  | 2 | Campaña de divulgación para dar a conocer logros y beneficios que tiene para la ciudad y la ciudadanía los instrumentos de administración y aprovechamiento de espacio público: APP, DEMOS, BACA 2.0, parqueaderos. (Comunicados, piezas gráficas y/o videos) | Durante la vigencia | Diagramación del documento de Manual APP que será una guía par a poder suscribir Asociaciones Público Privadas para la generación de nuevo espacio público en la ciudad de la mano de la empresa privada. Durante el año se realizó el diseño de la campaña de socialización de los instrumentos de aprovechamiento económico del espacio público que se enfatizó en los logros y ventajas que estos traen consigo. Estas socializaciones se realizaron con: Alcaldías Locales, Juntas de Acción Comunal, en el Chorro de Quevedo con los restauranteros, y dos jornadas con la ciudadanía en general con el apoyo del IDPC. | 100% | Videos comunicaciones socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F02%2E%20Actividad
3 |  | Divulgar los logros alcanzados por el Observatorio, la Escuela y el Laboratorio del Espacio Público | 3 | Estrategia de divulgación del Visor Geográfico del Espacio Público. | Primer semestre | Meta cumplida en el primer semestre de la vigencia. En el mes de abril se diseñó, la estrategia de divulgación la cual se púbico y divulgó el Visor Geográfico del Espacio Público | 100% | Visor geográfico del DADEP Video del evento https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F03%2E%20Actividad
4 |  |  | 4 | Campaña de divulgación del lanzamiento del Laboratorio de Innovación del Espacio Público (Comunicado, documentos, piezas gráficas y/o videos) | Primer semestre | Meta cumplida en el primer semestre de la vigencia. En el mes de mayo se realizó el Lanzamiento externo e interno del Laboratorio de Innovación del Espacio Público, esta campaña incluyó piezas graficas, audiovisuales y desarrollo de evento interno y externo. | 100% | Videos Comunicaciones Socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F04%2E%20Actividad
5 |  |  | 5 | Una campaña de divulgación sobre espacio público con enfoque de género | Durante la vigencia | Meta cumplida en el mes de junio. Se diseñó y publicó la campaña relacionada con espacio público con enfoque de género. Y en le mes de junio se cubrió el dialogo ciudadano que convocó a mas de 40 mujeres, a las cuales se les socializó la batería de indicadores de espacio público con este enfoque | 100% | Campaña de diálogos ciudadanos y videos de diálogos ciudadanos https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F05%2E%20actividad
6 |  |  | 6 | Campaña de divulgación de los eventos, investigaciones y/o actividades que realice el Observatorio de Espacio Público, liderados tanto por el equipo como aquellos que sean en colaboración con otras entidades | Durante la vigencia | Se atendió el requerimiento del primer semestre y en el mes mayo se diseñó, publicó y cubrió el evento Navegando Con-Sentido, organizado por el Observatorio y la CAR. Durante el segundo semestre se realizó las siguientes acciones: Se apoyó el lanzamiento de la Batería de indicadores de espacio púbico para las mujeres. También se dio cumplimiento a la diagramación del documento Seminario de espacio público inteligente y se gestionó el material para su divulgación Se realizó la revisión de las memorias sobre el seminario de espacio público inteligente Se realizó una campaña de invitación para el diligenciamiento de la encuesta sobre espacios públicos inteligentes. Se realizó la Corrección de estilo y diagramación del Informe Cuatrimestral Mayo, Junio, Julio, Agosto. Se diseñó y puso en marcha la campaña Urban Sketchers, evento el cual busca invitar a los ciudadanos a ser parte de una jornada de embellecimiento del parque Brasil. Campaña de convocatoria y desarrollo de la Semana de la Política Pública de Espacio Público Campaña de convocatoria y desarrollo Seminario del Espacio Público Inteligente Observatorio en Río Diagramación y corrección de estilo de las memorias del seminario internacional de espacio público. | 100% | Campaña rio Bogotá Publicaciones e investigaciones https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F06%2E%20actividad
7 |  |  | 7 | Campaña de divulgación de los eventos, cursos y/o actividades que realice la Escuela de Espacio Público, liderados tanto por el equipo como aquellos que sean en colaboración con otras entidades | Durante la vigencia | En el mes de febrero se realizo la divulgación de la actividad " del negro de aulas al aire" En el mes de marzo de realizo el lanzamiento del "cuento de la montaña de popo" En el mes de abril se realizo la divulgación de las diferentes jornadas de " aulas al aire " En el mes de mayo de realizo y divulgación y pauta de " curso ABC DEL ESPACIO PUBLICO" Y en el mes de junio se inicio la convocatoria del " plan padrinos de espacio publico" En el mes de julio se cumplió la meta con el diseñó y divulgó la campaña del curso 'Ciudades Posibles desde las políticas de inclusión' | 100% | Videos Publicaciones comunicaciones Socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F07%2E%20actividad
8 |  | Fortalecer interna y externamente la imagen de la Subdirección de Registro Inmobiliario | 8 | Una campaña para dar a conocer la labor que adelanta la Subdirección de Registro Inmobiliario | Segundo semestre | En el mes de diciembre se formuló y diseñó la campaña 'Incorporamos y mejoramos el espacio público un registro a la vez' que contó con piezas, audio pieza y video. En ella, se explican parte de los logros de la SRI según las metas Plan de Desarrollo. | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EqF7HZdyuXNOrAcslttO5k0BeLkWx6mxc6vGnUxL1lV4GA&e=ZZ4BLH
9 |  |  | 9 | Una campaña para dar a conocer el Decreto integral reglamentario del Espacio Público | Segundo semestre | En el mes de marzo se realizo la Campaña para dar a conocer el Decreto 072 de 2023, la cual contó con divulgación a través de pauta y en los medios propios. | 100% | Videos https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F09%2E%20actividad
10 |  | Visibilizar el trabajo misional de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 10 | Crear contenido para 'Espacio Bogotá' el Portal Inmobiliario, con los nuevos bienes fiscales que estén disponible para venta (fotografías, descripciones, piezas gráficas) | Durante la vigencia | Actividad cumplida en el mes de mayo. En el mes de febrero se actualizo el Portal con banner y organización de los predios que a la fecha están en venta, En el mes de marzo de realizo la descripción de predios y fotos para venta y entrega, En el mes de abril se Realizo el comunicado y las piezas para promocionar la segunda oferta de venta de predios, Y en el mes de mayo se realizo de plan medios promocionando el Portal Inmobiliario | 100% | Videos Publicaciones comunicaciones Socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F10%2E%20Actividad
11 |  |  | 11 | Estrategia de divulgación del plan de cultura ciudadana para el cuidado del mobiliario urbano de los paraderos del transporte público (piezas gráficas y/o videos) | Durante la vigencia | En el mes de octubre se realizó la revisión de los contenidos de la página En el mes de noviembre se realizó la revisión del montaje de la página interna del Plan de Cultura de cuidado del mobiliario urbano que está alojada en la web principal del DAPEP En el mes de diciembre se cumplió la meta la la estrategia para dar a conocer la modernización de los paraderos del SITP haciendo énfasis en el cuidado que se debe tener para mantenerlas. Se realizó a través de la construcción de comunicado, audio pieza y piezas gráficas | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=Eu8F-si9IchHuDYp-RUo8UAB6OYNQ41CJt7CLw5vvRYDSw&e=mKbpz4
12 |  |  | 12 | Una campaña para dar a conocer la labor que adelanta la Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Durante la vigencia | En el mes de noviembre se cumplió la meta con la realización de la campaña de dar a conocer las funciones de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público tanto con videos como con piezas gráficas | 100% | https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=Enb5MvrH_4JCkVG8Q7GrQI0BWebJM8-8Rc7J962jHHGYBA&e=rTJbvi
13 | Garantizar la divulgación oportuna de la información que genera la entidad a través de una estrategia en redes sociales | Publicar periódicamente las actividades, metas y/o logros que evidencian la gestión de la entidad | 13 | Un magazín periódico que se divulga a través de redes sociales con información de gestión de la entidad | Durante la vigencia 2022. | Durante la vigencia se informó sobre la gestión de la entidad a través del formato magazine, el cual se divulgó de forma mensual. | 100% | Magazines divulgación institucional "Videos" https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F13%2E%20actividad
14 |  | Promover el crecimiento de seguidores e interacciones con el contenido divulgado a través de las redes sociales | 14 | Piezas y videos enmarcados en la campaña Un lugar como el hogar | Durante la vigencia | Se han realizado 4 piezas gráficas y videos enmarcados en la campaña sombrilla de #UnLugarComoElHogar" Elaboración, producción y difusión de la Campaña ´Pequeños Cuidadores´, la cual hace parte de la estrategia sombrilla #UnLugarComoElHogar | 100% | Cuñas piezas y campañas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F14%2E%20actividad%2FCampa%C3%B1a%20Logros
15 | Consolidar al talento humano de la entidad como validador de la gestión interna y externa | Garantizar la oportuna información al equipo interno de las actividades, metas y/o logros de la entidad | 15 | Piezas, boletines, videos y/o notas divulgados oportunamente a través de los canales internos de la entidad. | Durante la vigencia | Junio: Invitamos a los funcionarios a elegir la nueva Comisión de personal. Dimos a conocer tipos para garantizar la seguridad informática de la entidad. Conmemoramos el Día del padre. Celebramos la vida de los colaboradores que cumplieron años durante el primer semestre de 2023. Julio: Llevamos a cabo la Pasarela MIPG para da a conocer a los colaboradores cómo han avanzado las dependencias en su aporte a este modelo de planeación y gestión. Creamos una estrategia para participar en Senda de Integridad que promueve la puesta en práctica de los valores de integridad. Creamos una estrategia interna para invitar a los colaboradores a participar en el Mes del Espacio Público. Agosto: En el marco del Mes del EP, invitamos a los colaboradores a participar en la actividad Portarretrato DADEP, mediante la cual los colaboradores mostraban en una foto cómo disfrutan de los espacios públicos de la ciudad. Septiembre: Invitamos a los colaboradores a participar en la nueva jornada de Simulacro Distrital de Evacuación. Diseñamos, divulgamos, coordinamos y llevamos a cabo la jornada de Diálogo Ciudadano con enfoque en Talento Humano. Creamos, diseñamos y divulgamos la estrategia del tercer reto institucional Senda de Integridad. Octubre: Del 2 al 7 de octubre de 2023, se llevó a cabo la tercera versión de Espacio Abierto Iberoamérica, un evento liderado por la Escuela del Espacio Público, mediante la cual se compartieron experiencias con otros países sobre cuidado, mantenimiento, uso y disfrute de los espacios públicos. Por supuesto, los colaboradores de la entidad fueron invitados a unirse. Noviembre: Del 22 de noviembre al 2 de diciembre, la Casa del Espacio Público abrió sus puertas a la galería interactiva "Imaginarios ciudadanos: dibujemos nuestro espacio público". Nuestros colaboradores y ciudadanía en general fueron invitados a disfrutar de la fascinante historia del Parque del Brasil mediante obras de 30 personas plasmadas en acuarelas y otras técnicas de dibujo. Diciembre: El 2 de diciembre, los espacios públicos de Ciudad Bolívar fueron los protagonistas de la versión 2023, de Mi espacio, Mi bici. Ciudadanía en general y colaboradores de la entidad fueron invitados a rodar desde la Casa de la Cultura hasta la Universidad Distrital – Sede Tecnológica. El 5 de diciembre, el Observatorio de Espacio Público presentó a la ciudadanía y colaboradores de la entidad la Batería de indicadores de espacio público para las mujeres, un proyecto que contó con la participación de 660 mujeres de diversas localidades de Bogotá, y que tiene como objetivo proporcionar datos periódicos sobre cómo viven y perciben las mujeres los parques, plazas y plazoletas de la ciudad. | 100% | Piezas comunicacionales https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F15%2E%20actividad
16 |  | Apoyar el desarrollo creativo y estratégico de los requerimientos en comunicación interna que demanden las distintas áreas de la entidad | 16 | Campañas, piezas, videos y/o actividades institucionales. | Durante la vigencia | Segundo semestre: Junio: Llevamos a cabo la Semana Ambiental a la Carta. Julio: Dimos a conocer cómo avanza la entidad en la Gestión Ambiental. Dimos a conocer los tipos de seguridad informática que promueve la OTIC. Dimos a conocer cómo pueden reportar las dependencias sus jornadas de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas. Agosto: Diseñamos la invitación para celebrar el cumpleaños de Bogotá. Creamos, diseñamos y divulgamos la campaña Cierra el Ciclo -5S, mediante la cual invitamos a los colaboradores a depurar tanto carpetas públicas (digital) como espacios físicos y optimizar, así, los recursos de la entidad. Dimos a conocer a los funcionarios que ahora el ingreso y salida de la entidad se reportan por medio del dispositivo biométrico. Dimos a conocer el nuevo dispensador de agua. Invitamos a los colaboradores a participar en el Día de la movilidad sostenible. Invitamos a los colaboradores a participar en la Semana de la bici. Septiembre: En el marco del mes del Amor y la Amistad, diseñamos y divulgamos la campaña Amigos Chéveres, para invitar a los colaboradores a participar en las actividades programadas. Invitamos a los colaboradores a participar en el torneo de Ping Pong. Diseñamos la campaña de lanzamiento de Wiki Jurídica. Creamos, diseñamos, divulgamos la campaña de las 5S. Creamos, diseñamos y divulgamos la campaña de Comité de Convivencia Laboral. Diseñamos y divulgamos piezas para la reducción de ruido y diligenciamiento de encuesta COPASST. Como parte de la estrategia de Talento Humano, divulgamos la pieza del Día de la libertad de expresión. Diseñamos y divulgamos mensaje del Día del servidor. Divulgamos los mensajes solicitados por la Oficina de Control Disciplinario Interno. Diseñamos piezas solicitadas por la OJ para dar a conocer qué es y cómo aplicar la debida diligencia. Octubre; En el marco del Día de los niños y niñas, se diseñó y divulgó una campaña para invitar a los colaboradores en la actividad que se llevó a cabo el 28 de octubre. Creamos y divulgamos piezas para incentivar en los colaboradores la Movilidad sostenible. Además, en temas ambientales, dimos a conocer el nuevo sendero ambiental Lanzamos la campaña para dar a conocer al público interno la Wiki Jurídica. Diseñamos una pieza en el marco del Día de la salud mental. Creamos y divulgamos piezas con mensajes sobre temas como recomendaciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno, Recomendaciones de la Oficina de Control Interno, Mejoras en SIDEP, Invitación por parte PESV, invitación a participar en capacitaciones. Diseñamos y divulgamos pieza con mensaje de agradecimiento por los puestos limpios en el marco de la campaña Cierra el ciclo. Creamos y divulgamos piezas en el marco del Día del arquitecto y la arquitecta, Día de la movilidad sostenible. Noviembre: En noviembre, diseñamos la campaña, minuto a Minuto, infografías, libretos, guiones de video, ballets para la Rendición de Cuentas 2023, en la que el público interno era protagonista por su aporte al cumplimiento de cada una de las metas planteadas durante la vigencia y la administración. Diseñamos minuto a minuto, mensajes para piezas y mensajes para certificados en evento de cierre de vigencia de personal de planta. Escribimos notas para el periódico Nuestro Espacio. Escribimos mensajes para piezas con novedades en el servicio de Atención a la Ciudadanía. Escribimos mensajes para divulgar la encuesta de la OCI; mensajes para piezas de reconocimientos recibidos por la entidad. Redactamos guion de video para simulacro de movilidad vial. Escribimos y divulgamos piezas con mensajes para conmemorar el Día de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres. Escribimos mensajes para piezas relacionadas con temas como: Nuevo formato para contratistas; Nuevo formato de Gestión Documental. Diciembre: Escribimos Minuto a Minuto, guiones de videos; mensajes para piezas y mensajes para certificados en evento de Cierre de gestión general 2023. Escribimos y divulgamos notas para el periódico Nuestro Espacio. Escribimos y divulgamos mensajes para piezas con novedades en el servicio de Atención a la Ciudadanía. Escribimos y divulgamos mensajes sobre las tipologías de corrupción. Escribimos mensajes de navidad, mensajes de año nuevo, mensajes de novena de aguinaldos. | 100% | Piezas comunicacionales y videos https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F16%2E%20actividad
Elaboró:
Aprobó:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO