## RESPEL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL 2024
A. PLAN VIGENCIA 2024 | [6 empty] | B. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [6 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE MARZO 2024
PRIMER TRIMESTRE 2024
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADA CSON CALIFICACION SATISFACTORIA
1. Educación y sensibilización | Brindar información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Realizar una (1) actividad, mediante la cual se brinde información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Gestión de Recursos Físicos profesional designado PIGA, con el apoyo del equipo de comunicaciones de la entidad | Con el apoyo del gestor autorizado de RESPEL, se coordina una actividad lúdica que permita la entrega de información sobre la importancia del manejo adecuado de RESPEL y RAEEs | realizar una jornada lúdica de información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 |  | Meta programada para el segundo trimestre | Esta actividad está contemplada en el marco de la campaña de Gestión adecuada de residuos, en los cuales se abordarán los temas de residuos ordinarios y residuos peligrosos |  | Las encuestas se tiene programadas para el cuarto trimestre
2 gestión integral de luminarias | Lograr un manejo adecuado de los residuos de lámparas fluorescentes. | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los residuos de luminarias generados por al entidad | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Equipo de Gestión de Recursos Físicos Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Las lámparas y bombillas en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la Autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de los residuos lámparas fluorescentes y bombillas |  | 50% | Actividad programada para el primer semestre | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. | Correo de 28-02-2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro |  |  | 50%
|  | Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de las lámparas fluorescentes generadas como residuos. | [6 empty] | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. | La entrega de residuos lámparas fluorescentes y bombillas del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL
3. gestión integral de cartuchos de impresión | Realizar la devolución post consumo de los diferentes residuos de cartucho y tóner de impresión al gestor autorizado, quien deberá demostrar un manejo adecuado de dichos residuos | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los tones y cartuchos de impresión generados por al entidad | Bodega de recursos físicos y personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Los tóner en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de residuos de cartucho y tóner de impresión |  | 50% | Actividad programada para el primer semestre | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. | Correo de 28.02.2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro |  |  | 50%
|  | Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de la totalidad de los tones y cartuchos de impresión generadas como residuos. | [6 empty] | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. | la entrega de tonners y cartuchos del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL
4. gestión integral de RAEE | Lograr un manejo adecuado de los residuos de monitores de tubos de rayos catódicos. | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición de los RAEE´s generados por al entidad | Rubro presupuestal de disposición; Punto de almacenamiento de RAEE, personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Los RAEES en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de monitores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs, generados por la entidad. |  | 50% | Actividad programada para el primer semestre | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. | Correo de 28-02-2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro |  |  | 50%
|  | Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de los RAEEs generadas como residuos. | [6 empty] | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. | La entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEES del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL
*Las actividades del Plan se concretan anualmente con la SDA
[7 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PRIMER TRIMESTRE | 21.43% | AVANCE PROMEDIO DEL PLAN ANUAL | 21.43%
Elaborado: Edda Lissete Beltrán/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Gómez/ Subdirector de Gestión Corporativa- SGC
Fecha: abril de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO