## PIGA
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -PIGA 2024
A. PLAN VIGENCIA 2024 | [6 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [5 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2024
PRIMER TRIMESTRE 2024
PROGRAMA | OBJETIVO | META | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la celebración el día mundial del agua | El día 22 de marzo día mundial se comparte una pieza de sensibilización sobre la importancia del agua en el planeta y la entrega de botilitos | Pieza de sensibilización Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente del agua, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50%
|  | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 25% de la meta se alcanza con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | El 19 de febrero se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 25%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de agua | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA. | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimiento a los consumo de agua |  |  | Se programa una actividad semestral | En el mes de abril se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) y en el tercer trimestre ( julio)
2. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promoción en entre los colaboradores de la entidad, el uso eficiente de energía eléctrica. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la actividad de sensibilización de ahorro de energía, con la participación de la Hora del Planeta, donde se invita apagar los computadores durante la hora del almuerzo | Se realiza una actividad puesto a puesto, para hacer reflexión en la importancia de hacer un uso eficiente de la energía, e invitar a apagar los computadores en la oficina y apagar las luces en casa el sábado 23 de marzo, para unirnos en el movimiento mundial conocido como "la hora del Planeta" | Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente la energía, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50%
|  | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las áreas administradas por el DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 25% de la meta se alcanza con la inspección realizada con el personal de mantenimiento de recursos físicos y del SG-SST | El lunes 19 de febrero se realiza inspección de luminarias y puntos eléctricos del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados y cambio de luminarias fundidas | Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 25%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  |  | Se programa una actividad semestral | Se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) y en el tercer trimestre ( julio)
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | El día 05/03/2024 se realiza la inspección a cuarto RESPEL de la entidad, con el acompañamiento de delegados del SG-SST, el grupo de recursos físico y la brigada de emergencias del DADEP | Acta de inspección del 05/03/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 25% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas se logra el 25% de la meta con la gestión, coordinación con la organización puerta de ORO para la realización de una actividad de sensibilización sobre el reciclaje | Para el día 17 de mayo, en el marco del día nacional del reciclaje se lanzara la campaña de gestión adecuada de los residuos La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Correo electrónico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 25%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  |  | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre | la primera actividad se tiene programada para el segundo trimestre
|  | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en del CAD | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en del CAD |  |  | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimiento 1er trimestre), julio (seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimiento del 3er trimestre) | Para el mes de abril se realizara el informe del seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo)
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Formular las clausulas ambientales a seis( 6) de los procesos contractuales que lo requieran | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Cláusulas ambientales formuladas | Formular las clausulas ambientales a los procesos contractuales que lo requieran | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Esta actividad se realiza a demanda de las áreas que desarrollan los proceso de contratación | En el primer trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de: Mensajería, Exámenes médicos, Papelería, Vigilancia, mantenimiento vehículos. | cláusulas ambientales de los procesos de contratación Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50%
|  | Realizar una (1) actualización anual a la guía de compras sostenibles de la entidad | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Guía actualizada | Mantener actualizada la guía de compras sostenibles de la entidad |  |  | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la guía se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el consumo sostenible | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  |  | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, La primera actividad se realizará en el marco de la semana de la Seguridad y Salud en el trabajo | Durante la ultima semana del mes abril (22 al 26 ) se realizara la semana de Seguridad y Salud en el trabajo, en el marco de la cual se realizara una actividad de sensibilización sobre consumo sostenible.
|  | Realizar una (1) pieza comunicativa al año, para incentivar el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, Se logra el 25% de la meta con formulación del Articulo " y tu ya estas en modo EVS ( estilos de vida sostenible), a publicarse en el periódico dela entidad del mes de abril | La primera actividad de promoción de consumo sostenible, se realiza con el articulo de sensibilización sobre la importancia de mantener buenas practicas ambientales | Correo electrónico, con el texto del artículo. |  |  | 50%
|  | Realizar una (1) charla de sensibilización sobre los plásticos de un solo uso -EPSU, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo por parte de los servidores del DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Generar estrategias para la reducción en el consumo de Plásticos de un solo uso | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 50% | Se avanza en un cumplimiento del 50% de la meta, mediante la coordinación la SDA, para dictar la charla de Plásticos de un solo uso-EPSU el día miércoles 25 de abril de 2024 | En la parilla de actividades concertadas para la vigencia 2024, se contemplo la charla de EPSU, durante la primera semana de abril | Correo electrónico, |  |  | 50%
|  | Realizar una (1) actividad de sensibilización sobre los plásticos de un solo uso -EPSU, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo por parte de los servidores del DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que informe al os colaboradores sobre los plásticos de un solo uso -EPSU |  |  | Se programa una actividad semestral La primera actividad del año esta planeada para el segundo trimestre de la vigencia | La promoción para la reducción de plásticos de un solo uso, esta inmersa en la campaña de gestión integral de residuos a desarrollarse en el segundo trimestre
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar dos (2) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 |  | Se programa una actividad semestral Meta programada para el segundo trimestre | La campaña de las 5-S, se programa para el mes de mayo, en articulación con el SG-SST
|  | Realizar una (1) semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente |  |  | Meta programada para el segundo trimestre | Normativamente, la semana ambiental se realiza la primera semana de junio
| Movilidad Urbana Sostenible | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 | Se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce | Pieza de comunicaciones lista de entrega incentivo |  |  | 50%
| Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Desarrollar dos (2) actividad de sensibilización sobre cambio climático | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la publicación en el periódico de la entidad de un articulo de información y sensibilización sobre el cambio climático | En la edición del 01 de marzo, se publica el articulo "Que los efectos del cambio no se conviertan en paisaje" | Edición #01 del periódico del DADEP Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50%
|  | Realizar una (1) documento de planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2016 | Realizar una (1) documento de planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2017 | Realizar una (1) documento de planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2018 | Realizar la planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2019 |  | 25% | Se logra un avance en esta meta, con la participación en las sesiones de capacitación , dictadas por la SDA en el mes de marzo, para la formulación de la auditoria energética | Se avanza con la fundamentación legal y técnica | Correo electrónico de citación a las actividades |  |  | 25%
|  | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2016 | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2017 | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2018 | Realizar la socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2019 |  | 25% | Se avanza en un cumplimiento del 25% de la meta, mediante la coordinación con la SDA, se dictara la charla de Fuentes no Convencionales de energía-EPSU el día martes 29 de octubre de 2024 | En la parilla de actividades concertadas para la vigencia 2024, se contemplo la charla de EPSU, durante la primera semana de abril | correo electrónico de coordinación de las actividades |  |  | 25%
*Las actividades corresponden a las del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2024
[5 empty] | AVANCE PORCENTUAL DEL PRIMER TRIMESTRE | 26% | AVANCE PORCENTUAL DEL PLAN ANUAL | 26%
Elaborado: Edda Lissete Beltrán/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Gómez/ Subdirector de Gestión Corporativa- SGC
Fecha: abril de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO