## Matriz Participación Ciudadana (hidden)
| ESTRATEGIA | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN ASOCIADO A LA ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | OBJETO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PRODUCTO | GRUPOS DE VALOR | PARTES INTERESADAS | ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ACTIVIDAD | TIPO DE ESPACIO DE DIÁLOGO QUE SE DESARROLLARÁ | MODALIDAD DE ESPACIO | LUGAR O ESPACIO DÓNDE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD | ARTICULACIÓN CON ENTIDADES O ALIADOS NIVEL DE PARTICIPACIÓN | ETAPA DEL CICLO DE LA GESTIÓN | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA FIN |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
Ejemplo | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos | Evento mi espacio mi Bici- Escuela de espacio público |  | Promover el reconocimiento del espacio público, con una visión de género y patrimonial, estimulando el uso del espacio público con sistemas de movilidad alternativa y sostenible |  | Fomentar el uso de la bicicleta en Bogotá, mediante la conexión espacial de la red de ciclo rutas, ciclovías y parques, bajo el cobijo de la estructura ecológica principal | Conexión espacial de la red de ciclo rutas, ciclovías y parques, bajo el cobijo de la estructura ecológica principal |  |  | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía |  |  |  | IDPC Secretaría de la Mujer Secretaria de Movilidad Alcaldías Locales Consejo Local de la Bici
1 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Diagnóstico preliminar para recuperación de Espacios Públicos | Plan de Acción Institucional | Establecer cuáles predios van a ser objeto del procedimiento preventivo y/o persuasivo, centrándose en bienes fiscales, salones comunales y bienes inmuebles que sean priorizados o requeridos por entidades distritales para obras y los cuáles estén ocupados de manera irregular. | Número de actividades programadas/número de actividades ejecutadas X 100 | Lograr la recuperación de los espacios públicos con recursos propios producto del diágnostico inicial, mediante acciones preventivo persuasivas para el 100% de los predios visitados con el fin de no requerir apertura de querellas policivas y/o acciones judiciales | Talleres pedagógicos, compromisos y actas de entrega | Ciudadanía, JAC, Entidades Distritales | Alcaldías Locales, Entidades Distritales, Organismos de Control | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Talleres, diálogo ciudadano, reunión, visita, mesa de trabajo, mesa técnica | Presencial y/o virtual | En Territorio | IDPAC Alcaldías Locales | Seguimiento y Evaluación | 04 de marzo de 2024 | 31 de mayo de 2024 |  | Defensa - cpoveda@dadep.gov.co
2 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Evento padrinos del espacio público | Plan de Acción Institucional | Buscar y vincular activamente a las comunidades, en el cuidado y preservación del espacio público, que requieran mejorar sus condiciones mediante el estímulo, cuidado y protección. | Número de proyectos ganadores bajo el concurso de revitalizaciones / número de revitalizaciones realizadas | Realizar las actividades del proyecto ganador en los lugares establecidos promoviendo la preservación y cuidado del espacio publico. | Generación de corresponsabilidad en parques vecinales y de bolsillos en el Distrito Capital , a través del proyecto ganador para revitalizar los espacios públicos propuestos. | Ciudadanía | Alcaldías locales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Presencial | En Territorio | IDRD - IDU-JBB-SCRD, SDS, SDM, JAC, Alcaldías Locales y SDG | Ejecución | 2024-02-02 | 2024-04-30 |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
3 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Curso taller de Administración del Espacio Público | Plan de Acción Institucional | Generar un conocimiento general de las diferentes figuras de administración del espacio público bajo el decreto del Marco regulatorio existente, en un contexto de construcción de ciudadanía en el mismo. | Número de ciudadanos inscritos / número de ciudadanos graduados | Realizar un proceso pedagógico para dar conceptos sobre la administración y sostenibilidad del espacio público | Un curso impartido sobre la administración y sostenibilidad del espacio público a través de la plataforma virtual del IDPAC | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Virtual | Salas DADEP y/o Plataforma virtual | IDPAC | Ejecución | Pendiente establecer | Pendiente establecer |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
4 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales | Curso taller del ABC del Espacio Público | Plan de Acción Institucional | Generar un contexto histórico del espacio público por medio de conceptos básicos, norma y elementos que lo componen para dar herramientas a la ciudadanía en general en la protección, defensa y fomento de la cultura ciudadana. | Número de ciudadanos inscritos / número de ciudadanos graduados | Realizar un proceso pedagógico para dar conceptos sobre nociones y conceptos de espacio público para incentivar el uso, goce y disfrute. | Un curso impartido del ABC del espacio público a través de la plataforma virtual del IDPAC. | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Virtual | Salas DADEP y/o Plataforma virtual | IDPAC | Ejecución | Pendiente establecer | Pendiente establecer |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
5 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Ciudades posibles desde las políticas de la inclusión | Plan de Acción Institucional | Generar un contexto del espacio público y las políticas de inclusión que existen para ser desarrolladas en los espacios. Por medio de conceptos básicos, norma y elementos que las componen para dar herramientas a la ciudadanía en general en la protección, defensa y fomento de la cultura ciudadana. | Número de ciudadanos inscritos / número de ciudadanos graduados | Realizar un proceso pedagógico para dar conceptos y herramientas para incentivar el uso, goce y disfrute de los espacios públicos desde la inclusión. | Un curso impartido del ABC del espacio público a través de la plataforma virtual del IDPAC. | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Virtual | Salas DADEP y/o Plataforma virtual | IDPAC | Ejecución | Pendiente establecer | Pendiente establecer |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
6 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Programa aulas al aire | Plan de Acción Institucional | Promover la noción de espacio público y cultura ciudadana en armonía con el medio ambiente, por medio de experiencias y actividades lúdico-pedagógicas al aire libre, que fomenten el adecuado uso, goce y disfrute efectivo en el espacio público para niños, niñas y adolescentes, así como fomentar la construcción de ciudadanía en la edad temprana de desarrollo. | Número de niños , niñas y adolescentes convocados / número de niños , niñas y adolescentes asistentes | Realizar mínimo 6 talleres pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público dirigidos a niños, niñas y adolescentes | Procesos pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Niños, niñas y adolescentes | Entes educativos | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Capacitación | Presencial | Establecimiento educativo | Entes educativos | Ejecución | 26 de febrero de 2024 | 2024-05-17 |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
7 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Talleres de construcción de ciudadanía en el espacio público | Plan de Acción Institucional | Generar y divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, cultura y compromiso ciudadano en el espacio público | Número de ciudadanos convocados/ número de ciudadanos asistentes X 100 | Realizar mínimo 3 talleres pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Procesos pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Presencial y/o virtual | En Territorio | Entidades distritales, Organizaciones comunitarias, Academia | Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-31 |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
8 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Talleres ABC del espacio público con la academia | Plan de Acción Institucional | Generar y divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, cultura y compromiso ciudadano en el espacio público | Número de estudiantes y profesores convocados / número de estudiantes y profesores asistentes | Realizar mínimo 3 talleres pedagógicos dirigidos a estudiantes y/o profesores, sobre nociones y conceptos de espacio público | Procesos pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Estudiantes y/o profesores | Entes educativos | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Talleres y/o recorridos en territorio | Presencial y/o virtual | Establecimiento educativo | Academia, Entidades distritales, Organizaciones comunitarias | Ejecución | 2024-03-06 | 2024-05-31 |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
9 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Evento mi espacio mi Bici- Escuela de espacio público | Plan de Acción Institucional | Promover el reconocimiento del espacio público, con una visión de género y patrimonial, estimulando el uso del espacio público con sistemas de movilidad alternativa y sostenible. | Número de invitados/número de participantes X 100 | Fomentar el uso de la bicicleta en Bogotá, mediante la conexión espacial de la red de ciclo rutas, ciclovías y parques, bajo el cobijo de la estructura ecológica principal. | Conexión espacial de la red de ciclo rutas, ciclovías y parques, bajo el cobijo de la estructura ecológica principal. | Ciudadanía | Alcaldías locales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Recorrido en Bibicleta | Presencial | En Territorio | IDPC- Secretaría de la Mujer, Secretaria de Movilidad, Alcaldías Locales y Consejo Local de la Bici | Ejecución | 2024-04-22 | 2024-05-31 |  | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
10 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Modificación del artículo 47 del decreto 493 de 2023 | Plan de Acción Institucional | Involucrar a las Asociaciones: Centro Internacional, Paseo de la Luz, Amigos del Parque 93 y LGBTIQ+ con el fin de conocer y evaluar las propuestas que puedan aportar a la modificación del artículo 47 del decreto 493 | Número de invitados/número de participantes X 100 | Recolectar e implementar las estrategias más relevantes de los grupos de valor para modificar de manera íntegra el decreto. | Modificación y socialización con la CIEP del artículo 47 del decreto 493 | Ciudadanía y asociaciones | Entidades Distritales y CIEP | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Mesa de trabajo | Presencial | En territorio / Oficinas del DADEP | CIEP, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de Planeación, Secretaría del Hábitat, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud. | Ejecución | 11 de marzo de 2024 | 30 de abril de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | DEMOS - dparra@dadep.gov.co
12 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Un diálogo ciudadano en el marco de la administración, sostenibilidad y defensa del espacio público con enfoque de diagnóstico al Plan de Desarrollo 2024 del DADEP | Plan Distrital de Desarrollo | Promover la participación y divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, instrumentos, cultura y compromiso ciudadano del espacio público en el marco de la administración, sostenibilidad y defensa del espacio público para su uso, goce y disfrute del mismo. | Número de ciudadanos convocados/ número de ciudadanos asistentes X 100 | Realizar 1 diálogo ciudadano para así promover en el marco de la administración, sostenibilidad y defensa del espacio público del DADEP. | Divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, instrumentos, cultura y compromiso ciudadano del espacio público | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Audiencia Pública Participativa | Presencial y/o virtual | Auditorio Externo | Alcaldías Locales | Ejecución | Pendiente establecer | Pendiente establecer | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | SGIEP - alozano@dadep.gov.co
13 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Reuniones informativas para la entrega en administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Plan de Acción Institucional | Generar un conocimiento general de los diferentes mecanismos y herramientas de administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público bajo el decreto del Marco regulatorio existente, en un contexto de construcción de ciudadanía en el mismo. | Número de reuniones programadas / número de reuniones ejecutadas | Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Divulgar conocimiento sobre las herramientas y requisitos vigentes para la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Juntas de Acción Comunal | Alcaldías locales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Reunión | Presencial y/o virtual | Salas DADEP y/o Plataforma virtual | IDPAC Alcaldías Locales | Planeación | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Entregas
14 | Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Desarrollar actividades de promoción y divulgación basadas en el seguimientio de los instrumentos de aprovechamiento económico de espacio púbico (BACA) y otros instrumentos. | Plan de Acción Institucional | Divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, procedimiento y compromisos ciudadanos del espacio público en el marco de los instrumentos de aprovechamiento económico de espacio púbico y otros instrumentos. | Número de reuniones convocadas / número de reuniones asistidas | Asistir al 100% de las reuniones de seguimiento programadas. | Actividades de divulgación de instrumentos de aprovechamiento económico de espacio púbico BACA y otros instrumentos. | Ciudadanía | Alcaldías Locales y Entidades Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público, con acceso universal a la ciudadanía. | Reunión | Presencial y/o virtual | Plataforma virtual y territorio | Entidades distritales | Planeación | 05 de febrero de 2024 | 31 de mayo de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Supervisión - lbarriga@dadep.gov.co

## PORTADA
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 2024
CÓDIGO SG/MIPG
VIGENCIA DESDE
VERSIÓN
127-XXXXXX-XX
XX/XX/XXXX
XX

## Seguimiento I Trimestre 2024
SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2024
PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | SEGUIMIENTOS
Estrategia | Nombre de la actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto | Grupos de valor | Partes interesadas | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada final | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Primer Trimestre - 2024 | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Identificación de los grupos de valor inherentes a la defensa del espacio público y la administración del patrimonio inmobiliario distrital | Plan de acción institucional | Ajustar base de datos de los grupos de valor de la entidad y la caracterización de los mismos, de acuerdo a las dinámicas institucionales de la vigencia anterior. | Porcentaje de avance en la actualización y ajuste de los documentos de caracterización y bases de datos de grupos de valor y partes interesadas | Actualizar dos herramientas con información de los grupos de valor y partes interesadas | Caracterización de los grupos de valor y una base de datos debidamente ajustado si fuera el caso. | Los determinados para la actualización de los productos | Los determinados para la actualización de los productos | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario y el espacio público con acceso a la ciudadanía | Mesas de trabajo | Mixtas | Sede principal del DADEP | Academia Centro de investigación Entidades Distritales Entidades Nacionales | Planeación | 4 de marzo de 2024 | 28 de junio de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Defensa - cpoveda@dadep.gov.co | Se diseño el formato denominado "Base de datos de los grupos de valor y partes interesadas -DADEP con código 127-FORDE-57.pdf. Se ajustó el procedimiento de Participación ciudadana - rendición de cuentas 127-PRCDE-06.pdf, adicionando el formato con código 127-FORDE-57.pdf.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Evento padrinos del espacio público | Plan de Acción Institucional | Buscar y vincular activamente a las comunidades, en el cuidado y preservación del espacio público, que requieran mejorar sus condiciones mediante el estímulo, cuidado y protección. | Número de proyectos ganadores bajo el concurso de revitalizaciones / número de revitalizaciones realizadas | Realizar las actividades del proyecto ganador en los lugares establecidos promoviendo la preservación y cuidado del espacio publico. | Generación de corresponsabilidad en parques vecinales y de bolsillos en el Distrito Capital , a través del proyecto ganador para revitalizar los espacios públicos propuestos. | Ciudadanía | Alcaldías locales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Presencial | En Territorio | IDRD - IDU-JBB-SCRD, SDS, SDM, JAC, Alcaldías Locales y SDG | Ejecución o Implementación Participativa | 2 de febrero de 2024 | 30 de abril de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | Promoviendo la preservación y el cuidado del espacio público, el 22 de marzo se realizó la fase final de intervención en el parque el Triunfo, ubicado en Salitre Oriental con la comunidad ganadora del programa Padrinos del Espacio Público.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Curso taller de Administración del Espacio Público | Plan de Acción Institucional | Generar un conocimiento general de las diferentes figuras de administración del espacio público bajo el decreto del Marco regulatorio existente, en un contexto de construcción de ciudadanía en el mismo. | Número de ciudadanos inscritos / número de ciudadanos graduados | Realizar un proceso pedagógico para dar conceptos sobre la administración y sostenibilidad del espacio público | Un curso impartido sobre la administración y sostenibilidad del espacio público a través de la plataforma virtual del IDPAC | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Virtual | Salas DADEP y/o Plataforma virtual | IDPAC | Ejecución o Implementación Participativa | 02 de mayo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | Para establecer el proceso pedagógico y dar a conocer conceptos sobre la administración y sostenibilidad de espacios públicos, se estableció contacto con el delegado del IDPAC y se está concretando el préstamo de la plataforma para la realización de los cursos.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales | Curso taller del ABC del Espacio Público | Plan de Acción Institucional | Generar un contexto histórico del espacio público por medio de conceptos básicos, norma y elementos que lo componen para dar herramientas a la ciudadanía en general en la protección, defensa y fomento de la cultura ciudadana. | Número de ciudadanos inscritos / número de ciudadanos graduados | Realizar un proceso pedagógico para dar conceptos sobre nociones y conceptos de espacio público para incentivar el uso, goce y disfrute. | Un curso impartido del ABC del espacio público a través de la plataforma virtual del IDPAC. | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Virtual | Salas DADEP y/o Plataforma virtual | IDPAC | Información | 02 de mayo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | Para el curso del ABC del Espacio Público, se estableció contacto con el delegado del IDPAC y se está concretando el préstamo de la plataforma para la realización de los cursos.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Ciudades posibles desde las políticas de la inclusión | Plan de Acción Institucional | Generar un contexto del espacio público y las políticas de inclusión que existen para ser desarrolladas en los espacios. Por medio de conceptos básicos, norma y elementos que las componen para dar herramientas a la ciudadanía en general en la protección, defensa y fomento de la cultura ciudadana. | Número de ciudadanos inscritos / número de ciudadanos graduados | Realizar un proceso pedagógico para dar conceptos y herramientas para incentivar el uso, goce y disfrute de los espacios públicos desde la inclusión. | Un curso impartido del ABC del espacio público a través de la plataforma virtual del IDPAC. | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Virtual | Salas DADEP y/o Plataforma virtual | IDPAC | Información | 02 de mayo de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | Para el curso de ciudades posibles desde la política de la inclusión se estableció contacto con el delegado del IDPAC y se está concretando el préstamo de la plataforma para la realización de los cursos.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Programa aulas al aire | Plan de Acción Institucional | Promover la noción de espacio público y cultura ciudadana en armonía con el medio ambiente, por medio de experiencias y actividades lúdico-pedagógicas al aire libre, que fomenten el adecuado uso, goce y disfrute efectivo en el espacio público para niños, niñas y adolescentes, así como fomentar la construcción de ciudadanía en la edad temprana de desarrollo. | Número de niños , niñas y adolescentes convocados / número de niños , niñas y adolescentes asistentes | Realizar mínimo 6 talleres pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público dirigidos a niños, niñas y adolescentes | Procesos pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Niños, niñas y adolescentes | Entes educativos | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Capacitación | Presencial | Establecimiento educativo | Entes educativos | Información | 29 de febrero de 2024 | 17 de mayo de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | El día 29 de febrero se realizó en el colegio Unión Colombia una actividad pedagógica, en donde se abordaron temas relacionados con el cuidado de los cerros, el cuidado del espacio público y a su vez, se les socializó a los niños el decreto 555 de 2021 (POT Bogotá) sobre la jerarquía de las personas usuarias dentro del espacio público.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Talleres de construcción de ciudadanía en el espacio público | Plan de Acción Institucional | Generar y divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, cultura y compromiso ciudadano en el espacio público | Número de ciudadanos convocados/ número de ciudadanos asistentes X 100 | Realizar mínimo 3 talleres pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Procesos pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Taller | Presencial y/o virtual | En Territorio | Entidades distritales, Organizaciones comunitarias, Academia | Información | 01 de abril de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | actividad a realizar en los próximos trimestres
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Talleres ABC del espacio público con la academia | Plan de Acción Institucional | Generar y divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, cultura y compromiso ciudadano en el espacio público | Número de estudiantes y profesores convocados / número de estudiantes y profesores asistentes | Realizar mínimo 3 talleres pedagógicos dirigidos a estudiantes y/o profesores, sobre nociones y conceptos de espacio público | Procesos pedagógicos sobre nociones y conceptos de espacio público | Estudiantes y/o profesores | Entes educativos | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Talleres y/o recorridos en territorio | Presencial y/o virtual | Establecimiento educativo | Academia, Entidades distritales, Organizaciones comunitarias | Capacitación | 01 de abril de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | actividad a realizar en los próximos trimestres
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Evento mi espacio mi Bici- Escuela de espacio público | Plan de Acción Institucional | Promover el reconocimiento del espacio público, con una visión de género y patrimonial, estimulando el uso del espacio público con sistemas de movilidad alternativa y sostenible. | Número de invitados/número de participantes X 100 | Realizar un evento para fomentar el uso de la bicicleta en Bogotá, mediante la conexión espacial de la red de ciclo rutas, ciclovías y parques, bajo el cobijo de la estructura ecológica principal. | Conexión espacial de la red de ciclo rutas, ciclovías y parques, bajo el cobijo de la estructura ecológica principal. | Ciudadanía | Alcaldías locales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Recorrido en Bicicleta | Presencial | En Territorio | IDPC- Secretaría de la Mujer, Secretaria de Movilidad, Alcaldías Locales y Consejo Local de la Bici | Ejecución Participativa | 02 de mayo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Publico | Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co | actividad a realizar en los próximos trimestres
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Reuniones para restituciones voluntarias de espacio Público | Plan de acción institucional | Sensibilizar a la ciudadanía en general para la restitución voluntaria de espacios públicos. | Número de reuniones realizadas de acuerdo a la programación trimestral. | Atender el 100% de las reuniones programadas. | Reuniones para restituir espacios públicos. | Ciudadanía Administradores de propiedad horizontal Juntas de acción comunal Representantes de la comunidad | Ciudadanía en general | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Visitas-mesas de trabajo | Presencial | En territorio / Oficinas del DADEP | N.A | Ejecución | 6 de febrero de 2023 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Defensa - cpoveda@dadep.gov.co | Durante el mes de febrero se realizaron reuniones de sensibilizar para la restitución voluntaria de espacios públicos con las siguientes urbanización: Villa de los Alpes, Catalina, Manuela Beltran, Villa Nhora y Portal de las Mercedes. Por otra parte se realizaron reunión de seguimiento con representantes de la comunidad y funcionario de la Alcaldía Local de San Cristóbal, con ocupantes del predio identificado con RUPI 2935-9, quien actualmente mantiene en el predio bodega para funcionamiento de almacén Surtimax firmando compromiso de restitución voluntaria para el día 02/05/2024, y una visita de verificación de entrega voluntaria para la recuperación de 736 metros cuadrados en la localidad de Kennedy. En el mes de marzo se siguen llevando a cabo las reuniones con la urbanización pilar de la fontana de la localidad de Suba, protecho, tierra linda en la localidad de Kennedy, urbanización san Antonio,Zampa rio Fucha, y la Escuela Colombiana de ingeniería.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Reuniones de socialización del Decreto 10 del 2022 Plan de Administración y Cuidado del Espacio Público. | Plan de acción institucional | Dar a conocer a la ciudadanía en general los requisitos para la presentación del Plan de Administración y Cuidado del Espacio Público | Número de reuniones realizadas atendiendo solicitudes de usuarios externos | Atender el 100% de las solicitudes de socialización del Decreto 10 del 2022 Plan se Administración y Cuidado del Espacio Público. | Reuniones de socialización | Ciudadanía en general Juntas de acción comunal Entidades Públicas Asociaciones de vecinos | Ciudadanía en general Juntas de acción comunal Entidades Públicas Asociaciones de vecinos | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Reuniones/mesas de trabajo | Presencial y/o virtual | En territorio / Oficinas del DADEP | N.A | Ejecución | 6 de febrero de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Defensa - cpoveda@dadep.gov.co | En el mes de febrero se realizaron dos visita jurídico técnica y social en el marco del Decreto 010 de 2022, relacionado con la implementación de planes de administración y cuidado del espacio público de Bogotá D. C. así: El 2 de febrero al conjunto residencial cedro Bolívar II sector y el 12 de febrero urbanización Montearroyo. En el mes de marzo se realizaron visitas técnico juicio y social a las urbanizaciones Molinos de la Caracas, Conjunto residencial San Lorenzo del Escorial, con Junta de Acción Comunal de la localidad de Ciudad Bolívar. Por otra parte se realizaron reuniones de verificación con el fin de identificar una posible invasión indebida en la urbanización el pinar de la Fontane y tierra linda en la localidad de Suba. Con la Escuela Colombiana de Ingenieros igualmente se realizo visita de verificación, dejando liberada la zona de control ambiental para intervención por parte del Fideicomiso Lagos de Torca. Por último se realizaron visitas de acercamiento en las urbanización José António Galán en la localidad de bosa y en la zona de manejo de preservación ambiental en la localidad de Kennedy con el fin de identificar las ocupaciones indebidas
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Feria ciudadana del Laboratorio de innovación fase II del Plan Distrital de Desarrollo | Plan de acción institucional | Socializar los canales de participación a través de chatico y herramientas de innovación pública. | Número de ciudadanos convocados por redes sociales y por pieza comunicativa a líderes sociales / número de participantes en territorio | Realizar 1 espacio de participación ciudadana en el Parque del Ricaurte en la localidad de Mártires | Participación incidente en la toma de decisiones para la formulación del Plan Distrital de Desarrollo | Ciudadanía en general Líderes sociales | Laboratorio de Innovación de Secretaría de Gobierno | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Activación de EP, para participación ciudadana | Presencial | En territorio | Secretaría de Gobierno | Planeación | 21 de marzo de 2024 | 21 de marzo de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Laboratorio - ysanchez@dadep.gov.co | El 21 de marzo el Laboratorio de Innovación del Espacio Público adaptó la metodología ágil “Mapping con Sentidos” para que la ciudadanía brindara sus aportes sobre su percepción del espacio público en Bogotá, alrededor de los cinco objetivos priorizados por la Alcaldía para la formulación del Plan de Desarrollo Distrital de Desarrollo 2024-2028, la actividad se realizoó en territorio en las localidades de Mártires y Ricaurte. Por otra parte la entidad realizó la jornada pégate al plan donde participaron 335 personas (Ciudadanía en General, servidores y colaboradores del DADEP) y un diálogo orientador donde asistieron 40 ciudadanos (Ciudadanía, sector público, empresarios, academia, juntas de acción comunal, ediles).
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Modificación del artículo 47 del decreto 493 de 2023 | Plan de Acción Institucional | Involucrar a las Asociaciones: Centro Internacional, Paseo de la Luz, Amigos del Parque 93 y LGBTIQ+ con el fin de conocer y evaluar las propuestas que puedan aportar a la modificación del artículo 47 del decreto 493 | Número de invitados/número de participantes X 100 | Recolectar e implementar las estrategias más relevantes de los grupos de valor para modificar de manera íntegra el decreto. | Modificación y socialización con la CIEP del artículo 47 del decreto 493 | Ciudadanía y asociaciones | Entidades Distritales y CIEP | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Mesa de trabajo | Presencial | En territorio / Oficinas del DADEP | CIEP, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaria de Planeación, Secretaría del Hábitat, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de Seguridad, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud. | Ejecución | 11 de marzo de 2024 | 30 de abril de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | DEMOS - lalfonso@dadep.gov.co | El 13 de marzo se llevo a cabo la mesa se trabajo formulación demos distrito diverso ASOCOE LGBTI, donde se da claridad sobre el Decreto 493 de aprovechamiento económico del espacio público y se indican sus objetivos y lo reglamentado para la creación del Demo Distrito Diverso.
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Reuniones informativas para la entrega en administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Plan de Acción Institucional | Generar un conocimiento general de los diferentes mecanismos y herramientas de administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público bajo el decreto del Marco regulatorio existente, en un contexto de construcción de ciudadanía en el mismo. | Número de reuniones programadas / número de reuniones ejecutadas | Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Divulgar conocimiento sobre las herramientas y requisitos vigentes para la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Juntas de Acción Comunal | Alcaldías locales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Reunión | Presencial y/o virtual | Salas DADEP Y/o Plataforma virtual | IDPAC Alcaldías Locales | Planeación | 1 de febrero de 2024 | 31 de mayo de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Entregas | El 6 de febrero se llevo a cavo la mesa de trabajo con la junta de acción comunal del barrio Perseverancia, donde se informo el trámite de entrega en administración del salón comunal. El 15 de febrero se llevo a cavo la mesa de trabajo con la junta de acción comunal Isla del Sol, en donde se informo detalles de la entrega en administración de bahías y estacionamientos. En el mes de marzo se llevaron a cabo reuniones con la organización comunal del barrio la perseverancia, urbanización San Genaro en la localidad de Engativá y la Junta de Acción Los Laches. Igualmente se realizaron reuniones para atender inquietudes sobre estacionamientos en el barrio Bochica, e inquietudes de la comunidad del barrio las castellana frente a situaciones presentadas en zona
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Desarrollar actividades de promoción y divulgación basadas en el seguimiento de los instrumentos de aprovechamiento económico de espacio púbico (BACA) y otros instrumentos. | Plan de Acción Institucional | Divulgar conocimiento en torno a conceptos, normas, procedimiento y compromisos ciudadanos del espacio público en el marco de los instrumentos de aprovechamiento económico de espacio púbico y otros instrumentos. | Número de reuniones convocadas / número de reuniones asistidas | Asistir al 100% de las reuniones de seguimiento programadas. | Actividades de divulgación de instrumentos de aprovechamiento económico de espacio púbico BACA y otros instrumentos. | Ciudadanía | Alcaldías Locales y Entidades Distritales | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público, con acceso universal a la ciudadanía. | Reunión | Presencial y/o virtual | Plataforma | Entidades distritales | Planeación | 05 de febrero de 2024 | 31 de mayo de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Supervisión - lbarriga@dadep.gov.co | En el mes de febrero se realizó una actividad dirigida a los usuarios y vecinos del barrio Modelia con el fin de conocer su percepción sobre la condición y la administración que ejerce la Terminal de Transportes sobre los parqueaderos del barrio, también se realiza una reunión con la comunidad, vecinos, JAC y usuarios del estacionamiento ubicado en Villa Isabel el cual es administrado por la Fundación Pescando Futuro, por último, se realizó una reunión con los representantes de la Comunidad Servidores del Servidor di Padre Pio en relación con el contrato 004-2010 el cual se encuentra terminado, en donde se les informaron los requisitos y mecanismos necesarios para poder suscribir el instrumento de aprovechamiento de convenio solidario.
virtual y territorio
Gestión social: Articular integralmente los mecanismos que promueven la participación, el control social, la inclusión y la vinculación efectiva de los diferentes actores para el mejoramiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos misionales. | Mesas de trabajo para la verificación técnica y jurídica de los inmuebles requeridos por la Ministerio de cultura | Plan de acción Institucional | Determinar la viabilidad de entrega en administración, en pro del cumplimiento de las medidas de reparación colectiva en concertación con la instancia consultiva de la comunidad gitana-RON | Realización de mesas trimestrales para escuchar las necesidades de la comunidad gitana, que pueden ser atendidas por la entidad. | Realización de mesas trimestrales con la instancia consultiva de la comunidad gitana -RON | 4 Mesas de trabajo con la instancia consultiva de la comunidad gitana -RON | Ministerio de las culturas Grupo consultivo | Ministerio de las culturas | Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía. | Mesa de trabajo | Presencial | Casa del espacio público Sede DADEP | Ministerio de cultura | Planeación | 1 de marzo de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Entregas - gbejarano@dadep.gov.co | El 18 de marzo se realiza la primera mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura para establecer si existe un predio disponible para la entrega con las características solicitadas por la comunidad Rrom.
Note on G18: Mayerly Alexandra Espinosa Alfonso: Se modifica la meta, ya que por directriz de la dirección solo se autorizó la realización de una jornada, la jornada del sector de la plaza de Paloquemao quedó cancelada.

## Hoja2 (hidden)
Plan de Acción Institucional
Plan Distrital de Desarrollo
Política Pública Distrital de Espacio Público
Plan de acción
Ciudadanía
Alcaldías Locales
Juntas de Acción Comunal
Asociaciones
Ciudadanía y asociaciones
Niños y niñas
Entidades Públicas
Comunidad LGBTIQ+
Entidades Distritales
Adolescentes
Universidades
Estudiantes y/o profesores
Niños, niñas y adolescentes
Ciudadanía, JAC, Entidades Distritales
Alcaldías locales
Entidades Distritales
Organismos de Control
Entidades y Organismos Distritales
Entidades Distritales y CIEP
Alcaldías Locales y Entidades Distritales
Entes educativos
Alcaldías Locales, Entidades Distritales, Organismos de Control
Mesa de trabajo
Taller
Mesa Técnica
Diálogo Ciudadano
Recorrido
Conversatorio
Recorrido en Bibicleta
Reunión
Audiencia Pública Participativa
Capacitación
Actividad Lúdica
Talleres y/o recorridos en territorio
Visita
Chat Virtual
Facebook Live
Foro
Reunión Zonal
Taller y Mesa de Trabajo
Feria de la Gestión
Talleres, diálogo ciudadano, reunión, visita, mesa de trabajo, mesa técnica
Presencial
Virtual
Presencial y/o virtual
En Territorio
DADEP
Plataforma Virtual
Casa del Espacio Público
Auditorio Externo
En territorio / Oficinas del DADEP
En territorio / virtual
Salas DADEP y/o Plataforma virtual
Establecimiento educativo
Plataforma virtual y territorio
Ejecución o Implementación Participativa
Ejecución Participativa
Atención de Consultas
Revisión Participativa
Levantamiento de información
Información y/o consulta
Capacitación
El DADEP proporciona información
Información
Ejecución
Planeación
Formulación Participativa
Seguimiento y Evaluación Participativa
Seguimiento y Evaluación
Defensa - cpoveda@dadep.gov.co
Defensores - coviedo@dadep.gov.co
Administración Directa - mortiz@dadep.gov.co
Apoyo Transversal - cflorez@dadep.gov.co
Supervisión - lbarriga@dadep.gov.co
Entregas
Laboratorio del Espacio Público - darango@dadep.gov.co
Concesión - mcarrillo@dadep.gov.co
DEMOS - dparra@dadep.gov.co
Diagnóstico - cgaviria@dadep.gov.co
Escuela del Espacio Público - cramirez@dadep.gov.co
SGIEP - alozano@dadep.gov.co
Portal Inmobiliario - mavargas@dadep.gov.co
Número de invitados/número de participantes X 100
Número de ciudadanos convocados/ número de ciudadanos asistentes X 100
Número de actividades programadas/número de actividades ejecutadas X 100
Número de proyectos ganadores bajo el concurso de revitalizaciones / número de revitalizaciones realizadas
Número de niños , niñas y adolescentes convocados / número de niños , niñas y adolescentes asistentes
Número de reuniones convocadas / número de reuniones asistidas
Número de reuniones programadas / número de reuniones ejecutadas
Número de estudiantes y profesores convocados / número de estudiantes y profesores asistentes
Número de ciudadanos inscritos / número de ciudadanos graduados