## SEGUIMIENTO Y MONITOREO PGD y P
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VIGENCIA 2024 - Corte 31 de marzo de 2024
No. Actividad | ACTIVIDADES | METAS | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | RESULTADO ANUAL
[6 empty] | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE I | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE II | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE III | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE III | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO FINAL
A1 | Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos. | Actualizar, revisar y aprobar el Plan de Institucional de Archivos- PINAR. | PINAR actualizado | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el primer trimestre de la vigencia, toda vez que se actualizó, revisó y aprobó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual fue publicado en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2024. | Documento PGD publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2024-01/127-pppgd-01.pdf
A2 |  | Actualizar, revisar y aprobar el Programa de Gestión Documental- PGD. | PGD actualizado | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 75% | 75% | 75% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó el proceso de revisión y actualización del PGD. Cumpliendo con el 75% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance del documento técnico Programa de Gestión Documental \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\2. Programa de Gestión Documental | [15 empty] | 100% | 0% | 0%
A3 |  | Actualizar las Tablas de Retención Documental para el DADEP. | Tablas de Retención Documental actualizadas | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó Análisis comparativo de la versión convalidada de la TRD en el año 2018, contra los ajustes realizados en la primera actualización radicada en el Archivo de Bogotá y las observaciones efectuadas en la mesa técnica por parte del Concejo Distrital de Archivos de Bogotá. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance de las tablas de retención documental \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\3. Tablas de retención documental | [15 empty] | 100% | 100% | 100%
A4 |  | Elaborar y actualizar el Inventario Documental de la Entidad. | Inventario actualizado | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre se cumplió la meta trimestral del 100%, toda vez que se elaboró y actualizó el inventario documental de la entidad, incluyendo las modificaciones presentadas a la fecha. | Carpeta publica Formato Único de Inventario documental - FUID \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\4. Inventario documental - FUID | [15 empty] | 100% | 100% | 100%
A5 |  | Revisar y ajustar si fuera el caso los procesos, procedimientos, guías, instructivos, manuales y formatos correspondientes al proceso de Gestión Documental. | Guías, instructivos, manuales y formatos actualizados | 2024-04-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia. Se entregaran a la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos de los procesos archivísticos de Disposición final de documentos, Transferencias primarias y digitalización. | [16 empty] | 100% | 0% | 0%
A6 |  | Actualizar, revisar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación SIC. | Sistema integrado de conservación - SIC actualizado | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 75% | 75% | 75% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó el proceso de revisión y actualización del SIC. Cumpliendo con el 75% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance documento técnico Sistema Integrado de Conservación (SIC) \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\6. Sistema Integrado de Conservación | [15 empty] | 100% | 0% | 0%
A7 |  | Elaborar los programas de conservación preventiva del SIC (Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación y Prevención de emergencias y atención de desastres). | Avance documento técnico de los Programas de conservación preventiva del Sistema Integrado de Conservación | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2024.
A8 |  | Actualizar y aprobar los programas específicos del Programa de Gestión Documental. (Programa de gestión de documentos electrónicos, Programa de documentos vitales o esenciales y Programa de normalización de formas y formularios electrónicos). | Programas específicos aprobados | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2024. | [16 empty] | 100% | 25% | 25%
A9 | Realizar seguimiento a las transferencias documentales y a la tabla de retención documental | Aplicar e implementar la Tabla de Retención Documental a los documentos del Archivo Central que hayan cumplido el tiempo de retención. | Inventario de expedientes que cumplieron su tiempo de retención en el archivo central | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó el proceso de revisión para seleccionar los documentos a eliminar del archivo central. Con esta actividad se cumplió el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\9. Documentos a eliminar | [15 empty] | 100% | 25% | 25%
A10 |  | Realizar la eliminación aplicando las técnicas que correspondan y los respectivos formatos de actas de eliminación e inventarios. | Informe y evidencias de documentos eliminados | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el mes de septiembre de 2024.
A11 |  | Hacer seguimiento a la aplicación de Hojas de control de Contratos e Historias laborales | Acta de reunión | 2024-03-30 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó la verificación de la hoja de control de las historias laborales y de contratos. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\11. Hojas de Control
A12 |  | Verificar y organizar las transferencias documentales recibidas por las diferentes áreas de acuerdo con el cronograma de transferencias para ser entregadas al archivo central. | Actas de legalización de las transferencias documentales de las áreas que hayan entregado documentación. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2024. |  | . | [14 empty] | 100% | 25% | 25%
A13 | Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental. | Atender los requerimientos del Área de Talento Humano, relacionados con capacitaciones en temas de Gestión Documental. | Actas de capacitación, diapositivas | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, en temas relacionados con la aplicación TRD- transferencia documental y a los técnicos de Colvatel en diligenciamiento de inventario FUID - Predios urbanizaciones de inventarios docmentales. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\3.Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental\13. Capacitaciones | [15 empty] | 100% | 33% | 33%
A14 | Digitalizar documentos con fines de consulta | Digitalización de la documentación del Patrimonio Inmobiliario para fines de consulta. | Documentación del archivo de patrimonio digitalizada en Royal | 2024-02-15 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 2.681documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal.Cumpliendo con el 25% programado. | Carpeta pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\14.Digitalizacion Archivo de Patrimonio | [15 empty] | 100% | 25% | 25%
INDICADORES
Proyectó: Maria Alexandra Rodríguez Bolaños / Profesional Gestión Documental | [11 empty] | % de actividades programadas en el trimestre/actividades desarrolladas en el trimestre |  |  | 100%
Aprobó: Hugo Alberto Carrillo Gómez / Subdirector de Gestión Corporativa | [11 empty] | % de actividades desarrolladas a la fecha% / de actividades programadas en el plan |  |  | 33.3%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO

## Hoja1
#REF! |  | 63
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.6875
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 66.66% | 67%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
84.14%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100% | 121
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 66.66% | 66.66%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
0%
0%
1367%