## PAI
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI 2024
A- PLAN VIGENCIA 2024 | [7 empty] | B -SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | AVANCE % CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2024
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el día 05/03/2024 se realiza la inspección a cuarto Respel de la entidad, con el acompañamiento de delegados del SG-SST, el grupo de recursos físico y la brigada de emergencias del DADEP | Acta de inspección del 05/03/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el día 05/03/2024 se realiza la inspección a cuarto RespeL de la entidad, | Acta de inspección del 05/03/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 25% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas se logra el 25% de la meta con la gestión de coordinación con la organización puerta de otro para la realización de una actividad de sensibilización sobre el reciclaje | para el día 17 de mayo, en el marco del día nacional del reciclaje se lanzara la campaña de gestión adecuada de los residuos La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Correo electrónico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 25% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra con la actividad vitual "Yo separo, tu separas, ellos reciclan" con el apoyo de la organizacion de recicladores Puerta de Oro | el día 17 de mayo, en el marco del día nacional del reciclaje se lanza la campaña de gestión adecuada de los residuos ordinarios | Listado de asistencia de GoogleForms de la activiad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 50%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas | la primera actividad se tiene programada para el segundo trimestre |  | 50% | Se programa una actividad semestral El primer 50% de la meta , se logra con la invitación a losc olaboradores a traer los RESPEL y RAEEs de sus casas para darles una adecuada disposison final , con el apoyo dela Organizacionde recicladores Puerta de oro | el viernes 26 de junio, se realiza recolecciones RESPELy RAEEs, de la entidad y de los elementos aportados por los colaboradores | Listado de asistencia de GooglkeForms de la activiad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 50%
|  | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimiento 1er trimestre), julio (seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimiento del 3er trimestre) | para el mes de abril se realizara el informe del seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) |  | 33% | El 33% inicial, se alcanza con el informe de seguimiento a la geracion de residuos ordinarios, enviado a la UAESP, medinte Rad.20244050042501. del 03 de abril de 2024 | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimiento 1er trimestre), julio (seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimiento del 3er trimestre) | Rad.20244050042501 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 33%
*Las actividades del Plan del PAI corresponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2024 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
[8 empty] | AVANCE INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 31% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 31% |  |  |  | AVANCE INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 27% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 58%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Gomez/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: julio de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO