## PIMS
SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE -PIMS
A. PLAN VIGENCIA 2024 | [7 empty] | B. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [9 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 30 DE JUNIO
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE 2024
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
Fomento Transporte Público | Socializar entre los servidores de la entidad las ofertas de transporte publico de la ciudad. | Realizar dos (2) actividades al año para mejorar el conocimiento en el uso del transporte público, así como potenciar o mantener su uso | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el conocimiento en el uso del transporte público, así como potenciar o mantener su uso. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Se programa una actividad semestral Esta actividad esta programada para el segundo trimestre | Se coordina con la oficina asesora de comunicaicones la campaña de moviliad sostenible donde se incluye la tematica del transporte público |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra con la publicación en los banner ed los Pc de la entidad, de la pieza de promoción para el uso de transporte público | La pieza publicada, informa sobre las rutas, estaciones y servicios de transporte publico, en el área de influencia del CAD | Pieza de comunicaciones Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas en el cuarto semestre para la promoción dela movilidad sostenible, en concordancia con las acciones programadas |  | 50%
Fomento Bici Usuarios | Socializar entre los servidores de la entidad las ofertas de ciclo rutas de la ciudad. | Realizar dos (2) actividades al año para incentivar el uso de la bicicleta. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo y sostenible de transporte |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes del la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce, el dia viernes 07 de marzo. | pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2024 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes del la vigencia 2024 en las categorías oro, plata y bronce, el día viernes 07 de marzo. | pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC |  |  | 50%
Fomento uso eficiente del Automóvil | Socializar entre los servidores de la entidad los lineamientos de eco conducción | Realizar dos (2) actividades al año para potenciar el uso eficiente automóvil (Carro y motos) | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentar el uso eficiente y acciones de seguridad vial del automóvil mediante actividades para racionalizar su Uso |  | 0% | Se programa una actividad semestral Esta actividad esta programada para el segundo trimestre | Se coordina con la oficina asesora de comunicaicones la campaña de moviliad sostenible donde se incluye la tematica del uso eficiente del automovil ( carro y moto) |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra las talleres de uso eficente del automovil dicatdos por la Secretaria de Movilidad | El 13/032024- se dicta un taller presencial de seguridad vial El 10/04/2024 - Se dicta un taller de velocidad y factores de riesgo El 19/06/2024 - se dicta un talller de prevencion de la fatiga y el sueño | pieza de comunicaciones de invitaciones a estas actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC |  |  | 50%
Fomento Peatón | Socializar entre los servidores de la entidad los beneficios de la movilidad peatonal | Realizar dos (2) actividades al año para Fomentar la caminata | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentar la caminata como medio alternativo y sostenible de transporte |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la actividdad de promocion de la caminata como medio de movilidad para llegar al trabajo el dia 02 de febrero dia sinb carro y sin moto en la ciudad | Se realiza la entrea de un incentivo ( vaso de fruta), alos compañeros que enviaron evidencias de desplazarse a pie el dia de No carro ni moto Distrital. | Pieza de comunicaciones y Listados de particpacion, corresos electronicos, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la actividad de promocion de la caminata como medio de movilidad para llegar al trabajo el dia 02 de febrero dia sin carro y sin moto en la ciudad | Se realiza la entrega de un incentivo (vaso de fruta), a los compañeros que enviaron evidencias de desplazarse a pie el dia de No carro ni moto Distrital. | pieza de comunicaciones y listados de participación, correos electronicos, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC |  |  | 50%
Fomento Teletrabajo | Socializar entre los servidores de la entidad los beneficios del teletrabajo | Realizar dos (2) actividades al año para Fomentar el teletrabajo | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentarel teletrabajo como medio alternativo y sostenible de transporte |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a travez de la campaña de teletrabajo, liderada por el SG-SST | Se apertura la inscripcion de teletrbajadores del DADEP para la vgencia 2024, en el marcod euna campaña de sensibilicaion sobre los lineamitnos de esta estrategia. | Pieza de comunicaciones, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la campaña de teletrabajo, liderada por el SG-SST | Se apertura la inscripción de teletrabajadores del DADEP para la vgencia 2024, en el marco de una campaña de sensibilizacion sobre los lineamientos de esta estrategia. | pieza de comunicaciones, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC |  |  | 50%
[7 empty] | AVANCE INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 30% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 30% |  |  | AVANCE INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 20% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 50%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Goméz/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: julio de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO