## 1 TRIM-SEG
PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024
SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024
PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  | Avance % alcanzado con corte al 30 de junio 2024
Objetivos | Meta | Actividades programadas |  | Actividades Realizadas | % de Cumplimiento | Evidencias | Actividades Realizadas | % de Cumplimiento | Evidencias
|  | Descripción de la actividad | Fecha programada de cumplimiento
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 1- - Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación , valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz IPEVRDC) | 31 de mayo de 2024 |  |  |  | La Subdirectora de Gestión Corporativa solicitó a cada una de las dependencias una persona de enlace con el fin de realizar la revisión a la (Matriz IPEVRDC-2024), de acuerdo con los cambios más significativos. | 20% | Correo electrónico y respuestas de las dependencias (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | Se cumplió la meta de Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación , valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz IPEVRDC). actividad cumplida con la participación de los enlaces designados en las dependencias, los cuales en reunión de junio, luego de las respectivas presentaciones y explicaciones del asunto, acordaron allegar las sugerencias, que se tuvieron en cuenta para la actualización del documento. Lo más relevante fue el ajuste de la normatividad , inclusión de pasantes, normatividad vigente, revisión del riesgo eléctrico, teletrabajo, entre otras. | 80% | Acta de revisión, correo electrónico y respuestas de las recomendaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
|  | 2 - Socializar la Matriz IPEVRDC, con el fin que el personal del DADEP, identifique los riesgos a los cuales esta expuesto en su lugar de trabajo | 31 de julio de 2024
30 de agosto de 2024
|  | 3- Realizar inspecciones especificas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Matriz IPEVRDC | 2024-03-31 | En el mes de marzo se adelanto la inspección de las instalaciones locativas, los equipos de emergencia y orden y aseo, de las instalaciones del DADEP en la sede principal. Para el cumplimiento del 100% de la actividad se realizará en el mes de septiembre la segunda inspección de seguridad | 50% | Formato de inspección archivado según tabla de retención documental del área de talento humano |  |  |  | 50%
30 de septiembre de 2024
|  | 4- Realizar seguimiento a las medidas prioritarias de control definidas en la Matriz IPEVRDC. | 2023-03-31 | Se identificaron las necesidades ( higiene postural y salud mental) mas prioritarias para programar actividades de promoción y prevención en la semana de la seguridad y salud en el trabajo, que se encuentran contempladas en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles. IPEVRDC | 25% | Informe (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se identificaron las necesidades ( higiene postural y salud mental) mas prioritarias para programar actividades de promoción y prevención en la semana de la seguridad y salud en el trabajo, que se encuentran contempladas en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles. IPEVRDC | 25% | Informe (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En la semana de la seguridad y salud en el trabajo se desarrollaron las actividades priorizadas en higiene postural, con el fin de prevenir lesiones osteomusculares de los servidores y contratistas del Departamento. Adicional se realizaron actividades en pro del cuidado de la salud mental , enfocadas en el programa de promoción y prevención de riesgo psicosocial | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
31 de octubre de 2024
31 de diciembre de 2024
|  | 5- 5- Realizar seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras generadas por servidores públicos o contratistas | 2024-03-31 | Se realizó el seguimiento de actos y condiciones inseguras en donde se evidenció la generación de una condición insegura reportada por un servidor sobre el estado de su silla, y un descansa pies; se dejo constancia de ello en el formato de actos y condiciones inseguras | 25% | Formato de actos y condiciones inseguras , diligenciado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se realizó el seguimiento de actos y condiciones inseguras en donde se evidenció la generación de una condición insegura reportada por un servidor sobre el estado de su silla, y un descansa pies; se dejo constancia de ello en el formato de actos y condiciones inseguras | 25% | Formato de actos y condiciones inseguras , diligenciado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | Se realizó el seguimiento de actos y condiciones inseguras en donde se evidenció la generación de tres (3) condiciones inseguras reportada servidoras y una colaboradora sobre el estado de su silla, y un descansa pies; se dejo constancia de ello en el formato de actos y condiciones inseguras correspondientes | 25% | Formato de actos y condiciones inseguras , diligenciado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
31 de octubre de 2024
31 de diciembre de 2024
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 1- 1- Solicitar el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas al COPASST y la Brigada de Emergencias para la vigencia 2024 | 28 de febrero de 2024 | META CUMPLIDA El proceso de Talento Humano solicitó el cronograma de trabajo de inspecciones planeadas para la vigencia 2024 al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Brigada de Emergencias, los cuales allegaron los respectivos documentos. | 100% | Acta solicitando los cronogramas de trabajo (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) |  |  |  | 100%
|  | 2- Elaborar el informe final de inspecciones planeadas en el formato 127-FORGT-26 para determinar si la inspección genera acciones CPM y dar tratamiento a las mismas | 2024-04-30 |  |  |  | En el mes de marzo se elaboró el informe de inspección del SG-SST, de la sede principal de la Entidad , el cual fue remitido al proceso de Recursos Físicos, para las acciones correspondientes | 50% | Informe de inspecciones planeadas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
31 de octubre de 2024
|  | 3-Realizar seguimiento a rotulación y etiquetado de productos químicos utilizados en la Entidad , ( 2 ) SEDES | 2024-03-31 | En el mes de marzo de 2024 , se realizó la inspección por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ,donde se realizó inspección al rotulado de productos químicos utilizados en la entidad por parte del personal de aseo y cafetería. Se deja evidencia en el informe de inspección de las dos sedes de la Entidad | 33% | Registro en formato de inspección y acta (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) |  |  |  | 33%
31 de julio de 2024
2024-09-30
|  | 4,Suministro, reposición y seguimiento de elementos de protección personal que correspondan para el desarrollo de las actividades (de acuerdo con los formatos establecidos ) | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre de la vigencia, el proceso de Talento Humano atendió los requerimientos del personal relacionados con solicitud de elementos de Protección Personal con base a la Matriz de peligros y desarrollo de actividades y riesgos identificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, con los picos respiratorios , se priorizó la entrega de gel antimaterial , guantes y tapabocas a los servidores públicos y contratistas que lo solicitaron , como se evidencia en el registro de elementos de protección personal | 25% | Registro de entregas de Elementos de Protección Personal , control y reposición (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Durante el primer trimestre de la vigencia, el proceso de Talento Humano atendió los requerimientos del personal relacionados con solicitud de elementos de Protección Personal con base a la Matriz de peligros y desarrollo de actividades y riesgos identificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, con los picos respiratorios , se priorizó la entrega de gel antimaterial , guantes y tapabocas a los servidores públicos y contratistas que lo solicitaron , como se evidencia en el registro de elementos de protección personal | 25% | Registro de entregas de Elementos de Protección Personal , control y reposición (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | Durante el segundo trimestre de la vigencia, el proceso de Talento Humano atendió los requerimientos del personal relacionados con solicitud de elementos de Protección Personal con base a la Matriz de peligros y desarrollo de actividades y riesgos identificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, se priorizó la entrega de gel antibacterial , guantes y tapabocas a los servidores públicos y contratistas que lo solicitaron , como se evidencia en el registro de elementos de protección personal | 25% | Registro de entregas de Elementos de Protección Personal , control y reposición (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 5- Realizar mediciones higiénicas ( sonometría , iluminación ) | 30 de abril de 2024 |  |  |  | Esta actividad queda programada con la ARL para el tercer trimestre de la vigencia 2024 | 25% | Acta de reunion con ARL
2024-07-31
|  | 6- Realizar elección del nuevo COPASST | 2024-03-31 | Se realizó convocatoria a través de la Circular 004 del 29 de febrero de 2024, donde fue socializada al personal de planta con el fin de lograr postulados por parte de los trabajadores, del Comité del COPASST | 20% | Acta de solicitud (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se realizó convocatoria a través de la Circular 004 del 29 de febrero de 2024, donde fue socializada al personal de planta con el fin de lograr postulados por parte de los trabajadores, del Comité del COPASST | 20% | Acta de solicitud (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
|  |  | 2024-04-30 |  |  |  | Se realizó la segunda convocatoria a través de la Circular 005 del 8 de abril de 2024, donde fue socializada al personal de planta, logrando la conformación del COPASST , logrando la conformación por dos años período 2024-2026, Resolución 163 de 2024 | 80% | Acta de escrutinio, Circular, correos y Resolución (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
|  | 7- Realizar capacitaciones al COPASST | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En el segundo trimestre se realizó capacitaciones para el COPASST, en Deberes y responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral Investigación de accidentes e incidentes Inspecciones de seguridad Adicional se les solicito realizar el cuso de las 50 horas del SG-SST | 70% | Presentaciones, listado de asistencia, correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 70%
30 de septiembre de 2024
|  | 8- Realizar capacitaciones al comité de convivencia laboral | 2024-03-31 | Se gestiono a través de la Administradora de Riesgos Laborales -AXA COLAPTRIA, la capacitación dirigida a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, la cual se realizará en el mes de abril de 2024. | 20% | Correos Electrónicos | Se gestiono a través de la Administradora de Riesgos Laborales -AXA COLAPTRIA, la capacitación dirigida a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, la cual se realizará en el mes de abril de 2024. | 20% | Correos Electrónicos | 70%
|  |  | 30 de abril de 2024 |  |  |  | El 17 de abril del presente se llevo a cabo la capacitación en deberes y responsabilidades para el comité de convivencia laboral | 50% | Acta de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-08-31
|  | 9- Inspección de puesto de trabajo tipo ( puestos específicos o general ) | 31 de marzo de 2024 | Se gestionó a través de la Administradora de Riesgos Laborales -AXA COLAPTRIA, y se realizaron las inspecciones tipo para las dos sedes de la entidad. | 50% | Acta y correos
2024-09-30
|  | 10- Realizar visitas de inicio o seguimiento trabajo en casa o teletrabajo de acuerdo con la modalidad y la normatividad vigente - presenciales o virtuales de acuerdo con la necesidad de la Entidad | 2024-05-31 |  |  |  | Se realizaron dos (2) visitas de inspección de puesto de trabajo para posibles teletrabajadores y se programaron seis (6 ) para el mes de junio de acuerdo con los inscritos de convocatoria 001 de 2024 | 50% | Informes de inspección, correos electrónicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
31 de diciembre de 2024
|  | 11- Realizar ajustes a la documentación propia del SG-SST, de acuerdo con las necesidades identificadas | 2024-03-31 | Se identificaron los formatos que requieren modificación o ajuste durante la presente vigencia | 30% | Excel | Se identificaron los formatos que requieren modificación o ajuste durante la presente vigencia | 30% | Excel (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 30%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | Se identificaron que cuatro programas de promoción y prevención se deben actualizar una vez se cuente con la información correspondiente que arroje la encuesta de condiciones de salud mental | 20% | Excel (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 30%
2024-09-30
|  | 12- Realizar seguimiento al COPASST, informando de las acciones del SG-SST , Comité de convivencia y Brigada de emergencias | 31 de marzo de 2024 | Se llevó a cabo seguimiento al COPASST, donde de se les dio a conocer los temas mas relevantes ocurridos para el SG-SST ( reporte de estándares mínimos, convocatoria para nuevo COPASS) entre otros temas tratados. | 25% | Acta COPASST (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | Se llevó a cabo seguimiento al COPASST, donde de se les dio a conocer los temas mas relevantes ocurridos para el SG-SST ( reporte de estándares mínimos, convocatoria para nuevo COPASST) entre otros temas tratados. | 25% | Acta COPASST (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | Se realizó acompañamiento al COPASST, en el mes de junio donde se les socializó la política del SG-SST, adicional se les ratifico la importancia de realizar el curso de 50 horas del SG-SST y se verifica el repositorio de la documentación del Comité | 25% | Correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano)
30 de septiembre de 2024
31 de diciembre de 2024
|  | 11- Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior por parte del Empleador | 31 de marzo de 2024 | Se realizó la rendición de cuentas por parte del empleador, donde participo el personal vinculado a la entidad y se les informó las responsabilidades asignadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", es decir la participación en el SG-SST, así mismo datos estadísticos de información relevante de la gestión realizada en la vigencia 2023 | 100% | Presentación , registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) |  |  |  | 100%
| Continuar con la ejecución los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, hábitos trabajo saludable y Rehabilitación y retorno laboral | 1- Actualización y seguimiento al programa de las 5 S para el Departamento realizando actividades de promoción y prevención | 2024-03-31 | En inspección del SG-SST , se evidenció que se debe fortalecer el programa de las 5' S en especial con la organización de los elementos de aseso y cafetería , por lo cual se generó informe el cual será enviado en el mes de abril al proceso de recursos físicos, con el fin de obtener acciones inmediatas | 25% | Informe correos , correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | En inspección del SG-SST , se evidenció que se debe fortalecer el programa de las 5' S en especial con la organización de los elementos de aseso y cafetería , por lo cual se generó informe el cual será enviado en el mes de abril al proceso de recursos físicos, con el fin de obtener acciones inmediatas | 25% | Informe correos , correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 25%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | En el mes de abril se realizó actividad denominada Desafío 2024 mi equipo lo sabe todo sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enfocada en el programa de las 5'S, con el fin de que el personal reconozca el programa Se solicitó mediante el periódico interno de la Entidad, informar de la importancia de aplicar el Programa de las 5' S. Esto con el fin de lograr mantener los puestos de trabajo más organizados. | 25% | Correo electrónico, listado de asistencia de actividades (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 2- Actualización y seguimiento del programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas y ejecutar las actividades establecidas en el programa ( virtuales, | 2024-03-31 | Siguiendo los lineamientos del programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas , inmerso en Modelo Integrado de Planeación Y Gestión, se socializó la política de prevención alcohol y drogas dirigido al personal de plata que ingresó a la Entidad | 25% | Registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Siguiendo los lineamientos del programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas , inmerso en Modelo Integrado de Planeación Y Gestión, se socializó la política de prevención alcohol y drogas dirigido al personal de plata que ingresó a la Entidad | 25% | Registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | En el mes de abril se desarrollo actividad denominada "tamizaje nutricional "enfocada en el programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | 25% | Registro fotográfico / listado de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 3-Actaulización y seguimiento al programa de fatiga visual en el Departamento ejecutando actividades ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o socializaciones ) | 2024-03-31 | Siguiendo los lineamientos al programa de fatiga visual se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual , con diferentes ejercicios autodirigidos , donde participaron los diferentes colaboradores, así mismo se tuvieron en cuenta los teletrabajadores | 33% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Siguiendo los lineamientos al programa de fatiga visual se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual , con diferentes ejercicios autodirigidos , donde participaron los diferentes colaboradores, así mismo se tuvieron en cuenta los teletrabajadores | 33% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 66%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | En el mes de abril se realizó actividad denominada "Desafío 2024, mi equipo lo sabe todo sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo " con el fin de realizar prevención en el cuidado del riesgo visual Adicional se realizaron pausas activas enfocadas en la prevención del riesgo visual | 33% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 4- -Actualización y seguimiento al programa de riesgo biomecánico del Departamento ejecutando las actividades de promoción y prevención | 2024-03-31 | Siguiendo los lineamientos al programa de riesgo biomecánico, se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de riesgo biomecánico, con diferentes ejercicios dirigidos a los diferentes colaboradores de la Entidad incluidos los teletrabajadores | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | Siguiendo los lineamientos al programa de riesgo biomecánico, se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de riesgo biomecánico, con diferentes ejercicios dirigidos a los diferentes colaboradores de la Entidad incluidos los teletrabajadores | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | En el segundo semestre se desarrollaron actividades en prevención del riesgo biomecánico "cuido mi higiene postural" con el fin de buscar prevención entre los colaboradores Adicional se realizaron tres (3) pausas activas enfocadas en la prevención de riesgo biomecánico | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 5- S-Actualización y seguimiento al programa de estilos de vida y hábitos saludables | 2024-03-31 | Siguiendo los lineamientos al programa de estilos de vida y hábitos saludables, donde se desarrollaron actividades como incentivar el consumo de agua, así mismo se ha motivado al uso de la bicicleta con el fin de incentivar el ejercicio como hábitos saludables. | 25% | Pieza comunicacional y registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Siguiendo los lineamientos al programa de estilos de vida y hábitos saludables, donde se desarrollaron actividades como incentivar el consumo de agua, así mismo se ha motivado al uso de la bicicleta con el fin de incentivar el ejercicio como hábitos saludables. | 25% | Pieza comunicacional y registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | En el segundo semestre se desarrollaron actividades " uso las escaleras, tamizaje nutricional "en pro del cuidado de la salud del personal vinculado con la entidad | 25% | Pieza comunicacional y registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 6- Actualización y seguimiento al programa de rehabilitación y retorno laboral realizando las actividades contempladas en el mismo | 2024-03-31 | Se realizó seguimiento a un servidor, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por origen laboral, enviándolo a valoración a la IPS QUALITAS LTDA, con el fin de obtener las recomendaciones correspondientes para poder desarrollar su labor | 25% | Memorando ( conceptos médicos de IPS) Historia laboral | Se realizó seguimiento a un servidor, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por origen laboral, enviándolo a valoración a la IPS QUALITAS LTDA, con el fin de obtener las recomendaciones correspondientes para poder desarrollar su labor | 25% | Memorando ( conceptos médicos de IPS) Historia laboral | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | Se realizó seguimiento de dos (2) servidores, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por origen común, enviándolo a valoración a la IPS QUALITAS LTDA, con el fin de obtener las recomendaciones correspondientes para poder desarrollar su labor | 25% | Memorando ( conceptos médicos de IPS) Historia laboral
2024-09-30
2024-12-31
|  | 7- Diseñar y ejecutar la encuesta de diagnósticos de condiciones de salud para los colaboradores | 2024-06-30 |  |  |  | Meta cumplida en el segundo trimestre, toda vez que se diseño la encuesta denominada "Condiciones de salud actual e identificación de violencia de genero ", la cual fue socializada a todo el personal con el fin de obtener las estadísticas de las condiciones de salud actual del personal, y será el insumo para actualizar los programas de promoción y prevención que correspondan y contar con las estadísticas de salud actualizadas del personal de salud | 100% | Link de encuesta (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
|  | 8- Realizar todo el proceso precontractual para llevar a cabo la aplicación de la batería de riesgo psicosocial | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En el mes de junio se realizo el estudio de mercado, la invitación publica, la matriz de riesgos y demás documentación correspondiente, el cual fue enviada al proceso de recursos con el fin de obtener su revisión correspondiente el cual fue avalado y enviado a la Oficina Jurídica | 40% | Documentos precontractuales (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 40%
30 de septiembre de 2024
31 de diciembre de 2024
|  | 9- Realizar actividades en prevención del riesgo psicosocial grupales o individualizadas | 31 de marzo de 2024 | Se envió a todo el personal de la Entidad a través de correo electrónico, consejos para mejorar la salud mental: actividades enfocadas a la prevención del riesgo psicosocial. Adicionalmente, se entregó a la Subdirectora el plan de acción para actividades a ejecutar en la vigencia 2024. | 25% | Corre electrónico , informe (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se envió a todo el personal de la Entidad a través de correo electrónico, consejos para mejorar la salud mental: actividades enfocadas a la prevención del riesgo psicosocial. Adicionalmente, se entregó a la Subdirectora el plan de acción para actividades a ejecutar en la vigencia 2024. | 25% | Corre electrónico , informe (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En el segundo trimestre se enviaron canales de apoyo emocional a través del periódico interno de la entidad Adicional se realizaron actividades " cuido mi salud mental y cuida tu salud mental" con el fin de lograr conciencia de los colaboradores | 25% | Corre electrónico , periódico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
30 de septiembre de 2024
31 de diciembre de 2024
|  | 10- Realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo con actividades enfocadas en los Programas de Promoción y prevención del SGSST (se podrán realizar de forma virtual o presencial con capacitaciones, campañas o sensibilizaciones ) , según identificación de necesidades | 30 de abril de 2024 |  |  |  | Meta cumplida, toda vez que se ejecutó la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SST con 16 actividades enfocadas en los programas de promoción y prevención con la participación de más del 90% del personal vinculado. | 100% | Correo electrónico, listado de asistencia , periódico , audios y piezas de difusión (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
| Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1- Realizar capacitaciones teórico o practico a los integrantes de la brigada de emergencias de acuerdo con invitación | 2024-05-31 |  |  |  | En el primer semestre se realizó capacitación en primeros auxilios avanzado para la brigada de emergencias, con el fin de fortalecer los conocimientos para que actúe en caso de urgencia o emergencia Adional se les realizo la invitación para que realicen el curso de brigadas emocionales | 50% | Correo electrónico, listado de asistencia , periódico , audios y piezas de difusión (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
30 de septiembre de 2024
|  | 2- Realizar simulacros de emergencias de acuerdo a lo planeado durante el año 2024 ( se realizara de conformidad con los lineamientos impartidos desde la instituciones correspondientes ) | 2024-10-31
|  | 3.Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG-SST | 2024-06-30 |  |  |  | Se realizó el seguimiento al plan de capacitaciones del SG-SST, en el que se evidencia el cumplimiento del 50% de las capacitaciones planteadas | 50% | Seguimiento (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
2024-11-30
|  | 4- Programar y ejecutar las pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención , incluyendo teletrabajadores | 2024-03-31 | Se realizaron seis ejercicios de pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual, riesgo biomecánico, para estas actividades se ha contemplado la participación de los teletrabajadores | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso del talento humano) | Se realizaron seis ejercicios de pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual, riesgo biomecánico, para estas actividades se ha contemplado la participación de los teletrabajadores | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso del talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | Se realizaron seis ejercicios de pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de, riesgo biomecánico, hábitos y trabajo saludable, para estas actividades se ha contemplado la participación de los teletrabajadores | 25% | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso del talento humano)
2024-09-30
2024-11-30
|  | 5- Realizar seguimiento y ejecución de las actividades planteadas Plan de Estratégico de Seguridad Vial -PESV ( ver cronograma de actividades y capacitaciones) | 2024-03-31 | En el primer trimestre se llevó el seguimiento de las inspecciones preoperacionales a los dos conductores de planta de la entidad. Se realizó seguimiento a las hojas de vida de los vehículos propios Se realizó seguimiento a posibles comparendos de los vehículos propios Se realizó seguimiento a la identificación de rutas Se avanzó con la ejecución del plan de formación desarrollando dos ( 2 ) capacitaciones | 25% | Registro de asistencia / link con código QR, formato ruto grama, actas de seguimiento (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | En el primer trimestre se llevó el seguimiento de las inspecciones preoperacionales a los dos conductores de planta de la entidad. Se realizó seguimiento a las hojas de vida de los vehículos propios Se realizó seguimiento a posibles comparendos de los vehículos propios Se realizó seguimiento a la identificación de rutas Se avanzó con la ejecución del plan de formación desarrollando dos ( 2 ) capacitaciones | 25% | Registro de asistencia / link con código QR, formato ruto grama, actas de seguimiento (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | En el segundo trimestre se llevó el seguimiento de las inspecciones preoperacionales a los dos conductores de planta de la entidad. Se realizó seguimiento a las hojas de vida de los vehículos propios Se realizó seguimiento a posibles comparendos de los vehículos propios Se realizó seguimiento a la identificación de rutas Se avanzó con la ejecución del plan de formación desarrollando tres ( 3 ) capacitaciones se realizó el comité del primer semestre, del plan estratégico de seguridad vial | 25% | Registro de asistencia / link con código QR, formato ruto grama, actas de seguimiento (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 6-Actualización y socialización del plan de emergencias y el análisis de vulnerabilidad , de las dos ( 2) sedes | 2024-01-31 | El Plan se encuentra publicado en la página web de la entidad luego de que en el primer trimestre, la Subdirección de Gestión Corporativa, envió a la Oficina Asesora de Planeación el plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias actualizado para su revisión y aval, teniendo en cuenta los cambios que se desarrollaron en las actividades a ejecutar para la vigencia 2024, y actualización de información propia del Plan. | 50% | Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias actualizado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) |  |  |  | 50%
2024-10-31
|  | 7- Actualizar el profesiograma | 30 de junio de 2024 |  |  |  | Se gestiono ante la Administradora de Riesgos Laborales, la actualización del profesiograma, con el fin de que sea revisado y avalado por un medico con licencia de SST vigente de acuerdo con la normatividad vigente, por consiguiente se remitio la información solicitada | 50% | Correo (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
2024-10-31
|  | 8- Gestionar las evaluaciones medicas de acuerdo con la periodicidad del registro (con los lineamientos de la IPS y de la Entidad ) | 31 de marzo de 2024 | En el primer trimestre se solicitaron exámenes de ingreso, exámenes de egreso de acuerdo con la dinámica de la entidad, y un examen de post incapacidad el cual fue dado a conocer al servidor, con el fin de que acatara las recomendaciones emitidas por la IPS QUALITAS LTDA y otros por reintegro. | 25% | Oficio de solicitudes ante la IPS, Hoja de vida del servidor |  |  |  | 25%
31 de julio de 2024
2024-11-30
|  | 9-Realizar esquemas de vacunación en salud publica | 2024-04-30 |  |  |  | En el segundo trimestre se relizó esquema de vacunación para dos servidores, con el fin de prevención en salud pública | 50% | Correo, facturas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
30 de septiembre de 2024
|  | 10- Entregar las recomendaciones de los exámenes médicos a los colaboradores y realizar el seguimiento a las mas prioritarias ( esta sujeto a condiciones ) | 2024-04-30 | En el mes de marzo se realiza entrega a un servidor las recomendaciones allegadas sobre el concepto de Post incapacidad de la IPS QUALITAS Ltda. | 33% | Memorando, correo electrónico , Hoja de vida del servidor (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) |  |  |  | 33%
2024-08-31
2024-12-31
|  | 11- Realizar procesos de Inducción al personal que ingresa a la Entidad en el SG-SST de acuerdo con las solicitudes e identificaciones propias del SGSST | 31 de marzo de 2024 | En el primer trimestre se adelantaron seis (6) procesos de Inducción de los temas mas relevantes del SG-SST, al personal que ingreso en la planta de personal de la Entidad | 25% | Acta de registro de asistencia y registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | En el primer trimestre se adelantaron seis (6) procesos de Inducción de los temas mas relevantes del SG-SST, al personal que ingreso en la planta de personal de la Entidad | 25% | Acta de registro de asistencia y registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En el segundo trimestre se adelantaron siete (7) procesos de Inducción de los temas mas relevantes del SG-SST, al personal que ingreso en la planta de personal de la Entidad | 25% | Acta de registro de asistencia y registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
30 de septiembre de 2024
31 de diciembre de 2024
| Seguimiento a indicadores del SG-SST | 1- Seguimiento a indicadores del SG-SST de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y demás normas vigentes (Estructura proceso y resultado) de acuerdo con la periodicidad | 31 de marzo de 2024 | Se realizó seguimiento a los indicadores de acuerdo con lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | 25% | Cuadro de control de indicadores del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se realizó seguimiento a los indicadores de acuerdo con lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | 25% | Cuadro de control de indicadores del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En el segundo trimestre se continua realizando seguimiento a los indicadores de acuerdo con lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | 25% | Cuadro de control de indicadores del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
30 de septiembre de 2024
31 de diciembre de 2024
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 2- - Realizar actividades de promoción y prevención en salud publica para los colaboradores ( donación de sangre u otros ) | 2024-04-30 |  |  |  | En el mes de abril se realizó la jornada de donación de sangre en el marco de la semana de la seguridad y salud en el trabajo; con el fin de generar en el personal buenas practicas en la donación de sangre contribuye al buen estado de la salud. | 70% | Acta de registro de asistencia y registro fotográfico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 70%
2024-09-30
|  | 3- Realizar seguimiento a los programas de mantenimiento general que tiene la Entidad | 31 de marzo de 2024 | El proceso de recursos físicos envió al SG-SST , el informes mensuales con corte al 31-03-2024 de los mantenimientos realizados a la entidad, donde se evidencia mantenimiento de luminarias y arreglos locativos | 25% | Informes mensuales de mantenimiento entregados por parte de Recursos Físicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | El proceso de recursos físicos envió al SG-SST , el informes mensuales con corte al 31-03-2024 de los mantenimientos realizados a la entidad, donde se evidencia mantenimiento de luminarias y arreglos locativos | 25% | Informes mensuales de mantenimiento entregados por parte de Recursos Físicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | El proceso de recursos físicos envió al SG-SST , el informes mensuales con corte al 30-06-2024 de los mantenimientos realizados a la entidad, donde se evidencia mantenimiento de luminarias y arreglos locativos | 25% | Informes mensuales de mantenimiento entregados por parte de Recursos Físicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
30 de septiembre de 2024
31 de diciembre de 2024
|  | 4- Realizar acompañamiento en reuniones realizadas por el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST , Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de emergencias de acuerdo con las invitaciones | 2024-03-31 | En el mes de marzo se realizó seguimiento a la Brigada de Emergencias y al Comité de Convivencia Laboral, donde se les sugirió ajustes en sus planes de trabajo, así mismo se les socializo de temas relevantes que se encuentra adelantando el SG-SST | 25% | Actas de reunión (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | En el mes de marzo se realizó seguimiento a la Brigada de Emergencias y al Comité de Convivencia Laboral, donde se les sugirió ajustes en sus planes de trabajo, así mismo se les socializo de temas relevantes que se encuentra adelantando el SG-SST | 25% | Actas de reunión (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En el mes de mayo se realizó seguimiento al COPASST, teniendo en cuenta que hubo cambio de Comité, se informo de los temas mas relevantes, lo cual se contempla en el informe final que deja el COPASST , anterior | 25% | Actas de reunión (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
30 de septiembre de 2024
2024-12-31
|  | 5- Realizar la revisión de conformidad con la normatividad vigente programada por la Alta Dirección | 30 de junio de 2024 |  |  |  | Tarea cumplida, el subdirector de gestión corporativa fue el delegado para realizar la revisión por parte de la alta dirección, generando recomendaciones para fortalecer el sistema. | 100% | Actas de reunión (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
|  | 6-Solicitar el registro de las acciones , si aplica correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo de la Entidad y dar tratamiento y realizar el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora | 30 de abril de 2024 |  |  |  | De acuerdo con la inspección realizada por parte del sistema, se solicitó la creación de dos acciones de mejora, las cuales fueron consignadas en el aplicativo, correspondiente | 50% | Correo electronico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
31 de octubre de 2024
|  | 7- Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento y actualización de la matriz de requisitos legales y normativos de la Entidad | 31 de mayo de 2024 |  |  |  | Se realizó la primera actualización y seguimiento a la matriz de requisitos legales y normativos de la Entidad, se proyecta la segunda y última actualización en el mes de septiembre | 50% | Matriz de requisitos legales y (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
2024-09-30
|  | 8-Mantener actualizado la cultura del procedimiento gestión del cambio. | 2024-06-30 |  |  |  | Se cumplió la meta toda vez que se registró el formato de gestión de cambio. | 100% | Formato (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 100%
|  | 9-Realizar encuesta para el cumplimiento de la rendición de cuentas y las responsabilidades que tienen los colaboradores frente al SG-SST . | 2023-12-31
|  | 10-Realizar los reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral ante la ARL y EPS | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre no se presentaron accidentes de origen laboral, por consiguiente no se generan reportes | 25% | Control de indicadores (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Durante el primer trimestre no se presentaron accidentes de origen laboral, por consiguiente no se generan reportes | 25% | Control de indicadores (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
|  | 11- Realizar el seguimiento de la coberturas de la ARL del personal de contrato dando cumplimiento a la Resolución 312 de 2019 y las afiliaciones o prorrogas que correspondan | 2024-03-31 | Durante el primer trimestre se realizó el control de las coberturas de acuerdo con el acta de inicio de los contratos, así mismo se genero la Circular 001 de 2024, para el control de las mismas, adicional se realizaron las afiliaciones a la administradora de Riesgos Laborales, del personal que ingreso a la planta , dando cumplimiento para iniciar la cobertura. | 25% | Revisión de cuentas 1 pago por parte del SG-SST/ Circular , afiliaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Durante el primer trimestre se realizó el control de las coberturas de acuerdo con el acta de inicio de los contratos, así mismo se genero la Circular 001 de 2024, para el control de las mismas, adicional se realizaron las afiliaciones a la administradora de Riesgos Laborales, del personal que ingreso a la planta , dando cumplimiento para iniciar la cobertura. | 25% | Revisión de cuentas 1 pago por parte del SG-SST/ Circular , afiliaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | Se presentó un (1) accidente de origen laboral el cual fue reportado a la ARL-AXA COLPATRIA el día 25 -06-2024 | 25% | Reporte realizado a la ARL-con número de radicado 20230018538 del 16-03-2023 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 12-Realizar dos auditorias al SG-SST | 2024-06-30 |  |  |  | La Oficina de control Interno tiene programdo en el plan de auditoria, realizar la Auditoria al Programa de Salud y Seguridad en el trabajo.. | 20% | Plan de auditoria publicado en pagina WEB | 20%
2024-11-30
|  | 13 - Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales, según corresponda | 2024-03-31 | En primer trimestre se realizó la gestión para atender las investigaciones, no obstante no se presentaron reportes accidente de origen laboral | 25% | Indicador de investigaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | En primer trimestre se realizó la gestión para atender las investigaciones, no obstante no se presentaron reportes accidente de origen laboral | 25% | Indicador de investigaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | En el segundo trimestre el accidente de trabajo ocurrido no amerito en los tiempos establecidos, investiación para el segundo trimestrede la vigencia | 25% | Indicador de investigaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 14- Mantener las medidas de prevención COVID-19 o enfermedades respiratorias | 2024-03-31 | Se continua con la aplicación del protocolo de bioseguridad , donde se entregan elementos asociados a la prevención de enfermedades respiratorias , con especialidad cuando hubo incendios forestales | 25% | Registro de asistencia de entrega de elementos -Planillas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se continua con la aplicación del protocolo de bioseguridad , donde se entregan elementos asociados a la prevención de enfermedades respiratorias , con especialidad cuando hubo incendios forestales | 25% | Registro de asistencia de entrega de elementos -Planillas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | En el mes de abril se llevo a cabo capacitación en prevención de enfermedades respiratorias y se continua con la aplicación del protocolo de bioseguridad , donde se entregan elementos asociados a la prevención de enfermedades respiratorias | 25% | Registro de asistencia de entrega de elementos -Planillas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 15- Seguimiento a la ejecución presupuestal establecido para el SG-SST ( contratos ) | 2024-03-31 | Se cuenta con una matriz de seguimiento para el presupuesto establecido para el SG-SST. | 25% | Matriz (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se cuenta con una matriz de seguimiento para el presupuesto establecido para el SG-SST. | 25% | Matriz (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 2024-06-30 |  |  |  | Para el segundo trimestre se continua alimentando la matriz de seguimiento para el presupuesto establecido para el SG-SST. | 25% | Matriz (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
|  | 16- Dar aplicabilidad a lo establecido por el Ministerio de Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente | 31 de marzo de 2024 | Se realizó el reporte de los estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo y Protección Social el día 20 de marzo de 2024, donde se evidencia que no hay que realizar plan de acción de acuerdo con el puntaje obtenido para la entidad 98% | 25% | Reporte, correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se realizó el reporte de los estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo y Protección Social el día 20 de marzo de 2024, donde se evidencia que no hay que realizar plan de acción de acuerdo con el puntaje obtenido para la entidad 98% | 25% | Reporte, correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | 50%
|  |  | 30 de junio de 2024 |  |  |  | Se reporto el personal que teletrabaja ante la ARL-AXA COLAPTRIA y el Ministerio de Trabajo | 25% | Reporte, correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)
2024-09-30
2024-12-31
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre /numero total de actividades ejecutadas sobre el trimestre*100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia /numero total de actividades ejecutadas sobre la vigencia *100 |  | 100%
Nota: El porcentaje de la vigencia se da por que existen actividades que se pueden repartir en el desarrollo del mismo año varias veces , por la misma dinámica que tiene el SG-SST, adicional algunas fechas de cumplimiento son ajustadas de acuerdo con el trimestre ejecutado
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido /Profesional del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Revisó: Julio Vicente Acosta Monroy Profesional de Talento Humano Aprobó: Hugo Alberto Carrillo Gómez - Subdirector de Gestión Corporativa Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Inflo: Línea 195
Note on E49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Completar la información diciendo cuándo se hizo, cómo se hizo y qué temas se expusieron. ¿La evidencia queda en un informe o en una ppt? Especificar
Note on E132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aclarar diciendo cuál es la acción correctiva y cuál fue el proceso planteado para la solución.
Note on H49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Completar la información diciendo cuándo se hizo, cómo se hizo y qué temas se expusieron. ¿La evidencia queda en un informe o en una ppt? Especificar
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA