## PACA
PRIMER SEMESTRE 2024
A- PLAN VIGENCIA 2024 | [7 empty] | B -SEGUIMIENTOS SEMESTRALES
[8 empty] | PRIMER SEMESTRE 2024 |  |  |  | AVANCE % CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2024
PROGRAMA | META PROYECTO DE INVERSIÓN O ACCIÓN AMBIENTAL | MAGNITUD PROGRAMADA 2024 | RECURSOS CODIGO PROYECTO INVERSION DE LA ENTIDAD | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL SEMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Metros cuadrados incorporados con enfoque ambiental en los aplicativos SIDEP y SIGDEP, actualizando el 100 % de la información ambiental. | 25000 | 7861 | Responsable delegado de la SRI, y en SGC el profesional designado PIGA | Recepción de las solicitudes de incorporación de áreas nuevas, de carácter ambibetal, por parte de las entidades Distritales | Recepción de las solicitudes de incorporación de áreas nuevas, de carácter ambibetal, por parte de las entidades Distritales | (M2 incorporados /M2 programados)x100 | 100.3% | Durante el primer semestre, se da cumplimiento a la meta programada para el cierre de la meta en el periodo 2020-2024 | Durante el semestre, se realiza al incorporacion de 25.067,79 m2, en 14 predios de la localidad de Fontibón | Matrices de seguimiento a la incorporación, Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 100.3%
| Un Documento de seguimiento de la política pública distrital de espacio público | 0 | 7861 | Responsable delegado de la SRI, y en SGC el profesional designado PIGA | Elaboración y cosolidación de la información técnica correspondiente | Elaboración y cosolidación de la información técnica correspondiente | Números de documentos de seguimiento a la politica | 0% | Teniendo en cuenta que la vigencia del PACA 2020-2024, esta concertada para su cierre el 30 de junio, esta meta no fue progamada para la vigencia 2024, ya que el documento se consolida en el mes de diciembre | Esta meta no fue programada para la vigencia 2024 | N.A | 0%
| Metros cuadrados incorporados de espacio público recuperado, por medio de actuaciones administrativas de apoyo a localidades, así mismo por medio de restituciones voluntarias apoyando el equipo interdisciplinario, realizando trabajo persuasivo para la recuperación de espacio público invadido, esto en compañía de los defensores de espacio público | 2000 | 7838 | Responsable delegado de la SAI, y en SGC el profesional designado PIGA | Recepción de las solicitudes de incorpopracion de las áreas recuperadas o de restitucion voluntaria | Recepción de las solicitudes de incorpopracion de las áreas recuperadas o de restitucion voluntaria | (M2 incorporados /M2 programados)x100 | 109% | Durante el primer semestre, se supera la meta programada por encima del 100% de la meta con la recuperación de 2,182,29 M2, logrando un 109% | Se realizó el componente ambiental del espacio público recuperado como apoyo a los operativos interintitucionales realizados en dos (2) predios, en las localidades de Tunjuelito y Bosa. | Matrices de seguimiento a la recuperación, ubicadas en el archivo de gestión como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 109%
NOTA: CON ESTE REPORTE SE CIERRA EL PLAN DE LA VIGENCIA 2020-2024
[6 empty] | AVANCE INDICAORES DEL PRIMER SEMESTRE | 105% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 105%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SGC
Aprobado: Hugo Alberto Carrillo/ Subdirector Gestion Corporativa
Fecha: julio de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO