## 2do Trimestre
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2024
SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2024
Eje | Actividad (Lugar) | Responsable | Participantes | Fecha prevista | Presupuesto | Entidad o Área Responsable | Actividades realizadas | Fecha de Realización | Número de servidores a los que está dirigida la actividad | POBLACIÓN BENEFICIADA | [5 empty] | No. De Encuestas realizadas | No. De Calificaciones satisfactorias o sobresalientes | No. De personas encuestadas que consideran que el objetivo de la actividad se cumplió | % de Asistentes (No. total de asistentes /No. de personas a los que va dirigida la actividad) | Evidencias
[10 empty] | Mujeres | Hombres | LGTBI | Hijos de funcionarios | No. De familias | Total asistentes | [5 empty] | Observaciones
CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS | Reconocimiento y empoderamiento de las mujeres servidoras públicas del D.C. (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA Se realizaron un recorrido urbano "Bogotá Camina Segura: caminata por los alrededores del edificio CAD, partiendo por la rampa del edificio CAD, con el fin de detectar los sitios donde las mujeres se sienten mas vulnerables, debido a la inseguridad y mal estado de las vías. | 2023-03-08 | 83 | 18 | 23 | 2 |  |  | 43 | 43 | 96.4% | 97.9% | 51.81% | Invitación Pieza comunicacional Minuto a minuto Acta reunión para la preparación de la Conmemoración 8M Registro de asistencia Registros fotográficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 43 personas asistentes de planta por gestión lograron participar 56 contratistas
| Celebración del día del hombre y de la mujer (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 09-05-2022 / 20-06-2022 | Compensar | Gestión del Talento Humano / Compensar | META CUMPLIDA Se realizaron la siguientes actividades: Se solicitó una pieza comunicacional para el día del Hombre, destacando y reconociendo la fortaleza y compromiso que cada día se esfuerzan por ser mejores parejas, hijos, padres hermanos amigos y defensores del espacio público. Los hombres se unieron a la conmemoración del 8M, Realizando un recorrido urbano (caminata) por los alrededores del edificio, con el fin de detectar los sitios donde las mujeres se sienten mas vulnerables debido a la inseguridad y mal estado de las vías. con el lema "Bogotá Camina Segura" Se hizo entrega por parte del Equipo de Ambientes laborales Diversos, Amorosos y Seguros de la entidad: entrega lentes violeta Llegamos a la Plazoleta de la Democracia (en construcción) Intervención y Saludo de la directora Lucía Bastidas Intervención Lina Quenguan del Observatorio del Espacio Público donde informo la dinámica del recorrido Entrega de post it para los participantes donde plasmaban como se sienten en el espacio público. | 8/03/2023 19/03/2023 | 83 | 18 | 23 | 2 |  |  | 43 | 99 | 96.4% | 97.9% | 51.81% | Invitación Pieza comunicacional Registro de asistencia en forms Registros fotográficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 43 personas asistentes de planta por gestión lograron participar 56 contratistas
| Reconocimiento día de la secretaria (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA La Dirección del la Entidad concedió un incentivo de salario emocional a las secretarias (os) del Departamento, para lo cual informó del asunto el día 26 de abril, para que los servidores o servidoras gozaran de medio dia de descanso compensado para compartir con su nucleo familiar. y el dia 24 de mayo de 2024 el DASCD invito a los secretarios a la conmemoracion de esta importante fecha. | 26/04/2024 y 24/05/2024 | 6 | 2 | 4 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | Invitación Pieza comunicacional Planilla de asistencia Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Celebración de cumpleaños de los servidores (semestral) (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 09-05-2022 / 20-06-2022 | Compensar | Gestión del Talento Humano / Compensar | Actividad a realizar en el segundo trimestre
| Reconocimiento día de la madre/padre (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA Se hizo reconocimiento por medio de piezas comunicacionales a las madres y padres que laboran en la entidadu y adicionalmente con el apoyo de la Caja de Compensacion Familiar se hizo entrega de pasabocas. | 14 de mayo de 2024 24 de junio de 2024 | 51 | 27 | 24 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | Invitación Piezas comunicacionales Planilla de asistencia Registros fotográficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Dia de descanso por cumpleaños (todo el día) (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | todo el año | Gestión | Gestión del Talento Humano / Compensar | META CUMPLIDA Para incentivar a los servidores que celebren el día del cumpleaños con su familia, el DADEP viene otorgando un día de descanso que se puede hacer efectivo el mismo día del cumpleaños o el día hábil siguiente. | 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024 | 83 | 7 | 9 |  |  |  | 17 | [5 empty] | Relación en Excel el listado de los funcionarios que cumplieron años en el primer trimestre La evaluación de la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2024
ESTADOS MENTALES POSITIVOS | Juegos deportivos Distritales (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores inscrito de la Entidad | 01-02-2022 30-11-2022 | Comunicaciones | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. | Actividad a realizar el tercer trimestre
| Torneo tenis de mesa (DADEP) | Gestión del Talento Humano/Compensar | Servidores de la entidad | 01-05-2022 30-11-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Fue programado el torneo de tenis de mesa, conformando por equipos, y espatableciendo los lineaminetos de la competencia. posteriormente se desarrollo la actividad y se premiaron a los cuatro primeros puestos en la modalidad de mujeres y hombres. | 13 de abril de 2024 | 83 | 15 | 31 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | Invitación Pieza publicitaria Inscripción Reunión con todos los participantes, se hizo el sorteo y conformación de los grupos y se les informó los lineamientos con los criterios de participación. - Registros fotográficos de la reunión de conformación de equipos Eliminatoria Refrigerios entregados por la caja de compensación familiar COMPENSAR Evento de premiación del primer y segundo puesto: regalos comprados con recursos propios Planilla campeones del torneo Registro fotográfico de los ganadores Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 83 personas de planta por gestión, para esta actividad participaron 37 contratistas .
| Torneo de juego de Rana (DADEP) | [5 empty] | Actividad a realizar el tercer trimestre
| Actividad lúdico deportiva para adolescentes | [5 empty] | Actividad a realizar el tercer trimestre
| Caminata ecológica | Gestión del Talento Humano / Compensar / Secretaria de ambiente / IDRD | Servidores de la entidad | 01-02-2022 30-11-2022 |  | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Se realizó una caminata ecologica en el humedal Cordoba de la localidad de Suba, la cual generaron experiencias positivas en los servidores públicos al tener contacto con la naturaleza, brindando bienestar visual y auditiva. Con esta actividad fisica se logró un aporte significativo en la salud mental, al permitir entornos de relajación para la mitigación del estres laboral. | 14 de mayo de 2024 | 83 | 17 | 12 | 1 |  |  | 30 |  |  |  |  | Invitación Inscripción en google forms Acta de Asistencia Entrega del refrigerio por parte de la caja de compensación Compensar. Registros fotográficos del recorrido La evaluación de la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2023. Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 30 personas asistentes de la planta por gestión, participaron para esta actividad 21 contratistas.
| Beneficio por participación en actividades (Boletas de Cine- refrigerios) (DADEP) |  |  | 01-01-2022 31-12-2022 |  | Gestión del Talento Humano | Actividad a realizar el tercer trimestre
PROPOSITO DE VIDA | Día del niño (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Hijos de funcionarios de la Entidad en edades de 0 a 12 años. | 44675 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Se envia pieza comunicacional en conmemoracion del dia del niño y se convocó a los hijos de los funcionarios a participar en el evento organizado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ( DASC ) denominado Taller Parque Ecológico de Montaña Mirador de los Nevado. | 27 de abril de 2024 | 20 | 13 | 7 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Invitación Pieza publicitaria Listado de niños de 0 a 10 años y de 11 a 16 años
| Día de la familia primer semestre (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA De acuerdo con la circular 007 del 17/04/2024 del DADEP se otorgó en el primer semestre a todos los servidores públicos de la entidad, un (1) día de descanso remunerado para que compartieran con sus familias, a partir del 01/05/2024 al 30/06/2024. | 1 de mayo de 2024 al 30 de junio de 2024 | 83 | 37 | 34 | 1 |  |  | 72 |  |  |  |  | Memorandos enviados por los subdirectores de cada área, informando la programación del disfrute del día de descanso compensado remunerado para que los servidores puedan compartir con sus respectivas familias. | El nivel asesor y directivo no reportaron el disfrute.
| Día de la familia segundo semestre (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores con sus familias | 44696 | Tiempo del DADEP | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar durante el segundo semestre
| Día del servidor público (DADEP) | [5 empty] | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Integración familiar servidores (Bonos cine u otros familiar) | [5 empty] | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Vacaciones recreativas (Presencial) | Gestión del Talento Humano | Hijos de funcionarios con edades entre los 0 a 12 años de edad | 01-11-2022 15-12-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el segundo trimestre:
| Bonos navideños (Presencial) | [5 empty] | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Bienestar a la carta (Presencial) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 20-12-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
RELACIONES INTERPERSONALES | Apropiación Institucional (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | 18-09-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Celebración amor y amistad (DADEP) | [5 empty] | Actividad a realizar el tercer trimestre
| Conmemoración 25 años DADEP | Gestión del Talento Humano / Compensar | Por definir | 2022-10-30 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el tercer trimestre:
| Día de los Dulces | [5 empty] | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Reconocimiento de la Diversidad (Espacios Incluyentes) | Gestión del Talento Humano / Comunicaciones | Servidores de la entidad | 1-02-2022 25-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Se realizaron las siguientes actividades: Se llevó a cabo la Jornada de Inducción y Reinducción con las intervenciones de la directora, y los subdirectores y subdirectoras que forman parte del DADEP Intervención de Yaneth Zamora, por parte de la Secretaria Distrital de Planeación con la presentación de la Política LGBTI | 2024-04-05 | 83 | 28 | 30 | 5 |  |  | 63 | 297 | 0.96 | 296 | 75% | Invitación Jornada de Inducción y Reinducción Palabras de apertura a cargo de la directora Lucia Bastidas intervención de Yaneth Zamora, por parte de la Secretaria Distrital de Planeación con la presentación de la Política LGBTI | Adicional a las 63 personas asistentes de planta, por gestión lograron participar 233 contratistas
| Época de Navidad (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Todas las dependencias / Compensar / FONDADEP | De acuerdo a inscripción | 16-12-2022 24-12-2022 | Gestión del Talento Humano / Todas las dependencias / Compensar / FONDADEP | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
INCENTIVOS | Incentivo mejor Servidor público de atención al ciudadano, Incentivo mejor servidor público en gestión de integridad, Incentivo por participación ciudadana y rendición de cuentas (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Por definir | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Incentivos y reconocimiento mejores funcionarios (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Reconocimiento grupos de trabajo transversales (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de Estímulos | Número de servidores participantes en las actividades del Sistema de Estímulos en el período / Número total de servidores inscritos o convocados a las actividades del Sistema de Estímulos en el período *100 | 100% |  |  |  | 100%
| Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos 2024 (%) | (Número de acciones programadas a 31/01/2022 / Número de acciones ejecutadas a 31/12/2022). | 58% |  |  |  | 100%
| Cumplimiento de los objetivos | No. De personas que consideran que el objetivo de la actividad se cumplió totalmente / Total de funcionarios encuestados (por cada actividad) * 100 | 100% |  |  |  | N/A
ELABORÓ: NURY ENITH CRUZ SOSA
REVISÓ: JULIO VICENTE ACOSTA MONROY
APROBÓ: HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ