## PIGA
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -PIGA 2024
A. PLAN VIGENCIA 2024 | [6 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [13 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 30 DE OCTUBRE DE 2024
[7 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | TERCER TRIMESTRE 2024
PROGRAMA | OBJETIVO | META | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la celebración el día mundial del agua | El día 22 de marzo día mundial se comparte una pieza de sensibilización sobre la importancia del agua en el planeta y la entrega de botilitos | Pieza de sensibilización Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta se alcanza con la celebración el día mundial del agua | El 50% restante, esta programado para realizarse el segundo semestre de la vigencia | Pieza de sensibilización Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta se alcanza con la celebración el día mundial del agua El 50% restante, esta programado para realizarse el segundo semestre de la vigencia | El día 22 de marzo día mundial se comparte una pieza de sensibilización sobre la importancia del agua en el planeta y la entrega de botilitos Para el cuarto trimestre se tiene previsto un concurso de ahorro de agua a partir de los lineamientos de la circular #01 de emergencia climática del 01.04.2024 | Pieza de sensibilización Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente del agua, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50%
|  | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 25% de la meta se alcanza con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | el 19 de febrero se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 25% | Se programa una actividad trimestral el 25 % inicial se alcanza con la inspección realizada el 19/02/2024 El 25% adicional de la meta se alcanza en el segundo trimestre, con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | El 19 de febrero y el 16 de mayo se realizan inspecciones de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 25% | Se programa una actividad trimestral el 25 % inicial se alcanza con la inspección realizada el 19/02/2024 El 25% adicional de la meta se alcanza en el segundo trimestre, con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos El siguiente 25% de la meta se logra con las inspección realizada el tercer trimestre con el personal de mantenimiento de recursos físicos | El 19 de febrero, el 16 de mayo y el 18 de septiembre, se realizan las inspecciones de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 75%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de agua | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA. | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimiento a los consumo de agua |  | 0% | Se programa una actividad semestral | en el 2do trimestre se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) |  | 50% | El 50% del cumplimiento de la meta se logra a partir de la primera semana del mes de abril, cuando implementa el formato temporal de seguimiento semanal a consumos de agua y energía de la Casa del Espacio Público - CEP, en tencion a la circular 006 de 2024. Para la sede CAD, se reciben los seguimientos de consumo, por parte dela Secretaría de Hacienda - SDH, mediante correo electrónico del 21 de junio | en el 2do trimestre se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) | Formato de seguimiento semanal de la CEP Correo de seguimiento de la SDH Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | El 50% del cumplimiento de la meta se logra a partir de la primera semana del mes de abril, cuando implementa el formato temporal de seguimiento semanal a consumos de agua y energía de la Casa del Espacio Público - CEP, en atención a la circular 006 de 2024. El 50 % restante de la meta se alcanza para la sede CAD, con los seguimientos de consumo, allegados por la Secretaría de Hacienda - SDH, mediante correo electrónico del 17 de abril y del 29 de julio | En el 2do trimestre se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) | Formato de seguimiento semanal de la CEP Correo de seguimiento de la SDH Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
2. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promoción en entre los colaboradores de la entidad, el uso eficiente de energía eléctrica. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la actividad de sensibilización de ahorro de energía, con la participación de la Hora del Planeta, donde se invita apagar los computadores durante la hora del almuerzo | Se realiza una actividad puesto apuesto, donde se regala una varita de incienso como símbolo de reflexión en la importancia de hacer un uso eficiente de la energía, e invitar a apagar los computadores en la oficina y apagar las luces en casa el sábado 23 de marzo, para unirnos en el movimiento mundial conocido como "la hora del Planeta" | Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta se alcanza el 22 de marzo con la actividad de sensibilización de ahorro de energía, con la participación de la Hora del Planeta,. | El 50% restante, esta programado para realizarse el segundo semestre de la vigencia | Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta se alcanza el 22 de marzo con la actividad de sensibilización de ahorro de energía, con la participación de la Hora del Planeta. El 50% adicional, se logra con la actividad de uso eficiente de la energía en el marco de la campaña "Septiembre mes de amor por el planeta" | Se realiza una actividad puesto apuesto para apagar los computadores y apagar las luces en casa el sábado 23 de marzo, para unirnos en el movimiento mundial conocido como "la hora del Planeta" En la segunda semana de septiembre se realiza inspección del adecuado apagado de los computadores al finalizar la jornada de trabajo y se envía correo de sensibilización a los compañeros que los dejaron prendidos | Pieza de la Campaña Correo electrónico Edición #6 Periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente la energía, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las áreas administradas por el DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 25% de la meta se alcanza con la inspección realizada con el personal de mantenimiento de recursos físicos y del SG-SST | el lunes 19 de febrero se realiza inspección de luminarias y puntos eléctricos del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados y cambio de luminarias fundidas | Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 25% | Se programa una actividad trimestral el 25 % inicial se alcanza con la inspección realizada el 19/02/2024 El 25% adicional de la meta se alcanza en el segundo trimestre, con la inspección realizada delas luminarias y puntos eléctrico del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | El 19 de febrero y 16 de mayo se realizan inspección de luminarias y puntos eléctricos del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados y cambio de luminarias fundidas | Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 25% | Se programa una actividad trimestral el 25 % inicial se alcanza con la inspección realizada el 19/02/2024 El 25% adicional de la meta se alcanza en el segundo trimestre, con la inspección realizada de las luminarias y puntos eléctrico del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos El siguiente 25% de la meta se logra con las inspección realizada el tercer trimestre con el personal de mantenimiento de recursos físicos | El 19 de febrero, 16 de mayo y el 18 de septiembre se realizan inspección de luminarias y puntos eléctricos del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados y cambio de luminarias fundidas | Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 75%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 0% | Se programa una actividad semestral | en el 2do trimestre se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre , se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) |  | 50% | El 50% del cumplimiento de la meta se logra a partir del la primera semana del mes de abril, cuando se implementa el formato temporal de seguimiento semanal a consumos de agua y energía de la Casa del Espacio Público - CEP, en atención a la circular 006 de 2024. Para la sede CAD, se reciben los seguimientos de consumo, por parte de la Secretaría de Hacienda - SDH, mediante correo electrónico del 21 de junio | en el 2do trimestre se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) | Formato de seguimiento semanal de la CEP Correo de seguimiento de la SDH Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | El 50% del cumplimiento de la meta se logra a partir del la primera semana del mes de abril, cuando se implementa el formato temporal de seguimiento semanal a consumos de agua y energía de la Casa del Espacio Público - CEP, en atención a la circular 006 de 2024. El 50 % restante de la meta se alcanza para la sede CAD, con los seguimientos de consumo, allegados por la Secretaría de Hacienda - SDH, mediante correo electrónico del 17 de abril y del 29 de julio | En el 2do trimestre se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) | Formato de seguimiento semanal de la CEP Correo de seguimiento de la SDH Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el día 05/03/2024 se realiza la inspección a cuarto Respe de la entidad, con el acompañamiento de delegados del SG-SST, el grupo de recursos físico y la brigada de emergencias del DADEP | Acta de inspección del 05/03/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el día 05/03/2024 se realiza la inspección a cuarto Respe de la entidad, | Acta de inspección del 05/03/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | El día 05/03/2024 se realiza la inspección a cuarto Respel de la entidad, | Acta de inspección del 05/03/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 25% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas se logra el 25% de la meta con la gestión de coordinación con la organización puerta de otro para la realización de una actividad de sensibilización sobre el reciclaje | para el día 17 de mayo, en el marco del día nacional del reciclaje se lanzara la campaña de gestión adecuada de los residuos La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Correo electrónico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 25% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra con la actividad virtual "Yo separo, tu separas, ellos reciclan" con el apoyo dela organización de recicladores Puerta de Oro | el día 17 de mayo, en el marco del día nacional del reciclaje se lanza la campaña de gestión adecuada de los residuos ordinarios | Listado de asistencia de GoogleForms de la actividad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra con la actividad virtual "Yo separo, tu separas, ellos reciclan" con el apoyo dela organización de recicladores Puerta de Oro El 50% adicional, se logra con la actividad de separación adecuada de los residuos en el marco de la campaña "Septiembre mes de amor por el planeta" | El día 17 de mayo, en el marco del día nacional del reciclaje se lanza la campaña de gestión adecuada de los residuos ordinarios La semana del 16 al 20 de septiembre, se realiza la adecuación de los puntos limpios con diferentes tipos de residuos para la sensibilización de la adecuada separación de los mismos | Listado de asistencia de Google Forms de la actividad Edición #6 Periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas | la primera actividad se tiene programada para el segundo trimestre |  | 50% | Se programa una actividad semestral El primer 50% de la meta , se logra con la invitación a los colaboradores a traer los RESPEL y RAEEs de sus casas para darles un adecuada disposición final , con el apoyo dela Organización de recicladores Puerta de oro | el viernes 26 de junio, se realiza recolecciones RESPEL y Raes, de la entidad y de los elementos aportados por los colaboradores | Listado de asistencia de GooglkeForms de la actividad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El primer 50% de la meta , se logra con la invitación a los colaboradores a traer los RESPEL y RAEEs de sus casas para darles un adecuada disposición final , con el apoyo de la Organización de recicladores Puerta de oro El 50% restante esta programado para el cuarto trimestre | El viernes 26 de junio, se realiza recolecciones RESPEL y RAEEs, de la entidad y de los elementos aportados por los colaboradores | Listado de asistencia de Google Forms de la actividad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 50%
|  | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en del CAD | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en del CAD |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimiento 1er trimestre), julio (seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimiento del 3er trimestre) | para el mes de abril se realizara el informe del seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) |  | 33% | El 33% inicial, se alcanza con el informe de seguimiento a la generación de residuos ordinarios, enviado a la UAESP, mediante Rad.20244050042501. del 03 de abril | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimiento 1er trimestre), julio (seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimiento del 3er trimestre) | Rad.20244050042501 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 33% | El 66% acumulado de la meta, se alcanza con el informe de seguimiento a la generación de residuos ordinarios, enviado a la UAESP, mediante Rad.20244050042501. para el 1er trimestre y el informe Rad 20244050094551 para el segundo trimestre | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimiento 1er trimestre), julio (seguimiento 2do trimestre) y octubre (seguimiento del 3er trimestre) | Rad.20244050042501 y 20244050094551 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 66%
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Formular las clausulas ambientales a seis( 6) de los procesos contractuales que lo requieran | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Cláusulas ambientales formuladas | Formular las clausulas ambientales a los procesos contractuales que lo requieran | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Esta actividad se realiza a demanda de las áreas que desarrollan los proceso de contratación | En el 1er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de: Mensajería, Exámenes médicos, Papelería, Vigilancia, mantenimiento vehículos | cláusulas ambientales de los procesos de contratación Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | EL 50% inicial de la meta, se logra con la formulación de las clausulas ambientales de loa procesos de: Mensajería, Exámenes médicos, Papelería, Vigilancia, mantenimiento vehículos El 50% restante de la meta se logra con la formulación de las clausulas ambientales de loa procesos de: Capacitaciones, insumos de ferretería, Avalúos cajas y carpetas | Esta actividad se realiza a demanda de las áreas que desarrollan los proceso de contratación | cláusulas ambientales de los procesos de contratación Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | EL 50% inicial de la meta, se logra con la formulación de las clausulas ambientales de los procesos de: Mensajería, Exámenes médicos, Papelería, Vigilancia, mantenimiento vehículos El 50% restante de la meta se logra con la formulación de las clausulas ambientales de loa procesos de: Capacitaciones, insumos de ferretería, Avalúos cajas y carpetas | Esta actividad se realiza a demanda de las áreas que desarrollan los procesos de contratación | Cláusulas ambientales de los procesos de contratación Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar una (1) actualización anual a la guía de compras sostenibles de la entidad | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Guía actualizada | Mantener actualizada la guía de compras sostenibles de la entidad |  | 0% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la guia se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre |  | 0% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la guia se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre |  | 0% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la guia se realiza anualmente, en los meses de octubre y Noviembre |  |  |  | 0%
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el consumo sostenible | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, La primera actividad se realizará en el marco de la semana de la Seguridad y Salud en el trabajo | Durante la ultima semana del mes abril (22 al 26 ) se realizara la semana de Seguridad y Salud en el trabajo, en el marco de la cual se realizara una actividad de sensibilización sobre consumo sostenible |  | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, el 50% inicial de la meta, se logro en el marco de la semana de la Seguridad y Salud en el trabajo | Durante la ultima semana del mes abril (22 al 26 ) se realizo la semana de Seguridad y Salud en el trabajo, en el marco de la cual se sensibilización sobre consumo sostenible | soporte delas actividades realizadas Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, el 50% inicial de la meta, se logro en el marco de la semana de la Seguridad y Salud en el trabajo El 50% dela meta se logro, con la promoción de la feria Agroalimentaria del CAD, para el consumo de productos locales y artesanales | Durante la ultima semana del mes abril (22 al 26 ) se realizo la semana de Seguridad y Salud en el trabajo, en el marco de la cual se sensibilización sobre consumo sostenible El 25 de Septiembre, se llevo a cabo la feria Agroalimentaria del CAD, con productos sostenibles | soporte delas actividades realizadas Pieza de invitación feria Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) pieza comunicativa al año, para incentivar el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, se logra el 25% de la meta con formulación del Articulo " y tu ya estas en modo EVS ( estilos de vida sostenible), a publicarse en el periódico dela entidad del mes de abril | La primera actividad de promoción de consumo sostenible, se realiza con el articulo de sensibilización sobre la importancia de mantener buenas practicas ambientales | Correo electrónico, con el texto del artículo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | Se logra el 50% inicial de la meta con la formulación del el Articulo " y tu ya estas en modo EVS ( estilos de vida sostenible, durante el primer trimestre para el segundo trimestre, se logra el 50% restante de la meta, con la publicaciones artículo propuesto en la edición 02 del periódico de la entidad del 02/04/2024 | Por medio del articulo, se incentiva el uso sostenible y responsable de los materiales. | Edición #02 del periódico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se logra el 100% inicial de la meta con la publicación del Articulo " y tu ya estas en modo EVS ( estilos de vida sostenible, en la edición #2 del periódico de la entidad del 02.04.2024 y con el articulo "Una nueva era sin Plásticos" en la edición #5 del 23.08.2024 | Por medio del articulo, se incentiva el uso sostenible y responsable de los materiales. | Edición #02 y #05 del periódico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) charla de sensibilización sobre los plásticos de un solo uso -EPSU, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo por parte de los servidores del DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Generar estrategias para la reducción en el consumo de Plásticos de un solo uso | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 50% | Se avanza en un cumplimiento del 50% de la meta, mediante la coordinación la SDA, para dictar la charla de Plásticos de un solo uso-EPSU el día miércoles 025 de abril | En la parilla de actividades concertadas para la vigencia 2024, se contemplo la charla de EPSU, durante la primera semana de abril | Correo electrónico, Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | Se avanza en un cumplimiento del 50% de la meta, mediante la coordinación la SDA, para dictar la charla de Plásticos de un solo uso-EPSU el 50% restante de la meta, se logra con la charla , dictada por la SDA, el día 25/04/2024 | esta actividad hace parte de las concertadas con la SDA para la vigencia 2024 | listado asistencia de Google forms Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | El 100% restante de la meta, se logra con la charla , dictada por la SDA, el día 25/04/2024 | esta actividad hace parte de las concertadas con la SDA para la vigencia 2024 | listado asistencia de Google forms Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) actividad de sensibilización sobre los plásticos de un solo uso -EPSU, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo por parte de los servidores del DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que informe al os colaboradores sobre los plásticos de un solo uso -EPSU |  | 0% | Se programa una actividad semestral La primera actividad del año esta planeada para el segundo trimestre de la vigencia | La promoción para la reducción de plásticos de un solo uso, esta inmersa en la campaña de gestión integral de residuos a desarrollarse en el segundo trimestre |  | 50% | Durante la actividad virtual "Yo separo, tu separas, ellos reciclan" se lanzo la campaña de gestión adecuada de los residuos ordinarios, incluyendo los plásticos de un solo uso | durante el segundo semestre se reforzara ca campaña, con una actividad especifica de Plásticos de un solo uso | listado asistencia de Google forms Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Durante la actividad virtual "Yo separo, tu separas, ellos reciclan" se lanzo la campaña de gestión adecuada de los residuos ordinarios, incluyendo los plásticos de un solo uso | durante el cuarto trimestre se reforzara campaña, con una actividad especifica de Plásticos de un solo uso | listado asistencia de Google forms Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50%
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar dos (2) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Se programa una actividad semestral Meta programada para el segundo trimestre | la campaña de las 5S, se programas para el mes de mayo, en articulación con el SG-SST |  | 25% | Se programa una actividad semestral Se avanza con un 25% de la meta, a través de la gestión adelantada con la oficina de comunicaciones por parte del SG-SSt para emitir una pieza de promoción de las 5s | Formulación de una pieza de comunicaciones para la promoción de las 5s | solicitud de la pieza de 5s a la oficina de comunicaciones lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 75% | Se avanza con un 50% de la meta, a través del periódico de la entidad para emitir una pieza de promoción de las 5s El 50 % restante de la meta se logra Con la emisión de la circular #28 del 18.09.2024, del cumplimiento del programa de las 5s y el concurso " el puesto chévere" | En la edición #5 del 23.08.2024, se publica a pieza "Recuerda la importancia del programa de las 5s" En el marco de la campaña "septiembre mes del amor por el Planeta" en la semana del 23 al 27, se realiza sensibilización de la implementación de los lineamientos de la circular y se premian los compañeros comprometidos con el programa | En la edición periódico #5 del 23.08.2024 Circular #28 del 18.09.2024, Anexo fotográfico Concurso "Puesto Chévere!! lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar una (1) semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente |  | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | Normativamente, la semana ambiental se realiza la primera semana de junio |  | 100% | se realiza la semana ambiental entre el martes 4 y viernes 09 de junio | Normativamente, la semana ambiental se realiza la primera semana de junio | pieza de comunicaciones de la programación acordada lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | se realiza la semana ambiental entre el martes 4 y viernes 09 de junio | Normativamente, la semana ambiental se realiza la primera semana de junio | pieza de comunicaciones de la programación acordada lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
| Movilidad Urbana Sostenible | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce | pieza de comunicaciones lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta se cumplido a través de premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 | el 50% restante de la meta se desarrollara la ultima semana de septiembre, durante la semana de la bicicleta | pieza de comunicaciones lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta se cumplido a través de premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 El 50% restante de la meta, se logra con la charla "Hábitat Espacio Público y Movilidad Sostenible" dictada por la SDA | El primer jueves de Marzo, se realizo premiación de los bici usuarios frecuentes de la entidad, de la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce El primer jueves del mes de Agosto, día de la movilidad sostenible, se realiza charla de sensibilización a los servidores de la entidad, en temas de movilidad sostenible | pieza de comunicaciones actividad del 07.03.2024 Listado de asistencia actividad del 01.08.2024 lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
| Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Desarrollar dos (2) actividad de sensibilización sobre cambio climático | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la publicación en el periódico de la entidad de un articulo de información y sensibilización sobre el cambio climático | en la edición del 01 de marzo, se publica el articulo "Que los efectos del cambio no se conviertan en paisaje" | Edición #01 del periódico del DADEP Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se alcanza a través de la publicación en el periódico de la entidad de un articulo de información y sensibilización sobre el cambio climático | en la edición del 01 de marzo, se publica el articulo "Que los efectos del cambio no se conviertan en paisaje" | Edición #01 del periódico del DADEP Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se alcanza a través de la publicación en el periódico de la entidad de un articulo de información y sensibilización sobre el cambio climático | en la edición del 01 de marzo, se publica el articulo "Que los efectos del cambio no se conviertan en paisaje" | Edición #01 del periódico del DADEP Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50%
|  | Realizar una (1) documento de planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2016 | Realizar una (1) documento de planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2017 | Realizar una (1) documento de planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2018 | Realizar la planificación de la auditoría energética, en el marco del acuerdo 655 de 2019 |  | 25% | Se logra un avance ene esta meta, con la participación en las sesiones de capacitación , dictadas por la SDA en el mes de marzo, para la formulación de la auditoria energética | Se avanza con la fundamentación legal y técnica | correo electrónico de citación a las actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 25% | Se avanza en el primer trimestre con el 25% de la meta, a través de las capacitaciones dictadas por la SDA para la fundamentación legal y técnica durante el segundo trimestre, se avanza con otro 25% mediante la revisión de la Guía de eficiencia energética de la UPME y su revisión con el apoyo del Ingeniero eléctrico de la SGC | avance con la primera versión de la planificación de la auditoría energética del DADEP 2024 | correo electrónico de citación a las actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 50% | Se avanza en el primer trimestre con el 25% de la meta, a través de las capacitaciones dictadas por la SDA para la fundamentación legal y técnica durante el segundo trimestre, se avanza con otro 25% mediante la revisión de la Guía de eficiencia energética de la UPME y su revisión con el apoyo del Ingeniero eléctrico de la SGC El 50% restante dela meta se logra con la emisión del documento "Eficiencia energética - Diagnostico" enviado al UPME, mediante Rad 20244050141151 | El documento "Eficiencia energética - Diagnostico" establece la línea base energética de la entidad y los lineamientos requeridos para el desarrollo de una auditoria energética en el marco del acuerdo 655 de 2016 | Documento "Eficiencia energética - Diagnostico" Rad 20244050141151 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2016 | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2017 | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2018 | Realizar la socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2019 |  | 25% | Se avanza en un cumplimiento del 25% de la meta, mediante la coordinación con la SDA, para dictar la charla de Fuentes no Convencionales de energía-EPSU el día martes 29 de octubre | En la parilla de actividades concertadas para la vigencia 2024, se contemplo la charla de EPSU, durante la primera semana de abril | correo electrónico de coordinación de las actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se avanza en un cumplimiento del 25% de la meta, mediante la coordinación con la SDA, para dictar la charla de Fuentes no Convencionales de energía-EPSU el día martes 29 de octubre | la actividad esta concertada para el 3er trimestre | correo electrónico de coordinación de las actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% | Se avanza en un cumplimiento del 25% de la meta, mediante la coordinación con la SDA, para dictar la charla de Fuentes no Convencionales de energía-EPSU el día martes 29 de octubre | la actividad esta concertada para el 4to trimestre | correo electrónico de coordinación de las actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 25%
*Las actividades corresponden a las del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2024
Elaborado: Edda Lissette Beltrán/ Profesional PIGA | [6 empty] | AVANCE INDICAORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 26% |  |  | AVANCE INDICAORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 30% |  |  | AVANCE INDICAORES DEL TERCER TRIMESTRE | 23% |  | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 26% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 79%
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Gómez/ Subdirector de Gestión Corporativa- SGC
Fecha: octubre de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO