## SEGUNDO TRIMESTRE
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 2024 (Sede carrera 30 No. 25-90 y Casa del espacio público Calle 32 No 16-07)
Objetivos | Meta | Actividades Programadas | Para desarrollar en |  | Fecha de programación | Actividad dirigida a: | Seguimiento acumulado tercer trimestre 2024 |  |  |  | Avance % alcanzado con corte al 30 de septiembre de 2024
[7 empty] | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos
|  |  | Instalaciones carrera 30 No. 25-90 | Casa del Espacio Público Calle 32 No 16-07
Establecer procedimientos que permitan a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad. De igual forma poner en practica las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, a fin de minimizar el impacto ante una emergencia real, siniestro o desastre, basado en un análisis de riesgos internos y externos a los que esta expuesta la entidad. | Fortalecimiento del SG-SST | Capacitación teórico practico para brigadistas | X | X | Marzo-Octubre 2024 | Brigadistas | En el mes de marzo de 2024, se participó en la invitación realizada por la Secretaria Distrital de Hacienda, donde se llevo a cabo la capacitación de "Prevención contra incendios" , donde participaron tres (3) brigadistas de la Entidad. En el mes de julio de 2024, se gestiono con la ARL-AXA COLPATRIA, con el fin de participar en una jornada el dia 23 de agosto de 2024 denominada " Brigadista extramural" donde participaron once (11) brigadistas de la Entidad. | Listado de invitados Evidencias fotográficas documentos que reposan en la Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso de Talento Humano | 100% | Se logró que los asistentes adquirieran conocimientos, para saber como actuar en caso de un evento real, laboralmente y extralaboral Se logró fortalecer que los asistentes adquirieran conocimientos, para saber como actuar en caso de un evento real, laboralmente y extralaboralmente | 100%
|  | Capacitación en equipos de extinción de incendios | X | X | Julio -octubre 2024 | Brigadistas y personal interesado del DADEP
|  | Capacitación en primeros auxilios básico | X | X | Marzo -Septiembre 2024 | Brigadistas y personal interesado del DADEP | En el mes de abril de 2024, se realizó la capacitación en primeros auxilios avanzado, donde participaron brigadistas , teletrabajadores y personal focalizado de los defensores del espacio público, con el fin de Transferir conocimientos para saber como actuar en caso de presentarse algún evento real que afecte nuestra salud | Registro de asistencia Evidencias fotográficas documentos que reposan en la Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso de Talento Humano | 100% | Se logró que los asistentes adquirieran conocimientos, para saber como actuar en caso de un evento real, laboralmente y extralaboral | 100%
|  | Capacitación en primeros auxilios medio (avanzado) | x | x | Febrero -Septiembre 2024 | Brigadistas y personal interesado del DADEP | Se convoco el 2 de febrero a los integrantes de la brigada, y conductores de la entidad a la capacitación realizada el 14 de febrero de 2024, donde se instruyó en temas de primeros auxilios avanzado, capacitación que contó con una participación de 15 colaboradores. | Registro de asistencia Evidencias fotográficas documentos que reposan en la Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso de Talento Humano | 100% | Se logró que los asistentes adquirieran conocimientos para atender los casos más comunes que se puedan llegar a presentar en caso de una urgencia o emergencia. | 100%
|  | Simulacro Distrital | x | x | Septiembre-Octubre 2024 | Todo el personal vinculado con la Entidad | En el mes de septiembre se llevo a cabo la planeación para el Simulacro Distrital, con el grupo de Atención de Emergencias del edificio y la Brigada de Emergencias de la Entidad, así mismo se realizó el reporte ante el IDIGER, de la participación por parte de la Defensoria del Espacio Público | Correos electrónicos Evidencias fotográficas documentos que reposan en la Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso de Talento Humano | 20% | Se logró que los asistentes adquirieran conocimientos para atender los casos más comunes que se puedan llegar a presentar en caso de una urgencia o emergencia. | 20%
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre/ actividades ejecutadas en el trimestre * 100 |  | 100%
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido- Profesional contratista de Talento Humano Revisó: Julio Vicente Acosta Monroy - Profesional Universitario de Talento Humano Aprobó: Hugo Alberto Carrillo Gómez - Subdirector de Gestión Corporativa
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA