## Primer Cuatrimestre
PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
V1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  |  |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0 |  |  |  | 2024-04-30 | Documento inicial
OBJETIVO
Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI y ejecución del Plan Estratégico de Seguridad de la Información
ALCANCE
Aplica para la medición y gestión dentro del MSPI (Modelo de seguridad y privacidad la información).
FASE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | META |  |  | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | AVANCE | OBSERVACIÓN | EVIDENCIA
PLANEACIÓN | Establecer las actividades y procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y privacidad de la información establecidos en el MSPI | 1. Actualizar la Política general de la Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información. | Política de Seguridad y Privacidad de la Información. |  |  | Documento con la política de seguridad de la información, debidamente aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2024-04-30 | 100% | Se envió 127-PPPGI-01_Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, al área de Planeación a Dom 07/04/2024 15:51, con copia al líder de POM, para verificación y publicación. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 2. Actualizar Políticas Específicas operativas de Seguridad de la Información. | Políticas Específicas operativas de Seguridad de la Información. |  |  | Documento con las Políticas Específicas operativas de Seguridad de la Información. debidamente aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2024-04-30 | 100% | 127-PPPGI-08_Políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 3. Socializar e interiorizar la política general y las especificas vigentes al interior de la Entidad. | Política general y las especificas socializadas en la Entidad. |  |  | Piezas de comunicación informativas. | 2024-04-12 | 100% | Se realizó la capacitación sobre la política general y especificas (Gestion de Incidentes de Seguridad de la informcion), vigentes al interior de la Entidad | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 4. Actualizar el BIA y DRP de la Entidad. | BIA y DRP actualizados. |  |  | Documentos con BIA y DRP. | 2024-11-24
|  | 5. Elaborar el Plan de Comunicaciones. | Plan de Comunicaciones. |  |  | Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad. | 2024-01-15 | 100% | Se elaboró el documento "Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información" | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 6. Ejecutar el Plan de Comunicaciones. | Plan de Comunicaciones. |  |  | Documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación para la entidad. | 2024-04-30 | 100% | Se realizaron las actividades según el cronograma estipulado en el Plan de sensibilización y comunicación de seguridad y privacidad de la información. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 7. Actualizar las Politicas de Privacidad de la Información. | Actualizar, Política De Protección De Datos Personales - las Políticas de Privacidad de la Información |  |  | Politica de privacidad de la Infromación | 2024-04-01 | 100% | Se Actualizó el Plan de seguridad y privacidad de la Información - enviado a planeacion Pendiente la publicación por parte de planeación | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 8. Reportar indicadores. | Indicadores De Gestión. |  |  | Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información. | Enero-Junio | 100% | Se realizó el primer reporte semestral de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
IMPLEMENTACION | Ejecutar actividades, controles y medidas de protección que permitan la mitigación de riesgos de seguridad de la información. | 9.. Realizar el autodiagnóstico del MSPI para identificar las brechas. | Autodiagnóstico diligenciado. |  |  | Matriz del autodiagnóstico diligenciado. | 2024-04-02 | 100% | Se diligenció la matriz del autodiagnóstico del MSPI para la identificar las brechas en la entidad. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 10. Actualización de Activos de Información. | Inventario de activos de información. |  |  | Registro de Activos de Información. | 2024-04-01 | 100% | Se esta trabajando con las areas la actualizacion de los activos de informacion con las areas Misionales y de soporte. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\EVIDENCIAS PETI PRIMER SEMESTRE 2024
|  | 11. Publicación de Activos de Información. | Inventario de activos de información. |  |  | 1. Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información. 2. Índice de información Clasificada y Reservada. | 2024-03-26 | 100% | Se realizo la publicacion en Datos Abierrtos en cumplimineto de la ley de transparencia | https://www.datos.gov.co/dataset/Registro-de-activos-de-informaci-n/raev-kw58/about_data
|  | 12. Identificación o actualización de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital. | Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo. |  |  | 1.Documento con el análisis y evaluación de riesgos. 2.Documento con el plan de tratamiento de riesgos. | 2024-09-01
|  | 13. Pruebas al DRP. | Probar el DRP. |  |  | Informe con los resultados de las pruebas al DRP. | 2024-11-01
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO y MEJORA CONTINUA | Hacer seguimiento y medición a la implementación del MSPI. | 14. Participación en las auditorías internas y externas al SGSI. | Plan de Anual de Auditorias. |  |  | Plan de Anual de Auditorias. | De acuerdo con el Plan de Anual de Auditorias |  | De acuerdo con el Plan de Anual de Auditorias
|  | 15. Gestionar los Hallazgos producto de las auditorías. | Planes de Mejoramiento. |  |  | Planes de Mejoramiento - CPM. | 2024-12-01 |  | De acuerdo con el Plan de Anual de Auditorias