## PGA
PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2024
Objetivo Estratégico | Estrategias | Ítem | Planes que conforman el plan de Gestión de Información y la Tecnología |  | Ponderación horizontal % | Recursos | Proyecto de Inversión | Actividades | Productos |  | Fecha de entrega | Áreas Responsables | Periodicidad de los seguimientos | AVANCE AL 31/03/2024 | AVANCE AL 30/06/2024 | AVANCE AL 30/09/2024 | AVANCE AL 31/12/2024
[9 empty] | Nombre | Ponderación%
Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Innovación administrativa: Promover el análisis de problemas administrativos, aprovechando la inteligencia colectiva para la generación de valor agregado y la mejora continua en el manejo de recursos institucionales. | 1 | PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 40% | Funcionamiento e Inversión | EBI - D 7862 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá | Sensibilización y educación en temas ambientales | Recursos utilizados ambientales eficientemente | 40% | Noviembre 2022 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Trimestral | 10%- Se realizaron las inspecciones al 100% de los puntos eléctricos , luminarias y puntos hidrosanitarios. Adicionalmente se realizo la campaña de uso eficiente de la energía Se realizo campaña " Un detalle de amor por la entidad" | 22,4 %- Se realizaron las inspecciones trimestrales a los puntos eléctricos , e hidrosanitarios. Se realizo la semana ambiental Se formularon las clausulas ambientales a los procesos contractuales, requeridos normativamente | 31,2 %- Se realizaron las inspecciones trimestrales a los puntos eléctricos, e hidrosanitarios. Se lleva cabo la campaña "Septiembre, mes de amor por el Planeta" en el cual se desarrollan los temas de uso eficiente de la energía, gestion de residuos, movilidad sostenible y programa de orden y aseo de las "5s" | 40 %- Se realizaron las inspecciones trimestrales a los puntos eléctricos, e hidrosanitarios, Se lleva cabo el concurso de uso efiente del agua, se actuliza la Guia de CPS
|  | 2 |  | Plan de acción interno PAI- manejo adecuado de residuos solidos | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas ambientales de los residuos solidos | 12 entregas adecuadas de Residuos solidos generados | 15% | Diciembre 2022 |  | Trimestral | 5% Se realizo inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL | 8,7 % se realizaron las campañas de gestión adecuada de los residuos sólidos y capacitación en plásticos de un solo uso | 11,8% se realizaron las campañas de gestión adecuada de los residuos sólidos y el informe de seguimiento trimestral | 15% se realizaron las campañas de gestión adecuada de los residuos sólidos y el informe de seguimiento trimestral
|  | 3 |  | Plan de gestión integral de residuos peligrosos RESPEL | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas ambientales de los residuos solidos peligrosos | 2 entregas adecuadas de Residuos solidos peligrosos | 15% | Noviembre 2022 |  | Trimestral | 3,%- se realizo la seleccionde un nuevo gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de la totalidad de los residuos peligrosos de la entidad | 9,6 %- sse realziao la entrega de los RESPEL y RAEEs al gestor autorizado | 9,6 %- las activides faltantes estan programadas para el 4to trimestre | 15 %- se realiza la entrega delos RESPEL y RAEE´s del segundo semestre
|  | 4 |  | Plan integral de movilidad sostenible PIMS | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas movilidad sostenible | 4 seguimiento a la movilidad sostenibles de los servidores de la entidad | 15% | Noviembre 2022 |  | Trimestral | 5%- se realiza la premiacionde bicic ususarios frecuentes de la vigencia 2022, con la presentaciond el SKETCH de la Secretaría Distrital de Movilidad | 7,5 %- Se realiza la promoción del trasnporte público, el uso eficeinte del automovil y la caminata como factores de movilidad sostenible | 9,3 %- Se realiza la actividad mi espacio mi bici, con un bici recorrio en al localida de Bosa | 15 %- Se realizan actividades de promocion del transporte público con el apoyo de transmilenio, promocion de teletrabajo y la caminata como medio de movilidad sostenible
|  | 5 |  | Plan de acción cuatrienal ambiental PACA | 15% |  |  | Seguimiento a las acciones de sostenibilidad ambiental de áreas de importancia ambiental a cargo del DADEP | 3 Reportes de las acciones de sostenibilidad ambiental de áreas de importancia ambiental a cargo del DADEP | 15% | Noviembre 2022 |  | Semestral | 0%- Los reportes PACA tiene seguimiento semestral | 15% - El Plan se cumplió en el mes de junio, con el cierre de cuatrienio 2020-2024 | 15% - El Plan se cumplió en el mes de junio, con el cierre de cuatrienio 2020-2024 | 15% - El Plan se cumplió en el mes de junio, con el cierre de cuatrienio 2020-2024
|  |  |  | Total | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | AVANCE CONSOLIDADO 1er TRIMESTRE 23% | AVANCE CONSOLIDADO 2do TRIMESTRE 63,2% | AVANCE CONSOLIDADO 3er TRIMESTRE 77,1% | AVANCE CONSOLIDADO 4to TRIMESTRE 100%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Goméz/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: diciembre de 2024
960 | [10 empty] | 0