## PIMS
SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE -PIMS
A. PLAN VIGENCIA 2024 | [7 empty] | B. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [17 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE 2024
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
Fomento Transporte Público | Socializar entre los servidores de la entidad las ofertas de transporte publico de la ciudad. | Realizar dos (2) actividades al año para mejorar el conocimiento en el uso del transporte público, así como potenciar o mantener su uso | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el conocimiento en el uso del transporte público, así como potenciar o mantener su uso. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Se programa una actividad semestral Esta actividad esta programada para el segundo trimestre | Se coordina con la oficina asesora de comunicaicones la campaña de moviliad sostenible donde se incluye la tematica del transporte público |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra comn la publicación en los banner ed los Pc de la entiodad, de la pieza de promoción para el suo de transporte público | La pieza publicada, informa sobre las rutas, estaciones y servicios de trasnporte opublucio, en el área deinfluencia del CAD | pieza de comunicaciones Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logró con la publicación en los medios masivos de la entidad, la pieza de promoción para el uso de transporte público, que se reforzo con un artículo en el periodico de la entidad | En la edición #04 del mes de Julio, se publica el articulo "Muevete seguro y sostenible en transporte público", con el cual se amplia la ionformacion sobre las principales rutas del CAD La segunda actividad para la promocion del servicio de Transmilenio, esta prevista para el mes de octubre | Edición #04 del 09.07.2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logró con la publicación en los medios masivos de la entidad, la pieza de promoción para el uso de transporte público, que se reforzó con un artículo en el periódico de la entidad El 50 % restante de la meta, se logra con la actividad de promoción del servicio del sistema Integrado de Transporte Público- SITP y Transmilenio | En la edición #04 del mes de Julio, se publica el articulo "Muévete seguro y sostenible en transporte público", con el cual se amplia la información sobre las principales rutas del CAD El jueves 24 de octubre, se recibe la vista de funcionarios de Transmilenio, quienes apoyan una jornada de sensibilización puesto a puesto | Edición #04 del 09.07.2024 Listado de asistencias, Anexo fotográfico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | Se realiza la encuesta de medición de la gestión del PIMS, en el marco de la campaña " Cuanto te enseñaron, cuanto aprendiste", la cual engloba todas las temáticas de gestión ambiental de la entidad | Se realiza una encuesta muestral del 25% de la población de la entidad, que equivale a 94 repuestas. Se obtienen 83 encuestas con calificación satisfactoria, equivalentes al 83% | 100%
Fomento Bici Usuarios | Socializar entre los servidores de la entidad las ofertas de ciclo rutas de la ciudad. | Realizar dos (2) actividades al año para incentivar el uso de la bicicleta. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo y sostenible de transporte |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes del la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce, el dia viernes 07 de marzo. | pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes del la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce, el día viernes 07 de marzo. | pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion de gestion Corporativa - SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 El restante 50% se logra con las activiades de promoción dela bicicleta que reliza la Escuela del espacio público, la primera de ellas en el marco del día mundial del medio abiente, y la segunda actividad, de un bici recorrido en el marco de la conmemoracion el mes del espacio público | Se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes del la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce, el día viernes 07 de marzo. El dia 05/06/2024, se realiza el bici recorrio denominado "mi espacio, mi bici", en el corredor ecologico del rio Vicachá Adicionalmente, el dia sábado 31 de agosto se realiza el bici recorrido -"Ruta 486" en la localidad de bosa | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivos Edición #04 del 09/07/2024 Correo invitacion bici recorrido 31/08/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2023 El restante 50% se logra con las actividades de promoción dela bicicleta que realiza la Escuela del espacio público, la primera de ellas en el marco del día mundial del medio ambiente, y la segunda actividad, de un bici recorrido en el marco de la conmemoración el mes del espacio público | Se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes del la vigencia 2023 en las categorías oro, plata y bronce, el día viernes 07 de marzo. El día 05/06/2024, se realiza el bici recorrido denominado "mi espacio, mi bici", en el corredor ecológico del rio Viacha Adicionalmente, el día sábado 31 de agosto se realiza el bici recorrido -"Ruta 486" en la localidad de bosa | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivos Edición #04 del 09/07/2024 Correo invitación bici recorrido 31/08/2024 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
Fomento uso eficiente del Automóvil | Socializar entre los servidores de la entidad los lineamientos de eco conducción | Realizar dos (2) actividades al año para potenciar el uso eficiente automóvil (Carro y motos) | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentar el uso eficiente y acciones de seguridad vial del automóvil mediante actividades para racionalizar su Uso |  | 0% | Se programa una actividad semestral Esta actividad esta programada para el segundo trimestre | Se coordina con la oficina asesora de comunicaicones la campaña de moviliad sostenible donde se incluye la tematica del uso eficiente del automovil ( carro y moto) |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra las talleres de uso eficente del automovil dicatdos por la Secretria de Movilidad | El 13/032024- se dicta un taller presencial de seguridad vial El 10/04/2024 - Se dicta un taller de velocidad y factores de riesgo El 19/06/2024 - se dicta un talller de prevencion de la fatiga y el sueño | pieza de comunicaciones de invitaciones a estas actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra las talleres de uso eficente del automóvil dicatdos por la Secretria de Movilidad El 50% restante, se logra en el segundo semestre, con la charla dictada por la SDA en Movilidad sostenible | El 13/032024- se dicta un taller presencial de seguridad vial El 10/04/2024 - Se dicta un taller de velocidad y factores de riesgo El 19/06/2024 - se dicta un talller de prevencion de la fatiga y el sueño El 01/08/2024 se realiza el taller "Habitat , espacio público y Movilidad sotenible", donde se sensibiliza sobre el uso eficiente del automóvil | pieza de comunicaciones de invitaciones a estas actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logra las talleres de uso eficiente del automóvil dictados por la Secretaría de Movilidad El 50% restante, se logra en el segundo semestre, con la charla dictada por la SDA en Movilidad sostenible | El 13/032024- se dicta un taller presencial de seguridad vial El 10/04/2024 - Se dicta un taller de velocidad y factores de riesgo El 19/06/2024 - se dicta un taller de prevención de la fatiga y el sueño El 01/08/2024 se realiza el taller "Hábitat , espacio público y Movilidad sostenible", donde se sensibiliza sobre el uso eficiente del automóvil | Pieza de comunicaciones de invitaciones a estas actividades Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
Fomento Peatón | Socializar entre los servidores de la entidad los beneficios de la movilidad peatonal | Realizar dos (2) actividades al año para Fomentar la caminata | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentar la caminata como medio alternativo y sostenible de transporte |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la actividdad de promocion de la caminata como medio de movilidad para llegar al trabajo el dia 02 de febrero dia sinb carro y sin moto en la ciudad | Se realiza la entrea de un incentivo ( vaso de fruta), alos compañeros que enviaron evidencias de desplazarse a pie el dia de No carro ni moto Distrital. | pieza de comunicaciones y listados de particpacion, corresos electronicos, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la actividad de promocion de la caminata como medio de movilidad para llegar al trabajo el dia 02 de febrero dia sinb carro y sin moto en la ciudad | Se realiza la entrega de un incentivo (vaso de fruta), a los compañeros que enviaron evidencias de desplazarse a pie el dia de No carro ni moto Distrital. | pieza de comunicaciones y listados de participación, corresos electronicos, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la actividad de promocion de la caminata como medio de movilidad para llegar al trabajo el dia 02 de febrero dia sin carro y sin moto en la ciudad Para el cumplimiento del 50% restante de la meta, se tiene prevista una caminata al sendero delas delicias en el mes de octubre | Se realiza la entrega de un incentivo (vaso de fruta), a los compañeros que enviaron evidencias de desplazarse a pie el dia de No carro ni moto Distrital. | Pieza de comunicaciones y listados de participación, corresos electronicos, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la actividad de promoción de la caminata como medio de movilidad para llegar al trabajo el día 02 de febrero día sin carro y sin moto en la ciudad El cumplimiento del 50% restante de la meta, se realiza con la caminata realizada al sendero de las delicias en la localidad de Chapinero | Se realiza la entrega de un incentivo (vaso de fruta), a los compañeros que enviaron evidencias de desplazarse a pie el día de No carro ni moto Distrital. El día sábado 26 de octubre , se realiza caminata con servidores de la entidad en el sendero de la quebrada de delicias | Pieza de comunicaciones y listados de participación, correos electrónicos, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
Fomento Teletrabajo | Socializar entre los servidores de la entidad los beneficios del teletrabajo | Realizar dos (2) actividades al año para Fomentar el teletrabajo | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo del comité PEVS y el equipo de comunicaciones de la entidad | charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Fomentarel teletrabajo como medio alternativo y sostenible de transporte |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a travez de la campaña de teletrabajo, liderada por el SG-SST | Se apertura la inscripcion de teletrbajadores del DADEP para la vgencia 2024, en el marcod euna campaña de sensibilicaion sobre los lineamitnos de esta estrategia. | pieza de comunicaciones, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la campaña de teletrabajo, liderada por el SG-SST | Se apertura la inscripción de teletrabajadores del DADEP para la vgencia 2024, en el marco de una campaña de sensibilizacion sobre los lineamientos de esta estrategia. | pieza de comunicaciones, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SGC | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la campaña de teletrabajo, liderada por el SG-SST Para el cumplimiento del 50% restante de la meta, se tiene prevista campaña de convicatoria | Se apertura la inscripción de teletrabajadores del DADEP para la vgencia 2024, en el marco de una campaña de sensibilizacion sobre los lineamientos de esta estrategia. | pieza de comunicaciones, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdireccion de Gestion Corporativa - SGC | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la campaña de teletrabajo, liderada por el SG-SST El cumplimiento del 50% restante de la meta, se logra con publicación de una pieza de comunicación en la edición #08 del mes de noviembre | Se apertura la inscripción de teletrabajadores del DADEP para la vigencia 2024, en el marco de una campaña de sensibilización sobre los lineamientos de esta estrategia. Con el articulo "teletrabajo, mas que solo trabajo en casa" se socializan los aspectos mas relevantes de esta modalidad de trabajo | Pieza de comunicaciones, Edición #08 del periódico de la entidad, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
[7 empty] | AVANCE INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 30% |  |  |  |  | AVANCE INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 20% |  |  | AVANCE INDICADORES DEL TERCER TRIMESTRE | 20% |  |  | AVANCE INDICADORES DEL CUARTO TRIMESTRE | 30% |  |  | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 100%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Goméz/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: diciembre de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO