## RESPEL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL 2024
A. PLAN VIGENCIA 2024 | [7 empty] | B. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [17 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |  |  |  | TERCER TRIMESTRE 2024 |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE 2024
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADA CSON CALIFICACION SATISFACTORIA
1. Educación y sensibilización | Brindar información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Realizar una (1) actividad, mediante la cual se brinde información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Gestión de Recursos Físicos profesional designado PIGA, con el apoyo del equipo de comunicaciones de la entidad | Con el apoyo del gestor autorizado de RESPEL, se coordina una actividad lúdica que permita la entrega de información sobre la importancia del manejo adecuado de RESPEL y RAEEs | realizar una jornada lúdica de información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 |  | Meta programada para el segundo trimestre | Esta actividad está contemplada en el marco de la campaña de Gestión adecuada de residuos, en los cuales se abordarán los temas de residuos ordinarios y residuos peligrosos |  |  | Meta programada para el segundo semestre | Esta actividad está contemplada en el marco de la campaña de Gestión adecuada de residuos, en los cuales se abordarán los temas de residuos ordinarios y residuos peligrosos |  |  | Meta programada para el cuarto trimestre | Esta actividad está contemplada en el marco de la campaña de Gestión adecuada de residuos, en los cuales se abordarán los temas de residuos ordinarios y residuos peligrosos |  | 100% | El cumplimiento de la meta , se logra con la jornada de sensibilizacion e invitacion de los colaboradores del DADEP a traer los RESPEL y RAEE´s de sus casas, con el apoyo de organización Puerta de Oro. | El viernes 13 de diciembre, con elapoyo de la ing Ambiental de la organizaioin Pta de Orreo se realiza una sensibiliacion puesto apuesto sobre el adecuado manejo y disposicion final de los residuos peligrosos en el hogar, para ser tramitados con el gestor autorizado | Anexo fotografico y listado de asistencia de las actividades realizadas Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | Se realiza la encuesta de medición de la gestión del RESPEL, en el marco de la campaña " Cuanto te enseñaron, cuanto aprendiste", la cual engloba todas las temáticas de gestión ambiental de la entidad | Se realiza una encuesta muestral del 25% de la poblacion de la entidad, que equivale a 94 repuestas. Se obtienen 82 encuestas con calificación satisfactoria, equivalentes al 87% | 100%
2 gestión integral de luminarias | Lograr un manejo adecuado de los residuos de lámparas fluorescentes. | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los residuos de luminarias generados por al entidad | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Equipo de Gestión de Recursos Físicos Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Las lámparas y bombillas en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la Autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de los residuos lámparas fluorescentes y bombillas |  | 50% | Actividad programada para el primer semestre | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. | Correo de 28-02-2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 50% | se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanza con la validación de la documentación normativa. | Se realiza la revision y validación normatiova del gestor para le ntrega de lámparas fluorescentes y bombillas | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanzó con la validación de la documentación normativa. | Actividad cumplida | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanzó con la validación de la documentación normativa. | Actividad cumplida | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de las lámparas fluorescentes generadas como residuos. | [6 empty] | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. | La entrega de residuos lámparas fluorescentes y bombillas del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL |  | 50% | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inical de la meta se logra con la entrega delos residuos de lámparas fluorescentes y bombillas al gestor autorizado | el viernes 26 de junio, se realiza la entrega de 4unidades de lunimarias al gestor Puerta de Oro | Recibo de entrega al gestor Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inical de la meta se logra con la entrega delos residuos de lámparas fluorescentes y bombillas al gestor autorizado | La segunda jornada de entrega de luminarias esta programada para el cuarto trimestre | Recibo de entrega al gestor Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 50% | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 100% de la meta se logra con la entrega semestral de los residuos de lámparas fluorescentes y bombillas al gestor autorizado | Se realiza la primera entrega, correspondiente al periodo enero a junio, el viernes 21 de junio y la segunda entrega, correspondiente al periodo julio- diciembre, el viernes 13 de diciembre | formatos de entrega de los RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
3. gestión integral de cartuchos de impresión | Realizar la devolución post consumo de los diferentes residuos de cartucho y tóner de impresión al gestor autorizado, quien deberá demostrar un manejo adecuado de dichos residuos | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los tones y cartuchos de impresión generados por al entidad | Bodega de recursos físicos y personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Los tóner en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de residuos de cartucho y tóner de impresión |  | 50% | Actividad programada para el primer semestre | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. | Correo de 28.02.2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 50% | se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanza con la validación de la documentación normativa. | Se realiza la revision y validación normatiova del gestor para le ntrega de tonérs y cartuchos de impresión | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanza con la validación de la documentación normativa. | Actividad cumplida | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanza con la validación de la documentación normativa. | Actividad cumplida | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de la totalidad de los tones y cartuchos de impresión generadas como residuos. | [6 empty] | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. | la entrega de tonners y cartuchos del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL |  | 50% | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inical de la meta se logra con la entrega de los residuos de tonérs y cartuchos al gestor autorizado | el viernes 26 de junio, se realiza la entrega de 19 unidades de tonérs y cartuchos al gestor Puerta de Oro | Recibo de entrega al gestor Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inical de la meta se logra con la entrega de los residuos de tonérs y cartuchos al gestor autorizado | La segunda jornada de entrega de tonérs y cartuchos está programada para el cuarto trimestre | Recibo de entrega al gestor Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 50% | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 100% de la meta se logra con la entrega semestral de los residuos de tonérs y cartuchos al gestor autorizado | Se realiza la primera entrega, correspondiente al periodo enero a junio, el viernes 21 de junio y la segunda entrega, correspondiente al periodo julio- diciembre, el viernes 13 de diciembre | Formatos de entrega de los RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
4. gestión integral de RAEE | Lograr un manejo adecuado de los residuos de monitores de tubos de rayos catódicos. | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición de los RAEE´s generados por al entidad | Rubro presupuestal de disposición; Punto de almacenamiento de RAEE, personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Los RAEES en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de monitores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs, generados por la entidad. |  | 50% | Actividad programada para el primer semestre | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. | Correo de 28-02-2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 50% | se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanza con la validación de la documentación normativa. | Se realiza la revision y validación normatiova del gestor para le ntrega de residuos de aparatos electrícos y electrónicos | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanza con la validación de la documentación normativa. | Actividad cumplida | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RAEES, y la empresa TRACOL, como gestor de RESPEL. El 50% restante se alcanza con la validación de la documentación normativa. | Actividad cumplida | Correo de 28/02/2024 para la solicitud de la documentación normativa a la organización Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de los RAEEs generadas como residuos. | [6 empty] | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. | La entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEES del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL |  | 50% | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inical de la meta se logra con la entrega de los residuos d aparatos electrícos y electrónicos al gestor autorizado | el viernes 26 de junio, se realiza la entrega de 22 Kg de aparatos electrícos y electrónicos al gestor Puerta de Oro | Recibo de entrega al gestor Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inical de la meta se logra con la entrega de los residuos de aparatos electrícos y electrónicos al gestor autorizado | La segunda jornada de entrega de residuos de aparatos electrico y electrónicos, está programada para el cuarto trimestre | Recibo de entrega al gestor Puerta de Oro Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 50% | Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 100% de la meta se logra con la entrega semestral de los residuos de aparatos electricos y electronicos - RAEE´s, al gestor autorizado | Se realiza la primera entrega, correspondiente al periodo enero a junio, el viernes 21 de junio y la segunda entrega, correspondiente al periodo julio- diciembre, el viernes 13 de diciembre | Frmatos de entrega de los RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
*Las actividades del Plan se concretan anualmente con la SDA
[7 empty] | AVANCE PROMEDIO DEL PRIMER TRIMESTRE | 21.43% | AVANCE PROMEDIO DEL PLAN ANUAL | 21.43% |  |  |  | AVANCE PROMEDIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 42.78% |  |  | AVANCE PROMEDIO DEL TERCER TRIMESTRE | 0% |  | AVANCE PROMEDIO DEL TERCER TRIMESTRE | 35.72% |  |  | AVANCE PROMEDIO DEL PLAN ANUAL | 100%
Elaborado: Edda Lissete Beltrán/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Hugo Carrillo Gómez/ Subdirector de Gestión Corporativa- SGC
Fecha: diciembre de 2024
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO

## Hoja1
3.5714