## 4 Trimestre
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2024
SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Eje | Actividad (Lugar) | Responsable | Participantes | Fecha prevista | Presupuesto | Entidad o Área Responsable | Actividades realizadas | Fecha de Realización | Número de servidores a los que está dirigida la actividad | POBLACIÓN BENEFICIADA | [5 empty] | No. De Encuestas realizadas | No. De Calificaciones satisfactorias o sobresalientes | No. De personas encuestadas que consideran que el objetivo de la actividad se cumplió | % de Asistentes (No. total de asistentes /No. de personas a los que va dirigida la actividad) | Evidencias
[10 empty] | Mujeres | Hombres | LGTBI | Hijos de funcionarios | No. De familias | Total asistentes | [5 empty] | Observaciones
CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS | Reconocimiento y empoderamiento de las mujeres servidoras públicas del D.C. (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA Se realizaron un recorrido urbano "Bogotá Camina Segura: caminata por los alrededores del edificio CAD, partiendo por la rampa del edificio CAD, con el fin de detectar los sitios donde las mujeres se sienten mas vulnerables, debido a la inseguridad y mal estado de las vías. | 2023-03-08 | 43 | 18 | 23 | 2 |  |  | 43 | 43 | 96.4% | 97.9% | 100% | Invitación Pieza comunicacional Minuto a minuto Acta reunión para la preparación de la Conmemoración 8M Registro de asistencia Registros fotográficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 43 personas asistentes de planta por gestión lograron participar 56 contratistas
| Celebración del día del hombre y de la mujer (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 09-05-2022 / 20-06-2022 | Compensar | Gestión del Talento Humano / Compensar | META CUMPLIDA Actividades Realizadas: - Día del Hombre: Se solicitó una pieza comunicacional para conmemorar el Día del Hombre, destacando y reconociendo la fortaleza y compromiso de aquellos que, cada día, se esfuerzan por ser mejores parejas, hijos, padres, hermanos, amigos y defensores del espacio público. - Conmemoración del 8M: Los hombres se unieron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) participando en una caminata urbana alrededor del edificio. El objetivo fue identificar los puntos donde las mujeres se sienten más vulnerables debido a la inseguridad y el mal estado de las vías, bajo el lema “Bogotá Camina Segura.” - Entrega de lentes violeta: El Equipo de Ambientes Laborales Diversos, Amorosos y Seguros de la entidad entregó lentes violeta a los participantes como símbolo de concienciación. - Llegada a la Plazoleta de la Democracia (en construcción): Al llegar a la plazoleta, se realizaron las siguientes intervenciones: • Saludo de la directora, Lucía Bastidas. • Intervención de Lina Quenguan del Observatorio del Espacio Público, donde explicó la dinámica del recorrido. - Dinámica de Post-its: Se entregaron post-its a los participantes para que expresaran cómo se sienten en el espacio público, plasmando sus pensamientos y experiencias. | 8/03/2023 19/03/2023 | 43 | 18 | 23 | 2 |  |  | 43 | 99 | 96.4% | 97.9% | 100% | Invitación Pieza comunicacional Registro de asistencia en forms Registros fotográficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 43 personas asistentes de planta por gestión lograron participar 56 contratistas
| Reconocimiento día de la secretaria (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA La Dirección del la Entidad concedió un incentivo de salario emocional a las secretarias (os) del Departamento, para lo cual informó del asunto el día 26 de abril, para que los servidores o servidoras gozaran de medio dia de descanso compensado para compartir con su nucleo familiar. y el dia 24 de mayo de 2024 el DASCD invito a los secretarios a la conmemoracion de esta importante fecha. | 26/04/2024 y 24/05/2024 | 6 | 2 | 4 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 100% | Invitación Pieza comunicacional Planilla de asistencia Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Celebración de cumpleaños de los servidores (semestral) (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 09-05-2022 / 20-06-2022 | Compensar | Gestión del Talento Humano / Compensar | META CUMPLIDA Durante la actividad realizada en el Parque de los Novios, se celebraron los cumpleaños de los funcionarios en el marco de la conmemoración de los 25 años del DADEP. Los asistentes disfrutaron de momentos especiales | 2 de agosto 2024 | 206 | 103 | 78 |  |  |  | 206 |  |  |  | 100% | Pieza publicitaria Registros fotográficos de la conmemoración Respusta de la encuesta realizada Lista de asistentes
| Reconocimiento día de la madre/padre (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA Se hizo reconocimiento por medio de piezas comunicacionales a las madres y padres que laboran en la entidadu y adicionalmente con el apoyo de la Caja de Compensacion Familiar se hizo entrega de pasabocas. | 14 de mayo de 2024 24 de junio de 2024 | 51 | 27 | 24 |  |  |  | 51 |  |  |  | 100% | Invitación Piezas comunicacionales Planilla de asistencia Registros fotográficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Dia de descanso por cumpleaños (todo el día) (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | todo el año | Gestión | Gestión del Talento Humano / Compensar | META CUMPLIDA Para incentivar a los servidores que celebren el día del cumpleaños con su familia, el DADEP viene otorgando un día de descanso que se puede hacer efectivo el mismo día del cumpleaños o el día hábil siguiente. | 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024 | 84 | 41 | 43 |  |  |  | 84 |  |  |  | 100% | Relación en Excel el listado de Base de datos cumpleaños los funcionarios que cumplieron años entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024. | Relación en Excel el listado de Base de datos cumpleaños los funcionarios de planta.
ESTADOS MENTALES POSITIVOS | Juegos deportivos Distritales (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores inscrito de la Entidad | 01-02-2022 30-11-2022 | Comunicaciones | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. | META CUMPLIDA: El objetivo de los juegos deportivos Distritales es pretender impactar positivamente en la salud física y mental de las servidoras y los servidores del Distrito Capital, así como de sus familias, promoviendo la actividad física a través del deporte y propiciando espacios de sana competencia, juego limpio y esparcimiento enfocados en los beneficios que el deporte trae para cada uno de los participantes. | 27 de septiembre de 2024 | 26 | 7 | 19 |  |  |  | 26 |  |  |  | 100% | Correo de servidores inscritos en torneos - X Juegos Deportivos Distritales - Septiembre 2024 | Se encuentra en desarrollo de actividades durante el segundo semestre
| Torneo tenis de mesa (DADEP) | Gestión del Talento Humano/Compensar | Servidores de la entidad | 01-05-2022 30-11-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Fue programado el torneo de tenis de mesa, conformando equipos, y espableciendo los linemaientos de la competencial. posteriormente se desarrollo la actividad y se premiaron a los cuatro primeros puestos en la modalidad de mujeres y hombres. | 13 de abril de 2024 | 46 | 15 | 31 |  |  |  | 46 |  |  |  | 100% | Invitación Pieza publicitaria Inscripción Reunión con todos los participantes, se hizo el sorteo y conformación de los grupos y se les informó los lineamientos con los criterios de participación. - Registros fotográficos de la reunión de conformación de equipos Eliminatoria Refrigerios entregados por la caja de compensación familiar COMPENSAR Evento de premiación del primer y segundo puesto: regalos comprados con recursos propios Planilla campeones del torneo Registro fotográfico de los ganadores Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 83 personas de planta por gestión, para esta actividad participaron 37 contratistas .
| Torneo de juego de Rana (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA Como parte de las actividades recreativas, se llevó a cabo el Torneo de Rana "DADEP 2024", que contó con la participación de 40 personas, organizadas en equipos de cuatro integrantes, asegurando la inclusión de al menos una mujer por equipo. El torneo se desarrolló en formato de eliminación directa, resaltando la competitividad y el espíritu deportivo de los participantes. El evento se destacó por el entusiasmo de los jugadores y el respeto a las normas del juego. | 24 de septiembre al 27 de septiembre de 2024 | 40 | 18 | 22 |  |  |  | 40 | 23 | 23 | 23 | 100% | Pieza publicitaria Relación de inscritos para el torneo Registros fotográficos de los equipos Criterios de participación Planilla campeones del torneo Copia de correo donde se informa la convocatoria, con fecha, lugar y detalles relevantes. Registro fotográfico de los ganadores. Listado de participantes
| Actividad lúdico deportiva para adolescentes | [5 empty] | Actividad programada en el contrato de bienestar | diciembre | 21 | 13 | 8 |  |  |  | 21 |  |  |  | 100% | Correos electronicos
| Caminata ecológica / Agregar caminata gafas purpura | Gestión del Talento Humano / Compensar / Secretaria de ambiente / IDRD | Servidores de la entidad | 01-02-2022 30-11-2022 |  | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Se realizó una caminata ecologica en el humedal Cordoba de la localidad de Suba, la cual generaron experiencias positivas en los servidores públicos al tener contacto con la naturaleza, brindando bienestar visual y auditiva. Con esta actividad fisica se logró un aporte significativo en la salud mental, al permitir entornos de relajación para la mitigación del estres laboral. | 14 de mayo de 2024 | 30 | 17 | 12 | 1 |  |  | 30 |  |  |  | 100% | Invitación Inscripción en google forms Acta de Asistencia Entrega del refrigerio por parte de la caja de compensación Compensar. Registros fotográficos del recorrido La evaluación de la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2023. Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | Adicional a las 30 personas asistentes de la planta por gestión, participaron para esta actividad 21 contratistas.
| Caminata gafas purpura | Gestión del Talento Humano / Compensar / Secretaria de ambiente / IDRD | Servidores de la entidad | 01-02-2022 30-11-2022 |  | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Se realizó una caminata en conmemoracion del mes de espacio publico en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el barrio Enrique Olaya Herrera, donde se invito a reconocer los espacios publicos con los desafios que ven las mujeres en la ciudad | 21 de agosto de 2024 | 50 | 40 | 9 | 1 |  |  | 50 |  |  |  | 100% | Se realizo invitacion por correo de Talento humano a todos los servidores y contratistas de la Entidad
| Beneficio por participación en actividades (Boletas de Cine- refrigerios) (DADEP) |  |  | 01-01-2022 31-12-2022 |  | Gestión del Talento Humano | Se realizo entrega de boletas de cine a los grupos transversales y premiacion a participantes en las diferentes actividades | 2024-12-15 | 84 | 41 | 43 |  |  |  | 84 |  |  |  |  | Actas de entrega
PROPOSITO DE VIDA | Día del niño (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Hijos de funcionarios de la Entidad en edades de 0 a 12 años. | 44675 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Se envia pieza comunicacional en conmemoracion del dia del niño y se convocó a los hijos de los funcionarios a participar en el evento organizado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ( DASC ) denominado Taller Parque Ecológico de Montaña Mirador de los Nevado. | 27 de abril de 2024 | 20 | 13 | 7 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 100% | Invitación Pieza publicitaria Listado de niños de 0 a 10 años y de 11 a 16 años
| Día de la familia primer semestre (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA De acuerdo con la circular 007 del 17/04/2024 del DADEP se otorgó en el primer semestre a todos los servidores públicos de la entidad, un (1) día de descanso remunerado para que compartieran con sus familias, a partir del 01/05/2024 al 30/06/2024. | 1 de mayo de 2024 al 30 de junio de 2024 | 83 | 37 | 34 | 1 |  |  | 72 |  |  |  | 86.75% | Memorandos enviados por los subdirectores de cada área, informando la programación del disfrute del día de descanso compensado remunerado para que los servidores puedan compartir con sus respectivas familias. | El nivel asesor y directivo no reportaron el disfrute.
| Día de la familia segundo semestre (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores con sus familias | 44696 | Tiempo del DADEP | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Con el objetivo de fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, y en cumplimiento con el plan de bienestar e incentivos para este segundo semestre, se otorga a todos los servidores públicos un día de descanso compensado y remunerado para compartir en familia. Este beneficio estará disponible a partir del 1 de octubre, y su disfrute será voluntario, debiendo coordinarse previamente con el supervisor y contar con la autorización del jefe inmediato. | 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024 | 84 | 41 | 43 |  |  |  | 84 |  |  |  | 100% | Circular 027 del 8 de septiembre de 2024 para los Servidores Departamento Administrativo De La Defensoría Del Espacio – DADEP En atención al Radicado DADEP No 20241100044993 de Control Interno, informa que cuatro funcionarios harán uso del día libre compensado y remunerado de manera voluntaria, con las siguientes fechas: | Se encuentra en proceso de ejecucion
| Día del servidor público (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA Con motivo del Día del Servidor y Servidora Pública, se llevó a cabo un evento especial para rendir homenaje a todos los servidores, reconociendo su dedicación, compromiso y esfuerzo en el desempeño de sus funciones. Como parte de la celebración, se organizó un compartir en agradecimiento, | 1 de octubre de 2024 | 230 | 130 | 120 | 4 |  |  | 230 |  |  |  | 100% | Invitación Pieza publicitaria Listado de de funcionarios. Registro fotógráfico | En la conmemoración del Día del Servidor y la Servidora Pública, se programó una actividad con una asistencia estimada de 250 personas, de las cuales asistieron 230, lo cual representa una excelente participación. Durante el evento, se solicitó a los asistentes que completaran una encuesta, enviándoles el enlace correspondiente para su participación. Sin embargo, únicamente 23 funcionarios registraron sus respuestas.
| Vacaciones recreativas (Presencial) | Gestión del Talento Humano | Hijos de funcionarios con edades entre los 0 a 12 años de edad | 01-11-2022 15-12-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Las vacaciones recreativas, se realizaron en el mes de octubre y diciembre. Estas actividades están diseñadas para ofrecer a los niños participantes momentos inolvidables de diversión y entretenimiento. - Parque de Diversiones Plaza Claro - Visita a la Granja de Tenjo - Mundo Aventura -Maloka -Multiparque -Show Place | 9 de octubre al 11 de octubre y del 10 al 12 de diciembre de 2024 | 20 | 12 | 8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Lista de asistencia, fotografias, correos electronicos
| Bonos navideños (Presencial) | [5 empty] | Se realizo la entrega de bonos para los hijos de los servidores. | 2024-12-18 | 26 | 16 | 10 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | Listado de entrega bonos
| Bienestar a la carta (Presencial) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 20-12-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Se realizo el cargue de puntos correspondiente, para que el personal disfrute de las diferentes actividades de bienestar a la carta | 2024-12-19 | 86 | 41 | 43 |  |  |  | 86 |  |  |  |  | Plataforma bienestar a la carta y correos electronicos
RELACIONES INTERPERSONALES | Apropiación Institucional (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | 18-09-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Se desarrollo la actividad en Colobian PUB, con almuerzo y diferentes actividades, como rifas y entrega de bono para Creps. | 2024-12-06 | 86 | 41 | 43 |  |  |  | 86 |  |  |  |  | Fotografias
| Conmemoración día amor y amistad (DADEP) | [5 empty] | META CUMPLIDA En el marco de esta conmemoración, se organizó una jornada especial para promover la convivencia y el fortalecimiento de los lazos de amistad. Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de dinámicas recreativas y un compartir, todo ello dirigido por dos promotoras. El evento fue un éxito, generando un ambiente de respeto y cordialidad, en línea con los valores institucionales. | 13 de septiembre de 2024 | 99 | 40 | 59 |  |  |  | 99 | 25 | 25 | 25 | 100% | Pieza publicitaria Registros fotográficos de la conmemoración Lista de asistentes funcionarios de planta
| Conmemoración 25 años DADEP | Gestión del Talento Humano / Compensar | Por definir | 2022-10-30 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA En conmemoración de los 25 años del DADEP, se llevó a cabo una actividad en el Parque de los Novios, donde los asistentes disfrutaron de dinámicas de integración y compartieron momentos especiales con las diferentes dependencias. | 2 de agosto 2024 | 206 | 103 | 78 |  |  |  | 206 | 206 | 206 | 206 | 100% | Pieza publicitaria Registros fotográficos de la conmemoración Respuesta de la encuesta realizada Lista de asistentes
| Día de los Dulces | [5 empty] | Se realizo la entrega de souvenir a los padres de los niños de la entidad | 2024-10-31 | 48 | 26 | 22 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | Listado asistencia
| Reconocimiento de la Diversidad (Espacios Incluyentes) | Gestión del Talento Humano / Comunicaciones | Servidores de la entidad | 1-02-2022 25-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | META CUMPLIDA Se realizaron las siguientes actividades: Se llevó a cabo la Jornada de Inducción y Reinducción con las intervenciones de la directora, y los subdirectores y subdirectoras que forman parte del DADEP Intervención de Yaneth Zamora, por parte de la Secretaria Distrital de Planeación con la presentación de la Política LGBTI | 2024-04-05 | 254 | 125 | 123 | 6 |  |  | 254 | 254 | 254 | 254 | 100% | Invitación Jornada de Inducción y Reinducción Palabras de apertura a cargo de la directora Lucia Bastidas intervención de Yaneth Zamora, por parte de la Secretaria Distrital de Planeación con la presentación de la Política LGBTI | Adicional a las 63 personas asistentes de planta, por gestión lograron participar 233 contratistas
| Época de Navidad (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Todas las dependencias / Compensar / FONDADEP | De acuerdo a inscripción | 16-12-2022 24-12-2022 | Gestión del Talento Humano / Todas las dependencias / Compensar / FONDADEP | Gestión del Talento Humano. | Se programo por cada una de las dependencias la novena navideña | Del 16 al 24 de diciembre de 2024 | 250 | 123 | 121 | 6 |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 100% | Invitación a cada una de las dependencias | En general todo el personal participo en las novenas
INCENTIVOS | Incentivo mejor Servidor público de atención al ciudadano, Incentivo mejor servidor público en gestión de integridad, Incentivo por participación ciudadana y rendición de cuentas (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Por definir | Gestión del Talento Humano. | Se determinaron los mejores servidores en cada uno de los items, donde hay servidores publicos | 2024-12-20 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 100% | Se determino de acuerdo al personal de planta
| Incentivos y reconocimiento mejores funcionarios (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | Se cargo en las tarjetas de compensar el respectivo Bono | 2024-12-06 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 100% | Se realizo una selección por dependencia y posteriormente sorteo con balota. | El mejor funcioanario de la entidad se selecciono entre los 3 mejores por dependencia
| Reconocimiento grupos de trabajo transversales (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | En esta actividad no hubo participates. | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | No se presentaron proyectos para ser evaluados
| Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de Estímulos | Número de servidores participantes en las actividades del Sistema de Estímulos en el período / Número total de servidores inscritos o convocados a las actividades del Sistema de Estímulos en el período *100 | 100% |  |  |  | 100%
| Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos 2024 (%) | (Número de acciones programadas a 31/01/2022 / Número de acciones ejecutadas a 31/12/2022). | 58% |  |  |  | 100%
| Cumplimiento de los objetivos | No. De personas que consideran que el objetivo de la actividad se cumplió totalmente / Total de funcionarios encuestados (por cada actividad) * 100 | 100% |  |  |  | N/A
ELABORÓ: JULIO VICENTE ACOSTA MONROY
REVISÓ: IVAN CASTIBLANCO MOLANO
APROBÓ: HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ