## SEGUIMIENTO Y MONITOREO PGD y P
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VIGENCIA 2024 - Corte 30 de septiembre de 2024
No. Actividad | ACTIVIDADES | METAS | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | RESULTADO ANUAL
[6 empty] | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE I | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE II | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE III | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE IV | AVANCES | EVIDENCIAS | % Ejecutado en el periodo | %Ejecutado Proyectado al periodo de corte | % Ejecución
A1 | Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos. | Actualizar, revisar y aprobar el Plan de Institucional de Archivos- PINAR. | PINAR actualizado | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el primer trimestre de la vigencia, toda vez que se actualizó, revisó y aprobó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual fue publicado en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2024. | Documento PINAR publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2024-01/127-pppgd-01.pdf | 100% | 100% | 100% | META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA: Se actualizó, revisó y aprobó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual fue publicado en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2023. | Documento PINAR publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2024-01/127-pppgd-01.pdf | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el primer trimestre de la vigencia, toda vez que se actualizó y revisó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, documento que fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 1 del 29 de enero de 2024, el cual en cumplimiento del artículo 1 del Decreto 612 del 2018 fue publicado en la página web del DADEP antes del 31 de enero de 2024. | Documento PINAR publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2024-01/127-pppgd-01.pdf | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el primer trimestre de la vigencia, toda vez que se actualizó y revisó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, documento que fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 1 del 29 de enero de 2024, el cual en cumplimiento del artículo 1 del Decreto 612 del 2018 fue publicado en la página web del DADEP antes del 31 de enero de 2024. | Documento PGD publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2024-01/127-pppgd-01.pdf | 100% | 100% | 100%
A2 |  | Actualizar, revisar y aprobar el Programa de Gestión Documental- PGD. | PGD actualizado | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 75% | 75% | 75% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó el proceso de revisión y actualización del PGD. Cumpliendo con el 75% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance del documento técnico Programa de Gestión Documental \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\2. Programa de Gestión Documental | 25% | 25% | 100% | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA: Durante el segundo trimestre de la vigencia se logró actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD, documento que fue aprobado por el comité Institucional de Gestión y desempeño en el mes de junio. Cumpliendo con el 25 % programado para el trimestre y el 100% para la vigencia. | Carpeta publica Avance del documento técnico Programa de Gestión Documental \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\2.PGD | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se actualizó el Programa de Gestión Documental - PGD, documento que fue aprobado por el comité Institucional de Gestión y desempeño en el mes de junio. Cumpliendo con el 100% de lo programado para la vigencia. | Carpeta publica Avance del documento técnico Programa de Gestión Documental \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\2.PGD | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se actualizó el Programa de Gestión Documental - PGD, documento que fue aprobado por el comité Institucional de Gestión y desempeño en el mes de junio. Cumpliendo con el 100% de lo programado para la vigencia. | Carpeta publica \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Cuarto Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\2.PGD | 100% | 100% | 100%
A3 |  | Actualizar las Tablas de Retención Documental para el DADEP. | Tablas de Retención Documental actualizadas | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó análisis comparativo de la versión convalidada de la TRD en el año 2018, contra los ajustes realizados en la primera actualización radicada en el Archivo de Bogotá y las observaciones efectuadas en la mesa técnica por parte del Concejo Distrital de Archivos de Bogotá. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance de las tablas de retención documental \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\3. Tablas de retención documental | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó análisis comparativo de la versión convalidada de la TRD en el año 2018, contra los ajustes realizados en la primera actualización radicada en el Archivo de Bogotá y las observaciones efectuadas en la mesa técnica por parte del Concejo Distrital de Archivos de Bogotá. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. Durante el segundo trimestre de la vigencia de acuerdo con el concepto emitido por parte de la Secretaria Técnica del Concejo Distrital de Archivos de Bogotá, se realizó la actualización de la tabla de retención documental y cuadro de clasificación documental, motivada por el cambio de estructura orgánica de la entidad, determinado en el Decreto Distrital 138 del 2002. Las cuales fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance de las tablas de retención documental \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\3. Avance actualización TRD | 50% | 50% | 100% | De acuerdo con el concepto emitido por parte de la Secretaria Técnica del Concejo Distrital de Archivos de Bogotá, se atendieron las observaciones solicitadas a las (8) tablas de retención documental y el cuadro de clasificación documental, teniendo en cuenta el cambio de estructura orgánica de la entidad, determinado en el Decreto Distrital 138 del 2002. Las tablas de retención documental actualizadas fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de junio y radicadas en el Archivo de Bogotá para su respectiva convalidación. Cumpliendo la meta al 100%, en el tercer trimestre de la vigencia. | Carpeta publica Avance de las tablas de retención documental \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos PlanesTercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\3. Avance actualización TRD | 100% | 100% | 100% | La actualización de este instrumento archivístico se aprobó mediante sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de junio de 2024. Se sustentó el ajuste a la TRD motivado por el cambio en la estructura orgánico funcional de la entidad establecido en el decreto 138 de 2002 ante el equipo evaluador de la Secretaria Técnica del Concejo Distrital de Archivos de Bogotá el 5 de noviembre de 2024. Se recibió el concepto técnico por parte del equipo evaluador, en el que se informa que la TRD pasa a verificación con observaciones para subsanar y radicar nuevamente el instrumento, en la próxima vigencia. Cumpliendo la meta al 100%, en el tercer trimestre de la vigencia, toda vez que se logró actualizar la tabla de retención documental. | Carpeta publica Avance de las tablas de retención documental \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos PlanesCuartoTrimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\3. Avance actualización TRD | 100% | 100% | 100%
A4 |  | Elaborar y actualizar el Inventario Documental de la Entidad. | Inventario actualizado | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre se cumplió la meta trimestral del 100%, toda vez que se elaboró y actualizó el inventario documental de la entidad, incluyendo las modificaciones presentadas a la fecha. | Carpeta publica Formato Único de Inventario documental - FUID \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\4. Inventario documental - FUID | 25% | 25% | 100% | META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA: Durante el segundo trimestre de la vigencia se cumplió la meta trimestral del 100%, toda vez que se elaboró y actualizó el inventario documental de la entidad, y se mantendra actualizado de acuerdo a las transferencias documentales y/o modificaciones presentadas. | Carpeta publica Formato Único de Inventario documental - FUID \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\4. Inventario documental | 25% | 25% | 100% | Durante el tercer trimestre se cumplió la meta trimestral del 100%, toda vez que se actualizó el inventario documental de los expedientes custodiados en el Archivo Central; se continúo con el proceso de revisión y actualización del inventario en el formato único de inventario documental - FUID de 1,632 predios de urbanizaciones del Archivo de Patrimonio Inmobiliario Distrital y de las transferencias documentales primarias recibididas de doce (12) dependendencias de la entidad. | Carpeta publica Formato Único de Inventario documental - FUID \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\4. Inventario documental | 25% | 25% | 100% | Durante el cuarto trimestre se cumplió la meta trimestral del 100%, toda vez que se actualizó el inventario documental de los expedientes custodiados en el Archivo Central; se continúo con el proceso de revisión y actualización del inventario en el formato único de inventario documental - FUID de 3,553 predios de urbanizaciones del Archivo de Patrimonio Inmobiliario Distrital y de las transferencias documentales primarias recibididas de doce (17) dependendencias de la entidad. | Carpeta publica Formato Único de Inventario documental - FUID \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Cuarto Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\4. Inventario documental | 100% | 25% | 100%
A5 |  | Revisar y ajustar si fuera el caso los procesos, procedimientos, guías, instructivos, manuales y formatos correspondientes al proceso de Gestión Documental. | Guías, instructivos, manuales y formatos actualizados | 2024-04-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia. Se entregaran a la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos de los procesos archivísticos de Disposición final de documentos, Transferencias primarias y digitalización. |  | 37.5% | 37.5% | 100% | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia. Se entregaran a la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos de los procesos archivísticos de Disposición final de documentos, Transferencias primarias y digitalización. Durante el segundo trimestre de la vigencia se elaboraron los procedimientos de transferencias primarias y disposición final de documentos, y se actualizó el formato único de inventario documental y el de acta de legalización transferencia documental. Cumpliendo con el 37.5% programado para el trimestre. | Carpeta Publica: Ajuste procedimientos, formatos y guías \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\5. Ajuste procedimientos | 37.5% | 37.5% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia se elaboraron los procedimientos de digitalización y conservación documental, los formatos de traslado documental y testigo documental. Cumpliendo con el 37.5% programado para el trimestre. | Carpeta Publica: Ajuste procedimientos, formatos y guías \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\5. Ajuste procedimientos | 25% | 25% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia se elaboraron los procedimientos de incorporación de trámites y correspondencia y préstamo de expedientes, y el formato hoja de control APID. Cumpliendo con el 37.5% programado para el trimestre. | Carpeta Publica: Ajuste procedimientos, formatos y guías \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\5. Ajuste procedimientos | 100% | 25% | 100%
A6 |  | Actualizar, revisar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación SIC. | Sistema integrado de conservación - SIC actualizado | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 75% | 75% | 75% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó el proceso de revisión y actualización del SIC. Cumpliendo con el 75% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance documento técnico Sistema Integrado de Conservación (SIC) \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\6. Sistema Integrado de Conservación | 20% | 20% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó el proceso de revisión y actualización del SIC. Cumpliendo con el 75% de la meta programada para el trimestre. Durante el segundo trimestre de la vigencia se continúo con el proceso de revisión y actualización del SIC, documento que fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de septiembre de 2023. Cumpliendo con el 20% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta publica Avance documento técnico Sistema Integrado de Conservación (SIC) \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\6. SIC - Plan Preservacion Digital | 20% | 20% | 100% | El Sistema Integrado de Conservación se formuló en la entidad en el 2022 y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta No. 5 del 27 de septiembre de 2023 y se ha venido implementando en la presente vigencia, a través del monitoreo mensual de las condiciones medioambientales y semestralmente la llimpieza y saneamiento ambiental (desinfección, desinsectación y desratización) del depósito de archivo central; y la formulación de los programas de conservación preventiva (inspección y mantenimiento de los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas y sanemiento ambiental:desinfección, desratización y desinsectación). Cumpliendo la meta al 100%, en el tercer trimestre de la vigencia. | Carpeta publica Avance documento técnico Sistema Integrado de Conservación (SIC) \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\6. SIC - Plan Preservacion Digital | 5% | 5% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia se logró actualizar el Sistema Integrado de Conservación con sus dos componentes Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo; y el Programa de Inspección y Mantenimiento a los Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas de Archivo, que hace parte del Plan de Conservación; documentos que fueron aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de diciembre. El Sistema Integrado de Conservación ha venido implementando en la presente vigencia, a través del monitoreo mensual de las condiciones medioambientales y semestralmente, la limpieza y saneamiento ambiental (desinfección, desinsectación y desratización) del depósito de archivo central. Cumpliendo con el 5% programado para el trimestre y el 100% para la vigencia. | Carpeta publica Avance documento técnico Sistema Integrado de Conservación (SIC) \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\6. SIC - Plan Preservacion Digital | 100% | 5% | 100%
A7 |  | Elaborar los programas de conservación preventiva del SIC (Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación y Prevención de emergencias y atención de desastres). | Avance documento técnico de los Programas de conservación preventiva del Sistema Integrado de Conservación | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2024. |  | 30% | 30% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se avanzó en el documento técnico Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas en los siguientes ítems: objetivo, alcance, actividades, responsables, aspectos a considerar y formato de las condiciones a verificar del sistema de almacenamiento del archivo central. Cumpliendo con el 30% programado para el trimestre. | Carpeta publica Avance Programas de conservación preventiva del SIC \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\7. Programas conservación preventiva del SIC | 30% | 30% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia se avanzó en el documento técnico Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas en los siguientes ítems: justificación, metodología, cronograma, responsables y el anexo de las condiciones a verificar del sistema de almacenamiento del archivo central. Cumpliendo con el 30% programado para el trimestre. | Carpeta publica Avance Programas de conservación preventiva del SIC \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\7. Programas conservación preventiva del SIC | 40% | 40% | 100% | Durante el cuarto trimestre se logró concluir la elaboración de los programas de conservación preventiva que hacen parte del Plan de Conservación del Sistema Integrado de Conservacíon: Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, Programa de saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación y Programa de prevención de emergencias y atención de desastres, Cumpliendo con el 40% programado para el trimestre y el 100 % para la vigencia. | Carpeta publica Avance Programas de conservación preventiva del SIC \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\7. Programas conservación preventiva del SIC | 100% | 40% | 100%
A8 |  | Actualizar y aprobar los programas específicos del Programa de Gestión Documental. (Programa de gestión de documentos electrónicos, Programa de documentos vitales o esenciales y Programa de normalización de formas y formularios electrónicos). | Programas específicos aprobados | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2024. |  | 30% | 30% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se avanzó en el documento técnico Programa de Documentos Vitales en los siguientes ítems: Introducción, aspectos generales, objetivo, alcance, responsables, normatividad, documentos vitales o esenciales y clasificación de documentos vitales o esenciales. Cumpliendo con el 30% programado para el trimestre. | Carpeta publica Avance programas especificos \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\8. Programas especificos | 30% | 30% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia se avanzó en el documento técnico Programa de Documentos Vitales en los siguientes ítems: Propósito, justificación, beneficios, listado de documentos vitales o esenciales del DADEP. Así mismo, se avanzó en el documento técnico Programa de gestión de documentos electrónicos en los siguientes ítems: introducción, propósito, objetivo, alcance, beneficios, marco normativo y marco conceptual Cumpliendo con el 30% programado para el trimestre. | Carpeta publica Avance programas especificos \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\8. Programas especificos | 40% | 40% | 100% | Durante el cuarto trimestre se logró concluir la elaboración de los programas específicos del Programa de Gestión Documental - PGD: Programa de gestión de documentos electrónicos, Programa de documentos vitales o esenciales y Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. A la fecha se encuentran en el proceso de publicación en el visor de documentos.Cumpliendo con el 40% programado para el trimestre y el 100 % para la vigencia. | Carpeta publica Avance programas especificos \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\8. Programas especificos | 100% | 40% | 100%
A9 | Realizar seguimiento a las transferencias documentales y a la tabla de retención documental | Aplicar e implementar la Tabla de Retención Documental a los documentos del Archivo Central que hayan cumplido el tiempo de retención. | Inventario de expedientes que cumplieron su tiempo de retención en el archivo central | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó el proceso de revisión para seleccionar los documentos a eliminar del archivo central. Con esta actividad se cumplió el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\9. Documentos a eliminar | 75% | 75% | 100% | META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO Se cumplió la meta al 100% en el segundo trimestre de la vigencia, toda vez que se logró realizar el inventario documental con la información de los expedientes que cumplieron su tiempo de retención en el Archivo Central. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\9. Inventario dctos a eliminar | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el segundo trimestre de la vigencia, toda vez que se logró realizar el inventario en el formato único de inventario documental - FUID, con la información de los expedientes que cumplieron su tiempo de retención en el Archivo Central. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\9. Inventario dctos a eliminar | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el segundo trimestre de la vigencia, toda vez que se logró realizar el inventario en el formato único de inventario documental - FUID, con la información de los expedientes que cumplieron su tiempo de retención en el Archivo Central. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\9. Inventario dctos a eliminar | 100% | 100% | 100%
A10 |  | Realizar la eliminación aplicando las técnicas que correspondan y los respectivos formatos de actas de eliminación e inventarios. | Informe y evidencias de documentos eliminados | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el mes de septiembre de 2024. |  | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el mes de octubre de 2024. |  | 0% | 0% | 0% | La eliminación de las series documentales, consecutivos de comunicaciones oficiales y actas de recibo de zonas de cesión, producidas entre los años 1990 y 2004, son documentos que cumplieron su tiempo de retención o permanencia en el archivo central, según lo establecido en la tabla de retención documental. Dicha eliminación fue aprobada por el comité Institucional de Gestión y desempeño en el mes de junio, y el inventario documental fue publicado el 12 de julio de 2023 en la página web del DADEP, el cual debe permanecer publicado por un periodo de sesenta (60) días hábiles, conforme lo establece el Acuerdo 001 de 2024. La eliminación documental aplicando la técnica de picado está prevista para efectuarse en el IV trimestre de la vigencia, una vez se cumpla el requisito de mantener publicado el inventario de documentos a eliminar en la pagina web de la entidad por mínimo sesenta (60) días, periodo que se cumple a mediados del mes de octubre. |  | 100% | 100% | 100% | En el cuarto trimestre se realizó la eliminación mediante la técnica de picado de las series documentales, consecutivos de comunicaciones oficiales y actas de recibo de zonas de cesión, producidas entre los años 1990 y 2004, documentos que cumplieron su tiempo de retención o permanencia en el archivo central, según lo establecido en la tabla de retención documental convalidada. Dicha eliminación fue aprobada por el comité Institucional de Gestión y desempeño en el mes de junio, y el inventario documental permaneció publicado en la página web del DADEP desde el 12 de julio de 2024 por un periodo de sesenta (60) días hábiles, conforme lo establece el Acuerdo 001 de 2024. Cumpliendo la meta al 100%. |  | 100% | 100% | 100%
A11 |  | Hacer seguimiento a la aplicación de Hojas de control de Contratos e Historias laborales | Acta de reunión | 2024-03-30 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó la verificación de la hoja de control de las historias laborales y de contratos. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\11. Hojas de Control | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó la verificación de la hoja de control de las historias laborales y de contratos. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. En el segundo trimestre se continua con las reuniones de seguimiento para verificar la aplicación de las hojas de control de los contratos e historias laborales. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\11. Hojas de Control | 25% | 25% | 100% | En el tercer trimestre se realizó reunión de seguimiento para verificar la aplicación de las hojas de control de los contratos e historias laborales. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\11. Hojas de Control | 25% | 25% | 100% | En el cuarto trimestre se realizó reunión de seguimiento para verificar la aplicación de las hojas de control de los contratos e historias laborales. En lo corrido de la vigencia se realizó el diligenciamiento de la hoja de control de doce (12) funcionarios correspondiente al personal de planta que ingreso al DADEP y 27 hojas de control de los expedientes contractuales del año 2012 y 10 del año 2014. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre y el 100 % para la vigencia. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\11. Hojas de Control | 100% | 25% | 100%
A12 |  | Verificar y organizar las transferencias documentales recibidas por las diferentes áreas de acuerdo con el cronograma de transferencias para ser entregadas al archivo central. | Actas de legalización de las transferencias documentales de las áreas que hayan entregado documentación. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2024. |  | 25% | 25% | 100% | De acuerdo con el cronograma de transferencias documentales en el segundo trimestre se legalizaron en el archivo central las transferencias de la oficina de control disciplinario interno y Grupo de atención a la ciudadanía. Adicionalmente, se revisó la documentación de la oficina de control interno, grupo de Observatorio y Despacho de la Subdirección de Registro Inmobiliario, y Plan Institucional de Gestión Ambiental de Recursos físicos de la Subdirección de Gestión Corporativa. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\12. Transferencias documentales | 50% | 50% | 100% | En el tercer trimestre de acuerdo con el cronograma de transferencias documentales se legalizaron en el archivo central las transferencias de Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA de Recursos físicos de la SGC, Oficina Asesora de Planeación, Despacho SGC, Procesos Judiciales, Despacho Dirección, oficina de Control Interno, Presupuesto, Caja Menor, Talento Humano y Despacho SRI. Cumpliendo con el 50% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\12. Transferencias documentales | 25% | 25% | 100% | En el cuarto trimestre de acuerdo con el cronograma de transferencias documentales se legalizaron en el archivo central las transferencias de Recursos físicos de la Subdirección Gestión Corporativa, Contabilidad, oficina Jurídica, despacho Subdirección de Gestión Inmobiliaria, Gestión Documental de la Subdirección de Gestión Corporativa, oficina de Tecnologías de lnformación y las Comunicaciones y Oficina Asesora de Comunicaciones. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre y el 100% para la vigencia. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las TRD\12. Transferencias documentales | 100% | 25% | 100%
A13 | Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental. | Atender los requerimientos del Área de Talento Humano, relacionados con capacitaciones en temas de Gestión Documental. | Actas de capacitación, diapositivas | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, en temas relacionados con la aplicación TRD- transferencia documental y a los técnicos de Colvatel en diligenciamiento de inventario FUID - Predios urbanizaciones de inventarios docmentales. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\3.Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental\13. Capacitaciones | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, en temas relacionados con la aplicación TRD- transferencia documental y a los técnicos de Colvatel en diligenciamiento de inventario FUID - Predios urbanizaciones de inventarios docmentales. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. Durante el segundo trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, en temas relacionados con Orfeo, reinducción para el proceso de incorporación e inventario documental y limpieza de archivo. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\3.Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental\13. Capacitaciones | 25% | 25% | 100% | Durante el tercer trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas en temas relacionados con organización y clasificación de archivos de gestión, organización e inventarios de archivo, Orfeo, tipos de envío de mensajería. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\3.Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental\13. Capacitaciones | 25% | 25% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas en temas relacionados con la radicación de documentos lectrónicos y diligenciamiento del formato de inventario documental FUID 127-FORGD-05. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre y el 100% para la vigencia. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\3.Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental\13. Capacitaciones | 100% | 25% | 100%
A14 | Digitalizar documentos con fines de consulta | Digitalización del 100% de la documentación del Patrimonio Inmobiliario para fines de consulta. | Documentación del archivo de patrimonio digitalizada en Royal | 2024-02-15 | 2024-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 2.681documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal.Cumpliendo con el 25% programado. | Carpeta pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2024\Trimestre I\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\14.Digitalizacion Archivo de Patrimonio | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 2.681documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal.Cumpliendo con el 25% programado. En el seundo trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 2.522 documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal.Cumpliendo con el 25% programado. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Segundo Semestre\PINAR 2024\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\14. Digitalizacion Archivo de Patrimonio | 25% | 25% | 100% | En el tercer trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 746 documentos (25.589 folios) con fines de consulta en el aplicativo Royal. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\14. Digitalizacion Archivo de Patrimonio | 25% | 25% | 100% | En el cuarto trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 1,378 documentos (12,316 folios) con fines de consulta en el aplicativo Royal. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimientos Planes Tercer Trimestre\PINAR 2024\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\14. Digitalizacion Archivo de Patrimonio | 100% | 25% | 100%
[12 empty] | INDICADORES | [14 empty] | 735% | 1400%
Proyectó: Maria Alexandra Rodríguez Bolaños / Profesional Gestión Documental | [11 empty] | % de actividades programadas en el trimestre/actividades desarrolladas en el trimestre |  |  | 100%
Aprobó: Hugo Alberto Carrillo Gómez / Subdirector de Gestión Corporativa | [11 empty] | sumatoria de % de actividades desarrolladas a la fecha% / de actividades programadas en el plan |  |  | 100%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO