## 1_SEG
SEGUIMIENTO AL PLAN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 2024
PLAN VIGENCIA 2024 | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (enero, febrero y marzo) |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (Abril, mayo y junio) |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE (Julio, agosto y septiembre) |  |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (Octubre, noviembre y diciembre) |  |  | % DE ACTIVIDADES ALCANZADO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ESTRATEGIA | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META TOTAL ALCANZADA (%) | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES ALCANZADO CON CORTE AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2024 | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS
Garantizar la adecuada atención a los ciudadanos y ciudadanas que demandan de la entidad la realización de trámites y servicios y la solicitud de información, independientemente del canal de atención que ésta utilice (Presencial, Virtual, Escrito, Correo Institucional, Buzón y Telefónico), conforme los lineamientos, criterios y mecanismos que establece el Manual de Atención a la Ciudadanía y sus protocolos. | Realizar seguimiento a la respuesta oportuna ciudadana del 100% de las peticiones ciudadanas. | Hacer un efectivo seguimiento al cierre de las SDQS, garantizando la oportunidad de las respuestas ciudadanas. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Todas las dependencias de la Entidad | Seguimientos efectuados de la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por la Entidad | 2024-11-30 | 25% | Se adelantó el seguimiento de las peticiones ciudadanos en un 100%, seguimientos diario y semanal de las peticiones asignadas a las dependencias, monitoreando la oportunidad de las respuestas así: en el mes de enero 37 respuestas, en febrero 35 respuestas y marzo 58 respuestas | Correos Electrónicos y Reportes preventivos de las peticiones pendiente por finalizar en la semana. | 25% | 25% | Se continuó con el seguimiento de las peticiones ciudadanos en un 100%, seguimientos diario y semanal de las peticiones asignadas a las dependencias, monitoreando la oportunidad de las respuestas así: en el mes de abril 62 respuestas, en mayo 55 respuestas y junio 55 respuestas. | Correos electrónicos y Reportes preventivos de las peticiones pendiente por finalizar en la semana. | 25% | Se continuó con el seguimiento de las peticiones ciudadanos en un 100%, seguimientos diario y semanal de las peticiones asignadas a las dependencias, monitoreando la oportunidad de las respuestas así: en el mes de julio 41, agosto 55 y septiembre 49. Se presentaron dos (2) vencimientos detectados a partir del seguimiento, de los cuales se suscribió Mesa de Trabajo con las dependencias involucradas con fecha Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público -SGIEP, Oficina de Control Disciplinario Interno y Oficina Asesora de Comunicaciones de fecha: 16/09/2024. | Correos electrónicos y Reportes preventivos de las peticiones pendiente por finalizar en la semana Actas suscritas de fecha 16/09/2024 |  |  |  |  | 75% | 25% | Se continuó con el seguimiento de las peticiones ciudadanos en un 100%, seguimientos diario y semanal de las peticiones asignadas a las dependencias, monitoreando la oportunidad de las respuestas así: en el mes de octubre 44 y noviembre 29 peticiones asignadas | Correos electrónicos y Reportes preventivos de las peticiones pendiente por finalizar en la semana. | 100%
| Realizar seguimiento a los traslados por NO competencia a las peticiones Ciudadanas de la Entidad. |  | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Todas las dependencias de la Entidad | Seguimientos a traslados por NO competencia a las peticiones ciudadanas | 2024-11-30 | 25% | Con el propósito de realizar con oportunidad los traslado de las peticiones ciudadanas y la asignación efectiva de las mismas, se realizó la revisión de los traslados por competencia, de las peticiones recibidas sí; En enero 8 peticiones, en febrero 14 y en marzo 9. | Correos con alertas de la asignación de las SDQS asignadas por Bogotá te Escucha. | 25% | 25% | Se realizaron con oportunidad los traslado de las peticiones ciudadanas por NO competencia dentro de los términos de ley, durante el trimestre se enviaron doce (12) correos electrónicos de alerta, informando a las Dependencias la asignación de las SDQS, así: -Abril: se enviaron cuatro (4) correos de alertas. -Mayo : se enviaron tres (3) correos de alertas. -Junio: se enviaron cinco (5) corres de alertas. | Correos con alertas de la asignación de las SDQS asignadas por Bogotá te Escucha. | 25% | Se realizaron con oportunidad los traslado de las peticiones ciudadanas por NO competencia dentro de los términos de ley, durante el trimestre se enviaron once (11) correos electrónicos de alerta, informando a las Dependencias la asignación de las SDQS, así: -Julio: Se enviaron seis (6) correos de alertas. -Septiembre: se enviaron cinco (5) corres de alertas. | Correos con alertas de la asignación de las SDQS asignadas por Bogotá te Escucha comprendidos entre la fecha de reporte. |  |  |  |  | 75% | 25% | Se realizaron con oportunidad los traslado de las peticiones ciudadanas por NO competencia dentro de los términos de ley, durante el trimestre se enviaron diez (10) correos electrónicos de alerta, informando a las Dependencias la asignación de las SDQS, así: -Octubre: Se enviaron seis (6) correos de alertas. -Noviembre: Se enviaron cuatro (4) correos de alertas. | Correos con alertas de la asignación de las SDQS asignadas por Bogotá te Escucha comprendidos entre la fecha de reporte. | 100%
| Divulgar mediante campaña una (1) la oportunidad y calidad de las respuestas ciudadanas. | Elaborar Brief y enviar a Comunicaciones garantizando su divulgación. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Un (1) brief de divulgación de oportunidad y calidad de las respuestas ciudadanas | 2024-11-30 | 100% | Se remitió correo electrónico de fecha 05/03/2024 con el brief de la campaña interna oportunidad y calidad de la respuestas ciudadanas. La pieza comunicativa fue emitida el 21/03/2024 a través del correo electrónico a toda la Entidad. | Brief y campaña comunicativa de divulgación. | 100% |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA |  |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA | [5 empty] | 100% |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA |  | 100%
| Realizar mensualmente el seguimiento y monitoreo para garantizar la aplicación de las encuestas de percepción y satisfacción del canal virtual y telefónico. | Realizar un sondeo mensual del porcentaje (%) de encuestas aplicadas en los canales de atención virtual y telefónico. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | Seguimiento mensual de la aplicación de las encuestas de percepción y satisfacción | 2024-11-30 | 25% | Se adelantaron 5 sondeos en los meses de enero, febrero y marzo 2024 en los canales telefónico, virtual (correo electrónico y chat). Estos sondeos incentivan a recopilar las encuestas de percepción y satisfacción del canal virtual (chat y correo electrónico) y telefónico Los resultados de esta herramienta se registran en las actas de los respectivos meses. | Actas de sondeo de los mes de enero, febrero y marzo de 2024 | 25% | 25% | Se adelantaron cinco (5) sondeos en los meses de abril, mayo y junio de 2024 en los canales telefónico, virtual (correo electrónico y chat). Estos sondeos incentivan a recopilar las encuestas de percepción y satisfacción del canal virtual (chat y correo electrónico) y telefónico Los resultados de esta herramienta se registran en las actas de los respectivos meses. | Actas de sondeo de los mes de abril, mayo y junio de 2024 | 25% | Se adelantaron cinco (5) sondeos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2024 en los canales telefónico, virtual (correo electrónico y chat). Estos sondeos incentivan a recopilar las encuestas de percepción y satisfacción del canal virtual (chat y correo electrónico) y telefónico Los resultados de esta herramienta se registran en las actas de los respectivos meses. | Actas de sondeo de los mes de julio, agosto y septiembre de 2024 |  |  |  |  | 75% | 25% | Se adelantaron cuatro (4) sondeos en los meses de octubre, noviembre en los canales telefónico, virtual (correo electrónico y chat). Estos sondeos incentivan a recopilar las encuestas de percepción y satisfacción del canal virtual (chat y correo electrónico) y telefónico Los resultados de esta herramienta se registran en las actas de los respectivos meses. | Actas de sondeo de los mes de octubre y noviembre de 2024 | 100%
| Adelantar bimestralmente seguimiento a la información publicada frente a información disponible para consulta del ciudadano en la página web y la intranet. | Aplicar lista de chequeo y Control de actualización de información y Documentos publicados en la Intranet bimestralmente, evidenciando el seguimiento de los documentos publicados en la página web de la entidad contra los documentos publicados en el Visor de documentos MIPG. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Seguimiento bimestral de la información publicada en la intranet y Web | 2024-11-30 | 16.67% | Se realizó la aplicación de dos (2) listas de chequeo para la página web y para la intranet (Enero -Febrero), verificando que la información y documentos de cara al ciudadano (actualización normativa, notificaciones ciudadana) publicados por la Entidad y otra documentación se encuentre actualizada. | Dos (2) Listas de chequeo aplicada en el mes marzo. | 16.67% | 33% | Se realizó la aplicación de cuatro (4) listas de chequeo para la página web y para la intranet (Marzo - Abril) y (Mayo - Junio), verificando que la información y documentos de cara al ciudadano (actualización normativa, notificaciones ciudadana) publicados por la Entidad y otra documentación se encuentre actualizada. | Cuatro (4) listas de chequeo aplicada en el mes mayo. | 16.67% | Se realizó la aplicación de dos (2) listas de chequeo para la página web y para la intranet (Julio-Agosto), verificando que la información y documentos de cara al ciudadano (actualización normativa, notificaciones ciudadana) publicados por la Entidad y otra documentación se encuentre actualizada. | Dos (2) Listas de chequeo aplicada en el mes marzo. |  |  |  |  | 66.33% | 33.33% | Se realizó la aplicación de dos (2) listas de chequeo para la página web y para la intranet (Septiembre-Octubre) , verificando que la información y documentos de cara al ciudadano (actualización normativa, notificaciones ciudadana) publicados por la Entidad y otra documentación se encuentre actualizada. | Dos (2) Listas de chequeo aplicada en el mes septiembre-octubre | 99.67%
| Divulgar y posicionar mediante piezas informativas al menos en una (1) campaña los canales de atención y los trámites y servicios de la Entidad, a través de página web de la Entidad, redes sociales, carteleras virtuales. | Elaborar Brief y enviar a Comunicaciones, garantizando su divulgación. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Oficina Asesora de Comunicaciones | Un (1) brief de divulgación los canales de atención y los trámites y servicios de la Entidad, a través de página web de la Entidad, redes sociales, carteleras virtuales. | 2024-11-30 |  | Actividad programada para el segundo trimestre del año. | Correo electrónico, Brief de campaña comunicativa. |  | 100% | Se elaboro un (1) brief de campaña comunicativa para divulgar los canales de atención y los trámites y servicios de la Entidad, los cuales fueron divulgados en el mes de mayo a través de las redes sociales. | Piezas Comunicativas de la Divulgación en redes sociales. |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA | [5 empty] | 100% |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA |  | 100%
| Programar semestralmente capacitaciones de Manejo del Sistema Bogotá Te Escucha | Realizar semestralmente al menos una capacitación de Manejo del Sistema Bogotá Te Escucha dirigido a Puntos Focales de las Dependencias de la Entidad y funcionarios de Atención a la Ciudadanía. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Capacitaciones semestrales en el manejo de Bogotá Te Escucha | 2024-11-30 |  |  |  |  | 50% | Se realizó capacitación de Manejo de Sistema Bogotá te Escucha dirigido a Puntos Focales de las Dependencias de la Entidad y funcionarios de Atención a la Ciudadanía, el día 07/03/2024, Actividad del primer trimestre, reportada en el segundo trimestre como consecuencia de recopilación de evidencias | Listado de asistencia, fechado 07/03/2024. | 0% | Se gestionó la capacitación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el refuerzo frente al manejo y gestión de peticiones los días 25 de septiembre mediante correo electrónico, programada para el día 03 de octubre del 2024 a través del Equipo de Talento Humano de la Entidad. Actividad será cumplida en el último trimestre de la vigencia, conforme a soporte. | Correos electrónicos 25/09/2024 y 27/09/2024 |  |  |  |  | 50% | 50% | Se efectuó capacitación frente al manejo y gestión de peticiones ciudadanas y el Sistema Bogotá Te Escucha a través de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor: • C1M4, Gestión de Peticiones Ciudadanas 03/10/2024, en modalidad Virtual Sincrónica. • C3M2, Técnicas de Conocimiento para Fortalecer el Servicio 21/11/2024, en modalidad Virtual Sincrónica. | Listado de asistencia del 03/10/2024 y 21/11/2024 | 100%
| Programar semestralmente estrategias de fortalecimiento a través de buenas prácticas y lenguaje claro. | Adelantar capacitaciones semestrales a los diferentes funcionarios y colaboradores frente a la cultura de servicio ciudadano, buenas prácticas, lenguaje claro y el ciudadano como razón de ser. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Todas las dependencias de la Entidad | Capacitaciones semestrales en lenguaje claro y buenas prácticas | 2024-11-30 |  | Actividad programada para el segundo trimestre del año. |  |  | 50% | Se realizó dos (2) capacitaciones dirigidas a los funcionarios y/o colaboradores de la entidad, así: • Cultura del Servicio el día 20/05/2024 y 24/05/2024 • Taller de lenguaje Claro el día 15/05/2024 | Dos (2) listas de asistencia. | 50% | Se realizaron dos (2) capacitaciones dirigidas a los funcionarios y/o colaboradores de la entidad, así: • Cualificación Ciclo 3. Módulo 3. Inteligencia Emocional y Social en el Servicio de fecha 05/09/2024 • Cualificación C1M1 Introducción a la Público de fecha 12/09/2024 La presente actividad es reportada en el segundo trimestre como consecuencia de recopilación de evidencias. | Dos (2) Listados de asistencia, fechados 05/09/2024 y 12/09/2024. |  |  |  |  | 100% |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA • Se efectuó capacitación de Lenguajes claros, comprensibles e incluyentes el 16/10/2024 efectuada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP • Se efectuó taller el 25/11/2024 de esrcitura digital en lenguaje claro hacia el ciudadanía con la Veeduria Distrital | Listado de asistencia 16/10/2024 y 25/11/2024 | 100%
| Programar semestralmente estrategias de fortalecimiento a través de buenas prácticas y lenguaje claro. | Vincular al menos un ejercicio práctico-situacional para los servidores que prestan atenciones en los canales (presencial, virtual y telefónico) frente a comunicación verbal y no verbal. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Ejercicio práctico-situacional de los servidores públicos que prestan atención ciudadana | 2024-11-30 |  | Actividad programada para el segundo trimestre del año. |  |  | 100% | Se realizó ejercicio práctico situacional para los canales presencial y telefónico los días 18-06-2024 y 20-06-2024 respectivamente | Listas de Asistencia y actas con el ejercicio de fecha 18-06-2024 y 20-06-2024 |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA | [5 empty] | 100% |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA |  | 100%
| Programar capacitación de Servicio a la Ciudadanía, Gestión de peticiones Ciudadanas y de Servicio a la Ciudadanía | Realizar semestralmente al menos una capacitación frente Ciudadanía, Gestión de peticiones Ciudadanas y de Servicio a la Ciudadanía dirigidas a funcionarios y/o colaboradores de la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Todas las dependencias de la Entidad | Capacitaciones frente a Gestión de peticiones Ciudadanas, servicio a la Ciudadanía | 2024-11-30 |  | Actividad programada para el segundo trimestre del año. |  |  | 50% | Se realizaron dos capacitaciones dirigidas a los funcionarios y/o colaboradores de la entidad, así: • Gestión de Peticiones Ciudadanas el día 18/03/2027. • Introducción al Servicio a la Ciudadanía el día 14/03/2024 La presente actividad es reportada en el segundo trimestre como consecuencia de recopilación de evidencias | Dos (2) Listados de asistencia, fechados 18/03/2024 y 27/03/2024. | 50% | Se realizó cuatro (4) capacitaciones dirigidas a los funcionarios y/o colaboradores de la entidad, así: • Módulo del Defensor del Ciudadano en el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha para ADMINISTRADORES de fecha 09/08/2024 • Modulo de Defensor al ciudadano en el Sistema Distrital para la gestión de peticiones Bogotá Te Escucha escalamiento de fecha 27/08/2024 • Módulo de Defensor al ciudadano en el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha para el perfil del DEFENSOR CIUDADANO de fecha 30/08/2024 • Capacitación Reportes Bogotá Te Escucha 12/09/2024 | Cuatro (4) Listados de asistencia, fechados 09/08/2024, 27/08/2027, 30/08/2024 y 12/09/2024 |  |  |  |  | 100% |  | ACTIVIDAD REALIZADAS EL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA |  | 100%
Proyectó: Paula Martínez Calderón - Profesional Universitario Cód. 219 Grado 18 Contratista Atención al Ciudadano SGC Revisó: Iván Darío Castiblanco Molano - Subdirección de Gestión Corporativa Aprobó: Hugo Alberto Carrillo Gómez - Subdirector de Gestión Corporativa
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO