## Plan Estratégico 2024-2027
[33 empty] | Código | 127-PPPDE-13
[33 empty] | Versión | 1
[33 empty] | Vigencia desde | 2024-10-07
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Objtivo Estratégico PDD | Programa | Meta PDD | Objetivo Estratégico | Estrategia | Responsable | Proyecto de Inversión | Objetivo específico del proyecto de inversión | Meta | [5 empty] | Anualidad |  |  |  | Fecha de inicio de la meta | Fecha de terminación de la meta | Periodicidad de seguimiento | Indicador | Fórmula del indicador | Recursos | [9 empty] | Código de Integridad | Evaluación de riesgos
[8 empty] | % Aporte al Objetivo Estrategico | Tipo de Meta | Proceso | Cantidad | Unidad de Medidas | Complemento | Programado 2024 | Programado 2025 | Programado 2026 | Programado 2027 | [5 empty] | Programado 2024 | Programado 2025 | Programado 2026 | Programado 2027 | Programado 2024-2027 | Ejecutados 2024 -2027 | % Ejec | Recurso Humano | Físicos | Técnológicos
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | #32 -Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Alianzas público, privada y comunitaria | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público | 16.6% | Constante | Realizar el | 100 | % | asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público realizadas | # de actividades que hacen parte de la asistencia ténica realizadas durante la vigencia / # de solicitudes de actividades que hacen parte de la asistencia técnicas recibidas durante la vigencia | 1995700000 | 8153300000 | 7013700000 | 7013700000 | 24176400000 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | #32 -Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Alianzas público, privada y comunitaria | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público | 16.6% | Suma | Intervenir | 134000 | metros cuadrados | de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento | 31091.29 | 35908.71 | 33500 | 33500 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Cantidad de metros cuadrados intervenidos de bienes de uso público y fiscales con acciones de administración y mantenimiento | # de m2 intervenidos de bienes de uso público y fiscales / 134.000 m2 por intervenir | 777398201 | 2288810000 | 6623120322 | 6623120322 | 16312448845 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | #32 -Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Alianzas público, privada y comunitaria | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público | 17% | Suma | Adoptar | 43 | instrumentos | de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. Para la ejecución de esta actividad se utilizarán herramientas como Bogotá a Cielo Abierto, Demos, Autorizaciones de uso, Convenios solidarios, APP, entre otros | 16 | 9 | 9 | 9 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Cantidad de instrumentos de aprovechamiento de espacio público adoptados | # de instrumentos de aprovechamiento de espacio público adoptados / # de instrumentos de aprovechamiento de espacio público proyectados | 1214300000 | 2617000000 | 3136650000 | 3136650000 | 10104600000 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | #32 -Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Cultura Ciudadana | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público | 16.6% | Suma | Realizar | 20 | ejercicios demostrativos | de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana | 2 | 7 | 7 | 4 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana realizados | # de ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos realizados / 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos a realizar | 342650000 | 1070400000 | 2079925751 | 2069925951 | 5562901702 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | #32 -Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 16.6% | Suma | Ofertar | 35 | bienes fiscales | del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso | 4 | 11 | 10 | 10 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Bienes fiscales del Distrito Capital ofertados para la enajenación a título oneroso | # de bienes fiscales del Distrito Capital ofertados a título oneroso / 35 bienes fiscales del Distrito Capital por ofertar a título oneroso | 81000000 | 331000000 | 506000000 | 506000000 | 1424000000 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 34 - Impulsar 15 proyectos de bienestar con enfoque de género poblacional, étnico y diferencial en espacios públicos diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Alianzas público, privada y comunitaria y Cultura Ciudadana | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C. | Diseñar e impulsar proyectos de intervención participativos e inclusivos en Bogotá | 16.6% | Suma | Impulsar | 15 | proyectos de bienestar | con enfoque de género poblacional y diferencial en espacios públicos | 2 | 5 | 5 | 3 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Proyectos de bienestar con enfoque de género poblacional y diferencia en espacios públicos impulsados | # de proyectos de bienestar impulsados / 15 | 138600000 | 354200000 | 1271332818 | 1271332818 | 3035465636 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | #32 -Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 2. Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | Cultura Ciudadana | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público | Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C. | Elaborar diagnósticos sobre puntos críticos en el espacio público que puedan servir para proyectos de bienestar social | 10% | Suma | Realizar | 10 | estudios técnicos | para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social | 0 | 4 | 3 | 3 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Estudios técnicos realizados para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social | # de estudios técnicos realizados / 10 estudios técnicos a realizar | 0 | 2145800000 | 590836979 | 590836979 | 3327473958 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 034-Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 2. Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C. | Actualizar el inventario de bienes de uso público y fiscales | 20% | Suma | Incorporar | 5000000 | metros cuadrados | de bienes fiscales y públicos | 1401783.4 | 1300000 | 1300000 | 998216.6 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | M2 de bienes fiscales y públicos incorporados al inventario general de espacio público y bienes fiscales | Sumatoria de M2 bienes fiscales y públicos incorporados al inventario general de espacio público y bienes fiscales / 5.000.000 M2 por incorporar | 2069603385 | 3604069000 | 5698975000 | 5576917050 | 16949564435 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 034-Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 2. Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C. | Actualizar el inventario de bienes de uso público y fiscales | 20% | Suma | Sanear y/o titular | 2500000 | metros cuadrados | de bienes fiscales y públicos | 500130.72 | 750000 | 750000 | 499869.28 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | M2 saneados y/o titulados de bienes fiscales y públicos | Sumatoria de M2 de bienes fiscales y públicos saneados y titulados / 2.500.000 M2 de bienes fiscales y públicos por sanear y titular | 627043000 | 1697585000 | 2743920000 | 2826237600 | 7894785600 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 034-Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 2. Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C. | Actualizar el inventario de bienes de uso público y fiscales | 10% | Suma | Actualizar | 100% | herramientas de valoración | de los predios que conforman el inventario | 0% | 35% | 35% | 30% | 2025-01-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Herramientas de valoración actualizadas de los predios del inventario | # de herramientas de valoración actualizadas para los predios del inventario / # de herramientas identificadas de valoración para los predios del inventario | 0 | 892215000 | 1302088920 | 1341151588 | 3535455508 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 041-Ofertar 35 bienes fiscales del distrito capital para enajenación | 2. Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C. | Acompañar las acciones requeridas para enajenación o transferencia de los predios | 10% | Suma | Elaborar | 4 | documentos técnico-jurídicos | de los bienes sujetos a enajenación | 0 | 2 | 2 | 0 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | Trimestral | Documentos técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación elaborados | # de documentos técnico-jurídicos elaborados / 4 documentos técnico-jurídicos por elaborar | 0 | 129330000 | 454095110 | 0 | 583425110 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 042-Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del espacio público. | 3. Liderar la gobernanza del espacio público en la ciudad a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial de acuerdo con las competencias de las entidades públicas | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C. | Incidir en los ejercicios de apropiación de Espacio Público de los niveles territoriales mediante las acciones del Observatorio Distrital de Espacio Público | 10% | Suma | Desarrollar | 6 | líneas de investigación | que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de éste | 1 | 2 | 2 | 1 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Líneas de investigación que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de éste elaboradas | # de líneas de investigación desarrolladas para fomentar la apropiación del espacio público / 6 líneas de investigación por desarrollar que fomenten la apropiación del espacio público | 179268000 | 911680000 | 590041800 | 996510884 | 2677500684 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 042-Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del espacio público. | 3. Liderar la gobernanza del espacio público en la ciudad a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial de acuerdo con las competencias de las entidades públicas | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C. | Incidir en los ejercicios de apropiación de Espacio Público de los niveles territoriales mediante las acciones del Observatorio Distrital de Espacio Público | 10% | Suma | Consolidar | 1 | documento | de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Documento de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público consolidado | # de documentos de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público consolidados / # de documentos de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público programados | 35905500 | 81136000 | 506000000 | 506000000 | 1129041500 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | 034-Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | 2. Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | N.A. | N.A. | 20% | Único valor | Realizar | 1 | balance | de las áreas correspondientes a cesiones públicas definidas en actuaciones urbanísticas que no han sido entregadas y/o tituladas al Distrito y cuyos actos administrativos se encuentren vencidos |  | 1 |  |  | 2024-07-06 | 2025-07-06 | Trimestral | Balance de las áreas correspondientes a cesiones públicas definidas en actuaciones urbanísticas que no han sido entregadas y/o tituladas al Distrito y cuyos actos administrativos se encuentren vencidos | Balance realizado | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Sin bien la Defensoría del Espacio Público cuenta con recurso humano de planta y contratistas para desarrollar las actividades administrativas y misionales, esta meta incluida dentro del PDD "Bogotá Camina Segura" aún no cuenta con los recursos económicos requeridos para la contratación del recurso humano necesario para su cumplimiento | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
01 Bogotá avanza en su seguridad | 05 Espacio público inclusivo y seguro | Lograr 5,17 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante | 2. Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | Oferta y acceso al espacio público | Subdirección de Registro Inmobiliario | 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C. | Incidir en los ejercicios de apropiación de Espacio Público de los niveles territoriales mediante las acciones del Observatorio Distrital de Espacio Público | 10% | Constante | Realizar | 4 | consolidaciones | de la información del espacio público efectivo por habitante | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Anual | Consolidación de información de metros cuadrado de espacio público efectivo por habitante | # de consolidaciones realizadas / # de consolidaciones programadas | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 3. Liderar la gobernanza del espacio público en la ciudad a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial de acuerdo con las competencias de las entidades públicas | Coordinación Interinstitucional e Intersectorial y Confianza en lo Público | Dirección y Oficina Asesora de Planeación | N.A. | N.A. | 30% | Único valor | Realizar | 1 | documento técnico | de reestructuración de las funciones y responsabilidades de la Defensoría de acuerdo con en el documento técnico generado desde la Secretaría General de la Alcaldía |  | 1 |  |  | 2024-07-06 | 2025-07-06 | Trimestral | Documento técnico de reestructuración de las funciones y responsabilidades en el espacio público | Documento técnico | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | N.A. | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 3. Liderar la gobernanza del espacio público en la ciudad a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial de acuerdo con las competencias de las entidades públicas | Coordinación Interinstitucional e Intersectorial | Dirección y Oficina Asesora de Planeación | N.A. | N.A. | 50% | Único valor | Institucionalizar | 1 | Comité de Gobernanza y Gestión del Espacio Público | como instancia de coordinación ejecutiva | 1 |  |  |  | 2024-07-06 | 2026-01-06 | Trimestral | Comité de Gobernanza y Gestión del Espacio Público institucionalizado | Acto administrativo mediante el cual se institucionaliza el Comité de Gobernanza y Gestión del Espacio Público expedido | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Confianza en lo público | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C. | Fortalecer la capacidad de gestión del DADEP en términos del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 16% | Constante | Gestionar | 100 | % | del Plan de Sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Ejecución del Plan de Sostenibilidad del MIPG y de actividades relacionadas | # de actividades realizadas del Plan de Sostenibilidad y las relacionadas con él / # de actividades formuladas en el Plan de Sostenibilidad de MIPG y las relacionadas con él | 512911833 | 1251350000 | 1618308785 | 1703296470 | 5085867088 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Confianza en lo público | Oficina de Control Interno | 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C. | Fortalecer la capacidad de gestión del DADEP en términos del modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 14% | Constante | Adelantar | 100 | % | de las actividades programadas en el plan anual de auditoría relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Ejecución del Plan Anual de Auditoría | # de actividades realizadas del Plan Anual de Auditoría / # de actividades formuladas en el Plan Anual de Auditoría | 162352667 | 364000000 | 511640549 | 522867869 | 1560861085 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Confianza en lo público | Subdirección de Gestión Corporativa | 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos administrativos, operativos y de gestión de la entidad | 14% | Constante | Cumplir | 100 | % | de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Actividades de apoyo realizadas para el fortalecimiento de la gestión institucional | # de actividades de apoyo realizadas para el fortalecimiento de la gestión institucional / # de actividades de apoyo para el fortalecimiento institucional programdas | 838376670 | 2840719000 | 3420726148 | 3573078605 | 10672900423 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Confianza en lo público | Oficina Jurídica | 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C. | Recopilar, sistematizar, conservar, custodiar y divulgar la información jurídica al interior de la entidad mediante medios tecnológicos según la normatividad vigente. | 14% | Constante | Gestionar | 100 | % | de los procesos de defensa y representación judicial primera y segunda instancia y de gestión contractual de la entidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Actividades realizadas dentro de la gestión contractual y de defensa y representación judicial | # de actividades realizadas dentro de la gestión contractual y de defensa y representación judicial / # de actividades programdas dentro de la gestión contrctual y de defensa y representación judicial | 1054479396 | 2332070000 | 3232676656 | 3334516551 | 9953742603 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Confianza en lo público | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C. | 1. Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad que incluyan un componente de innovación y tecnológico | 14% | Constante | Desarrollar | 1 | estrategia | para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Desarrollo de la estretegia para el fortalecimiento del proceso de gestión de proyectos | # de actividades desarrolladas dentro de la estrategia para el fortalecimiento de gestión de proyectos / # de actividades planeadas dentro de la estrategia para el fortalecimiento de gestión de proyectos | 438084955 | 1079150000 | 2804312190 | 2917916126 | 7239463271 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Confianza en lo público | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C. | 1. Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la entidad que incluyan un componente de innovación y tecnológico | 14% | Constante | Desarrollar | 100 | % | de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que se soportan en las TICs | 100% | 100% | 100% | 100% | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC | # de procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC desarrollados / # de procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC exigidas | 112915045 | 260750000 | 832802810 | 872083874 | 2078551729 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
05 Bogotá Confía en su Gobierno | 33 Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 366 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Confianza en lo público | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C. | Optimizar la interoperabilidad, evolución, rendimiento e integridad de los sistemas de información de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades de servicios tanto internos como externos | 14% | Constante | Garantizar | 98 | % | de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de la oferta institucional de la Defensoría del Espacio Público | 98% | 98% | 98% | 98% | 2024-07-01 | 2027-12-31 | Trimestral | Actividades para garantizar la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad | # de actividades realizadas para garantizar la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad / # de actividades programadas para garantizar la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad | 468374243 | 3098107000 | 2750000000 | 1740010757 | 8056492000 |  |  | La Defensoría del Espacio Público cuenta con el recurso humano de planta y contratistas para apoyar el cumplimiento de la meta | La Defensoría del Espacio Público cuenta con 2 sedes dotadas con los elementos ofimáticos necesarios y adelanta los procesos de contratación necesarios para contar con los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en territorio | Los componentes tecnológicos con los que cuenta la entidad están conformados por infraestructura como redes de comunicaciones, servidores físicos y virtuales, almacenamiento, centro de datos, computadores de escritorio y portátiles y otros periféricos, además de contar con sistemas de información misionales y administrativos, licencias de herramientas de desarrollo de software y soporte de los componentes TIC | Los servidores públicos de la Defensoría del Espacio Público apropian y desarrollan sus actividades en el marco de los valores institucionales establecidos en el Códifo de Integridad de la entidad, reconociendo que cada persona cuenta con unos principios y valores que complementan la gestión de cada uno en pro del bienestar de los ciudadanos | Los controles y actividades que se establecen para mitigar los riesgos de gestión, de corrupción, de seguridad de la información, fiscales y los de lavado de activos y financiación del terrorismo se establecen en los respectivos mapas de riesgos a los que se les realiza monitorio y evaluación de manera cuatrimestral
Realizó: Iván Felipe Vargas Aldana - Contratista OAP
Revisó: Paula López Vendemiati - Jefe Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Octubre de 2024
Actualizado en enero de 2025
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024-2027
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP