## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE ACCION NTERNO PARA LA GESTION DE RESIDUOS -PAI
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento primer trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 1 | Realizar verificación de la adecuación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Acta de Inspección | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esa programada para el segundo trimestre de la vigencia | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 2 | Realizar verificación de la adecuación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente a los puntos limpios de la entidad | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente a los puntos limpios de la entidad | Acta de Inspección | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esa programada para el segundo trimestre de la vigencia | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 3 | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esa programada para el segundo trimestre de la vigencia, en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 4 | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esa programada para el segundo trimestre de la vigencia, en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 5 | Realizar seguimiento a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | El primer seguimiento trimestral (de enero a marzo), a la generación de los residuos de la entidad, se realiza en el mes de abril El segundo reporte trimestral (de abril a junio) se presenta en el mes de julio, y el trcer reporte trimestal ( de julio a septiembre), se realiza en el mes de octubre | N.A
Control de Cambios | [6 empty] | Avance 1er trimestre | 0%
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Edda Lissete Beltran |  |  | 2026-04-13
Revisó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-04-13
Aprobó | Diana Marcela Acosta |  |  | 2026-04-13
+
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024