## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -PIGA
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento primer trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 1 | Realizar actividades que promocionen la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua. | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | una (1) actividad relizada | 50% | En el mes de febrero se conmemora el día de los humedales y se realiza sensibilización sobre la importancia de la función de estos ecosistemas. Adicionalmente en el periódico del mes de febrero, se comparte actividad lúdica, de tipos para el uso eficiente del agua y la energía (Reto Superfans) | Pieza día de los humedales Periódico edición de Febrero
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 2 | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Acta de Inspección | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | una (1) inspección | 25% | El 17 y 19 de marzo, se realizan las inspecciones a las condiciones locativas de las sedes del Centro Administrativo Distrital -CAD y de la Casa del espacio Público -CEP respectivamente. | Actas de inspección
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 3 | Realizar seguimientos del consumo de agua | Realizar cuatro (4) seguimientos al año del consumo de agua | Matriz de seguimientos | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | un (1) seguimiento | 25% | El 25/03/2025, se recibe correo electrónico por parte de la Secretaría de Hacienda, con los reportes de consumo prorrateados por entidad, de consumos de Agua del periodo comprendido entre el 21/01/2026 y el 18/02/2026, por un valor de 57 m3. | Correo Reporte Consumos Agua Reporte Consumos Agua CAD
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 4 | Realizar actividades que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. |  | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | una (1) actividad relizada | 50% | En el periódico del mes de febrero, se comparte actividad lúdica, de tips para el uso eficiente del agua y la energía (Reto Superfans) | Periódico edición de Febrero
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 5 | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las áreas administradas por el DADEP | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las áreas administradas por el DADEP |  | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | una (1) inspección | 25% | El 17 y 19 de marzo, se realizan las inspecciones a las condiciones locativas de las sedes del Centro Administrativo Distrital -CAD y de la Casa del espacio Público -CEP respectivamente. | Actas de inspección
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 6 | Realizar seguimientos al consumo de Energía eléctrica | Realizar cuatro (4) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica |  | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | un (1) seguimiento | 25% | El 25/03/2025, se recibe correo electrónico por parte de la Secretaría de Hacienda, con los reportes de consumo prorrateados por entidad, de consumos de energia del periodo comprendido entre el 07/02/2026 y el 07/03/2026, por un valor de 11.262 Kw | Correo Reporte Consumos Agua Reporte Consumos Agua CAD
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 7 | Realizar inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente a los puntos limpios de la entidad | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Acta de Inspección | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esa programada para el segundo trimestre de la vigencia | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 8 | Realizar actividades que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esa programada para el segundo trimestre de la vigencia, en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 9 | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esa programada para el segundo trimestre de la vigencia, en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 10 | Realizar seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | El primer seguimiento trimestral (de enero a marzo), a la generación de los residuos de la entidad, se realiza en el mes de abril | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 11 | Formular las cláusulas ambientales a los procesos contractuales que lo requieran | Formular las cláusulas ambientales a seis (6) de los procesos contractuales que lo requieran | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4 correos de clausulas ambientales genradas | 65% | Durante el primer trimestre, se han formulado las clausulas ambientales para los procesos de: 1-suminitro de carnets 2-Dotacion servidores 3- Área protegida 4-elementos de protección, seguridad e identificación para los defensores | 4 correos electronicos
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 12 | Actualizar la guía de compras sostenibles de la entidad | Realizar una (1) actualización anual a la guía de compras sostenibles de la entidad | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad se tiene programada para el 2do trimestre de la vigencia | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 13 | Realizar actividades que promocionen el consumo sostenible | Realizar una (1) Actividad al año que promocionen el consumo sostenible | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | una (1) actividad relizada | 100% | En el marco de los mercados campesinos que realiza el CAD mensualmente, se realizo actividad lúdica, para el diligenciamiento de una sopa de letras con tips de consumo saludable y sostenible De manera complementaria, en conmemoración del día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible, se realiza el 04 de marzo, actividad con FEDEARROZ, para la sensibilización en la importancia del consumo sostenible, el apoyo a las empresas nacionales y las buenas practicas de producción | Pieza sopa de letras Pieza de convocatoria a la actividad
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 14 | Realizar estrategias comunicativa para incentivar el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso | Realizar una (1) Estrategias comunicativa al año para incentivar el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad se tiene programada para el 2do trimestre de la vigencia | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 15 | Adquirir elementos sustitutivos, para el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso, como incentivos para los colaboradores del DADEP | Adquirir elementos sustitutivos, para el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso, como incentivos para los colaboradores del DADEP | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad se tiene programada para el 2do trimestre de la vigencia | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 16 | Realizar actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Realizar dos (2) actividades al año de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Actividad realizada | 50% | Como parte de las actividades de inducción a los contratistas nuevos, en el mes de enero se realiza sensibilización de orden y aseo en los puestos de trabajo, en el marco del programa de las 5s | Pieza de recordacion programa 5s
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 17 | Realizar la semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Realizar una (1) semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esta programada normativamente para la primera semana del mes de junio | N.A
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 18 | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Actividad realizada | 50% | Se realiza actividad lúdica de rumba terapia para los colaboradores de la entidad, como parte del aprovechamiento de los parqueaderos el primer jueves de febrero, día Sin carro y sin moto en la ciudad | Pieza de invitación a la actividad
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 19 | Desarrollar actividades de sensibilización sobre cambio climático | Desarrollar dos (2) actividades al año de sensibilización sobre cambio climático | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Actividad realizada | 50% | En el marco de los mercados campesinos realizados mensualmente en el CAD, para el mes de marzo s realiza una sensibilización sobre la importancia de apoyar los mercados locales como una estrategia de adaptación la cambio climático | Pieza de invitación a la actividad
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 20 | Realizar actividades de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2015 | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2016 | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N.A | 0% | Esta actividad esta programada para el cuatro trimestre, en el marco de la conmemoración del día mundial del ahorro de la energía | N.A
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación |  |  |  |  | Avance 1er trimestre | 26%
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Edda Lissete Beltran |  |  | 2026-04-13
Revisó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-04-13
Aprobó | Diana Marcela Acosta
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024