## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VIGENCIA 2026
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento I trimestre |  |  |  | Seguimiento II trimestre |  |  |  | Seguimiento III trimestre |  |  |  | Seguimiento IV trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Cumplir con el 100.00 % de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año | 3 | Realizar un diagnóstico respecto al estado de elaboración, actualización e implementación de los instrumentos archivísticos en el DADEP. | Informe diagnóstico sobre instrumentos archivísticos elaborado. | Informe de diagnóstico instrumentos archivísticos | Gestión Documental de la Sudirección de Gestión Corporativa | 2026-01-02 | 2026-05-30 |  | 0% | En el primer trimestre se avanzó en la construcción de la matriz de análisis, la cual permitirá sistematizar la información asociada a cada uno de los instrumentos archivísticos de la entidad. Asimismo, se dio inicio al proceso de revisión detallada de cada instrumento, con el fin de identificar su nivel de desarrollo, vigencia y grado de implementación. este proceso constituye un insumo fundamental para la consolidación del diagnóstico institucional. | Carpeta Pública: Link \\\\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimiento Planes Primer trimestre 2026\PINAR\1. Informe diagnostico | [12 empty] | Se valida la matriz , en donde se evidencian 10 Intrumentos archivísticos enunciados, en donde algunos cuentan con subprogramas.
|  | Actualizar el Programa de Gestión Documental en los aspectos en que aplique. | Programa de Gestión Documental actualizado. | Programa de Gestión Documental |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2026. | [13 empty] | Durante el avance del 2 trimestre se revisará el respéctivo avance
|  | Actualizar las Tablas de Retención Documental para el DADEP. | Avanzar el 100% de la actualización de las Tablas de Retención Documental. | Ocho (8) tablas de retención documental actualizadas. |  | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 1 documento | 100% | La actualización de las ocho Tablas de Retención Documental comprende la estructura orgánica que tuvo el DADEP entre 2011 y 2022. Los ajustes obedecen a factores normativos, técnicos y funcionales que han incidido en la producción y gestión documental desde 2018. Entre ellos se encuentran la emisión de nuevas disposiciones distritales que han modificado los procesos generadores de documentos; la creación de comités y órganos internos con funciones productoras de nuevas agrupaciones documentales; y la necesidad de incorporar series y subseries no contempladas previamente, a fin de garantizar la trazabilidad y el control archivístico. La actualización de la TRD primigenia, fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No 2 del 25 de marzo de 2026, entendiendose de esta manera que se cumplió con la meta establecida. Mediante radicado 1-2026-12093 se entregó al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, la tercera versión de la actualización 1 de la Tabla de Retención Documental (TRD), para su etapa de evaluación técnica, de conformidad con el Acuerdo 01 de 2024 y lo establecido en el procedimiento de revisión, evaluación y convalidación de las TRD. | Carpeta publica Avance de las tablas de retención documental Link \\\\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimiento Planes Primer trimestre 2026\PINAR\3. Actualización TRD | [12 empty] | Se evidencia documento con la actualización de las 8 Tablas de Retención Documental, las cuales contemplan la estructura orgánica que tuvo el DADEP entre 2011 y 2022, reportadas en documento desde diciembre de 2025, logrando el cumplimiento de la actividad acorde a lo propuesto por parte de la responsable del proceso ; toda vez que para su validación el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, se toma un tiempo indeterminado en donde por lo general se mantinenen los cambios de fondo realizados por el DADEP.
|  | Elaborar y actualizar el Inventario Documental de la entidad. | Actualizar de manera permanente el 100% del Inventario Documental. | Inventario actualizado |  | 2026-01-02 | 2026-11-30 | 1 inventario actualizado | 25% | Durante el primer trimestre se cumplió la meta trimestral del 25%, toda vez que se culminó el proceso de revisión y actualización del inventario en el formato único de inventario documental, correspondiente a 2.741 cajas (con 19.458 registros) del Archivo Central de la entidad. | Carpeta publica Formato Único de Inventario documental - FUID Link \\\\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimiento Planes Primer trimestre 2026\PINAR\4. Inventario documental | [12 empty] | Se evidencia formato FUID-debidamente diligenciado para este trimestre.
|  | Elaborar y aprobar los programas específicos del Programa de Gestión Documental (Programa de reprografía, Programa de archivos descentralizados, Programa de documentos especiales). | Programa de reprografía, Programa de archivos descentralizados y Programa de documentos especiales aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Programa de reprografía, Programa de archivos descentralizados y Programa de documentos especiales |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  | 0% | Actividad programada para iniciar en el mes de abril de 2025. | [13 empty] | Durante el avance del 2 trimestre se revisará el respéctivo avance
|  | Elaborar y mantener actualizados los programas de conservación preventiva del Sistema Integrado de Conservación (Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas; Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación y Prevención de emergencias y atención de desastres). | Programas de conservación preventiva actualizados | Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas; Programa de saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación y Programa de prevención de emergencias y atención de desastres |  | 2026-01-02 | 2026-11-30 | 1 documento | 25% | Durante el primer trimestre se avanzó en la revisión y ajuste del programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, el cual hace parte del Programa de conservación preventiva, evaluando su alcance, enfoque y coherencia técnica conforme a la normativa archivística vigente. Adicionalmente, se establecieron recomendaciones y especificaciones técnicas para la selección y uso de materiales destinados a la producción, manipulación, almacenamiento y conservación de los documentos de archivo del DADEP, con el fin de prevenir factores de deterioro físico y químico, y garantizar la estabilidad, integridad y disponibilidad de la información a lo largo del tiempo. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta publica Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias Seguimiento Planes Primer trimestre 2026\PINAR\6. Programas conservación | [12 empty] | Se revisó el Programa de almacenamiento y realmacenamiento evidenciando que durante este trimestre se desarrollo el avance únicamente de dicho programa.
|  | Realizar la eliminación de los documentos que cumplieron el tiempo de retención en el archivo central aplicando las técnicas que correspondan y los respectivos formatos de actas de eliminación e inventarios. | Seleccionar el 100% de los documentos que cumplieron su tiempo de retención en el archivo central, que pueden ser eliminados. | Inventario de los documentos eliminados y actas de eliminación. |  | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | 0% | Actividad programada para el mes de septiembre | [13 empty] | Se realizará el seguimiento en el tercer trimestre de la vigencia en curso.
|  | Verificar y organizar las transferencias documentales recibidas por las diferentes áreas de acuerdo con el cronograma de transferencias para ser legalizadas en el archivo central. | Organizar el 100% de las transferencias documentales recibidas por las diferentes áreas de acuerdo con el cronograma de transferencias para ser legalizadas en el archivo central. | Actas de legalización transferencia documental |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  | 0% | La recepción de las transferencias documentales iniciará en el mes de abril, de acuerdo a lo programado en el Cronograma de transferencias y traslados documentales 2026, el cual fue aprobado mediante Acta No 8 del 28 de enero de 2026, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | [13 empty] | Durante el avance del 2 trimestre se revisará el respéctivo avance
|  | Realizar un diagnóstico respecto al nivel de madurez y cumplimiento del Gestor Documental ORFEO respecto a los requisitos del Moreq elaborado y aprobado por la entidad. | Diagnóstico respecto al nivel de madurez y cumplimiento del Gestor Documental ORFEO respecto a los requisitos del Moreq elaborado y aprobado por la entidad. | Informe de Diagnóstico nivel de madurez y cumplimiento del Gestor Documental ORFEO VS Moreq. |  | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 0% | Actividad programada para iniciar en el mes de abril de 2026. | [13 empty] | Durante el avance del 2 trimestre se revisará el respéctivo avance
|  | Actualizar el plan de transferencias documentales secundarias para las series y subseries documentales que cumplieron su tiempo de retención en el Archivo Central y que serán enviadas al Archivo de Bogotá para su conservación permanente. | Plan de transferencias documentales secundarias actualizado. | Plan de transferencias documentales secundarias. |  | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  | 0% | Actividad programada para iniciar en el mes de abril de 2025. | [13 empty] | Durante el avance del 2 trimestre se revisará el respéctivo avance
|  | Atender los requerimientos del área de Talento Humano, relacionados con capacitaciones en temas de gestión documental. | Atender el 100% de los requerimientos del área de Talento Humano, relacionados con capacitaciones en temas de gestión documental. | Actas de capacitación. |  | 2026-01-02 | 2026-11-30 | 1 acta | 25% | Durante el primer trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó al personal de servicios generales, en la cual se dio a conocer un instructivo para la limpieza adecuada de estanterías, unidades de conservación y espacios de almacenamiento de información, con el fin de garantizar buenas prácticas, orden y mantenimiento óptimo de las áreas y los archivos. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\Evidencias seguimiento Planes primer trimestre 2025\PINAR 2025\14. Digitalización APID | [12 empty] | Se valida para el periodo la ejecución de la actividad acorde a la solicitud del área de Talento Humano.
175%
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | María Alexandra Rodríguez Bolaños
Aprobó | Diana Marcela Acosta Albarracín |  | #VALUE!
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024