## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
| 1, EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | CELEBRACIÓN DÍA DEL HOMBRE/MUJER | 100% | Conmemoración del 8 de marzo y 19 de marzo | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 100% | 100% | Actividad con la escuela del espacio público, Se hicieron entregas de detalles y elaboración de piezas. Realizada el 9/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) y piezas de comunicación | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DE LA SECRETARÍA | 100% | Desayuno de reconocimiento del día de secretario | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 100% | 100% | Desayuno sala Bogotá Colombia, Realizada el 26/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) y piezas de comunicación | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DEL CONDUCTOR | 100% | Desayuno de reconocimiento del día del conductor | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 100% | 100% | Desayuno sala Bogotá Colombia, Realizada el 26/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) y piezas de comunicación | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | TALENTOS DADEP | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-02-01 | 2026-11-30
|  | DÍA DE LA MADRE | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-05-01 | 2026-05-31
|  | DÍA DEL PADRE | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-06-30
|  | DÍA DE DESCANSO POR CUMPLEAÑOS (TODO EL DÍA) | 100% | Día libre por cumpleaños | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 100% | 100% | Constante, Realizadas hasta el 31/03/2026 | Formato permisos Forms | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | APOYO EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES (DASCD) | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | TORNEO DE BOLOS | 100% | Primer Torneo de bolos, | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 100% | 100% | Se hizo el torneo en el compensar de la Av 68 con 30 participantes, Realizada los días 18 y 25 de marzo | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) y piezas de comunicación | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | TORNEOS DE FUTBOL - TENIS | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | TORNEO DE TENIS MESA | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | TORNEO DE JUEGO DE RANA | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | ADOLESCENTES CONSENTIDOS | 100% | Entrega de bonos | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | CAMINATAS | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | ASESORÍA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN | 100% | Asesoria de la caja de compensación para mantener informados a los servidores y funcionarios | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 100% | 40% | Constante, Realizadas al 31/03/2026 | Correo eléctronicos avisando de la presencia del asesor designado por compensar | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DIA DE LAS MASCOTAS | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-10-31
| 2. Salud Mental | TALLERES PSICO EDUCTAIVOS PRESENCIALES | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | INTEGRACIÓN PERSONAL | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | SEMANA DE LA SALUD | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
| 3, Equilibrio Psicosocial | DÍA DEL NIÑO | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-04-30
|  | DÍA DE LA FAMILIA | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-10-01
|  | ACTIVIDAD PREJUBILADOS | 100% | Actividades con la población que este a tres años o menos para causar requesitos de pensión | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | ACTIVIDAD RETIRO FORZOSO | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN ASISITIDA | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | BIENESTAR A LA CARTA | 100% | Puntos para redimir en la plataforma de Bienestar a la Carta de Compensar | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-12-16 | 2026-12-24
|  | APROPIACIÓN INSTITUCIONAL | 100% | Adquisición de Elementos para las actividades de recreación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-11-15 | 2026-12-15
|  | CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-09-30
|  | FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DADEP | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | FERÍAS DE VIVIENDA Y CRÉDITO | 100% | Se hace la primera feria de servicios | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 50% | 50% | Se invita empresas de creditos, vivienda, salud, servicios funerarios, Realizada el 9/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DE LOS DULCES | 100% |  |  | 2026-10-31 | 2026-10-31
|  | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30
|  | ÉPOCA DE NAVIDAD | 100% |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-24
|  | BONOS NAVIDEÑOS | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15
|  | MEJOR SERVIDOR PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15
|  | MEJOR SERVIDOR PÚBLICO EN GESTIÓN DE INTEGRIDAD | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RENDICIÓN DE CUENTAS | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15
|  | MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15
|  | MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15
|  | USO DE LA BICICLETA | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  | DESCANSO COMPENSADO SEMANA SANTA | 100% | Turnos de descanso compensados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-03-31
|  | DESCANSO COMPENSADO DE FIN DE AÑO | 100% |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-30
|  | CHEQUERA EMOCIONAL | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 4 | PROGRAMA DISTRITAL DE ALIANZAS | 100% | PROGRAMA DISTRITAL DE ALIANZAS | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 5 | PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN | 100% | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN FECHAS ESPECIALES | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 6 | IDENTIDADY VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | 100% | IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Luisa Terraza |  | Ok | 2026-04-13
Revisó | Julio Acosta |  |  | 2026-04-13
Aprobó | Diana Marcela Acosta |  |  | 2026-04-13
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024