## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2026
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 1 | EJE TEMÁTICO 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% |  |  | Se valida con el area
| 2 | EJE TEMÁTICO 2: TERRITORIO, VIDA Y AMBIENTE | 100% | Capacitación: ¡Instructivo de limpieza de archivos físicos! -2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 50% | 50% | Se busco sensibilizar, capacitar y fortalecer los conocimientos del personal de servicios generales mediante la implementación de un instructivo propio para la limpieza adecuada de estanterías, unidades de conservación y espacios destinados al almacenamiento de archivo. Realizado el 19/02/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de Recurso fisicos) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  |  |  | Capacitación: ¡ Buen trato - relaciones interpersonales! -2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | Se busco ampliar la conciencia de nuestro comportamiento asertivo, para continuar fortaleciendo el clima laboral, Realizado el 5/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  |  |  | Capacitación: ¡Primeros auxilios basico! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | Se dio pautas de los primeros auxiolios en caso de emergencia. Realizado el 9/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  |  |  | Capacitación: ¡Cero tolerancia con la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas!-2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | Se fortalecio en los participantes la conciencia y las competencias necesarias para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas durante la conducción, promoviendo hábitos responsables, el cumplimiento de la normativa vigente y la reducción de riesgos asociados a la seguridad vial, con el fin de proteger la vida propia y la de los demás. Realizado el 20/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano - PESV) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | EJE TEMÁTICO 3: MUJER, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | 100% | Taller: ¡ Enfoque Diferencial en Acción: Diversidad, Equidad e Inclusión en la Gestión Institucional!-2026 | Subdirección de Gestión Corporativa y SDMujer | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 10% | 10% | Se fortalecio en los participantes la comprensión y aplicación del enfoque diferencial como herramienta para reconocer las particularidades de las personas y poblaciones, promoviendo prácticas institucionales más equitativas, inclusivas y respetuosas de la diversidad en los diferentes procesos de la entidad. Realizado el 24/03/2026 | Acta de reunión SDMujer | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | EJE TEMÁTICO 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA | 100% | Capacitación: ¡Cultura de Seguridad de la Información! | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 35% | 35% | Se fortaleció la cultura de seguridad en la entidad, asegurando que el personal conozca y aplique prácticas básicas de protección de la información, entienda el marco del MSPI y las políticas institucionales, y sepa cómo actuar y reportar oportunamente ante incidentes (incluyendo correos sospechosos). Realizado el 17/02/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano y OTIC) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  |  |  | Capacitación: ¡Buenas practicas y ciberseguridad! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | Se reforzaron hábitos obligatorios para prevenir incidentes y proteger la información del DADEP y de la ciudadanía, validando comprensión mediante evaluación. Realizado el 17/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano y OTIC) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 5 | EJE TEMÁTICO 5: ÉTICA, PROBIDAD E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO | 100% | Capacitación: ¡Evaluacion del Desempeno Laboral! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa y DASCD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 35% | 35% | Se informo el funcionamiento del aplicativo EDL-App, en el cual se explicará cómo se realizan las concertaciones de compromisos, se tratarán diferentes tipos de situaciones administrativas, y finalmente como se debe de hacer la evaluación del desempeño finalizando el periodo ya sea anual u ordinario. Realizado el 21/01/2026 | Soporte de DASCD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  |  |  | Curso: ¡Contratación estatal enfocado en prevención de riesgos! | Subdirección de Gestión Corporativa y Corporación Tecnológica Industrial Colombiana | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | en el marco del Plan Institucional de Capacitación, se desarrollará el curso " Contratación estatal enfocado en prevención de riesgos" para algunos servidores (as) públicos, por consiguiente se va a ejecutar a través del contrato No 473 de 2025, celebrado entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con la Corporación Tecnológica Industrial. Realizado el 26/03/2026 | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 6 | EJE TEMÁTICO 6: HABILIDADES Y COMPETENCIAS | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% |  |  | Se valida con el area
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Luisa Terraza |  |  | 2026-04-13
Revisó | Alexandra Bermúdez / Julio Acosta |  |  | 2026-04-14
Aprobó | Diana Marcela Acosta Albarracín |  |  | 2026-04-14
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024