## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento I semestre 2026 |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Provisionar mediante concurso de meritos "CONCURSO DISTRITO CAPITAL 6" los empleos con vacancia definitiva de la planta global del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público | 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 18 | 100% | OPEC 219891 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-02-01 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento ordinario en período de prueba 6/02/2026 | 100% | Oficina Asesora de Planeación Empleo en Ascenso | Resolución No. 041 del 6 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, Se sugiere revisar la publicación.
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 18 | 100% | OPEC 219894 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-02-01 | 2026-03-30 | Empleo se encuentra en proceso de lista de elegibles | 100% | Oficina Juridica Empleo en concurso abierto | consolidado de empleos reportados a la CNSC | Seguimiento Planes
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 18 | 100% | OPEC 204036 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-02-01 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento ordinario en período de prueba 6/02/2026 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa Empleo en concurso abierto | Resolución No. 040 del 6 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente,Se sugiere revisar la publicación.
| 4 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 30 | 100% | OPEC 204040 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-02-01 | 2026-03-30 | Empleo se encuentra en proceso de lista de elegibles | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa Empleo en Ascenso | consolidado de empleos reportados a la CNSC | Seguimiento Planes
| 5 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 18 | 100% | OPEC 219895 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-02-01 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento ordinario en período de prueba 6/02/2026 | 100% | Subdirección de Registro Inmobiliario Empleo en concurso abierto | Resolución No. 042 del 6 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente.Se sugiere revisar la publicación.
| 6 | TÉCNICO OPERATIVO CODIGO 314 GRADO 08 | 100% | OPEC 219893 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-02-01 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento ordinario en período de prueba 6/02/2026 | 100% | Subdirección de Registro Inmobiliario Empleo en concurso abierto | Resolución No. 037 del 6 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente,Se sugiere revisar la publicación.
| 7 | AYUDANTE CODIGO 470 GRADO 02 | 100% | OPEC 219892 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-02-01 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento ordinario en período de prueba 6/02/2026 | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa Empleo en concurso abierto | Resolución No. 039 del 6 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, Se sugiere revisar la publicación.
Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción que se encuentran vacantes con nombramientos ordinarios | 9 | Provisión Jefe de Oficina Asesora de Planeación Código 115- Grado 07 | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-18 | 2026-03-30 | Empleo provisionado el 20/02/2026, mediante nombramiento ordinario con DIANA MARCELA ACOSTA ALBARRACÍN | 100% | Vacante provista definitivamente | Ingresos personal 2025 | Se revisa actividad y avance correspondiente.Se sugiere revisar la publicación.
| 10 | Subdirector de Departamento Administrativo Código 076- Grado 08 | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-02 | 2026-03-30 | Empleo provisionado el 2/03/2026, mediante encargo con MARIA ALEJANDRA VARGAS REAL | 100% | Vacante provista temporalmente | Resolución No. 080 del 26 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.Se sugiere revisar la publicación.
Vacantes generadas durante el trimestre y con provisión (Encargo o provisionalidad) |  | Vacante Conductor Código 480 - Grado 03 - SGC | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-08-15 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | Sin necesidad del servicio | Sin necesidad del servicio | N/A
|  | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-12-19 | 2026-03-30 | Se realiza encargo el 14/01/2026, en empleo de carrera administrativa del servidor PABLO ENRIQUE CONTRERAS OSORIO | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo | Resolución 009 del 14 de enero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-12-12 | 2026-03-30 | Se realiza encargo el 28/01/2026, en empleo de carrera administrativa de la servidora ZULMA YAZMIN LOPEZ VASQUEZ | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo | Resolución 030 del 28 de enero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - General | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-01-28 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 25% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos
|  | Vacante Auxiliar de Servicios Generales Código 470 - Grado 02 - SGC | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-09 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 25% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos
|  | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-23 | 2026-03-30 | Se realiza encargo el 4/03/2026, en empleo de carrera administrativa de la servidora YENNY PATRICIA BECERRA MARIN | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo | Resolución 092 del 4 de marzo de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias..https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos.
|  | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - General | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-04 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 25% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos
|  | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - Almacen | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-11-20 | 2026-03-30 | Se realiza encargo el 12/03/2026, en empleo de carrera administrativa del servidor EDWIN JAIR PLAZAS AVILA | 100% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos | Resolución 117 del 12 de marzo de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-02 | 2026-03-30 | Se realiza encargo el 17/03/2026, en empleo de carrera administrativa del servidor OSCAR TORRES | 100% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos | Resolución 122 del 17 de marzo de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | Vacante Conductor Código 480 - Grado 03 - SGC | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | Sin necesidad del servicio | Sin necesidad del servicio | N/A
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Andrea Díaz Londoño |  |  | 2026-04-10
Revisó | Julio Acosta |  |  | 2026-04-10
Aprobó | Diana Marcela Acosta Albarracín |  |  | 2026-04-10
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024