## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
|  | V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE VACANTES
Objetivo Estratégico | Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento I trimestre 2026 |  |  |  | Monitoreo OAP
[9 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
|  | 1 | Provisión Jefe de Oficina Asesora de Planeación Código 115- Grado 07 | 100% | Vinculacion Titular | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-18 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento del titular en empleo de libre nombramiento y remoción del servidor WISMAN YESID COTRINO GARCIA | 100% | Vacante generada con ocasión de la renuncia de su titular Se nombro el 20/02/2026 | Resolución 066 del 17 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | 2 | Vacante Conductor Código 480 - Grado 03 - SGC |  | Se encuentra en analisis, toda vez que no hay vehiculos actualmente en la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-08-15 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | Sin necesidad del servicio | Sin necesidad del servicio | N/A
|  | 3 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-12-19 | 2026-03-30 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa del servidor PABLO ENRIQUE CONTRERAS OSORIO | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo Se nombro el 14/01/2026 | Resolución 009 del 14 de enero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | 4 | Vacante Ayudante Código 472 - Grado 04 - SGC | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-12-18 | 2026-03-30 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa de la servidora OLGA LUCIA MESA MORENO | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo Se nombro el 15/01/2026 | Resolución 012 del 15 de enero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | 5 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - OAP | 100% | Lista Elegibles | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-26 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento titular en empleo de carrera administrativa de la servidora ASTRID FARFAN | 100% | Lista de elegibles Se nombro el 26/02/2026 | Resolución 041 del 06 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, Se sugiere revisar la publicación.
|  | 5 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-12-12 | 2026-03-30 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa de la servidora ZULMA YAZMIN LOPEZ VASQUEZ | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo Se nombro el 28/01/2026 | Resolución 030 del 28 de enero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | 12 | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - General | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-01-28 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 25% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos,
|  | 6 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - Avaluos SRI | 100% | Lista Elegibles | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-02 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento titular en empleo de carrera administrativa de la servidora SALOMON RODRIGUEZ | 100% | Lista de elegibles Se nombro el 2/03/2026 | Resolución 042 del 06 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente.Se sugiere revisar la publicación.
|  | 7 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - Presupuesto | 100% | Lista Elegibles | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-26 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento titular en empleo de carrera administrativa de la servidora ZORAIDA CASTELLANOS | 100% | Lista de elegibles Se nombro el 2/03/2026 | Resolución 040 del 06 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente,Se sugiere revisar la publicación.
|  | 8 | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - Topografia | 100% | Lista Elegibles | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-02 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento titular en empleo de carrera administrativa de la servidora SERGIO PINO | 100% | Lista de elegibles Se nombro el 2/03/2026 | Resolución 037 del 06 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente,Se sugiere revisar la publicación.
|  | 9 | Vacante Subdirector de Departamento Administrative Codigo 076 Grade 08 - SGI | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-02 | 2026-03-30 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa de la servidora MARIA ALEJANDRA VARGAS REAL | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo Se nombro el 2/03/2026 | Resolución 080 del 26 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.Se sugiere revisar la publicación.
|  | 10 | Vacante Ayudante Código 472 - Grado 04 - SGC | 100% | Lista Elegibles | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Se realiza nombramiento titular en empleo de carrera administrativa de la servidora DIANA AVILA | 100% | Lista de elegibles Se nombro el 16/03/2026 | Resolución 039 del 06 de febrero de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, Se sugiere revisar la publicación.
|  | 14 | Vacante Auxiliar de Servicios Generales Código 470 - Grado 02 - SGC | 100% | Provisional en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-09 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de la lista de elegibles | 25% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos
|  | 11 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-23 | 2026-03-30 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa de la servidora YENNY PATRICIA BECERRA MARIN | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo Se nombro el 4/03/2026 | Resolución 092 del 4 de marzo de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias..https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos.
|  | 12 | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - General | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-04 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 25% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos
|  | 12 | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - Almacen | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-11-20 | 2026-03-30 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa del servidor EDWIN JAIR PLAZAS AVILA | 100% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos Se nombro el 12/03/2026 | Resolución 117 del 12 de marzo de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | 2 | Vacante Conductor Código 480 - Grado 03 - SGC |  | Se encuentra en analisis, toda vez que no hay vehiculos actualmente en la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | Sin necesidad del servicio | Sin necesidad del servicio | N/A
|  | 13 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGIEP | 100% | Encargo en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-02 | 2026-03-30 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa del servidor OSCAR TORRES | 100% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos Se nombro el 17/03/2026 | Resolución 122 del 17 de marzo de 2026 | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
|  | 14 | Vacante Auxiliar de Servicios Generales Código 470 - Grado 02 - SGC | 100% | Provisional en empleo de carrera administrativa | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-16 | 2026-03-30 | Vacante generada con ocasión de la lista de elegibles | 25% | En proceso de estudio de persona que cumple requisitos
Control de Cambios | [6 empty] | Comentario: La ,meta se cumplio en un 79%, teniendo en cuenta los cargos vacantes.
Versión |  | Fecha |  | Descripción de la modificación |  |  | Se contemplan para el porcentaje los cargos que no se requieren por necesidad del servicio
1 |  | 2024-12-01 |  | Creación |  |  | y los cargos no provistos
0.78947
|  | Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró |  | Andrea Díaz Londoño |  |  | 2026-04-10
Revisó |  | Julio Acosta Monroy |  |  | 2026-04-10
Aprobó |  | Diana Marcela Acosta Albarracín |  |  | 2026-04-10
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024