## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento IV TRIMESTRE 2025 |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
· Diseñar estrategias de planeación anual, técnica y económica en la provisión del Talento Humano, contando así con información veraz y actualizada de las necesidades de la planta de personal. | 1 | Plan de prevision de recursos | 100% | Ejecucion del plan | SGC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | Se cumplió con las actividades establecidas en el plan. | Seguimiento del plan | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del plan institucional
· Establecer las necesidades de personal, consolidando y actualizando la información correspondiente a los cargos vacantes de la Entidad, con el fin de determinar las acciones al momento de provisión de las mismas, garantizando la continuidad y la calidad en la prestación del servicio. | 2 | Plan de vacantes | 100% | Ejecucion del plan | SGC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | Se cumplió con las actividades establecidas en el plan. | Seguimiento del plan | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del plan institucional
· Promover y adelantar actividades de formación y capacitación dirigidas al personal de planta de la Entidad, con el fin de fortalecer sus competencias, habilidades y aptitudes laborales y se reflejen en el cumplimiento efectivo y eficaz de los objetivos de la entidad. | 3 | Plan de capacitacion | 100% | Ejecucion del plan | SGC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | Se cumplió con las actividades establecidas en el plan. | Seguimiento del plan | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del plan institucional
Definir e implementar estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos del DADEP y sus familias, generando espacios de aprendizaje, entretenimiento e integración familiar y laboral, así como promover el aumento de los niveles de satisfacción, efectividad de las acciones y el sentido de pertenencia con la Entidad. | 4 | Plan de bienestar e incentivos | 100% | Ejecucion del plan | SGC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | Se cumplió con las actividades establecidas en el plan. | Seguimiento del plan | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del plan institucional
· Contribuir en el bienestar del personal del DADEP, en pro de mejorar el desempeño de su labor y al cumplimiento efectivo de sus actividades para un óptimo resultado institucional, mediante un programa de incentivos que exalte los niveles sobresalientes. | 5 | Plan de bienestar e incentivos | 100% | Ejecucion del plan | SGC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | Se cumplió con las actividades establecidas en el plan. | Seguimiento del plan | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del plan institucional
· Implementar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de dar cumplimiento con los objetivos propuestos y prevenir posibles accidentes de trabajo, mejorando la calidad de vida de los colaboradores. | 6 | Plan de Gestion Seguridad y Salud en el trabajo | 100% | Ejecucion del plan | SGC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100% | 100% | Se cumplió con las actividades establecidas en el plan. | Seguimiento del plan | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del plan institucional
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. |  | Fecha
Elaboró | Julio Acosta Monroy |  |  |  | 2025-12-26
Revisó | Julio Acosta Monroy |  |  |  | 2025-12-26
Aprobó | Diana Marcela Acosta Albarracin |  | #VALUE! |  | 2025-12-26
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024