## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Plan de Prevención
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE PREVENCÍÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento I Trimestre 31-03-2026 |  |  |  | Monitoreo OAP
[9 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Establecer procedimientos que permitan a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad. De igual forma poner en práctica las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, a fin de minimizar el impacto ante una emergencia real, siniestro o desastre, basado en un análisis de riesgos internos y externos a los que está expuesta la entidad. | 1 | Capacitación teórica práctica Brigadistas | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Capacitación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 31/10/026
| 2 | Capacitación en equipos de extinción de Incendios | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Capacitación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-08-01 | 2026-11-30
| 3 | Capacitación en primeros auxilios básico | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Capacitación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 100% | 100% | El 12 de marzo de2026, se llevo a cabo capacitación en primeros auxilios basico para los integrantes de la brigada de emergencias y otras partes interesadas , con el fin de fortalcer el actuar en caso de un evento real | Lista de asistencia ( archivados en la Tabla de retención Documental) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | Capacitación en primeros auxilios medio | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Capacitación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 2025-10-31
| 5 | Capacitación Sistema Comando Incidentes | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Capacitación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-03-01 | 2025-08-30
| 6 | Curso primer respondiente | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Curso | Subdirección de Gestión Corporativa | 2025-03-01 | 2025-08-30
| 7 | Simulacro Distrital | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Simulacro | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-09-01 | 2026-10-31
| 8 | Talleres, cursos, capacitaciones u otros similares alineados a la Brigada de Emergencias | Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Similares | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-11-30
Control de Cambios
Versión | Fecha |  |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  |  | Creación
| Nombre |  |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Alexandra Bermúdez |  |  |  | 2026-04-09
Reviso | Julio Acosta Monroy |  |  |  | 2026-04-10
Aprobó | Diana Marcela Acosta Albarracín |  |  |  | 2026-04-13
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024