## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2026
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Implementar una estrategia transmedia para visibilizar los logros alcanzados por la entidad durante el 2026 | 1 | Mediante una estrategia transmedia, mantener informada a la ciudadanía y grupos de valor de la entidad sobre la gestión que se lleva a cabo de manera creativa e innovadora, empleando elemento de IA y participación ciudadana. |  | Se crearon productos transmedia (videos, piezas comunicativas, podcast, programas de radio, en vivos) para dar a conocer la gestión de la entidad mediante los programas y proyectos de la Defensoría del Espacio Público. La periodicidad de los productos depende de la producción y tiempos de realización, siendo así, de entrega semanal, quincenal y mensual durante la vigencia 2026. | OAC | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 6 publicaciones diarias en las redes | A la fecha ya se superó el 50 % de la meta | Publicaciones diarias de los distintos cubrimientos tanto de acciones de los defensores del espacio público como de las distintas áreas y agenda de la directora | Informe mensual | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución
|  | Promover el crecimiento de seguidores e interacciones con el contenido divulgado a través de diferentes productos estrategia a través de las redes sociales. |  | Resúmenes y productos estratégicos semanales multimedia que se divulgan a través de redes sociales con las actividades sobre la gestión de la entidad. | OAC | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 30 publicaciones semanales en las redes | A la fecha ya se superó el 100 % de la meta | Más de 5 publicaciones diarias de los distintos cubrimientos, incluyendo fines de semana, tanto de acciones de los defensores del espacio público como de las distintas áreas y agenda de la directora | Informe mensual
Informar oportunamente a la ciudadanía y grupos de valor la gestión misional que lleva a cabo la entidad | 2 | Garantizar la divulgación oportuna externa, en canales propios y/o medios masivos, de la información que genere la subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público |  | Redacción, publicación y divulgación de boletines de prensa o/y otros productos en canales propios y/o masivos. | OAC | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 1 divulgación semanal en canales internos y masivos (WhatsApp y correo) redes sociales y página web | A la fecha ya se superó el 100 % de la meta | 1 publicación semanal por los medios mencionados. | Informe mensual | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución
|  | Garantizar la divulgación oportuna externa, en canales propios y/o medios masivos, de la información que genere la Subdirección de Registro Inmobiliario. |  | Redacción, publicación y divulgación de boletines de prensa o/y otros productos en canales propios y/o masivos | OAC | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 1 divulgación semanal en canales internos y masivos (WhatsApp y correo) redes sociales y página web | A la fecha ya se superó el 100 % de la meta | 1 publicación semanal por los medios mencionados. | Informe mensual | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución
Implementar estrategias de comunicación con enfoque de género y lo relacionado al cuidado de lo público (Diada) | 3 | Implementar una comunicación interna y externa con enfoque de género que visibilice el compromiso institucional con la igualdad de género, adicional a estrategias de promoción y divulgación sobre el cuidado de lo público. |  | Piezas, boletines, videos y/o notas divulgados oportunamente aplicando lenguaje incluyente | OAC | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 1 divulgación semanal en canales internos y masivos (WhatsApp y correo) redes sociales y página web con subtítulos y en casos requeridos lenguaje de señas | A la fecha ya se superó el 100 % de la meta | 1 publicación semanal por los medios mencionados. | Informe mensual | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución
Consolidar el talento humano de la entidad como validador de la gestión interna y externa | 4 | Garantizar la oportuna información al equipo interno de las actividades externas, metas y/o logros de la entidad. |  | Piezas y/o videos divulgados oportunamente a través de los canales internos de la entidad. | OAC | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 1 divulgación diaria en canales internos y masivos (WhatsApp y correo) | A la fecha ya se superó el 100 % de la meta | 1 publicación diaria por los medios mencionados. | Informe mensual | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución
|  | Realizar encuestas de satisfacción con los canales internos para medir la oportunidad de la comunicación, Encuesta semestral, Vigencia 2026 1 semana de junio y 1 semana de diciembre. |  | Encuestas semestrales | OAC | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 2 encuestas durante la vigencia 2026 | 0 % de la meta | la primera encuesta se realizará en el mes de junio y la segunda en diciembre | N/A | Se proyecto para realizar las encuestas semestral en Junio y diciembre del 2026
|  | Apoyar el desarrollo creativo y estratégico de los requerimientos en comunicación interna que demanden las distintas áreas de la entidad |  | Campañas, piezas, videos y/o actividades institucionales. | OAC | 2026-01-01 | 2026-03-30 | Apoyo de acuerdo a solicitud | A la fecha ya se superó el 100 % de la meta | A diario se recibe al menos una solicitud de alguna de las áreas | Informe mensual | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | DAYANA AMADO |  |  | 2026-04-13
Aprobó | PATRICIA HERNÁNDEZ |  |  | 2026-04-13
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024