## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento IV trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
 Garantizar el fortalecimiento de la gestión institucional, generando las condiciones y recursos necesarios para la adecuada implementación, seguimiento, control, evaluación y mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad. | 1 | Actualización del Documento PESV de acuerdo con los resultados de la encuesta vigencia - 2025 - 2026 | Actualizar el PESV - vigencia 2026 de la entidad, de acuerdo con los lineamientos dados por Movilidad | Docuemnto actualizado - vigencia 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 1/01/2026 | 2026-01-31 | 100% | 100% | El documento se envió a la Oficina Asesora de Planeacion para ajustes y publicación. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Revisión y actualización de la matriz de riesgos viales existentes. | Revisión y actualización de la matriz de riesgos viales existentes | Matriz actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-07 | 2026-07-30 | 25% | 25% | Se realizó la revisión de l matriz | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | Elaboración y presentación del informe de autogestión 2025. | Implementar, mantener y fortalecer el Plan Estratégico de Seguridad Vial del DADEP, en cumplimiento de la Resolución 40595 de 2022 y la normatividad vigente, con el propósito de prevenir siniestros viales, proteger la vida e integridad de los actores viales, promover una cultura de movilidad segura y responsable, y mitigar los riesgos asociados a la operación de los vehículos de la entidad, propios y externos, mediante la gestión integral de acciones de sensibilización, formación, control, seguimiento y mejora continua | Informe vigencia 2026 elaborado y presentado. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 100% | 100% | El PESV del DADEP demuestra un sólido compromiso con la prevención y la seguridad vial, evidenciado en la ejecución constante de simulacros, inspecciones vehiculares, planes de mantenimiento preventivo y el desarrollo de programas de capacitación específicos para el único conductor de la entidad. Estas acciones reflejan una gestión planificada y proactiva orientada al control de riesgos, al fortalecimiento de la cultura vial y al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Capacitar al personal de planta y contratistas a efectos de fomentar cultura en temas de seguridad vial, y promoviendo hábitos de buen comportamiento en las vías que contribuyan en la prevención y mitigación de incidentes y/o siniestros para todos los actores viales | 1 | Difundir Política de Seguridad Vial a todos los colaboradores de la entidad. | Difundir la politica de Seguridad vial a todos los servidores públicos de la entidad. | Politica de Seguridad Vial - socializada | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-08-30 | 25% | 25% | Video | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Realizar seguimiento a los indicadores de gestión en el PESV de acuerdo con la periodicidad. | Actualizar y ajustar el los indicadores y programas del PESV | Los indicadores y programas ajustados y aprobados | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 25% | 25% | Durante la vigencia 2026 se realizó la revisión, actualización y ajuste integral de los indicadores y programas que conforman el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Resolución 40595 de 2022 y de acuerdo con las directrices del plan de mejora institucional. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | Gestionar y ejecutar asesorias para fortalecer el PESV, | Obtener concepto técnico favorable o recomendaciones dentro del segundo semestre de 2026, con el fin de garantizar la actualización y cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Las asesorias permiten ajustar los programas del PESV, incorporando recomendaciones de mejora relacionadas con la estructura técnica, la actualización normativa y la articulación con los sistemas de gestión del DADEP. Con ello, se avanza de manera significativa hacia el cumplimiento de la meta y la obtención del concepto técnico favorable en el segundo semestre del año. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 46082 | 46295 | 25% | 25% | Las asesorias permitien ajustar el documento y los programas del PESV, incorporando recomendaciones de mejora relacionadas con la estructura técnica, la actualización normativa y la articulación con los sistemas de gestión del DADEP. Con ello, se avanza de manera significativa hacia el cumplimiento de la meta y la obtención del concepto técnico favorable en el segundo semestre del año. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | Realizar seguimiento Hoja de vida de vehículos propios de DADEP | Realizar seguimiento Hoja de vida de vehículos de DADEP, según la periodicidad establecida | Hojas de vida actualizadas de cada vehiculo, con registro de mantenimiento y documentación | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-04-01 | 31/11/2026 | 25% | 25% | Se revisó y se verificó la hoja de vida de los vehiculos, registro de mantenimiento y la documentación al día. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 5 | Revisión de idoneidad de los talleres de mantenimiento y manual de mantenimiento preventivo | Revisión de idoneidad de los talleres de mantenimiento. . | Informe de evaluación de talleres y versión actualizada (o validada) del manual de mantenimiento preventivo | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 25% | 25% | Para esta actividad, se ha realizado la revisión de los talleres y teniendo en cuenta que actualmente el carro se encuentra sin servicio debido a que el vehículo institucional se encuentra en el taller | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
 Sensibilizar a todo el personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, sin distinción de su forma de vinculación respecto al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), a través de inducciones, campañas, actividades lúdicas en temas de seguridad vial, brindando información clara acerca de los comportamientos que debemos tener como actores viales. | 1 | Realizar seguimiento a posibles comparendos | Realizar el seguimiento a los posibles comparendos registrados por los vehículos del DADEP. | Realizar seguimiento mensuales de seguimiento a infracciones de tránsito | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | 25% | Se realizó verificación mensual de comparendos ante la pagina del SIMIT sin encontrar ningún comparendo a la fecha. Aun sin que el conductor este desempeñando esta labor. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Ejecutar plan de formación PESV 2026 | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de formación. en temas del PESV durante la vigencia 2026, que incluyan contenidos sobre cultura vial, prevención de accidentes, normatividad vigente y buenas prácticas de movilidad segura.” | Reportes de ejecución del plan de formación, listados de asistencia, memorias de las capacitaciones, evidencias fotográficas y material pedagógico utilizado. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 100% | 100% | Durante la vigencia 2026 se desarrollaran de manera continua las actividades de formación y sensibilización contempladas en el Plan de Formación del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, abordando temáticas relacionadas con cultura vial, prevención de siniestros, normatividad vigente y buenas prácticas de movilidad segura. Estas acciones contribuyen significativamente al cumplimiento de los objetivos del PESV y a la consolidación de una movilidad más segura y responsable dentro de la entidad. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
 Generar estrategias que permitan hacer seguimiento del alistamiento diario, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos propios y tercer izados. | 1 | Realizar campañas, y piezas de comunicación sobre la importancia del Plan Estratégico Seguridad Vial, resaltando el rol de los diferentes actores viales | Diseñar y difundir campañas de comunicación sobre la importancia del PESV y los roles de los actores viales. | Piezas gráficas, boletines, correos, afiches o publicaciones digitales con evidencia de divulgación interna . | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 25% | 25% | Durante la vigencia se ha venido desarrollando de manera continua la estrategia de comunicación interna orientada a fortalecer la cultura de seguridad vial en la entidad. Mensualmente, se han publicado contenidos alusivos al Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV a través del boletín institucional del DADEP, abordando temas relacionados con la importancia del PESV, los comportamientos seguros y los roles de los diferentes actores viales. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Ejecutar el comité PESV | Realizar el Comité PESV programado en el año, conforme al cronograma establecido | Acta firmada de la sesion del Comité PESV y evidencias de asistencia y de compromisos | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 25% | 25% | Seguimiento: Eaboración los insumos y reportes técnicos necesarios para la presentación de los resultados anuales del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV ante el Comité de Seguridad Vial del DADEP, de acuerdo con el cronograma institucional. Con esta reunión, la entidad busca consolidar la información del año, fortalecer la articulación entre las dependencias y garantizar el seguimiento integral al cumplimiento de los programas y objetivos del PESV. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | Gestionar y ejecutar auditoria en concordancia con el SST | Solicitar la auditoría interna del PESV según la periodicidad establecida en el plan de auditorías del Sistema. | Comunicación formal de solicitud de auditoría interna (oficio, correo institucional o solicitud en el sistema de gestión). | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 25% | 25% | Seguimiento: Eaboración los insumos de acuerdo con el cronograma institucional, para la auditoria de acuerdo con programacion de Control Interno / Auditoria de Axa Colpatria. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | Realizar cursos idoneidad requeridos para los conductores de la entidad | Garantizar que el conductor institucional mantenga vigentes y actualizadas sus competencias en seguridad vial, aun cuando el vehículo oficial se encuentre temporalmente fuera de operación. | No hay operación, pero sí gestión preventiva. - No hay exposición al riesgo vial actualmente, pero sí fortalecimiento de competencias. - Existe trazabilidad y coherencia con la realidad institucional. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 25% | 25% | Actualmente la camioneta institucional se encuentra en mantenimiento/taller, por lo cual no hay operación vehicular activa. • El conductor institucional se encuentra apoyando actividades documentales mientras se restablece la operación. • La capacitación se realiza como medida preventiva y de fortalecimiento de competencias, garantizando preparación ante la reactivación del servicio. • Esta acción demuestra cumplimiento del componente de gestión del riesgo vial aun en escenarios de baja operación. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 5 | Seguimiento Ocupacional, para conductores a través del SG – SST, y de acuerdo con la necesidad. | Realizar seguimiento ocupacional a los conductores institucionales según el cronograma del SG-SST | Reporte médico ocupacional, evidencias de seguimiento | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 25% | 25% | Para esta actividad, y teniendo en cuenta que actualmente el conductor no está desempeñando funciones de conducción debido a que el vehículo institucional se encuentra en el taller, Estas acciones se desarrollarán conforme al cronograma establecido en el sistema, garantizando la evaluación de las condiciones de salud, aptitud y cumplimiento de los lineamientos de cero tolerancia frente al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. , conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 6 | Socializar simulacro vial de emergencias a todos los colaboradores de la entidad - | Socializar el simulacro vial de emergencias para todos los colaboradores del DADEP durante el el primer semestre de 2026, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes viales y promover la cultura de prevención. | Simulacro vial, socializado en la entidad y visto por todos los colaboradores. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 100% | 100% | El simulacro se socializó en los canales internos de la entidad durante el primer semestre del año 2026. Se buscó fortalecer las competencias de los colaboradores en la respuesta oportuna ante incidentes viales, así como reforzar la cultura de prevención, autoprotección y movilidad segura. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 7 | Realizar seguimiento a la Inspección preoperacional- Basada en Inspección diaria del vehículo | Realizar el seguimiento mensual a los formatos de inspección preoperacional diaria de los vehículos institucionales, verificando su cumplimiento y registros. | Seguimiento consolidado de formatos de inspección preoperacional diaria diligenciados, evidencias de revisión y reportes de novedades detectadas y gestionadas. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 25% | 25% | Se realizaron los seguimientos preoperacionales de acuerdo con funcionalidad del vehículo, en el presente trimestre no aplica por falta de operación de los vehiculos. | \\172.26.1.6\pub\120 OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP\SEGUIMIENTO PLANES T.H | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró. | Martha Mojica Lara |  |  | 2026-03-09
Reviso | Julio Acosta Monroy |  |  | 2026-03-09
| Julieth Alexandra Bermudez Pulido |  |  | 2026-03-09
Aprobó | Diana Marcela Acosta Albarracín |  |  | 2026-03-09
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024