## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 1 | Mejoras en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | por inicar | por iniciar | AC - SRI | 2027-06-01 | 2027-10-01 |  | 0% | Este proyecto se iniciara en el año 2027 | N.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 2 | Actualización y mejora del sistema CAPID Actualizacion y mejora del sistema ROYAL | 1. Integración de nuevas funcionalidades para la elcargue masivo de predios CAPID. 2, Integracion de nuevas funcion en interoperabilidad con el sistema misional SIDEP para la indezacion de documentos dentro de ROYAL. | 1. actualizacion en el cargue masivo de predios CAPID. 2. Actualizacion del modulo de indezacion documental de SIDEP en ROYAL | SRI-OAP | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  | 82% | N,.A | http://test.capid.dadep.gov.co/ http://test.complementario.dadep.gov.co/ https://royal.dadep.gov.co/Erdms
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 3 | Mejoramiento y Actualización de Sistemas de Visores Cartográficos para la Gestión Eficiente del Espacio Público - SIGDEP 2.0 | 1. Levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales con las áreas usuarias. 2. Integración de nuevas funcionalidades para la consulta y análisis espacial del espacio público. 3. integracion de nuevas capas cartograficas de identificacion de construcciones dentro de predios a traves de puntos. 4. Implementación de mejoras en el rendimiento y la usabilidad del sistema. 5.Pruebas técnicas, validaciones con usuarios y despliegue en ambiente productivo. 6. Pruebas para dashboard de inventario - Actualización de certificados SSL -Actualización servicio de Lotes IDECA - Análisis de errores base de datos geográfica 7.Capacitaciones dirigidas a los equipos técnicos y operativos que utilizarán la plataforma. | 1.Visor cartográfico institucional actualizado y optimizado, con interfaz modernizada, nuevas funcionalidades de análisis espacial implementadas, mejoras en rendimiento y usabilidad, validado por los usuarios y con personal capacitado para su uso. 2. Toma de requerimientos para la incorporacion de una nueva capa cartografica que permita identificar construcciones de forma mas exacta. | SRI | 2024-07-01 | 2027-12-01 |  | 93% | N,.A | https://sigdep.dadep.gov.co/
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 4 | Creacion del sistema de informacion complementario | 1.Pruebas técnicas, validaciones con usuarios y despliegue en ambiente productivo "Sistema complementario". 2.Capacitaciones dirigidas a los equipos técnicos y operativos que utilizarán la plataforma "Sistema complementario" | 1. Pruebas técnicas, validaciones con usuarios y despliegue en ambiente productivo "Sistema complementario". 2, implementacion del formulario para informacion relacionada con los defensores del espacio publico. 3, Pruebas con el usuario funcional a cargo de la coordinacion de los defensores del espacio publico. | SGC- OAJ - SRI | 2025-06-01 | 2025-12-01 |  | 95% | N,.A | Test.complementario.dadep.gov.co
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 5 | Diagnóstico para la optimización de los servicios de TI, | 1. Análisis capacidad Microsoft 365 2. Análisis uso de ITSM y CMDB 3.Análisis Renovación tecnológica 4. Análisis DATACENTER 5. Análisis SI Capital 6. Análisis Creación Área Analítica | 1, Informes técnicos de análisis y diagnóstico de infraestructura, plataformas y servicios tecnológicos institucionales (Microsoft 365, ITSM, CMDB, renovación tecnológica, Datacenter, SI Capital y área analítica), con recomendaciones para su fortalecimiento y optimización 2. Implementacion de mejoras de infraestructura y servicios tecnologicos siguiendo las recomendaciones de fortalecimiento y optimizacion del informe tecnico. | SRI-SGIEP | 2025-04-01 | 2025-12-01 |  | 100% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2025\CONTRACTUAL\CONTRACTUAL RECURSO HUMANO\ANDRES GARCIA\CUENTA DE COBRO 4 JULIO\Evidencias\Presentación
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 6 | Interoperabilidad de los sistemas de información | 1. Se habilitó la conexión entre CAPID y SIDEP mediante servicios web seguros. 2. Se configuraron los mecanismos de autenticación y autorización entre plataformas. 3. Se realizaron pruebas de consumo y envío de datos entre los sistemas, con resultados satisfactorios. 4. Se verificó la correcta transmisión de información relacionada con predios y su asociación al RUPI. 5. La interoperabilidad fortalece la trazabilidad, reduce reprocesos y garantiza la integridad de la información entre ambas plataformas. 6. Se encuentran instaladas y configuradas los servidores para la instalacion de X-ROAD( pendiente mesa de trabajo con MINTIC). 7. OTIC esta validando los web services de royal para la consulta de imágenes documentales desde SIDEP y SI capital. | 1, Interfaz gráfica institucional actualizada y rediseñada conforme a la imagen corporativa, con estructura visual optimizada. 2, Portal web con diseño responsive y accesibilidad mejorada, cumpliendo estándares de usabilidad y navegación multiplataforma. 3. Desallo en SIDEP para el consumo del Web Service de Royal con el fin de consultar, visualizar y relacionar documentos. 4. Se realizan las instaladas y configuradas los servidores para la instalacion de X-ROAD( pendiente mesa de trabajo con MINTIC). | OTIC | 2024-08-01 | 2026-04-01 |  | 85% | N,.A | https://capid.dadep.gov.co/ https://sidep.dadep.gov.co/
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 7 | Actualización y mantenimiento de los portales web de la entidad | 1. Rediseño del Front-End alineado con la imagen institucional: tipografías, paleta de colores, disposición de contenidos, iconografía y estructura visual fueron actualizados. 2. Mejoras en la accesibilidad y usabilidad, cumpliendo con estándares de navegación para distintos dispositivos (diseño responsive). 3. Validación funcional y técnica post-migración, incluyendo pruebas de enlaces, formularios, contenidos y componentes dinámicos. | Portal o interfaz web institucional rediseñada y actualizada, alineada con la imagen corporativa, accesible desde múltiples dispositivos y validada técnica y funcionalmente tras su migración. | OC - AC | 2025-01-01 | 2027-12-01 |  | 80% | N,.A | https://dadep.gov.co/ Portales Web de la entidad
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 8 | Migración, renovación y mantenimiento del sistema misional SIDEP 2.0. | 1. Actualización del lenguaje de programación y librerías: 2. Migración progresiva del sistema a versiones actualizadas de Java, adoptando el uso de las librerías Jakarta EE, con el fin de alinear el sistema a los estándares actuales de desarrollo empresarial. 3. Revisión y refactorización de código para mejorar su mantenibilidad y compatibilidad con futuras actualizaciones. 4. Mejoras visuales (Front-End): 5. Modernización de interfaces de usuario con enfoque en usabilidad y accesibilidad. 6. Unificación del diseño con lineamientos institucionales y estándares web. 7. Aplicación de diseño responsivo para una mejor experiencia en diferentes dispositivos. Registro Inmobiliario: Ajustes para mejorar la actualización y registro de información predial. | Sistema institucional modernizado y optimizado, migrado a versiones actualizadas de Java con librerías Jakarta EE, código refactorizado y front-end rediseñado conforme a lineamientos institucionales y estándares de usabilidad, accesibilidad y registro inmobiliario. | SRI - SGIEP-OTIC- ALTA CONS. | 2024-08-01 | 2025-11-01 |  | 100% | N,.A | https://sidep.dadep.gov.co/
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 9 | Actualización portal Inmobiliario | Este proyecto se termino en el 2024 | finalizado | SGIEP | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  | 100% | N,.A | https://portalinmobiliario.dadep.gov.co/
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 10 | Migración, renovación y mantenimiento de los portales web de la entidad | Este proyecto se termino en el 2024 | finalizado | SRI - SGIEP-OTIC- ALTA CONS. | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  | 100% | N,.A | https://portalinmobiliario.dadep.gov.co/
Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de la tecnología de la información y las comunicaciones de la entidad que incluyan un componente de innovación y tecnología | 11 | Fortalecimiento del modelo de seguiridad y privacidad de la informacion del MSPI | Fortalecer la gestión integral de la seguridad y privacidad de la información en el DADEP durante la vigencia 2026, mediante la consolidación de la planeación, la gestión de riesgos en el marco del MSPI, el fortalecimiento de la documentación operativa y de control, la promoción de la cultura institucional, la protección de datos personales y el monitoreo y seguimiento de eventos de seguridad de la información. | 1, Formulación y ajuste del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, como instrumento rector para la ejecución de actividades del MSPI durante la vigencia. 2. Ajuste de la matriz de riesgos de seguridad de la información mediante la incorporación de un nuevo riesgo asociado al uso de herramientas de inteligencia artificial, en coherencia con las necesidades institucionales identificadas durante la vigencia. 3,Elaboración y ajuste de documentos de apoyo del MSPI, entre ellos la Guía de Roles y Responsabilidades de Seguridad de la Información, el Manual de Gestión de Credenciales Privilegiadas y Bitácora de Accesos, y la guía interna para el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial. 4. Formulación del Plan de Sensibilización y Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Información 2026, con definición de objetivos, temáticas, cronograma, medios de comunicación e indicadores de seguimiento. 5. Elaboración y ajuste de la Política de Protección de Datos Personales 2026, con lineamientos institucionales sobre tratamiento de datos, roles, responsabilidades y gestión de incidentes de privacidad. 6. Gestión del Registro de Monitoreo de Alertas y Eventos de Seguridad de la Información, con trazabilidad de alertas revisadas, remisión a responsables y seguimiento de acciones durante el trimestre. | OTIC | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  | 35% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2026\PLANES Y PROGRAMAS\127-pppgi-05-Plan de Trabajo de Seguridad y Privacidad de la Informacion_v9.docx Matriz de riesgos de seguridad de la información 2026 ajustada con el nuevo riesgo asociado a IA Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2026 Guía interna para el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial. 127-GUGI-04 Guía de Roles y Responsabilidade de SI. Guía interna para el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial. 127-PPPGI-10 versión 5 – Plan de Sensibilización y Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Información 2026. Política de Protección de Datos Personales 2026. Registro de Monitoreo de Alertas y Eventos de Seguridad de la Información
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 12 | Renovación de la infraestructura Tecnológica | 1. Revisión de especificaciones técnicas de los elementos a adquirir. 2.Coordinación con el área jurídica y financiera para definir el mecanismo de contratación más adecuado. 3.Preparación de los documentos requeridos para iniciar el proceso pre-contractual. 4. Se publico el RFI en el acuerdo marco de precio de computadores. 5, Adquisicion de equipos de computo segun el acuerdo de marco de precios. 6. Alistamiento de equipos de computo para la entrega y instalacion en puestos previamente acordados segun la necesidad. (aun tenemos actividades ya mencionadas pendientes) | 1.estudios previos, el RFI y se traslada a la oficina juridica para continuar con el proceso. 2. Entrega de equipos de computo según el plan de adquisicion de equipos. | OTIC - SRI- SGIEP -SGC - OC - OAJ- OP- OCI - TRIADA | 2024-11-01 | 2027-11-01 |  | 40% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2025\Precontractual\HARWAR
Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de la tecnología de la información y las comunicaciones de la entidad que incluyan un componente de innovación y tecnología | 13 | Implementar la oficina de Proyectos a nivel Táctico | Fortalecer la gestión y seguimiento de los proyectos tecnológicos mediante la revisión y ajuste del SPI, garantizando su alineación con los procesos institucionales y la toma de decisiones estratégicas. | 1. Avance en la actualización de lineamientos y ajuste de la estructura del SPI. 2. Identificación y validación de los proyectos tecnológicos registrados en el sistema. 3. Definición de criterios preliminares para el seguimiento de proyectos. 4. Generación de reportes de avance para apoyo en la toma de decisiones. 5. Articulación con áreas responsables para mejorar la trazabilidad y priorización de iniciativas. | OTIC | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  | 36% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2026\SPI
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 14 | Actualización y mejora de los tramites relacionados el sistema misional SIDEP 2.0. | Actualización de módulos funcionales: 1. Se están implementando ajustes y mejoras en los siguientes módulos del sistema: 2.Defensa: Optimización de flujos y campos dentro de los tramites de defensa voluntaria y hechos notrios. 3. Gestion Documental: Creacion del tramite gestion documental para la entrega de documentos fisicos y virtuales. 4. Procesos Judiciales: Fortalecimiento de la trazabilidad y reportes de procesos en curso y cerrados. 5. Reportes: Creacion y/o actualizacion del modulo de reportes y de los reportes presentados. 6.Administracion indirecta: levantamiento de nuevos requerimientos solicitados por el equipo de instrumentos y aprovechamiento del area de SGEP. 7. Actualizacion Diagnostico IAD: levantamiento de mejoras para el tramite que permite la incorporacion de inventarios, con el fin de tener campos especificos para el registro de informacion relevante de los inventarios durante la incoporacion. 8. Actualizacion tramite de incorporacion de instrumentos de administracion indirecta: con el fin de actualizar el tramite a los procedimientos actuales y dar cubrimiento a la totalidad de tipos de instrumentos que maneja el area administrativa. | Módulo de Defensa optimizado, con flujos y campos ajustados para los trámites de defensa voluntaria y hechos notorios. Nuevo trámite de Gestión Documental implementado para la entrega de documentos físicos y virtuales. Módulo de Procesos Judiciales fortalecido, con trazabilidad mejorada y reportes actualizados de procesos en curso y cerrados. Módulo de Reportes actualizado y con nuevos reportes generados según las necesidades del sistema. Requerimietnos de Diagnostico IAD documentados para el modulo de registro inmobiliario. Desarrollo de las actualizaciones de diagnostico IAD. Requerimientos levantados y documentados para el módulo de Administración Indirecta, en articulación con el equipo de Instrumentos y Aprovechamiento del área SGEP. | SRI - SGCEP | 2025-01-01 | 2027-12-01 |  | 50% | N,.A | http://test.sidep.dadep.gov.co/ https://sidep.dadep.gov.co/
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 15 | Actualización y mejoras del sistema ORFEO | 1. Control político: en desarrollo. 2. Manejo de sesión: en producción 3. Fecha de sistema: en producción 4. Marcado prioritario: en pruebas — se pasa a producción con sqds. 5. Consulta web – seguimiento: en pruebas — se pasa a producción con sqds. 6. Integración Bogotá te escucha: en pruebas — sqds está revisando problemas de estabilidad de los nuevos servicios. 7. Correo electrónico certificado: en desarrollo — 4/72, completa 90 días en ajustes legales y funcionales. 8.Integración sipost: en desarrollo — 4/72, completa 90 días en ajustes sobre el api de integración. 9.Expedientes: creación, conformación y cierre: en desarrollo — las áreas están definiendo procesos y procedimientos a implementar de manera funcional y operativa. Radicación de cuentas: en desarrollo — las áreas están definiendo procesos y procedimientos a implementar de manera funcional y operativa. | Módulo de Control Político en desarrollo, con avances en la estructuración de funcionalidades para la gestión de sesiones y control institucional. Funcionalidad de Manejo de Sesión puesta en producción y operativa dentro del sistema. Funcionalidad de Fecha de Sistema implementada y disponible en el entorno productivo. Módulo de Marcado Prioritario en etapa de pruebas funcionales, listo para despliegue a producción con el equipo SQDS. Consulta Web – Seguimiento ajustada y validada en entorno de pruebas, pendiente paso a producción con SQDS. Se implementa la radicacion de cuentas teniendo en cuenta la actualizacion del proceso funcional y operativo para el manejo de los informes de los contratistas y proveedores. , Se dictan capacitaciones y se implementan manuales y videos instructivos para la radicacion de cuentas. | AC- GD | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  | 60% | N,.A | https://orfeo.dadep.gov.co/
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 16 | Actualización y mejora de los trámites relacionados con los sistemas , SUMA+, solicitudes BACA2.0, MIPG, Gestion servicios , ECM, SICAPITAL | 1.Se llevó a cabo el desarrollo del sistema de contratación orientado a la generación del archivo plano requerido por la reforma pensional, con el fin de facilitar el pago de los aportes parafiscales conforme a las nuevas disposiciones legales establecidas en dicha reforma 2. Se está desarrollando modificaciones y parametrizaciones en el sistema para ajustar los cálculos del valor de la pensión, conforme a la metodología establecida por el modelo ACCAI en el sistema de contracción. 3. Se realizaron ajustes a las minutas, así como modificaciones en los estudios previos correspondientes a las modalidades de prestación de servicios, mínima cuantía y selección abreviada, con el fin de incorporar las firmas del ordenador del gasto conforme a los requisitos normativos vigente. 4. Se diseñó y documentó un procedimiento para la notificación electrónica al supervisor del contrato, mediante el envío de correos institucionales que informan oficialmente sobre la activación y estado del contrato, garantizando trazabilidad y cumplimiento de los requisitos administrativos. 5. Se realizaron ajustes al acta de inicio con el objetivo de evitar la duplicidad en la designación del representante legal del contrato, garantizando así la correcta identificación y validación de los responsables contractuales. 6. Ajuste en la forma CO_ORDEN_CONTRAT.fmb del sistema de información de SISCO para control de ejecución. | reforma pensional, enfocadas en la implementación de ajustes y modificaciones requeridas por el área funcional, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la correcta operación de los procesos asociados. Levantamiento de requerimientos por parte del area de administracion para solicitudes BACA 2.0, de acuerdo a actualizacion del decreto en el 2026. | SGIEP-OAP | 2025-01-01 | 2027-12-01 |  | 40% | N,.A | SICAPITAL: http://172.27.1.5:9001/forms/frmservlet?config=co ECM: https://ecm.dadep.gov.co/web/login
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 17 | Sistema de informacion defesores del espacio publico | 1. Este proyecto de desarollo en PYTON y se encuenetra en producion | Sistema desarrollado en Python, implementado y puesto en producción, garantizando su funcionamiento operativo y disponibilidad para los usuarios finales. | SGIEP | 2025-04-01 | 2025-07-01 |  | 100% | N.A | http://test.defensores.dadep.gov.co/
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 18 | Incorporar el sistema de traduccion a lenguaje de señas | 1.Selección de contenidos clave del portal web 2. Se identificaron los menús y secciones principales de la página web institucional para su priorización en el proceso de traducción. 3. Se realizó la traducción de 5 videos de los menis del portal eb 4. los videos se encuentran en edición de material audiovisual para ser publicados. | 1. Selección y estructuración de menús y secciones principales para su traducción. 2. Traducción de cinco videos institucionales del portal web. 3. Material audiovisual en proceso de edición, previo a su publicación en el sitio web institucional. | OTIC | 2025-08-01 | 2026-01-01 |  | 100% | N,.A | https://dadep.gov.co/ Portales Web de la entidad
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 19 | Renovación y afinamiento del actual prefijo del pool de direccionamiento IPv6 | 1. Revisión de especificaciones técnicas de los servicios a adquirir. 2.Coordinación con el área jurídica y financiera para definir el mecanismo de contratación más adecuado. 3.Preparación de los documentos requeridos para iniciar el proceso pre-contractual. 4. Se publico el RFI en el acuerdo marco de precio de computadores. | 1. Especificaciones técnicas revisadas y validadas. 2. Documentación precontractual 3. Publicación del RFI | OTIC | 2025-09-01 | 2027-12-01 |  | 50% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2025\Precontractual\HARWAR
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 20 | Análisis de vulnerabilidades y ethical hacking a la infraestructura, servicios, aplicaciones y sistemas de información, | 1. Revisión de especificaciones técnicas de los servicios a adquirir. 2.Coordinación con el área jurídica y financiera para definir el mecanismo de contratación más adecuado. 3.Preparación de los documentos requeridos para iniciar el proceso pre-contractual. 4. Se publico el RFI en el acuerdo marco de precio de computadores. 5. se publico el RFQ 6, Informe de vulnerabilidades y ethical hacking a la infraestructura, servicios, aplicaciones y sistemas de información | 1. Especificaciones técnicas revisadas y validadas. 2. Mecanismo de contratación definido en articulación con las áreas jurídica y financiera. 3. Documentos precontractuales preparados y completos para el inicio del proceso. 4, Publicación del RFI (Request for Information) y del RFQ (Request for Quotation) en el acuerdo marco de precios de computadores, garantizando transparencia y cumplimiento de los lineamientos de compra pública. 5, Informe de vulnerabilidades entregado. 6, publicación del RFI y RFQ, y se cuenta con el informe de vulnerabilidades entregado. | OTIC | 2025-09-01 | 2026-12-01 |  | 100% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2026\PLANES Y PROGRAMAS\vulnerabilidades
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 21 | Mantenimiento, mejoramiento y fortalecimiento del Data Center de la entidad | 1. Se estructuro la ficha tecnica para la adquisicion de 3 aires acondicionados 2. se realizo la justificacion tecnica para el estudio previo. 3. Se solicito cotizacion para las realizaciones del estudio de marcado. 4. se compraron los aires para el datacenter 5, los aires se intalaron configuraron y se pusieron en operacion. | Ficha técnica estructurada con las especificaciones del equipo requerido. Justificación técnica elaborada para el estudio previo del proceso de contratación. Cotizaciones solicitadas para la realización del estudio de mercado, garantizando la verificación de precios y condiciones del sector. | OTIC-SGC | 2025-09-01 | 2026-02-01 |  | 50% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2025\CONTRACTUAL\HARDWARE Y SOFTWARE\AIRES ACONDICIONADO
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 22 | Infraestructura y licenciamiento para el plan de recuperación de desastres y la continuidad del negocio | Fortalecer la capacidad de recuperación ante desastres y la continuidad del negocio mediante la implementación y ejecución de estrategias de respaldo y recuperación de la información en la infraestructura tecnológica de la entidad. | 1. Ejecución de copias de seguridad diarias de bases de datos: 2. Realización de respaldos diarios de las bases de datos de todas las aplicaciones durante un periodo de tres (3) meses, garantizando la disponibilidad e integridad de la información. 3. Respaldo periódico de servidores en la nube (Azure): 4. Generación de copias de seguridad completas de los servidores que soportan las aplicaciones en la nube de Azure, realizadas semanalmente (cada viernes) durante las últimas tres (3) semanas, permitiendo la restauración de los servicios dentro del mismo entorno en caso de falla. 5. Respaldo incremental de sistemas críticos (ROYAL y ORFEO): 6. Ejecución de copias de seguridad incrementales diarias de la aplicación, configuración y repositorio documental de los sistemas ROYAL y ORFEO, almacenadas en servidores físicos de la entidad, que permiten la reinstalación y recuperación manual en cualquier plataforma ante escenarios de contingencia. | SGC-OAJ-OP-SRI-SGIEP-DESPACHO-OC-OCI-OTIC | 2026-01-01 | 2027-12-01 |  | 10% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2026
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 23 | Implementar analíitica de datos, IA y herramientas colaborativas de TI | Fortalecer la capacidad institucional en analítica de datos mediante la estructuración de un equipo especializado, la implementación de infraestructura tecnológica (servidor y bases de datos) y la puesta en marcha de herramientas de visualización (dashboards), asegurando la integración y disponibilidad de la información para la toma de decisiones. | 1.Estructuración del grupo de analítica de datos: Se llevó a cabo la conformación y organización del equipo de analítica de datos, definiendo roles, responsabilidades y lineamientos de trabajo. 2.Disponibilidad de servidor para analítica de datos: Se gestionó la disposición de un servidor que permita el almacenamiento y procesamiento de bases de datos orientadas a analítica. 3.Implementación de un espacio de visualización (dashboard): Se estableció un entorno para la construcción y visualización de tableros de control que faciliten el análisis de la información. (Si quieres, dime qué actividad va aquí y te la redacto también) Pruebas y ajustes en el sistema gerencial: 4.Se realizaron pruebas y ajustes en el sistema gerencial, con el fin de dar inicio al proceso de incorporación de la información. | OTIC | 2026-02-01 | 2026-08-01 | 73645000 | 35% | N.A | \\172.26.1.6\sistemas 2026
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | ZULMA MILENA AGUILERA |  |  | 2026-06-18
Aprobó | HUGO ROBERTO HERNANDEZ |  |  | 2026-06-18
Note on F7: Wisman Yesid Cotrino Garcia: A que se refiere AC como responsable, validar bien las siglas. Ej OAC es Oficina Asesora de Comunicaciones. OJ es Oficina Juridica.
Note on H7: Wisman Yesid Cotrino Garcia: Validar la fecha de cumplimiento, Ya estaria imcumplido el plan.
Note on J11: User:Mediante correo electrónico de fecha 19 de junio de 2026, el área de Tecnología informó que el Proyecto 5 "Diagnóstico para la optimización de los servicios de TI" fue reportado por error con un avance del 92%. De acuerdo con la validación realizada por dicha dependencia, el proyecto se encuentra finalizado y su avance real corresponde al 100%. Esta aclaración se deja registrada para efectos de trazabilidad y seguimiento.
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024