## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PROGRAMA DESVINCULACION ASISTIDA
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento IV trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
ü Reconocer de manera positiva el aporte realizado durante el tiempo de servicio en la Entidad | 1 | Identificar servidores que se encuentren en posible circunstancia de retiro (voluntario, pensionado, nombramiento en carrera etc). | Identificar el 100% la población próxima a retirarse del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | Contar con el 100% de la información de los servidores que se considera se encuentran en situación de retiro. | SGC | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 100 | 100 | Se cumplió con la identificacion del personal prepensionado. | Base de datos de prepensionados | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del Plan Institucional
ü Proporcionar herramientas para el fortalecimiento de habilidades ocupacionales, alternativas de inversión y estilo de vida saludable en torno al cambio y nuevo proyecto de vida. | 2 | Encuesta Identificación de necesidades del personal con posible retiro | Identificar las actividades que se pueden programar con enfoque al retiro laboral. | Contar con el 100% de la información relacionada con las necesidades de actividades y capacitación para los servidores que se retiran del DADEP | SGC | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 100 | 100 | Se establecen las necesidades de capacitacion y actividades a realizar con prepensionados. | cuestionario de necesidades | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del Plan Institucional
ü Reconocer de manera positiva el aporte realizado durante el tiempo de servicio en la Entidad | 3 | Exaltación a la labor realizada | Identificar las actividades que se pueden programar con enfoque al retiro laboral. Reconocer al 100 % de los servidores que se retiran de la Entidad por acceder a su derecho pensional | Entregar al 100% de los servidores que se retiran por pensión un reconocimiento a la labor realizada y el servicio prestado. | SGC | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 100 | 100 | Se realizo actividad de reconocimiento al personal que se retira por pension y se invito a los provisionales que puedan salir dada la convocatoria distrito 4, se entrego bono de reconocimiento | Invitacion | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del Plan Institucional
ü Orientar a los servidores en calidad de prepensionados para el retiro del servicio y cambio de estilo de vida y ocupación del tiempo libre en torno al nuevo proyecto de vida. | 4 | Taller de Identificación de expectativas Vs realidad en la etapa de jubilación- | Preparar a los servidores en retiro por reconocimiento de pensión, sobre las diferencias y cambios en esta etapa de la vida | Contar con el 80% de la asistencia de los servidores invitados a la actividad | SGC | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 100 | 100 | Se realizó la actividad | Invitacion | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte del Plan Institucional
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. |  | Fecha
Elaboró | Luisa Terraza Gonzalez |  | #VALUE! |  | 2025-12-23
Revisó | Julio Acosta Monroy |  | #VALUE! |  | 2025-12-23
Aprobó | Diana Marcela Acosta Albarracín |  |  |  | 2025-12-23
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024