## SEGUIMIENTO PLAN DESVINCULACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA - Corte 31 DE DICIEMBRE 2022
ETAPAS | ACTIVIDADES | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | SEGUIMIENTOS SEMESTRALES |  |  | SEGUIMIENTOS SEMESTRALES
[5 empty] | Seguimiento primer semestre |  |  | Seguimiento segundo semestre
[5 empty] | Avance % de la meta | Actividades realizadas | Evidencias | Avance % de la meta | Actividades realizadas | Evidencias | Avance % alcanzado a la fecha
ETAPA INICIAL | Crear una base de datos de los servidores identificados o considerados prepensionados | Base de datos de servidores prepensionados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | Se identifico el personal que cumplirán requisitos para pensión en los próximos años. | Archivo magnético de Gestión del talento Humano-TRD área de talento humano |  |  |  | 100%
| Realizar una convocatoria entre el personal activo para quienes esten interesados en ser incluidos en el plan de retiro laboral asistido en cada vigencia | Convocatoria para la inclusión en el plan de retiro laboral asistido | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 100% | Se convoco a través de correo electrónico a los servidores a participar en las actividades del plan. | Archivo magnético de Gestión del talento Humano-TRD área de talento humano | 100%
| Realizar una revisión de las disposiciones legales relacionados con concurso de méritos renuncias y encargos | Normograma de las disposiciones legales vigentes | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | Se realizo la actualización del normograma de Talento Humano | https://www.dadep.gov.co/transparencia/marco-legal/normograma |  |  |  | 100%
ETAPA DE EJECUCIÓN | Publicaciones del plan de desvinculación laboral asistida | Realizar publicación del plan de desvinculación laboral asistida | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | El plan se encuentra publicado en el SIG y página web | https://sgc.dadep.gov.co/8/127-PPPGT-18.php |  |  |  | 100%
| Realizar una socialización del plan a los servidores identificados como beneficiarios, brindando la información correspondiente | Socialización del plan a los servidores identificados como beneficiadios | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 100% | Se socializó el plan de desvinculación laboral a los servidores identificados como beneficiarios en la entidad. | Archivo magnético de Gestión del talento Humano-TRD área de talento humano | 100%
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES | Actividades para coadyuvar el impacto generado al servidor a causa del proceso de desvinculación laboral | Desarrollar activiades para coadyuvar el impacto generado al servidor a causa del procesode desvinculación laboral | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 100% | Se realizó un taller con las persona próximas a jubilarse y se realiza reconocimiento al personal retirado durante la vigencia 2022. | Actas de asistencia, registro de participación y entrega de trofeos. | 100%
ETAPA DE EVALUACIÓN | Aplicar una encuesta, evaluaciones de satisfacción y de retroalimentanción | Encuesta, evaluaciones de satisfacción del plan de desvinculación laboral asistida | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | 100% | Se realiza la encuesta en el momento próximo a la desvinculación y se genera la estadística de los motivos por los cuales se desvincula el servidor | Archivo en excel generado por la plantilla de microsof forms, reposa en la carpeta de Talento Humano | 100%
Elaboro: Alba Karina Estevez |  |  | Avance del primer semestre |  | 43% |  | Avance del segundo semestre | 57%
Reviso Julio Acosta Monroy |  |  | Total avance alcanzado |  | 43% |  | Avance total anual | 100%
Aprobo: Diana María Camargo Pulido
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO

## Hoja1
#REF! |  | 63
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.6875