## SEGUIMIENTO PLAN DESVINCULACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA AL 30 DE JUNIO DE 2024
ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | SEGUIMIENTOS SEMESTRALES |  |  | SEGUIMIENTOS SEMESTRALES
[5 empty] | Seguimiento primer semestre |  |  | Seguimiento segundo semestre
[5 empty] | Avance % de la meta | Actividades realizadas | Evidencias | Avance % de la meta | Actividades realizadas | Evidencias | Avance % alcanzado a la fecha
| Identificar servidores que se encuentren en posible circunstancia de retiro (voluntario, pensionado, nombramiento en carrera etc). | Población próxima a retirarse del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | 2024-01-30 | 2024-12-31 | 100% | En el primer semestre se realizó el diagnostico de los posibles retiros o desvinculaciones y se identificaron sólo los servidores que se encuentran en el estado de pre pensionados | Diagnostico de posibles desvinculaciones de servidores por motivo de pensión. |  |  |  | 100%
| Encuesta Identificación de necesidades del personal con posible retiro . | Actividades que se pueden programar con enfoque al retiro laboral | 2024-03-30 | 2024-12-31 | 100% | El 17 de abril, se aplicó la encuesta a los servidores que se encuentran como pre pensionados, denominada "Encuesta sobre temas de interés para pre pensionados" la encuesta arrojó las necesidades de los servidores con la siguiente importancia: Usar bien el tiempo de ocio, Finanzas personales,Finanzas personales,Proyecto de vida emocion. | Aplicación de la encuesta y evaluación de resultados |  |  |  | 100%
| Exaltación a la labor realizada | Servidores que se retiran de la Entidad por pensión, un reconocimiento a la labor realizada y el servicio prestado | De acuerdo con las desvinculaciones presentadas 31-12-2024 | 2024-12-31 | 100% | Durante el primes semestre no se recibieron por parte de los servidores ninguna resolución de pensión ni carta de renuncia del cargo por pensión. Sin embargo la entidad con el proposito de fortalecer las competencias del personal proximo al retiro realizó un encuentro denominado "Usar bien el tiempo de Ocio"
| Ruta de empleabilidad emprendimiento en Bogotá D.C.Agencias de Empleo. | Información referente a los temas de ruta de Empleabilidad - Emprendimiento en Bogotá DC. Agencias de Empleo. Para su interes. | 2024-06-30 | 2024-12-31 |  | Actividad programada para ser realizada en el segundo semestre de la vigencia. |  |  |  |  | 0%
Elaboro: Nury Cruz |  |  | Avance del primer semestre |  | 100% |  | Avance del segundo semestre | 0%
Reviso Julio Acosta Monroy |  |  | Total avance alcanzado |  | 100% |  | Avance total anual | 0%
Aprobo:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO

## Hoja1
#REF! |  | 63
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.6875