## 1er seguimiento PTEP 2026
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
VIGENCIA 2026
PROGRAMACIÓN 2026 | [8 empty] | Reporte a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2026 - Dependencias responsables |  |  |  | Monitoreo OAP | Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2026
ITEM | Eje estratégico | Componentes | Subcomponentes | Actividad | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Avance | % de cumplimiento cuatrimestral | % de cumplimiento acumulado | Evidencia |  | Avance % | Verificación Evidencia | Observación OCI
1 | Transparencia | 1. Acceso a la información Pública | Transparencia pasiva | Realizar los reportes de las solicitudes de acceso a información pública requeridas por la ciudadanía | Publicar un (1) informe mensual de solicitudes de acceso a la información en la página web de la entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 2026-01-04 | 2026-12-31 | Se han realizado los informes de Solicitudes de acceso a la información por mes, hasta el mes de marzo de 2026 | 33% | 33% | Informes publicados en la página web de la entidad: https://www.dadep.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-la-informacion/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Informesw verifixcados, falata mes abril para completar el cuatrimestre. El porcentaje no esta de acuerdo al avance. El porcentaje de avance es el 24,9%
2 |  |  |  | Evento LIBRO Bienal | Realizar el evento de presentación del Libro de la Bienal del Espacio Público realizado en el año 2025. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Se han realizado las actividades de preparación logistica, imagen del evento y articulación con la dirección de relaciones internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y el evento se realizó el 8 de abril de 2026. Se adjuntan los documentos de asistencia y las fotos del evento realizado | 100% | 100% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Cumple con la actividad
3 |  |  |  | Efectuar seguimiento periodico a la información divulgada en el portal web institucional, garantizando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Elaborar informe sobre el avance en la publicación e implementación de los requerimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Se realizo el informe de la resolucion 1519 de trasparencia y acceso a informacion publica | 33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:x:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQBxKHAuYG9HTLp9yMc2ZTyMAeZ1O__qeNR2aDTdZmlJgDY?e=fR9qN0 | Se realizo la verificacion del seguimiento y de acuerdo al avance porcentual
4 |  |  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | Desarrollo de tableros con la información de intervenciones y proyectos del DADEP | Tableros de intervenciones proyectos DADEP del Proyecto Business Intelligence Analyst DADEP. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Diseño de la primera versión del mecanismo de captura de información en la plataforma Survey de Argys. | 20% | 20% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
5 |  |  |  | Revisión y actualización de los activos de información de la entidad. | Presentar un informe sobre el proceso de revisión y actualización de los activos de información. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 2026-12-01 | 2026-12-31
6 |  |  | Criterios diferenciales de accesibilidad | Elaborar un informe de verificación sobre la implementación de los criterios de accesibilidad establecidos en la Resolución 1519 de 2020 emitida por el MinTIC. | Elaborar informe de estado implementacion de accesibbilidad web del portal de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Se realizo el infortme detallado de la ntc 5854 Criterios de accesibilidad y anexo tecnico accesibilidad resolucion 1519 de MINTIC | 33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:w:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQAvvLM4q8ZsS4G9xa-ITslkARJ4GSMMVC2Ov2tzE8zaIWI?e=odg6zL | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
7 |  |  | Monitoreo de acceso a la información | Realizar seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Tres (3) Informes cuatrimestrales de seguimiento al cumplimiento de la publicación en el portal web institucional de los requerimientos normativos | Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones y apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Se realizo el informe de la resolucion 1519 de trasparencia y acceso a informacion publica | 33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:x:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IQBxKHAuYG9HTLp9yMc2ZTyMAeZ1O__qeNR2aDTdZmlJgDY?e=fR9qN0 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
8 |  | 2. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | A. Cartilla y taller en mayo | Realizar un taller en el cual se presenten los avances del estudio para el buen desarrollo del muralismo y la pintura de piso para la protección de las aves. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Documento word de construcción de la cartilla | 30% | 30% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
9 |  |  | Diálogo de doble vía | IV Encuentro por el Espacio Público: Bogotá una ciudad en transformación (Mes EP) | Realizar el evento, buscando las transformaciones físicas realizadas en la ciudad de Bogotá, con el fin de analizar y visibilizar su impacto urbano, social y espacial para promover la apropiación ciudadana del espacio público. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Agenda del mes del espacio público | 5% | 5% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
10 |  |  |  | Realizar dos (2) mesas de trabajo con los responsables de los diferentes escenarios de diálogo para fortalecer la promoción de la participación ciudadana y dos (2) con grupos de valor con enfoque diferencial | Dos (2) mesas de trabajo como estrategia o herramienta de participación que fortalezca las capacidades institucionales, para la promoción de la participación ciudadana y grupos de valor con enfoque diferencial. Cada subdireccion realizará 1 mesa. | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público con el apoyo de todas las dependencias. | 02 de febrero de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | SGIEP: Se realiza taller de capacitación sobre el manual del espacio público, que contó con la presencia de representantes de la Alcaldía Local, el Gestor del Espacio Público del programa CREA, líderes comunitarios, lechoneros de la Zona L, integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Gustavo Restrepo y comunidad en general. Se propició un ejercicio de diálogo abierto, fundamentado en la escucha activa, el respeto por la diversidad de opiniones y la participación ciudadana, con el propósito de fortalecer los procesos de construcción colectiva en torno al diseño y proyección del proyecto de intervención del espacio público. | 50% | 50% | Evidencias Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
11 |  |  | Responsabilidad en la cultura de rendición y petición de cuentas | Gestionar una (1) capacitación para servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Presentar a la Subdirección de Gestión Corporativas una opción para que sean capacitados los servidores y contratistas involucrados en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para fortalecer las capacidades y la cultura en el marco de la participación incidente | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2026 | 30 de junio de 2026 | No hay avance
12 |  |  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evidenciar si los aportes ciudadanos contribuyen a la gestión institucional. | Elaborar un documento semestral donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad. | Subdirección de Registro Inmobiliario - Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de junio de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | SGIEP: Se remite a la carpeta de evidencias el documento semestral. | 50% | 50% | Evidencias Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
13 |  |  | Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Formular una (1) propuesta que articule la entidad con otras entidades de orden distrital para la realizacion de la rendición de cuentas. | Una (1) propuesta de articulacion de la entidad con otras entidades en el marco de la rendición de cuentas 2025 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesorra de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 15 de diciembre de 2026 | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, se realizó el 17 de marzo de 2026 en el CDC Tibabuyes (Suba) en conjunto con la mayoria de las entidades del distrito, actividad que fue liderada por la Alcaldia Mayor de Bogotá y la Secretaria General dentro del marco del plan "Bogotá Camina Segura". La OAC realizó acompanamiento en el proceso a las diferentes áreas, cubrimiento de solicitudes de Sec. General, guion de video institucional articulado con lo solicitado desde Alcaldía Mayor | 100% | 100% | Item 13 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
14 |  | 3. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Socializar campaña al interior de la Entidad frente a la cultura y atención a la ciudadanía en la gestión de respuestas de peticiones, llamadas y orientación en el reconocimiento de los principios de servicios de la Ciudadanía como Razón de Ser | Un (1) brief de campaña interna de apropiación al interior de la Entidad sobre la importancia de los principios de servicio a la ciudadanía como razón de ser de la Entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizo campaña de socialización a los funcionarios sobre los nuevos correos electronicos para radicación entre entidades y peticiones ciudadanas | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
15 |  |  | Fortalecimiento de Canales de atención | Implementar una (1) estrategia de ciudadano Incógnito al menos una vez al año, que permita establecer acciones de mejora en atención | Una (1) estrategia de ciudadano Incógnito implementada | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizo la aplicación de la estrategia de ciudadano incognito al canal presencial, quedando pendiente de realizar el informe | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
16 |  |  |  | Implementar tres (3) ejercicios prácticos-situacionales para los servidores que prestan sus servicios en los canales de atención (presencial, virtual telefónico) | Tres (3) ejercicios prácticos situacionales en los canales de atencion (presencial, virtual y telefónico) realizados | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 |  | 0% | 0%
17 |  |  | Talento Humano | Realizar una (1) mesa trimestral de seguimiento a las respuestas de derechos de petición y proponer acciones para el mejoramiento de competencias. | Tres (3) mesas de seguimiento a las respuestas de derechos de peticion con posibles propuestas y acciones para el mejoramiento | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizo la socializacion del informe de calidad emitido por a Secretaría General para las peticiones ciudadanas, en los meses de enero, febrero y marzo | 33% | 33% | Carpeta: https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacin%2FShared%20Documents%2FOAP%2F02%2E%20MIPG%2F09%2E%20Planes%2F2026%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202026%2FMonitoreo%20PTEP%202026%20%2D%201er%20Cuatrimestre%2FEvidencias%20Monitoreo%20PTEP%201er%20Cuatrimestre%202025%2FEvidencias%20Subdirecci%C3%B3n%20de%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2FAtenci%C3%B3n%20a%20la%20Ciudadan%C3%ADa%2FITEM%2017&viewid=7c5c65ed%2D4de1%2D458b%2Db410%2D81966a7e333d&p=true&ct=1778181575189&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=84f5aae3%2Da4da%2D2a5a%2D63ef%2D38054b46e482 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
18 |  |  |  | Realizar semestralmente una (1) capacitación de Manejo del Sistema Bogotá Te Escucha dirigido a Puntos Focales de las Dependencias de la Entidad y funcionarios de Atención a la Ciudadanía. | Dos (2) capacitaciones dirigidas a Puntos Focales de las Dependencias de la Entidad y funcionarios de Atención a la Ciudadanía | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se realizaron las capacitaciones para funcionarios del manejo funcional del sistema BTE | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
19 |  |  |  | Adelantar capacitaciones semestrales a los diferentes funcionarios y colaboradores frente a la cultura de servicio ciudadano, buenas prácticas, lenguaje claro y el ciudadano como razón de ser | Dos (2) capacitaciones en lenguaje claro y buenas prácticas | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se adelanto capacitacion para los funcionarios sobre lenguaje claro para el primer semestre | 33% | 33% | Atención a la Ciudadanía | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
20 |  |  | Normativo y procedimental | Actualizar los documentos del proceso de atención a la ciudadania que no fueron actualizados en la vigencia 2025 y mantenerlos actualizados | Actualizacion del 10% de la documentación pendiente al 2025 y actualización de otros documentso de ser necesario | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | 1 de febrero de 2026 | 30 de noviembre de 2026
21 |  |  | Relacionamiento con el ciudadano | Citar a la mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía y realizar seguimiento a los compromisos que se establezcan en ella | Una (1) mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía realizada | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención a la Ciudadanía, Oficina Asesora de Planeación. | 01 de febrero del 2026 | 30 de noviembre de 2026
22 |  |  |  | IV Encuentro por el Espacio Público: Bogotá una ciudad en transformación (Mes EP) | Realizar el evento, buscando las transformaciones físicas realizadas en la ciudad de Bogotá, con el fin de analizar y visibilizar su impacto urbano, social y espacial para promover la apropiación ciudadana del espacio público. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Agenda del mes del esapcio público | 5% | 5% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
23 |  |  |  | Realizar mensualmente el informe de resultados de la encuesta de percepción y satisfacción de los ciudadanos frente a la atención recibida en la Entidad | Doce (12) informes de la percepción y satisfacción | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía | 01 de febrero del 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se han realizado los informes de resultados de encuesta de percepción y satisfacción de enero, el del mes de febrero se encuentra en proceso | 33% | 33% | Informe de canales de atención: https://www.dadep.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/estadisticas-atencion-a-la-ciudadania | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
24 |  | 4. Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Se actualizara el trámite de la OPA Solicitud de Anuencias | Adelantar la actualización del OPA Solicitud de anuencias. | SRI-ODEP | 01 de febrero del 2026 | 2026-12-30 | Se realizó la inscripción y se adelantó el cronograma de actividades el cual esta sujeto a modificaicones por la OTIC | 5% | 5% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
25 |  | 5. Apertura de información y de datos abiertos | Entrega de información en lenguaje sencillo que cuenta de la gestión institucional | Cierre de estudio con resultados para Reporte técnico de indicadores | Presentar el reporte actualizado de la batería de indicadores de Espacio Público (EPE se realiza de forma previa por tiempos de reporte POT) | SRI-ODEP | 01 de febrero del 2026 | 2026-12-30 | Documento elaborado, pendiente de diagramación editaorial. | 30% | 30% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
26 |  |  | Apertura de información presupuestal institucional y de resultados | Publicar la información del Presupuesto General Asignado a la Entidad, para la vigencia. | Informar a la ciudadanía a través de un informe publicado en la web, el presupuesto asignado a la entidad para la vigencia 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 29 de febrero de 2026 | El presupuesto fue publicado el 22 de enero de 2026 y se encuentra en la página del DADEP. https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general | 100% | 100% | https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general | Cumple con la actividad
27 |  |  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Realizar un procedimiento que permita mejorar la gestión de los datos abiertos en el DADEP. | Un (1) procedimiento que mejore la gestión de los datos abiertos en el DADEP | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | 3 de febrero de 2026 | 30 de diciembre de 2026
28 |  | 6. Participación e innovación en la gestión pública | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Data Tour Mes del Espacio Público | Realizar el evento que fortalece el sistema de información, medición y análisis del espacio público en Bogotá, mediante el desarrollo de índices, Indicadores y la actualización de la batería de indicadores de espacio público. | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Agenda del mes erspacio público | 10% | 10% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
29 |  |  | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Realizar dos (2) actividades con grupos de valor, que tengan enfoque metodológico de innovación para fortalecer la participación ciudadana en la gestión institucional. | Dos (2) actividades con grupos de valor con enfoque metodológico de innovación | Subdirección de Gestión Inmobiliaria. | 01 de abril de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | Actividades para ejecutarse en segundo y tercer trimestre
30 |  |  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | Formular y ejecutar un plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Ejecutar el 100% del plan de acción institucional para la innovación y la gestión del conocimiento | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Gestión Inmobiliaria. Subdirección de Registro Inmobiliario | 02 de febrero de 2026 | 30 de diciembre de 2026 | No hay avance
31 |  |  | Redes de innovación | Asistir a las reuniones programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Participar en las actividades programadas por la red de Gestión del Conocimiento e Innovación Distrital liderada por la Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación | 1 de marzo de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | No hay avance
32 | Integridad | 7.Promoción de la integridad y la ética pública | Plan de gestión de la integridad | Realizar reunion con los gestores de integridad y Talento Humano, para establecer los mecanismos a desarrollar durante la vigencia 2026 en pro de fortalecer la integridad del personal vinculado con el DADEP | Diseñar y acordar estrategias para definir el plan de trabajo de la integridad para la vigencia 2026, que aseguren prácticas transparentes, éticas y coherentes, para fortalecer los valores del personal vinculado con la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano | 1 de enero de 2026 | 30 de marzo de 2026 | "Se realizo reunión con los gestores de integridad el día 26 de marzo de 2026, donde se abrodaron las nuevas directrices establecidas desde la Secreatria General, adicional se cuenta con el Plan de Trabajo de las actividades a desarrollar de la presente vigencia. | 100% | 100% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Cumple con la actividad
33 |  |  | Promoción de la integridad en las instituciones y los grupos de valor y partes interesadas | Mural visualización datos (encuesta) | Realizar estta actidad de Visualización de datos en Espacio Público | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Diseño de encuesta y avance da aplicación en sistema Survey de Argys Pro | 20% | 20% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
34 |  |  |  | Propender por la implementación del Código de Integridad, el fortalecimiento del equipo de gestores de integridad, la apropiación de los valores éticos en la gestión pública y la articulación con programas de transparencia y participación ciudadana en la Entidad. | Realizar minimo tres actividades que permitan la interiorización de los valores de la entidad, la transparencia y la participacion ciudadana | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano, Oficina Asesora de Planeacion y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | *La OAC realizo la elaboración de piezas para implementar la participación ciudadana, interiorización de valores institucionales y transparencia en procesos las cuales fueron difundidas a traves de canales internos y página web algunas en apoyo a labores de diferentes áreas *Talento Humano. Realizo actividad interactiva para fortalcer los valores institucionales, en el mes de abril de la presente vigencia, donde hubo participación de los colaboradores de las diferentes dependencias. Talento Humano. Realizo invitación al personal sobre el Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública. *Talento Humano, desde el SG-SST Realizo tips para la interiorización los valores institucionales, con los defensores del espacio público | 60% | 60% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
35 |  |  | Participación en las estrategias distritales de integridad | Mural visualización datos (encuesta) | Realizar estta actidad de Visualización de datos en Espacio Público | SRI-ODEP | 2026-02-01 | 2026-12-30
36 |  |  |  | Participar en las invitaciones lideradas por la Secretaría General y gestionar los lineamientos establecidos en temas de Integridad. | Participar en un 70% de las actividades promovidas por la Secretaría General. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026 | Se atendio la convocatoria citada por la Secretaria General , donde participo personal de Talento Humano y Gestor de Integridad | 33% | 33% | Monitoreo PTEP 2026 - 1er Cuatrimestre | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
37 |  |  | Gestión preventiva de conflicto de interés | Realizar acompañamiento a los servidores para el diligenciamiento del reporte de conflicto de interes que sean reportados | Verificar que todos los servidores hayan diligenciado el formato de conflicto de interes periodico en el SIDEAP y SIGEP | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026
38 |  |  | Gestión práctica antisoborno, antifraude | Proporcionar y generar espacios, para socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Integridad - Talento Humano y Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de enero de 2026 | 30 de noviembre de 2026
39 | Monitoreo y control | 8. Gestión de riesgos de corrupción | Política de administración de riesgos | Realizar una (1) campaña de socialización de la política de administración de riesgos para la vigencia 2026. | Una (1) campaña de socialización de la política de administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 de febrero de 2026 | 31 de agosto de 2026 | No hay avance
40 |  |  | Actualización del mapa de riesgos de corrupción y lavado de activos | Actualizar un mapa de riesgos anticorrupción vigente para la vigencia 2026, de manera conjunta con los servidores y contratistas del DADEP. | Un (1) mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación todas las dependencias | 1 de febrero de 2026 | 30 de junio de 2026 | El mapa de riesgos se esta estructurando para publicar en el siguiente cuatrimestre | 50% | 50% | Item 40 | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
41 |  |  | Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo cuatrimestral al mapa de riegos institucional en el componente de corrupción | Dos (2) monitoreos cuatrimestrales del mapa de riegos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 de enero de 2026 | 30 de septiembre de 2026 | Se realizo el seguimiento del 3er cuatrimestre 2025 | 33% | 33% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/monitoreo-3er-cuatrimestre-2025-mapa-de-riesgos-de-gestion-seguridad-de-la-informacion.xlsx | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance
42 |  |  | Seguimiento | Realizar el seguimiento al mapa de riegos de corrupción | Dos (2) seguimientos cuatrimestrales del mapa de riegos de corrupción | Oficina de Control Interno | 1 de enero de 2026 | 30 de septiembre de 2026
43 |  | 9. Medidas de debida diligencia y lavado de activos | Adecuacion institucional para cumplir con la debida diligencia | Socializar la importancia de la debida diligencia en la entidad | Una (1) socialización de la importancia de la debida diligencia en la entidad | Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Planeación | 2 de mayo de 2026 | 30 de noviembre de 2026
44 |  |  | Gestión de la debida diligencia | Formalizar los formatos en el sistema de gestión institucional en el marco de la debida diligencia en el proceso contractual | Establecer el 100% de los formatos en el marco del proceso de gestión contractual para la debida diligencia en el Departamento, a traves de la inclusión de la clausula VIGÉSIMA TERCERA. INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Oficina Jurídica | 1 de mayo de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | Desde la Oficina Jurídica se adelanto la inclusión de la clausula vigesima tercera, sobre Integridad y Lucha contra la corrupción, la cual esta descrita así en cada contrato suscrito con la entidad así: CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Con la suscripción del presente contrato, EL CONTRATISTA adquiere obligaciones de integridad en la función pública y de no tolerancia con la corrupción, razón por la cual, además de la con naturales al asunto, se tiene las siguientes: 1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con el contrato que se suscribe, ni permitir que se realicen en su nombre. 2. Dar aviso inmediato al DADEP o a las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativa a los funcionarios públicos que intervengan en la suscripción del contrato. 3. EL CONTRATISTA manifiesta no incurrir en falsedad o adulteración de los documentos que acredita para la suscripción del presente contrato. Lo anterior en cumplimiento del art 14 del decreto distrital 189 del 2020 4. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar al CONTRATANTE la información relativa que pueda llegar a generar un cambio significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al contrato. 5. EL CONTRATISTA deberá informar al CONTRATANTE sobre la existencia de investigaciones judiciales o administrativas y su estado, providencias judiciales como medidas de aseguramiento o cautelares, o condenas. 6. EL CONTRATISTA se obliga a acceder y a leer el contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y el Código de Integridad del Servicio Público del Distrito (Decreto Distrital 118 de 2018) y el colombiano (Ley 2016 de 2020), motivo por el cual se compromete a respetar y a acatar en su integridad los principios y lineamientos allí establecidos. | 33.33% | 33% | https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgBiWsRdCddySJA40s8CKEr6AVxlrIJ38irtddYqeF_9iBk?e=dFfsfn | Verificado, cumple con las evidencias y porcentaje de avance