## Instrucciones (hidden)
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## PLAN DE ACCIÓN - PPC 2025 v2
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2025
SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACION VIGENCIA 2026 | [21 empty] | I trimestre (enero - marzo)
No. | Estrategia | Nombre de la actividad | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Indicador | Fórmula del Indicador | Meta | Producto | Grupos de valor | Partes interesadas | Articulación con los objetivos estratégicos | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Programación Trimestre |  |  |  | Dependencia responsable | FECHA PROGRAMADA | RESULTADO | AVANCE 1er Trimestre | AVANCE ACUMULADO 2026 | OBSERVACION | EVIDENCIA | MONITOREO OAP
1 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Generar cuatro (4) campañas de sensibilización enfocadas al uso, goce y respeto del Espacio Publico dirigido a la ciudadanía en general a través de las distintas redes sociales de la entidad | Plan de acción institucional | Número de campañas de sensibilización enfocadas hacia el uso, goce y respeto del Espacio Público realizadas | Número de campañas realizadas / 4 campañas programadas | 100% | 4 campañas de sensibilización ciudadana con enfoques diferentes | Ciudadanía | Entidades | Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Interacción con la ciudadanía en las redes sociales de la entidad (Interacción con los comentarios de los ciudadanos en las redes) y gestión de peticiones ciudadanas | Virtual |  | II | III |  | Oficina Asesora de Comunicaciones con el apoyo de todas las dependencias | 1 de Febrero de 2026 al 30 de noviembre de 2026 | A la fecha se vienen realizando varias campañas de sensibilización en las redes una de ellas Peluditos que cuidan el espacio público, otra es pilas con el espacio público y la tercera es que la campaña sea cuidar a Bogotá. | 75% |  | Se desarrollará la cuarta campaña en el próximo trimestre para cumplimiento total de la meta | Evidencias Participación Ciudadana Of. de Comunicaciones | Se han realizado 3 campañas o estrategias: - Estrategia 'Peluditos que cuidan el espacio público' - Campaña "Pilas con el Espacio Público" - Campaña "Que la campaña sea cuidar a Bogotá" Adjunta evidencia de socialización en redes sociales. | 25
2 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Evento LIBRO Bienal | Plan de acción institucional | Evento realizado con la presentación del libro de la Bienal "Reimaginar lo público". | Un evento realizado | Un evento de presentación del libro bienal realizado | Libro de la Bienal y listados de asistencia | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Un evento | Presencial |  | II |  |  | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 1 abril de 2026 a 30 de junio de 2026 | Se adelantaron las siguientes acciones: Se realizaron actividades de preparación logística, imagen del evento y publicidad en redes sociales. | 50% |  |  | Evidencias Participación Ciudadana SRI | El evento está programado para el día miércoles 8 de abril del 2026 en el CEFE Cometas en la localidad de Suba, punto de encuentro para presentar oficialmente el Catálogo de la Bienal de Espacio Público de Bogotá 2025. No obstante el responsable del cumplimiento de esta actividad presenta avance durante el periodo evaluado relacionado con la publicidad en redes sociales.
3 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | A. Cartilla y taller en mayo | Plan de acción institucional | Taller presentación del Estudio para el buen desarrollo del muralismo y la pintura de piso para la protección de las aves. | Taller realizado | Realizar un taller | Taller realizado | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Liderar la gobernanza del espacio público en la ciudad a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial de acuerdo con las competencias de las entidades públicas. | Taller realizado | Mixta |  |  | III |  | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 1 julio a 30 de septiembre de 2026 | Se adelantaron las siguientes acciones: Se realizó el documento en formato Word de construcción de la cartilla | 0% |  | Actividad programada para el tercer trimestre | Evidencias Participación Ciudadana SRI | El taller está programado para desarrollarse durante el III trimestre de 2026, no obstante el responsable del cumplimiento de esta actividad presenta la gestión adelantada durante el periodo evaluado relacionada con reunión de revisión de la cartilla. Anexa acta y documento Word. No presenta porcentaje de avance, el cual se reportará en el siguiente periodo.
4 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Data Tour Mes del Espacio Público | Plan de acción institucional | Realizar el evento que fortalece el sistema de información, medición y análisis del espacio público en Bogotá, mediante el desarrollo de índices, Indicadores y la actualización de la batería de indicadores de espacio público. | Un evento realizado | Un evento de presentación de la información del espacio público | Evento realizado | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Evento realizado | Mixta |  |  | III |  | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 1 julio a 30 de septiembre de 2026 | Se encuentra en definición de la agenda del mes del espacio público | 0% |  | Actividad programada para el tercer trimestre |  | El taller está programado para desarrollarse durante el III trimestre de 2026, no obstante el responsable del cumplimiento de esta actividad informa que se han llevado a cabo reuniones a nivel directivo para definir la agenda del mes del espacio público. No presenta porcentaje de avance, el cual se reportará en el siguiente periodo.
5 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Mural visualización datos (encuesta) | Plan de acción institucional | Realizar esta actividad de Visualización de datos en Espacio Público | Mesa de trabajo | Mesa de visualización realizada | Datos del espacio publico | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Mesa realizada | Mixta |  |  | III |  | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 1 julio a 30 de septiembre de 2026 | Se adelantaron las siguientes acciones: Se realizó el diseño de encuesta y se esta definiendo la aplicación en sistema Survey de Arcgys Pro. | 0% |  | Actividad programada para el tercer trimestre | Evidencias Participación Ciudadana SRI | Actividad programada para desarrollarse durante el III trimestre de 2026. No presenta porcentaje de avance, el cual se reportará en el siguiente periodo.
6 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Realizar un diálogo ciudadano con la ciudadanía en general y/o con grupos de valor, con el fin dar a conocer la oferta institucional, resultados y compromisos de la entidad sobre la gestión y contribución a la ciudad con el propósito de fortalecer la promoción de la participación ciudadana. | Plan de acción institucional | Número de diálogo ciudadano realizado | Número de diálogo ciudadano realizado / diálogo ciudadano programado | 100% | 1 informe del diálogo ciudadano realizado | Ciudadanía | Ciudadanía en general | Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | Diálogo ciudadano | Presencial y/o virtual |  |  | III |  | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2026 | El diálogo ciudadano se encuentra programada para desarrollarse durante el III trimestre de 2026. No presenta avance durante el periodo evaluado. | 0% |  | Actividad programada para el tercer trimestre |  | El diálogo ciudadano se encuentra programada para desarrollarse durante el III trimestre de 2026 como fecha máxima 30 de septiembre, por lo tanto el responsable del cumplimiento de esta actividad no presenta avance durante el periodo evaluado.
7 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Desarrollar siete (7) ejercicios demostrativos que vinculen la comunidad en la preservación y cuidado del espacio público, mediante actividades de urbanismo táctico. "Estrategia ¡A la Calle!" | Plan de Acción Institucional | Número de ejercicios demostrativos realizados | Número de ejercicios demostrativos realizados / siete (7) ejercicios demostrativos programados | 100% | Registros de los ejercicios demostrativos de intervención táctica | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Taller co creación Intervenciones Mesas de trabajo | Presencial | I | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 02 de marzo de 2026 a 31 de Diciembre de 2026 | 30/01/2026 Diagnóstico inicial puntos críticos a intervenir 2026: Se realiza el documento base con el diagnóstico preliminar de los diferentes puntos críticos a intervenir en la vigencia 2026. | 25% |  | Actividad programada para toda la vigencia | 07. Ejercicios Demostrativos | Anexa presentación - Diagnóstico inicial para la intervención de los siguientes puntos críticos para la vigencia 2026. - Punto crítico -Ciudad Bolívar - Lucero - Punto crítico - Bosa - La Alameda - Punto crítico - Tunjuelito - Abraham Lincoln - Punto crítico - San Cristóbal - Gustavo Restrepo - Punto crítico - Usme Entre nubes - Los Libertadores - Punto crítico - Kennedy - La Chucua - Punto crítico - Fontibón - San Pablo Jericó - Punto crítico - Barrios Unidos - San Fernando - Punto crítico - Mártires - La Estanzuela - Punto crítico - Rafael Uribe Uribe - Los Arrayanes II - Punto crítico - Usme - Sumapaz - Vereda: Nazareth
8 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Realizar un (1) proceso pedagógico denominado "Curso BACA"mediante la plataforma moodle para brindar conceptos básicos, normas y herramientas a la ciudadanía para la implementación de la estrategia de Bogotá a Cielo Abierto. | Plan de Acción Institucional | Realización del "Curso BACA" | Un (1) curso | Un (1) curso | Curso impartido de la estrategia BACA a través de la plataforma Moodle | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Curso virtual | Virtual |  | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de abril de 2026 a 31 de Diciembre de 2026 | El curso "BACA"se encuentra programado para desarrollarse a partir del II trimestre de 2026. No presenta avance durante el periodo evaluado. | 0% |  | Actividad programada a partir del segundo trimestre |  | El curso "BACA"se encuentra programado para desarrollarse a partir del II trimestre de 2026 con fecha máxima 31 de diciembre, por lo tanto el responsable del cumplimiento de esta actividad no presenta avance durante el periodo evaluado.
9 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Realizar un (1) curso /taller con enfoque sobre los lineamientos y requisitos para la suscripción de los instrumentos de administración tales como "Autorizaciones de parqueaderos y/o bahías y administración de salones comunales . | Plan de Acción Institucional | Realización del curso/taller para la suscripción de instrumentos de administración | Un (1) curso/taller | Un (1) curso/taller | Curso impartido sobre lineamientos y requisitos para la administración de parqueaderos, bahías y salones comunales | Ciudadanía | Ciudadanía en general | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Curso/taller | Virtual y/o presencial |  | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de abril de 2026 a 31 de Diciembre de 2026 | El curso/taller se encuentra programado para desarrollarse a partir del II trimestre de 2026. No presenta avance durante el periodo evaluado. | 0% |  | Actividad programada a partir del segundo trimestre |  | El curso/taller se encuentra programado para desarrollarse a partir del II trimestre de 2026 con fecha máxima 31 de diciembre, por lo tanto el responsable del cumplimiento de esta actividad no presenta avance durante el periodo evaluado.
10 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Realizar 2 talleres enfocados en resolución de conflictos en el espacio público, que fomente en la ciudadanía procesos pacíficos y constructivos. | Plan de Acción Institucional | Realización de la capacitación en resolución de conflictos en el espacio público | Dos (2) talleres | Dos (2) talleres | Cursos impartidos sobre técnicas y habilidades para la gestión y mediación de conflictos en el espacio público. | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Curso virtual | Presencial |  | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de abril de 2026 a 31 de Diciembre de 2026 | Los talleres de resolución de conflictos en el espacio público se encuentran programados para desarrollarse a partir del II trimestre de 2026. No presenta avance durante el periodo evaluado | 0% |  | Actividad programada a partir del segundo trimestre |  | Los talleres de resolución de conflictos en el espacio público se encuentran programados para desarrollarse a partir del II trimestre de 2026 con fecha máxima 31 de diciembre de 2026, por lo tanto el responsable del cumplimiento de esta actividad no presenta avance durante el periodo evaluado.
11 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Realizar mínimo 15 actividades (talleres, activaciones y/o intervenciones ligeras dependiendo del caso específico) sobre nociones y conceptos de espacio público dirigidos a la ciudadanía en general, promoviendo la noción de espacio público y cultura ciudadana en armonía con el medio ambiente, por medio de experiencias y actividades lúdico-pedagógicas al aire libre, que fomenten el adecuado uso, goce y disfrute efectivo en el espacio público para la ciudadanía en general. | Plan de Acción Institucional | Realización de las 15 intervenciones ligeras | Número de actividades realizadas / 15 actividades programadas | 100% | Registros de las actividades realizadas | Ciudadanía | Secretaría de Educación, entes educativos, Juntas de acción comunal, Organizaciones sociales entidades y organismos distritales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad | Actividades e intervenciones ligeras en el espacio público | Presencial | I | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 02 de marzo de 2026 a 31 de Diciembre de 2026 | 05/03/2026 Taller de co-creación zona L localidad de Rafael Uribe Uribe: se generó un espacio de encuentro participativo con la comunidad y actores institucionales que permita socializar el proyecto de intervención del espacio público, promover el diálogo ciudadano y fortalecer procesos de construcción colectiva orientados al cuidado, uso adecuado y apropiación del territorio. 10/03/2026 Mural celebración día de la mujer: actividad realizada para promover la apropiación del espacio público por parte de las mujeres, mediante el desarrollo de actividades artísticas y deportivas que fomenten la inclusión, la participación y el reconocimiento de la diversidad. 17/03/2026 Taller de Co-Creación – intervención localidad de Fontibón: Actividad realizada para promover la participación comunitaria y el trabajo interinstitucional para la construcción colectiva de propuestas orientadas al mejoramiento, uso adecuado y apropiación del espacio público en el parque del barrio Batavia 1. | 25% |  |  | 11. Intervenciones Ligeras | El área presenta como resultado del periodo evaluado 3 actividades realizadas en el mes de marzo, anexando el respectivo formato - INFORME ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 127-FORDE-50: 1) Taller de co-creación zona L localidad de Rafael Uribe Uribe, 2) Mural celebración día de la mujer y 3) Taller de Co-Creación – intervención localidad de Fontibón.
12 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Realizar el 100% de las actividades programadas para el mes del espacio público | Plan de Acción Institucional | Porcentaje de cumplimiento del cronograma del mes del espacio público | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | 100% | Registros de las actividades realizadas | Ciudadanía | Entidades y Organismos Distritales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad | Intervenciones pedagógicas | Presencial y/o virtual |  |  | III |  | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026 | Actividad programada para el tercer trimestre. | 0% |  |  |  | Las actividades del mes del espacio público se encuentran programadas para desarrollarse en el mes de agosto de 2026, por lo tanto el responsable del cumplimiento de esta actividad no presenta avance durante el periodo evaluado.
13 | Cultura Ciudadana: Fomentar la auto y mutua regulación de la ciudadanía en el uso y disfrute del espacio público, a partir del reconocimiento de los derechos y deberes de cada actor y del respeto a la diferencia y la diversidad de cada uno de ellos, a través del aprovechamiento de la gestión del conocimiento y la innovación. | Realizar dos (2) experimentos sociales, uno (1) sobre acoso callejero y uno (1) sobre la problemática de basuras, identificando comportamientos relacionados al uso del espacio público | Plan de acción Institucional | Número de experimentos sociales realizados | Número de experimentos sociales realizados / dos (2) experimentos sociales programados | 100% | Informes con los resultados de los experimentos sociales realizados | Ciudadanía en general | Entidades, Academia y Organismos distritales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad | Experimentos sociales Pedagogía Mesas de trabajo | Presencial y/o virtual |  | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 01 de abril de 2026 a 31 de Diciembre de 2026 | 09/03/2026 Metodología de las 5D (distraer, delegar, documentar, dirigir y dar asistencia): Se realizó actividad con las funcionarias y contratistas de la entidad para dar a conocer las capacidades y habilidades para la identificación, prevención y respuesta frente al acoso sexual callejero, mediante la implementación de la metodología pedagógica de las 5D. | 50% |  |  | 13. Experimentos Sociales | El área presenta como resultado del periodo evaluado 1 actividad realizada en el mes de abril, anexando el respectivo formato - INFORME ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 127-FORDE-50: Metodología de las 5D (distraer, delegar, documentar, dirigir y dar asistencia). Cumpliendo con el 50% de la programación proyectada.
14 | Confianza en lo público: Generar acciones para el fortalecimiento de la gestión institucional, basadas en la legalidad, la eficiencia, la innovación tecnológica, la transformación digital, la transparencia y el control social. | Realizar las socializaciones para lograr las restituciones voluntarias de espacio público con el fin de sensibilizar a la comunidad | Plan de acción institucional | Porcentaje de socializaciones realizadas para la restitución voluntaria | Número de socializaciones realizadas / Número de requerimientos allegados para la realización de restituciones | 100% | Registros (actas, fotos, listados de asistencia, entre otros) de las reuniones para restituir espacios públicos | Ciudadanía Administradores de propiedad horizontal Juntas de acción comunal Representantes de la comunidad | Ciudadanía en general | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad | Visitas-mesas de trabajo | Presencial | I | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 02 de febrero de 2026 a 31 de diciembre de 2026 | Febrero 2026: se suscribió 1 acta de entrega voluntaria con la Urbanización Alsacia sobre el RUPI 833-2. * Se realizaron 3 actas de socialización de restitución voluntaria con las Urbanizaciones Laguna Venecia, El Listón, La Alborada. * Se firmaron dos (2) actas de compromiso para la entrega voluntaria con las urbanizaciones Depósito Santafé y Lucerna Marzo 2026: se suscribieron 3 actas de entrega voluntaria con las urbanizaciones Depósito Santafé, Lucerna y El Carmela Provincia de la Localidad de Fontibón. * Se realizó 1 acta de socialización de restitución voluntaria con la Urbanización Alfonso López * Se firmó un (1) acta de compromiso para la entrega voluntaria con la Urbanización La Provincia el Carmen | 25% |  |  | 14. Socializaciones Restituciones Voluntarias | Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades: - Se suscribieron 4 actas de entrega voluntaria - Se suscribieron 4 actas de socialización restituciones voluntarias - Se suscribieron 3 actas de compromiso
15 | Coordinación Interinstitucional e Intersectorial: Liderar la ejecución armónica y coordinada de las competencias y responsabilidades de las entidades públicas en la administración del espacio público. | Atender las reuniones de socialización del Decreto 10 del 2022 Plan de Administración y Cuidado del Espacio Público. | Plan de acción institucional | Porcentaje de atención de reuniones sobre socialización del Decreto 10 del 2022 | Número de reuniones atendidas/ Número de reuniones a las que fuimos citados | 100% | Registros (actas, fotos, listados de asistencia, entre otros) de las reuniones de socialización del Decreto 10 del 2022 | Ciudadanía en general Juntas de acción comunal Entidades Públicas Asociaciones de vecinos | Ciudadanía en general Juntas de acción comunal Entidades Públicas Asociaciones de vecinos | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad | Reuniones/mesas de trabajo | Presencial y/o virtual | I | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 02 de febrero de 2026 a 31 de diciembre de 2026 | Febrero 2026: se realizaron 2 reuniones con la comunidad para la socialización de los requisitos del decreto 010 . Marzo 2026: se realizó 1 reunión con la comunidad para la socialización de los requisitos del decreto 010 . | 25% |  |  | 15. Socializaciones PACEP | Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes actividades relacionadas con la socialización del Decreto 10 del 2022 : - Se suscribieron 2 actas de reunión con la comunidad
16 | Oferta y acceso al espacio público: Incrementar el espacio público y la oferta de bienes fiscales y de uso público a partir del saneamiento, titulación e incorporación de éstos en el patrimonio distrital y propender porque su acceso sea equitativo | Atender las reuniones informativas para la entrega en administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Plan de Acción Institucional | Porcentaje de atención de reuniones para la entrega en administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público. | Número de reuniones atendidas / Número de reuniones a las que fuimos citados | 100% | Registros (actas, fotos, listados de asistencia, entre otros) de las reuniones informativas para la entrega en administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público | Juntas de Acción Comunal | Alcaldías locales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad | Reunión | Presencial y/o virtual | I | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 02 de febrero de 2026 a 31 de diciembre de 2026 | Febrero 2026: se realizaron 6 reuniones con las siguientes comunidades, Sector de la Península, Rincón de Molinos, Villa Hermosa, Marandu, JAC Gloria Lara, para la socialización de requisitos, lineamientos, normativa, y aspectos varios para la entrega en administración de predios públicos. Marzo 2026: se realizaron 17 reuniones con las siguientes comunidades, JAC el Carmelo, Comité Cívico, JAC Betania, JAC Santa Cecilia, Centro Comercial Mirandela Plaza, Gloria Lara, JAC el Líbano, Fundación Progreso y Desarrollo, JAC Sabana de Tibabuyes, Agrupación Vivienda la Candelaria, Urbanización el Tanque, Costa Azul III, JAC las Palmas, JAC Normandía, para la socialización de requisitos, lineamientos, normativa, y aspectos varios para la entrega en administración de predios públicos. | 25% |  |  | 16. Socializaciones Entrega Administración | Durante el periodo evaluado se realizaron 23 reuniones relacionadas con información para la entrega en administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público.
17 | Oferta y acceso al espacio público: Incrementar el espacio público y la oferta de bienes fiscales y de uso público a partir del saneamiento, titulación e incorporación de éstos en el patrimonio distrital y propender porque su acceso sea equitativo | Atender y realizar actividades de promoción y divulgación de los Instrumentos de Aprovechamiento Económico en torno a conceptos, normas, procedimiento y compromisos ciudadanos del espacio público en el marco de los instrumentos de aprovechamiento económico | Plan de Acción Institucional | Porcentaje de atención y realización de actividades de promoción y divulgación de los Instrumentos de Aprovechamiento Económico | Número de actividades atendidas y realizadas / Número de actividades programadas y requeridas por los grupos de valor | 100% | Registros (actas, fotos, listados de asistencia, entre otros) de las actividades de promoción y divulgación de instrumentos de aprovechamiento económico | Ciudadanía | Alcaldías Locales y Entidades Distritales | Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad | Reunión Actividad Socialización | Presencial y/o virtual | I | II | III | IV | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 02 de febrero de 2026 a 31 de diciembre de 2026 | 09/01/2026 Socialización del proyecto de bienestar: se realizó socialización en la plazoleta ubicada en la calle 58 con carrera 13, localidad de Chapinero, el cual contempla la construcción de baños públicos y módulos comerciales, así como acciones de sensibilización sobre la transformación del Espacio Público. 15/01/2026 Sensibilización baño público inteligente Parque Santander: Se da inicio a la jornada de socialización y sensibilización sobre la inauguración y el cuidado del baño público inteligente instalado en el Parque Santander a las 11 am. Como primer momento, para tener conocimiento de primera mano sobre el funcionamiento del baño, le pregunto a quienes estaban haciendo la instalación del mismo, esto sirvió como insumos para resolver dudas que posiblemente tengan los ciudadanos. Se realiza la actividad pedagógica hasta la 1 de la tarde, se aborda al 80% aproximadamente de vendedores ambulantes a quienes se les invitaba a la inauguración que se iba a realizar a las 3pm el mismo día. 21/02/2026 Socialización proyecto de bienestar Tramo 7 Av. Guayacanes: Socialización del Proyecto de Bienestar – Tramo 7 ante la administración y el Consejo de Copropietarios del Conjunto Residencial FAVIDI Manzana 11, presentando sus objetivos, alcances, beneficios y acciones previstas, y generar un espacio de diálogo participativo con la comunidad. 09/01/2026 seguimiento al avance del proyecto Urbanismo Táctico Banco Popular: se verificó el estado actual de las actividades necesarias para la formulación, radicación y posterior ejecución de la intervención proyectada en el espacio público. 05/02/2026 Presupuesto financiero - Parque Lago Gaitán: se revisó el estado de un documento previamente presentado dentro del proceso de trabajo, y se aclararon inquietudes sobre su devolución y los avances realizados 16/02/2026 Socialización del procedimiento para la autorización de aprovechamiento económico de espacios bajo puentes – ZONA KINETICA: se socializó con los participantes el procedimiento, el marco normativo y los requisitos técnicos y documentales necesarios para solicitar la autorización de aprovechamiento económico de espacios ubicados bajo puentes, así como explicar las etapas del proceso administrativo, las obligaciones del solicitante y los mecanismos de seguimiento a la ejecución. 20/02/2026 Autorización de uso Parque Santander FONDO CULTURAL CAFETERO: se socializó el procedimiento y los requisitos necesarios para la obtención de la autorización de uso del espacio público en el Parque Santander, así como conocer la propuesta de intervención presentada por el Fondo Cultural Cafetero para la instalación de módulos de café y actividades culturales. 04/03/2026 DEMOS DIVER PLAZA POLO: La reunión tuvo como propósito retomar el proyecto de aprovechamiento económico y urbano desarrollado con Diverplaza / Polo, así como alinear conceptualmente y técnicamente al nuevo equipo de trabajo, garantizando la continuidad del proceso y la correcta comprensión de los componentes estructurales de la iniciativa. 11/T1903/2026 Socialización del instrumento DEMOS con ASOSanVictorino: se socializó el instrumento DEMOS con la asociación ASOSanVictorino, explicando su alcance, requisitos y lineamientos para su formulación, así como revisar las condiciones normativas, técnicas y territoriales que inciden en la estructuración de una propuesta de aprovechamiento económico en el sector de San Victorino. 18/03/2026 CAPACITACIÓN INSTRUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE USO CON GRUPO ÉXITO: se desarrolló una jornada de capacitación con los representantes del Grupo Éxito en donde se socializó el funcionamiento del instrumento de Autorización de Uso para el aprovechamiento económico del espacio público, y se brindaron lineamientos técnicos y procedimentales para su adecuada formulación y trámite | 25% |  |  | 17. Socializaciones Instrumentos de Aprovechamiento | Durante el periodo evaluado se realizaron 10 reuniones relacionadas con la promoción y divulgación de los Instrumentos de Aprovechamiento Económico.
18 | Alianzas público, privada y comunitaria: Reglamentar y promover los instrumentos para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y la sostenibilidad del espacio público, en cooperación con actores gubernamentales, privados y sociales. | Desarrollo de tableros con la información de intervenciones y proyectos del DADEP | Plan de acción institucional | Taller presentación Tableros de información de intervención y proyectos | Taller realizado | Realizar un taller | Tableros realizados | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Liderar la gobernanza del espacio público en la ciudad a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial de acuerdo con las competencias de las entidades públicas. | Taller realizado | Mixta |  |  | III |  | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 1 abril de 2026 a 30 de noviembre de 2026 | Se adelantaron las siguientes acciones: Diseño de la página versión del mecanismo de captura de información en la plataforma Survey de Arcgys. | 0% |  |  |  | Actividad programada para desarrollarse durante el III trimestre de 2026. No presenta porcentaje de avance, el cual se reportará en el siguiente periodo.
19 | Alianzas público, privada y comunitaria: Reglamentar y promover los instrumentos para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y la sostenibilidad del espacio público, en cooperación con actores gubernamentales, privados y sociales. | IV Encuentro por el Espacio Público: Bogotá una ciudad en transformación (Mes EP) | Plan de acción institucional | Encuentro realizado | Encuentro realizado | Realizar el encuentro | Cartilla del estudio adelantado | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Encuentro realizado | Mixta |  |  | III |  | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 2 abril de 2026 a 30 de noviembre de 2026 | Se adelantaron las siguientes acciones:: Se esta priorizando la agenda del mes del espacio público con la Dirección | 0% |  |  |  | Actividad programada para desarrollarse durante el III trimestre de 2026. No presenta porcentaje de avance, el cual se reportará en el siguiente periodo.
20 | Alianzas público, privada y comunitaria: Reglamentar y promover los instrumentos para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y la sostenibilidad del espacio público, en cooperación con actores gubernamentales, privados y sociales. | Cierre de estudio con resultados para Reporte técnico de indicadores | Plan de acción institucional | Realizar el evento que fortalece el sistema de información, medición y análisis del espacio público en Bogotá, mediante el desarrollo de índices, Indicadores y la actualización de la batería de indicadores de espacio público. | Reporte realizado | Reporte presentado | Documento de reporte técnico | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Reporte realizado | Mixta |  |  |  | IV | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 3 abril de 2026 a 30 de noviembre de 2026 | Se adelantaron las siguientes acciones: Documento elaborado, pendiente de la diagramación editorial | 0% |  |  |  | Actividad programada para desarrollarse durante el IV trimestre de 2026. No presenta porcentaje de avance, el cual se reportará en el siguiente periodo.
21 | Alianzas público, privada y comunitaria: Reglamentar y promover los instrumentos para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y la sostenibilidad del espacio público, en cooperación con actores gubernamentales, privados y sociales. | Realizar mesas de trabajo para la socialización del decreto modificatorio del 072 de 2023 a cada uno de los gremios o partes interesadas. | Plan de acción institucional | Realizar mesas de trabajo con los gremios para la presentación de la modificación del Decreto 072 . | Mesa de trabajo | Mesa de socialización de la modificación del decreto 072 | Decreto modificatorio del Decreto 072 | Academia, gremios, constructores, urbanistas y ciudadanía en general | Entidades y organismos Distritales | Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público, incluyendo proyectos de bienestar de y para la comunidad. | Mesas realizadas | Mixta |  |  |  | IV | Subdirección de Registro Inmobiliario SRI | 4 abril de 2026 a 30 de noviembre de 2026 | Se adelantaron las siguientes acciones: Se están adelantando mesas internas como externas con el fin de presentar las modificaciones y ajustar las recomendaciones y sugerencias. | 0% |  |  |  | Actividad programada para desarrollarse durante el IV trimestre de 2026. No presenta porcentaje de avance, el cual se reportará en el siguiente periodo.

## Hoja5
15
4
3.75

## Hoja1 (hidden)
Estrategia | Se deben relacionar las estrategias (conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos del plan) que se establecen para abordar el plan de participación ciudadana. Ejemplo: Fomento de la cultura de la participación ciudadana.
Nombre | Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Instrumento | Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Objetivo | Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Indicador | Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Meta | Valor esperado del resultado del indicador.
Producto entregable | relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Instancia de participaciòn | Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Articulaciòn | relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Articulaciòn otras entidades | Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Nivel de participaciòn | Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro