## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento 1er Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP | Seguimiento 2o Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia |  | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Fortalecer la gobernanza y los lineamientos del SGSI y del MSPI para la vigencia 2026. | 1 | Gestionar la actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y de las políticas de seguridad de la información (incluye actualización del 127-PPPGI-05, políticas generales y específicas y lineamientos de uso de la información). | Plan y políticas de seguridad de la información actualizados y aprobados para la vigencia 2026. | 127-PPPGI-05 versión 9 aprobado. Políticas específicas de seguridad actualizadas y remitidas a la OAP para publicación. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información / Jefe OTIC. | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Plan de Seguridad de la Información 2026 actualizado y Plan de Tratamiento de Riesgos ajustado conforme a los riesgos definidos, incluyendo nuevos escenarios identificados. | 85% | Se realizaron ajustes al Plan de Seguridad y al Plan de Tratamiento de Riesgos, incluyendo la incorporación del riesgo asociado al uso de IA. Se encuentra pendiente la formalización y remisión a Planeación. | 127-pppgi-05-Plan de Trabajo de Seguridad y Privacidad de la Informacion_v9.docx 127-PPPGI-12-Plan-de-Tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-2026_v2.docx |  | Se actualizaron los documentos de seguridad de la información programados para la vigencia 2026 y se remitieron al Jefe de la OTIC para revisión, firma y posterior envío a Planeación, como parte del fortalecimiento de la gobernanza documental del SGSI y del MSPI. | 90% | Durante el segundo trimestre se ajustaron y actualizaron los documentos asociados a seguridad de la información y fueron remitidos al Jefe de la OTIC para su revisión y trámite de firma. Se encuentra pendiente la formalización final y/o publicación por la instancia correspondiente. | Correo de fecha 16/06/2026 remitido al Jefe de la OTIC con documentos OTIC actualizados para revisión, firma y envío a Planeación. Documentos adjuntos actualizados de seguridad de la información y procedimientos asociados. | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional.
Gestionar el ciclo de riesgos de seguridad de la información sobre los activos institucionales. | 2 | Actualizar el inventario de activos de información, realizar el análisis y clasificación de los activos (según criticidad y tipo de información) y actualizar la matriz de riesgos asociada, incluyendo la revisión y ajuste del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Inventario y análisis de activos de información actualizados para 2026, con su correspondiente matriz de riesgos y plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información ajustados. | Matriz de activos de información 2026 actualizada. Informe de análisis y clasificación de activos de información 2026. Matriz de riesgos de seguridad de la información 2026. Plan de tratamiento de riesgos actualizado. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información (con apoyo de enlaces de proceso, DBA e infraestructura). | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Riesgos de seguridad de la información definidos y Plan de Tratamiento de Riesgos en proceso de formalización conforme al contexto institucional. | 75% | Los riesgos fueron identificados y ajustados desde OTIC, incluyendo el nuevo riesgo de IA. Se encuentra en proceso la formalización del Plan de Tratamiento de Riesgos y la actualización en la matriz institucional. | 127-PPPGI-12-Plan-de-Tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-2026_v2.docx |  | Se continuó con las actividades de gestión de riesgos de seguridad de la información mediante el seguimiento al proceso de actualización del inventario de activos de información institucional y el avance en la evaluación de riesgos asociados a dichos activos. Se consolidó la información remitida por las dependencias y se adelantó el análisis preliminar para la identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información. | 85% | El primer monitoreo de riesgos de seguridad de la información de la vigencia fue realizado y reportado durante el primer cuatrimestre. Durante el segundo trimestre se desarrollaron actividades de levantamiento, consolidación y análisis de información asociada a los activos de información institucional, como insumo para la actualización de riesgos y el siguiente ejercicio de monitoreo programado conforme a la periodicidad establecida. | Inventario de Activos de Información 2026. Correos de solicitud y seguimiento para la actualización del inventario de activos de información. Respuestas y consolidación de información remitida por las dependencias. Evaluación de Riesgos de Activos de Información 2026. | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional.
Evaluar los riesgos de la infraestructura tecnológica y de los servicios en la nube del DADEP, con base en la información disponible de monitoreo y en el informe de análisis de vulnerabilidades 2025. | 3 | Realizar una evaluación integral de riesgos de TI sobre infraestructura, servicios en la nube y portales publicados, utilizando el informe de análisis de vulnerabilidades y pruebas de ethical hacking realizadas en 2025, así como las bitácoras y alertas de seguridad, para actualizar la priorización de riesgos y las recomendaciones de tratamiento. | Riesgos de TI y de servicios en la nube priorizados con recomendaciones de tratamiento actualizadas a 2026. | Informe de evaluación de riesgos TI 2026 con seguimiento a los hallazgos del informe de vulnerabilidades 2025. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Infraestructura y proveedores de servicios tecnológicos. | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Actividad programada para ejecución en el segundo semestre. | 0% | La actividad se encuentra programada según el cronograma aprobado para el segundo semestre. | N/A |  | Se dio inicio a la evaluación de riesgos de infraestructura tecnológica, con avance en el análisis de activos de información e identificación preliminar de escenarios de riesgo asociados a la infraestructura local y servicios tecnológicos. | 35% | Aunque la actividad estaba prevista para el segundo semestre, se cuenta con avance preliminar derivado del análisis de activos de información y de la evaluación inicial de riesgos sobre infraestructura local. La actividad continúa en desarrollo para consolidar el informe de evaluación de riesgos TI durante el segundo semestre. | Documento o matriz de avance de evaluación de riesgos de infraestructura 2026. Soporte del análisis preliminar de activos de información e identificación de escenarios de riesgo sobre infraestructura local. | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional.
Fortalecer los controles de seguridad en la infraestructura tecnológica, en los servicios en la nube y en el plan de recuperación de desastres. | 4 | Gestionar, con los recursos disponibles, ajustes de configuración de firewall, revisión de SLA y configuraciones en la nube, y actualización del esquema de backups y del Plan de Recuperación de Desastres, incluyendo al menos una prueba interna o simulación del DRP y la actualización de los procedimientos asociados, a partir de los hallazgos de evaluación de riesgos | Controles de seguridad perimetral, nube, backups y DRP ajustados según los riesgos priorizados en 2026. | Informe de configuración de firewall y nube actualizada. DRP actualizado 2026. Informe de prueba o simulación del DRP. | OTIC – Responsable de Infraestructura, con apoyo de la Oficial de Seguridad de la Información y del Jefe OTIC. | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Actividad programada para ejecución en el segundo semestre. | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en julio conforme al plan. | N/A |  | Se realizó seguimiento a las actividades de planeación y coordinación del DRP institucional, incluyendo la solicitud de cronogramas detallados y definición de responsables para los ejercicios asociados a los servicios priorizados. Se identificó la necesidad de alinear la ejecución del proyecto con la hoja de ruta definida en el PETI. | 5% | Durante el segundo trimestre se efectuaron actividades de seguimiento y coordinación relacionadas con el DRP institucional. No se han iniciado aún las pruebas técnicas ni simulaciones previstas, debido a que la ejecución del proyecto requiere alineación con la planeación establecida en el PETI y la definición de cronogramas operativos por parte de las áreas responsables. Se continuará con las actividades preparatorias y de articulación para su desarrollo. | Correo de información DRP 2026. Seguimiento DRP abril. Correo de revisión de cronograma. Convocatoria/reunión de validación del cronograma. Cronograma DRP. Formato de acta de prueba DRP. Formato checklist de ejecución DRP. Formato de registro consolidado | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional.
Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los servidores públicos y contratistas del DADEP. | 5 | Ejecutar las acciones de sensibilización, capacitación y comunicación definidas para la vigencia 2026 (tips mensuales de seguridad, jornadas de capacitación y piezas informativas sobre buenas prácticas en el manejo de la información). | Acciones de sensibilización y capacitación ejecutadas conforme al cronograma establecido para 2026. | Registro de envíos de tips mensuales de seguridad. Informes de asistencia a jornadas de capacitación. Piezas y comunicaciones de seguridad difundidas. | Dependencia responsable: OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Talento Humano, Comunicaciones y Jefe OTIC | 2026-01-01 | 2026-12-03 | Ejecución de actividades de sensibilización iniciales conforme al plan establecido. | 25% | Se han desarrollado actividades de sensibilización durante el primer trimestre. Actualmente se encuentra en proceso la consolidación de evidencias. | Correo tips enero 2026.pdf Correo tips febrero 2026.pdf Tips Seguridad de la Información para Marzo.pdf Tips Seguridad de la Información para abril.pdf Capacitacion_Cultura_SI_-MSPI-y-Pol-Gral-y-Esp-DADEP-2026.pdf Capacitación ¡Buenas practicas y ciberseguridad! - 2026.pdf |  | Se han ejecutado actividades de sensibilización, capacitación y comunicación durante el primer y segundo trimestre de 2026, conforme al cronograma establecido, mediante la difusión de tips mensuales, piezas informativas y jornadas de capacitación en seguridad de la información. | 50% | La actividad presenta un avance acorde con el cronograma anual, teniendo en cuenta que a la fecha se han desarrollado acciones continuas de sensibilización y capacitación durante cinco meses de la vigencia. Se encuentra pendiente la consolidación de algunos soportes complementarios por parte de Talento Humano. | Tips abril, mayo y junio; capacitaciones abril, mayo y junio | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional.
Monitorear incidentes, alertas de seguridad y cumplimiento de los controles de seguridad de la información. | 6 | Realizar seguimiento continuo a incidentes de seguridad, alertas del firewall y demás controles, registrando la gestión en las bitácoras e informando periódicamente al comité de seguridad/MSPI. | Incidentes gestionados oportunamente y controles de seguridad monitoreados durante toda la vigencia 2026. | Bitácora de incidentes de seguridad 2026. Informes de monitoreo trimestrales o semestrales. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Mesa de Ayuda, Infraestructura y Desarrollo. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Monitoreo continuo de alertas de seguridad y gestión de notificaciones a las áreas responsables. | 30% | Se realiza monitoreo permanente de alertas (COLCERT, CSIRT y eventos internos). Se está fortaleciendo el seguimiento a la retroalimentación de las áreas para asegurar la trazabilidad de las acciones ejecutadas. | Registro de Monitoreo de Alertas y Eventos de Seguridad de la Información 2026.xlsx |  | Se realizó monitoreo continuo de alertas, eventos e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2026, con registro en bitácoras y seguimiento a notificaciones y eventos reportados por las áreas responsables. | 45% | La actividad presenta avance permanente por su naturaleza continua. Durante el segundo trimestre se mantuvo el seguimiento de alertas y eventos de seguridad, fortaleciendo la trazabilidad y la retroalimentación con las áreas involucradas. | Bitácora de incidentes de seguridad 2026. Registro de monitoreo de alertas y eventos de seguridad. Correos, reportes o soportes de seguimiento a incidentes/notificaciones del primer semestre 2026. | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional.
Evaluar el desempeño del MSPI y del SGSI e implementar acciones de mejora. | 7 | Aplicar el autodiagnóstico del MSPI, ejecutar auditorías internas de seguridad de la información y consolidar el plan de mejoramiento con seguimiento a los compromisos. | Autodiagnóstico MSPI aplicado, auditorías realizadas y plan de mejoramiento en ejecución. | Informe de autodiagnóstico MSPI 2026. Informes de auditoría interna de seguridad de la información. Plan de mejoramiento con responsables y fechas. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y del Jefe OTIC. | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Actividad programada para ejecución en el segundo semestre. | 0% | Programada para iniciar en julio conforme al plan. | N/A |  | Se inició el levantamiento de información para la aplicación del autodiagnóstico del MSPI y la revisión preliminar de los componentes a evaluar, como insumo para su consolidación durante el segundo semestre. | 15% | Se dio inicio a las actividades preparatorias del autodiagnóstico del MSPI, incluyendo levantamiento de información y revisión preliminar de dominios y componentes aplicables. La ejecución principal de la actividad continúa programada para el segundo semestre conforme al cronograma. | Archivo de trabajo o matriz de autodiagnóstico MSPI 2026 en elaboración. Soportes de levantamiento de información y revisión preliminar de componentes/dominios aplicables. | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional.
Documentar los resultados del Plan de Seguridad de la Información 2026 y verificar la continuidad de la información crítica. | 8 | Elaborar el informe final del Plan de Seguridad de la Información 2026 y verificar la existencia y el estado de los respaldos de la información crítica generada durante la vigencia, dejando registro de la verificación. | Informe final elaborado y respaldos de información crítica verificados. | Informe final del Plan de Seguridad de la Información 2026. Registro de verificación de respaldos de información crítica. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Infraestructura y DBA. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Actividad programada para el último trimestre del año. | 0% | Programada para el mes de octubre conforme al plan. | N/A |  | Actividad programada para el último trimestre del año. | 0% | Programada para el mes de octubre conforme al plan. | N/A | N.A
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Sandra Marcela Venegas Páez |  |  | 2026-06-30
Aprobó | Hugo Roberto Hernández Diaz |  |  | 2026-06-30
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024